администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013г.	                                   № 588	                        	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и

территорий Цимлянского района Ростовской области

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»» за 2012 год, согласно приложениям №№1, 2, 3 .

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заведующего сектором гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и единой дежурно – диспетчерской службы Администрации Цимлянского района Смольянина С.И.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит

сектор ГОЧС и ЕДДС

Приложение №3

к постановлению

Администрации района

от  29.04.2013г. №  588

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для достижения поставленных целей и задач долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2012 год» Администрацией района выполнены следующие мероприятия:

- В целях оперативного обслуживание и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переданы полномочия по содержанию АСФ городского и  сельских поселений при АСФ г. Волгодонск;

- Весной и осенью проведена  противопожарная опашка территории поселений;

- Для целей пожаротушения произведена установка пожарных гидрантов;

- Произведена закупка ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак» для тушения ландшафтных пожаров силами поселений;

- Для обеспечения социально значимых объектов первичными средствами пожаротушения произведена закупка огнетушителей ОП-5;

- Произведена зарядка огнетушителей ОП-5 администраций поселений и подведомственных объектов;

- На курсах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории района проведено обучение специалистов  и должностных лиц формирований в области безопасности жизнедеятельности;

- В целях пропаганды пожарной безопасности на территории района изготовлены и установлены информационные щиты по пожарной безопасности;

- Для оповещения населения о возможных и происходящих чрезвычайных ситуациях организовано приобретение средств оповещения;

На выполнение Целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 года» на  2012 год было запланировано 1 377,1 тыс. рублей, после уточнения бюджетных ассигнований в 2012 года, сумма запланированы средств на 2012 год составила – 1305,9 тыс. рублей,  для исполнения Программы, в 2012 году  израсходовано -993.6 тыс. рублей.

По причине недостаточного количества финансовых средств в бюджетах поселений района, не освоено 312.3 тыс. рублей,

Эффективность от реализации Программы  в 2012 году составляет  76  %.

Верно: управляющий делами                                         В.И. Липилкин

Приложение №1 к постановлению

Администрации района

от 29.04.2013г. № 588 _____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Всего по Про- грамме | 1377.1 | 0 | 0 | 1377.1 | 0 | 1305..9 | 0 | 0 | 1305..9 | 0 | 993.6 | 0 | 0 | 993.6 | 0 | 312..2 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 2 | Содержание АСФ городского и сельских поселений | 663.0 | 0 | 0 | 663.0 | 0 | 662.8 | 0 | 0 | 662.8 | 0 | 662.8 | 0 | 0 | 662.8 | 0 | 0..002 |
| 3 | противопожарная опашка территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 40,0 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 4 | Установка противопожарных гидрантов | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 |
| 5 | Закупка ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак» | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 45,9 | 0 | 0 | 45,9 | 0 | 27,9 | 0 | 0 | 27,9 | 0 | 18.0 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 6 | Закупка огнетушителей ОП-5 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 2.4, | 0 | 0 | 2.4, | 0 | 1..2 | 0 | 0 | 1..2 | 0 | 1..2 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 7 | Обучение специалистов в области безопасности жизнедеятельности – | 81.0 | 0 | 0 | 81.0 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 3..3 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 8 | Изготовление и установка информационных щитов по пожарной безопасности | 18.75 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 |
| 9 | Оборудование пирсов для забора воды | 220.8 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 10 | Введение единицы специалиста ПБ Адм. района | 180.0 | 0 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Закупка для ЕДДС «Градиент 128» | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Приобретение мотопомп, бензопил | 65.0 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 13 | Приобретение локальных систем оповещения,ГГУ | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 |
| 14 | Закупка компьютерной техники, пож. инвентаря, пож. сигнализации | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 57.0 | 0 | 0 | 57.0 | 0 | 8.0 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 15 | Зарядка огнетушителей ОП-5 | 15.58 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 4..9 | 0 | 0 | 4..9 | 0 | 4..9 | 0 | 0 | 4..9 |  | 0 |

Верно: управляющий делами                                                                                   В.И. Липилкин

Приложение №2 к постановлению

Администрации района

от 29.04.2013г. № 588  _____

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния % | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Снижение количества всех пожаров | % от базового показателя 2010 года | уменьшение на 5% | уменьшение на 5% | уменьшение на 7% | уменьшение на 7% | 198 | +12 | 264 | +78 | - | - | - |
| 2 | Увеличение количества спасенных при ЧС | % от базового показателя 2010 года | увеличение на 10% | увеличение на 10% | увеличение на 15% | увеличение на 15% | 55 | +5 | 65 | +10 | - | - | - |
| 3 | Повышение уровня знаний правил ПБ | % от базового показателя 2010 года | увеличение количества занятий на 5% | увеличение количества занятий на 10% | увеличение количества занятий на 15% | увеличение количества занятий на 15% | 35 | +5 | 40 | +5 | - | - | - |
| 4 | Увеличение количества публикаций (СМИ, памяток, листовок) | % от базового показателя 2010 года | увеличение количества публикаций на 5% | увеличение количества публикаций на 10% | увеличение количества публикаций на 15% | увеличение количества публикаций на 15% | 40 | +5 | 44 | +10 | - | - | - |

Верно: управляющий делами                                                                                    В.И. Липилкин