- администрациЯ Цимлянского района

- Ростовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2013 г.   	                                   № 604                                   	г. Цимлянск

- Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация здравоохранения Цимлянского района

на 2011 – 2012 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2012 годы» за 2012 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кулягина К.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                Г.Н. Ковалев

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации  района

от 08.05.2013 г.  №  604

- Отчет о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2012 годы»

по состоянию на 01.01.2013 года

В 2011г. в районе принята ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.», утвержденная Постановлением Администрации Цимлянского района № 397 от 12.04.2011г.

Для организации работы по программе «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.» были созданы Координационный совет при Администрации района - Постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №399 «О создании Координационного совета при Администрации Цимлянского района по вопросам реализацию программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.», Постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №399 «Об утверждении должностного лица, ответственного за реализацию программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.» - за 2011год проведено 5, за 2012год 8 заседаний Координационного совета, на которых решались организационные и финансовые вопросы

Так же проводились заседания рабочей группы по реализации мероприятий программы. В 2011 году проведено 11 заседаний, в 2012году -11 заседаний рабочей группы.

Комиссией по оценке деятельности специалистов с высшим и среднем  медицинским образование, участвующих в реализации мероприятия программы по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи проведено 8 заседаний за 2011год и 10 заседаний за 2012год.

- I.Основные результаты

В результате реализации программы за 2011 – 2012 год достигнуто:

- для реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи выделено на эти цели в 2011 году средства в размере  – 2223,6 тыс. руб., средства освоены в полном объеме., в 2012 году выделены средства в размере  – 3209,9 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

В результате средняя зарплата врачей-специалистов достигла 23,902 т.р., средняя зарплата среднего мед. персонала достигла 13,876 т.р., обеспеченность основными кадрами достигла 100%. Принято на работу дополнительно 9 врачей – 5 терапевтов, 1 хирург, 1 врач-рентгенолог, 1 стоматолог, 1 врач функциональной диагностики, 16 средних мед. работника.

В рамках программы «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.» заключены договоры на оказание медицинских услуг:

- с городской детской больницей г.Волгодонска (эндокринолог детский)

-  с  городской поликлиникой № 3 г.Волгодонска (цитологические исследования)

- с кожно-венерологическим диспансером г.Волгодонска (клинико-лабораторные исследования)

- для реализации мероприятия – обеспечения потребности во врачах по основным специальностям - в 2011 году средства в размере  – 3339,6 тыс. руб., средства освоены в полном объеме, в 2012 году выделены  средства в размере  – 123,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме. Из местного бюджета в 2012г. были выделены средства на реализацию мероприятия в размере 300,0 т.р.

На эти средства прошли обучение, переобучение, повышение квалификации 10  врачей и 15 средних мед. работников

- для реализации мероприятия – поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи в 2011 году средства в размере  – 79,5 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Проведение анализа итогов реализации мероприятия позволило разработать алгоритмы дальнейших действий для перехода к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами в МБУЗ «ЦРБ».

В 2012 году на это мероприятие средства не были запланированы.

-  проведение диспансеризации 14-летних подростков, в 2011 году осмотрено 257 детей Цимлянского района, в том числе дополнительными специалистами врачом - андрологом, детским эндокринологом, сделаны УЗИ щитовидки и др. внутренних органов. Запланировано на эти цели в 2011г. средства в размере  - 181,6 тыс. руб.  Средства освоены в 100%.

В 2012 г. специалистами МБУЗ «ЦРБ» осмотрено 375 подростков района.

Графики проведения диспансеризации были согласованы и заверены с Администрацией и РОО Цимлянского района.

Отдел образования выделял автортанспорт для доставки подростков к месту проведения диспансеризации.

Включительно по октябрь 2012 года месяц осмотрены все дети.

По результатам реализации профинансировано в сумме 405,2 тыс. руб. Т.е. выполнение плана – 100%

- Оснащение оборудованием.

Запланировано на эти цели согласно Постановлений Администрации РО № 148 от 24.03.11 и № 397 от 12.04.2011г. в 2011 году средства в размере  –14774,7   тыс. руб., средства освоены  - 14774,7 тыс. руб., в 2012 году выделены средства в размере  –11188,0 тыс.руб. тыс. руб., средства освоены  - 11108,0 тыс.руб..

Из запланированных в  ведомственной целевой Программе «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.» получено, установлено оборудование в том числе - 3 монитора палатных, стол операционный, набор операционный большой,  набор операционный малый, 2 лампы передвижные, электрохирургический блок, бестеневая лампа потолочная, дефибриллятор, фиброгастродуоденоскоп.

А так же, стоимостью более 1 мил. руб., на сумму 7350,2601 тыс.руб.- РДК с дистанционной рентгеноскопией на 3 рабочих места, аппарат ИВЛ.

В результате торгов сложилась экономия, учитывая которую, были сделаны согласованы в Министерстве здравоохранения дополнительные заявки на оборудование. Дополнительно согласовано приобретение 4 единиц оборудования УЗИ, лапароскопический комплекс, 2 стерилизатора паровых.

Для подготовки помещений под размещение нового рентгенодиагностического комплекса с дистанционной рентгеноскопией на 3 рабочих места произведены ремонтные работы в рентгеновском отделении на сумму 475,316 тыс. руб.

Программа модернизации не исполнена в полном объеме на сумму 80,0 т.р. в связи с недоставкой  ООО «Тетрамед» щелевой лампы.

17.10.2011г. между МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района и ООО «Тетрамед» заключен был контракт № 548 на поставку щелевой лампы. Срок поставки истек 16.11.11г. Оборудование не было поставлено. Неоднократно в адрес ООО «Тетрамед» неоднократно направлялись претензионные письма (последнее от 06 декабря 2012г).  Неустойка составила 32,4 т.р. Лампа не поставлена до сих пор.

29.03.2013г. – с ООО «Тетрамед» договор был расторгнут.

Согласно письма МЗРО № 22-05.1/1371 от 18.03.13г. в доход местного бюджета перечислены средства на реализацию данного мероприятия в размере 80,0 т.р. На данные средства планируется приобретение щелевой лампы.

В 2012 году  приобретено дополнительное медицинское и технического оборудование -  в том числе наркозно-дыхательный аппарат, передвижной цифровой рентгенологический аппарат. На общую сумму  - 8739,3 тыс. рублей.

В рамках программы «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.» (Постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2012 № 606) в 2012 году МБУЗ «ЦРБ»  получены 2 автомобиля УАЗ для Новоцимлянской амбулатории и  педиатрического отделения МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района на сумму 944,2 тыс. рублей. Так же получено, установлено и работает оборудование ГЛОНАСС/ ГЛОНАСС/GPS  для автомобильного транспорта районной больницы на сумму 217,8 тыс. руб.

Для внедрение современных информационных систем в здравоохранении согласно Постановлений Администрации РО № 148 от 24.03.11 и № 553 от 25.04.2012г.,  в 2011 году выделены средства в размере 562,7 т.р., которые были освоены в полном объеме.

Постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2012 № 606 выделены средства в размере – 1964,9 тыс. руб. Средства освоены в размере 1963,8 тыс. руб.:  приобретено сетевое оборудование, произведен монтаж этого оборудования. Ввод в эксплуатацию будет осуществлен в установленные условиями договора сроки. Оборудовано помещение для серверной в соответствии с требованиями, установленными Письмом МЗРО по оснащению помещения серверной. В 2013 г. оборудована серверная для создания РС ЕГИСЗ

Согласно Постановления Правительства Ростовской области от 04.12.2012 № 1044 «О внесении изменений  в Постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.» перенесены средства для реализации мероприятия в 2013 году  в размере 482,8 т.р. Эти средства не были использованы в связи с недостаточным сроком для проведения торгов. Они были возвращены в МЗРО 29.12.12г.  Данные средства планируется использовать в 2013г. Они были включены в областную программу Модернизации на 2013 год -  Постановление Правительства РО № 130 от 14.03.2013 г. «О внесении изменений  в Постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.»,

- II. Меры по реализации программы:

Постановление Администрации РО № 148 от 24.03.11г. «Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011г.-2012г.»,

Постановление Администрации РО № 194 от 14.04.11г., «О порядке реализации ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011г.-2012г.»,

Постановление Администрации РО № 149 от 18.11.11г., «О порядке реализации ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011г.-2012г.»,

Постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2012 № 606, «О внесении изменений  в Постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.»,

Постановления Правительства Ростовской области от 04.12.2012 № 1044 «О внесении изменений  в Постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.»,

Постановления Правительства РО № 130 от 14.03.2013 г. «О внесении изменений  в Постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.»,

Постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №397«Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.»,

Постановление Администрации Цимлянского района от 25.04.2012г. №553«О внесении изменений в  Постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №397«Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.»,

Постановление Администрации Цимлянского района от 05.12.2012г. №1600 «О внесении изменений в  Постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №397 «Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.»

- III. Оценка эффективности реализации программы.

С целью  повышения доступности амбулаторной медицинской помощи проведены мероприятия по реорганизации поликлиники – работает дополнительное  3 окно в регистратуре, запись на прием к врачам специалистам ведется по телефону. Пересмотрены графики работы специалистов, приведена к нормативной нагрузка на врачей.

В результате проведенных мероприятий удалось добиться более  ритмичной работы поликлиники, уменьшения очередей в регистратуру. Практически ликвидирована очередь на такие исследования как ФГДС, Rg, снизилась очередь на функциональные исследования, УЗИ.

Не смотря на осуществление записи на прием к врачам по времени, основной наплыв посетителей приходится на утренние часы из-за транспортных проблем.

В МБУЗ «ЦРБ» продолжают работать две круглосуточные фельдшерских бригады отделения скорой медицинской помощи, что дает возможность своевременно обслуживать скоропомощьные вызова населения отдаленных хуторов и станиц. В 2012году сделано 10800 выездов скорой помощи.

- ДЕМОГРАФИЯ

Рождаемость на 1000 населения увеличилась до 14,4 (в 2011г. - 13,2)

Общая смертность в районе на 1000 населения снизилась  до 15,4 (в 2011г. – 18,3)

Материнской смертности - нет.

Младенческая смертность на 1000 родившимися живыми – 6,5 (в 2011г. – 6,7).

Естественная убыль снизилась до -1,0 (в 2011г – -5,1)

Общая заболеваемость населения за 2012г. снизалась до 632,8 на 1 тысячу населения (за 2011 г – 1038,0 на 1 тысячу населения).

В Цимлянском районе здоровью населения придается большое значение. В течение последних лет реализуется ряд мер, направленных на развитие здравоохранения.

За счет проводимых мер, направленных на реализацию профилактического подхода в борьбе с заболеваемостью и смертностью от основных социально значимых заболеваний улучшились следующие показатели - снизился показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями, он составляет 404,7 на 100 тыс. населения (в 2011 году – 447,1).

ОТЧЕТ

О реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Цимлянского района» за 2011 - 2012годы

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_01___" _____01____ 2013 ГОДА

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства |  |
| Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011-2012г.» | 18682,3 | 12682,4 |  | 2261,8 | 3738,1 | 19166,0 | 13166,1 |  | 2261,8 | 3738,1 | 18602,3 | 12602,4 |  | 2261,8 | 3738,1 | 563,7 |

| Задача 1.Укрепление материально-технической базы | 12529,6 | 10646,0 |  | 1883,6 |  | 12529,6 | 10646,0 |  | 1883,6 |  | 12449,8 | 10566,0 |  | 1883,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. – оснащение оборудованием | 11134,3 | 10646,0 |  | 488,3 |  | 11134,3 | 10646,0 |  | 488,3 |  | 11054,3 | 10566,0 |  | 488,3 |  | 80,0 Оборудование не поставлено, средства внесены в Программу на 2013г. |
| Подготовка ПСД, ремонт помещений | 1070,0 |  |  | 1070,0 |  | 1070,0 |  |  | 1070,0 |  | 1070,0 |  |  | 1070,0 |  | 0 |
| Ремонт помещений (рентгеновское отделение) | 325,3 |  |  | 325,3 |  | 325,3 |  |  | 325,3 |  | 325,3 |  |  | 325,3 |  |  |
| Задача 2. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми МЗ и СР России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 405,2 |  |  |  | 405,2 | 405,2 |  |  |  | 405,2 | 405,2 |  |  |  | 405,2 | 0 |
| Мероприятие 3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. | 501,2 |  |  | 378,2 | 123,0 | 501,2 |  |  | 378,2 | 123,0 | 501,2 |  |  | 378,2 | 123,0 | 0 |
| Мероприятие 4. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. | 3209,9 |  |  |  | 3209,9 | 3209,9 |  |  |  | 3209,9 | 3209,9 |  |  |  | 3209,9 | 0 |
| Мероприятие 5. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении | 2036,4 | 2036,4 |  |  |  | 2520,1 | 2520,1 |  |  |  | 2036,4 | 2036,4 |  |  |  | 483,7 Дополнительные средства выделены в декабре 2012г.Торги не успели состояться, средства перенесены на 2013г. |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2012 годы»

ЗА ПЕРИОД 2011 – 2012 ГГ.

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год |  |  |  |  | 2011 год | (+,-) | 2012 год | (+,-) |
| Младенческая смертность | Случаев |  |  | 7,0 | 6,8 |  |  |  |  | 6,7 | -0,3 | 6,5 | -0,5 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Случаев |  |  | 415,0 | 415,0 |  |  |  |  | 412,4 | -2,6 | 421,9 | +6,9 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Случаев |  |  | 128,5 | 128,5 |  |  |  |  | 127,3 | -1,2 | 116,2 | -12,3 |
| Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза Удовлетворенность населения медицинской помощью | % % |  |  | 53,0 58,0 | 53,0 58,4 |  |  |  |  | 53,0 59,1 | 0 +1,1 | 52,4 75,0 | -0,6 +16,6 |
| Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % |  |  | 80,0 | 82,0 |  |  |  |  | 84,1 | +2,1 | 84,0 | +2,0 |
| Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | Дни |  |  | 315,0 | 315,0 |  |  |  |  | 288,0 | -27,0 | 288,0 | -27,0 |
| Укомплектованность штатных должностей | %. |  |  | 79,0 | 80,0 |  |  |  |  | 78,0 | -1,0 | 79,0 | -1,0 |
| Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих запись на прием к врачу | % |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Количество муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений | % |  |  | 16,2 | 16,3 |  |  |  |  | 17,8 | +1,6 | 21,8 | +5,5 |

- Целевые показатели Программы

- «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2012 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011год | 2012год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Младенческая смертность |  |  | 7,0 | 6,8 |  |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения |  |  | 415,0 | 415,0 |  |
| 3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований |  |  | 128,5 | 128,5 |  |
| 4. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза |  |  | 53,0 | 53,0 |  |
| 5. | Удовлетворенность населения медицинской помощью |  |  | 58,0 | 58,4 |  |
| 6. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи |  |  | 80,0 | 82,0 |  |
| 7. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |  |  | 315,0 | 315,0 |  |
| 8. | Укомплектованность штатных должностей |  |  | 79,0 | 80,0 |  |
| 9. | Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству муниципальных учреждений здравоохранения |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Количество муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений |  |  | 16,2 | 16,3 |  |

Верно: и.о.управляющего делами                                                    Е.П. Пикалова