- администрациЯ Цимлянского района

- Ростовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2013 г.	                                   № 605                                 	г. Цимлянск

- Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие здравоохранения Цимлянского района

на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кулягина К.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                Г.Н. Ковалев

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 08.05.2013 г. №  605

- Отчет о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010 – 2014 годы»

по состоянию на 01.01.2013 года

1.Основные показатели деятельности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Здравоохранение Цимлянского района представлено МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района.

В структуру МБУЗ «ЦРБ» входят:

- стационар  на 264 койки;

- амбулаторно-поликлиническое отделение на 396 посещений в смену;

- отделение скорой медицинской помощи на 10,8 тыс. вызовов в год, 2 круглосуточные фельдшерские бригады;

- вспомогательные лечебно-диагностические подразделения: клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики (кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет эндоскопии), рентгеновское отделение;

- отделение по оказанию платных медицинских услуг;

- организационно-методический кабинет;

- административно-хозяйственная часть.

На территории района имеются: 4 амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатория Новоцимлянской участковой больницы, 20 коек сестринского ухода на базе Новоцимлянской участковой больницы.

В учреждении работают 66 врачей 228 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами исредними медицинскими работниками в учреждении выше среднеобластных и составляет соответственно 79,0% и 86,2 % (среднеобластные – 71,0% и 72,5%). В отчетном году было принято на работу 9 врачей и 16 средних медицинских работников. Это дало возможность укомплектовать амбулатории, а также терапевтические участки города, что повысило объем и качество оказываемой медицинской помощи населению.

Согласно анкетированию на сегодняшний день удовлетворенность качеством медицинской помощи составила 75%. Значительную роль в повышении этого показателя сыграло обеспечение учреждения новым медицинским оборудованием. В связи с этим следует отметить, что приобретение оборудования и укомплектование врачами МБУЗ «ЦРБ» помогло улучшить демографические показатели естественного движения населения. В отчетном году увеличился показатель рождаемости и уменьшился показатель смертности населения. Снизился показатель заболеваемости за счет активного проведения диспансеризации работающих граждан (охват декретированной группы населения составил 100%). Улучшился показатель уровня госпитализации на стационарную койку и составил 21,8 при плановом 16,3 за счет сокращения времени обследования и лечения, также уменьшился показатель длительности пребывания пациентов в стационаре.

С 2010 года на территории района реализуется муниципальная долгосрочная Программа «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010-2014 гг.», утвержденная постановлением Администрации района от 19.05.2010 №509, которая включает в себя следующие подпрограммы и направления:

1. Подпрограмма «Безопасное материнство и детство в Цимлянском районе».

2. Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Цимлянском районе».

3. Подпрограмма «Обеспечение медицинскими кадрами учреждения здравоохранения Цимлянского района»

4. Подпрограмма «Профилактика внутрибольничных инфекций в Цимлянском районе».

- 5. Подпрограмма «АНТИ – ВИЧ/СПИД»

6. Подпрограмма «Сахарный диабет в Цимлянском районе».

7. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика в Цимлянском районе».

8. Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении  полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

9. Подпрограмма «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».

10. Подпрограмма «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения».

11. Подпрограмма «Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан».

12. Подпрограмма «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период, а также диспансерное наблюдение детей».

13. Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с муниципальным заданием».

13.1 Направление «Организация работы отделения скорой медицинской помощи»

13.2 Направление «Организация работы отделения сестринского ухода»

13.3 Направление «Организация работы фельдшерско – акушерских пунктов»

13.4 Направление «Организация медицинского обслуживания детей в дошкольных учреждениях образования»

13.5 Направление «Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Цимлянском районе»

14. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения».

15. Подпрограмма «Оказание платных медицинских услуг»

2.Анализ работы по оптимизации предоставления медицинских услуг.

В районе реализуется «План мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи на 2012год по Цимлянскому району», согласованный министерством здравоохранения области и утвержденный Главой района.

Поликлиническая помощь представлена поликлиникой на 396 посещений в смену. График работы поликлиники: с 7.30 до 18.00 часов в будние дни, в субботу поликлиника работает с 9.00 до 12.00, прием ведут терапевт, педиатр. Вызовы на дом принимаются ежедневно с 8.00 до 14.00 медрегистратором поликлиники.

Приказами по МБУЗ «ЦРБ» утверждены критерии оценки эффективности деятельности и создана комиссия для определения оценки деятельности врача - терапевта участкового, врача-педиатра участкового, и медицинских сестер врачей - терапевтов участковых, медицинских сестер врачей - педиатров участковых.

Регистратура поликлиники компьютеризирована, в наличии имеется три компьютера для распечатки талонов амбулаторного пациента. Административный регламент работы поликлиники разработан и утвержден приказом главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за №142/1 от 18.03.2011г. и в настоящее время ведется его внедрение.

- 3.Укомплектованность штатных должностей

Укомплектованность врачами в районе составляет 79,0 % (среднеобластной показатель – 67,1%).

Укомплектованность средними медицинскими кадрами в районе 86,2% (среднеобластной показатель – 84,9%).

Врачи, имеющие квалификационную категорию – 32,3%, из них:

- высшая категория – 75,0%;

- первая категория – 15,0%;

- вторая категория – 10,0%.

Средние медицинские работники имеют квалификационную категорию -70,6%, из них:

- высшая категория – 77,6%;

- первая категория – 14,3%;

- вторая категория – 8,1%.

- 4.Коэффициент совместительства по категориям работников:

- врачи – 1,28

- средний медицинский персонал – 1,19

5.Демографические показатели

| Наименование показателя | Среднеобластной показатель за 2009 год |  | Цимлянский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012год |  |  |
| Рождаемость на 1000 населения | 10,9 |  | 13,3 | 13,1 | 14,4 |  |  |
| Смертность на 1000 населения | 14,7 |  | 16,7 | 16,8 | 15,6 |  |  |
| Материнская смертность | 19.4 |  | - | - | - |  |  |
| Младенческая смертность на 1000 | 9,0 |  | 8,6 | 7,3 | 8,0 |  |  |
| живорожденных |  |  |  |  |  |  |  |
| Число врачей на 10000 населения |  | 15,4 | 18,3 | 19,3 | 19,4 |  |  |
| Число медицинских работников на 10000 населения |  | 63,3 | 66,3 | 65,3 | 68,3 |  |  |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |  | - | 159 | 181 | 193 |  |  |
| - на дому всего, |  | - | 136 | 135 | 97 |  |  |
| из них: - от инфаркта - от инсульта |  | - - | 1 7 | 2 3 | 1 3 |  |  |
| В первые сутки в стационаре: всего, из них: - от инфаркта - от инсульта |  | - | 9 1 8 | 1 5 | 2 6 |  |  |

Основными причинами смертности населения в районе являются болезни системы кровообращения (68,4%) злокачественные новообразования (14,6%), травмы (7,0%).

Контроль за своевременным направлением пациентов в межтерриториальные и областные лечебно-профилактические учреждения осуществляется заместителем главного врача по медицинской части. Отказов направлений в областные лечебно-профилактические учреждения не зарегистрировано.

Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана в федеральных учреждениях здравоохранения: в 2010 году 42 чел., в 2011 году - 45 чел., в 2012 году – 49 чел.

В МБУЗ «ЦРБ» в соответствии с постановлением администрации района от 23.08.2010 № 1021 «О муниципальной постоянно действующей комиссии по проверке целесообразности назначения лекарственных средств, правильности их выписки, медико-экономической экспертизе эффективности дополнительного лекарственного обеспечения» в районе создана муниципальная постоянно действующая комиссия.

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, в соответствии с регламентом. Заявки на лекарственные средства были составлены в пределах выделенных финансовых средств и вовремя предоставлены в министерство здравоохранения области на рассмотрение и утверждение. Дополнительные заявки на вновь выявленных больных составляются в соответствии с требованиями. Необоснованных заявок за 2011 и 2012 годы не было.

Между МБУЗ «ЦРБ» и аптечным пунктом отпуска осуществляется ежедневное оперативное информирование о наличии лекарственных средств.

Информация о реализации обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан (соответственно, по региональным и по федеральным льготникам) за 2010,  2011, 2012 годы приведена в таблицах.

| Период | Годовая квота, тыс.рублей | Исполнение |  | Стоимость 1 рецепта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.рублей % |  |  |
| 2010 г. | 1039,3 | 1039,3 | 100 | 584 |
| 2011 г. | 1352,55 | 1325,55 | 100 | 660 |
| 2012г. | 6466,11 | 6466,11 | 100 |  |

| Период | Количество федеральных льготников, человек | Сумма заявки, рублей (на год) | Исполнение |  | Стоимость 1 рецепта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс.рублей | % |  |
| 2010г. | 730 | 7057,8 | 7057,8 | 100 | 942 |
| 2011 г. | 730 | 4553,094 | 4553,094 | 100 | 623 |
| 2012г. | 735 | 6264,369 | 6264,369 | 100 | 852 |

Плановая госпитализация в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района проводится через направление врачей-специалистов  поликлиники. Контроль за плановой госпитализацией проводит зам. главного врача по медицинской части и зам. главного врача по поликлиническим вопросам. На сегодня имеется очередь на госпитализацию, не превышающая 10 дней, ведется журнал ожидания.

Работа врачебной комиссии осуществляется согласно приказа главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района от 24.02.2011г. №118 «Об организации деятельности врачебной комиссии и подкомиссии в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района». Заседание врачебной комиссии проводится еженедельно с оформлением протоколов, в которых обозначаются рекомендации и планы на оздоровление реабилитационных мероприятий, проводимых согласно плану поликлиники. Все больные, нуждающиеся в реабилитации, направляются на санаторно-курортное лечение и  реабилитационные центры (физиобольницы гг. Таганрога, Новочеркасска, дети – в г. Шахты «Добродея»). Выявленные больные, нуждающиеся в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях, своевременно направляются на МСЭ. За всеми реабилитационными больными проводится диспансерное наблюдение.

В районе продолжается дополнительная диспансеризация работающих граждан.

| Дополнительная диспансеризация | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | выполнение | план | выполнение | план | выполн |
| Количество лиц | 800 | 801(100%) | 515 | 521(101,2%) | 450 | 451 (100,2%) |

Поступило обращений граждан:

в 2010г. – 159   в 2011г. – 111   в 2012г. - 87

- письменных 				21 -13,2%, 	      19 – 17,1%          20 – 23%

- по горячей линии			5 – 3,1%	      10 – 9,1%            10 – 11,5%

- устных					98 – 61,6%	      82 – 73,9%          57 – 65,5%

Из них:

- в вышестоящие организации	15- 9,4%	      14 – 12,6%           20 – 23%

- обоснованных жалоб			1 – 0,6%            2 – 1,8%               1   - 1,1%

Все жалобы рассмотрены, даны ответы и разъяснения.

Показатель числа обращений  на 1000 человек населения составил:

в 2010г.  – 4,5;   среднеобластной показатель – 7,3

в 2011г.  – 4,3;   среднеобластной показатель – 7,1

в 2012г.  -  2,5;   среднеобластной показатель – 7,0

ОТЧЕТ

О реализации долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Цимлянского района» за 2012год

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_01___" _____01____ 2013 ГОДА

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства |  |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010-2012г.» | 147240,6 | 5303,8 | 28612,6 | 14689,6 | 98634,6 | 149389,4 | 5303,8 | 27548,9 | 12927,8 | 103608,9 | 148138,4 | 4751,9 | 27546,9 | 12927,5 | 102912,1 |  |

| В том числе Подпрограммы: «Безопасное материнство и детство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  | 33,2 |  |
| «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Цимлянского района» | 229,2 |  | 154,1 | 25,1 | 50,0 | 229,2 |  | 154,1 | 25,1 | 50,0 | 351,5 |  | 154,1 | 25,1 | 172,3 |  |
| «профилактика внутрибольничных инфекций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Предупреждение распространения на территории Цимлянского района заболевания, вызываемого ВИЧ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сахарный диабет в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Противопожарные мероприятия в МУЗ «ЦРБ» Цимлянского района» | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 74,7 |  |  |  | 74,7 |  |
| «Вакцинопрофилактика в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» | 4719,0 | 4719,0 |  |  |  | 4719,0 | 4719,0 |  |  |  | 4112,4 | 4112,4 |  |  |  | -607,4 |
| Осуществление стимулирующих выплат среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов | 1312,4 | 1312,4 |  |  |  | 1312,4 | 1312,4 |  |  |  | 1197,9 | 1197,9 |  |  |  | -114,5 В связи со сложившейся экономией при выплате надбавок среднему мед. персоналу ФАПов и отделения СМП |
| Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами –терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики ( семейными врачами), медицинскими сестрами | 3407,4 | 3407,4 |  |  |  | 3407,4 | 3407,4 |  |  |  | 2914,5 | 2914,5 |  |  |  | -429,9 В связи со сложившейся экономией при выплате надбавок врачам и среднему мед. персоналу участковой службы |
| «Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в рамках реализации Национального проекта «Здоровье»» | 584,8 | 584,8 |  |  |  | 584,8 | 584,8 |  |  |  | 639,5 | 639,5 |  |  |  |  |
| «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также диспансерное наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет» | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 | 3699,0 |  |  |  | 3699,0 |  |
| «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения в соответствии с муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Направления, финансируемые из средств муниципального, областн. Бюджета Приобретение модульных ФАП Приобрет. амбулатор | 31029,4 1395,3 5814,0 |  | 17374,2 1200,0 5000,0 | 13655,2 195,3 814,0 |  | 29440,8 1395,3 4577,1 |  | 17374,2 1200,0 3936,3 | 12066,6 195,3 640,8 |  | 29440,8 1393,0 4577,1 |  | 17374,2 1198,0 3936,3 | 12066,6 195,02 640,8 | 1236,9 | Экономия при проведении торгов |
| Приобретение и установка забора | 17,0 |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  | 17,0 |  |  |  |
| - Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Цимлянском районе | 87364,6 |  |  |  | 87364,6 | 92338,9 |  |  |  | 92338,9 | 90586,9 |  |  |  | 90586,9 | -1752,0 Неосвоение средств произошло в результате невыполнения плана койко – дней по акушерскому отделению и гарантированных объемов посещений по поликлинике, в связи с тем, что гарантированные объемы превышали нормативную нагрузку на врачей |
| -Содержание учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в системе ОМС | 4867,3 |  | 4867,3 |  |  | 4867,3 |  | 4867,3 |  |  | 4867,3 |  | 4867,3 |  |  |  |
| «Организация работы по оказанию платных медицинских услуг» | 7700,0 |  |  |  | 7700,0 | 7700,0 |  |  |  | 7700,0 | 8346,0 |  |  |  | 8346,0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «Развитие здравоохранения Цимлянского района» ЗА 2012ГОД

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  | всего | 2010 год | (+,-) | 2011 год | (+,-) | 2012 год | (+,-) |
| 1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (%) | % |  | 70 | 75 | 75 |  |  | 70 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 2. Доля населения, охваченного профилактиче- скими осмотрами (%) | % |  | 99,7 | 99,8 | 99,9 |  |  | 100 | +0,3 | 99,9 | +0,1 | 100 | +0,1 |
| 3. Доля амбулаторных учреждений, имеющих ме- дицинское оборудование в соответствии с табе- лем оснащения (%) | % |  | 95 | 97,5 | 100 |  |  | 95 | 0 | 97,5 | 0 | 97,5 | -2,5 |
| 4. Число работающих в муниципальных учрежде- ниях здравоохранения в расчете на 10000 чело- век населения (на конец года), всего | Чел. |  | 137 | 137,5 | 138,0 |  |  | 137 | 0 | 143,6 | +6,1 | 147,4 | +9,4 |
| в том числе: число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | Чел. |  | 17,2 | 17,3 | 17,4 |  |  | 17,2 | 0 | 18,1 | +0,8 | 18,2 | +0,8 |
| из них участковых врачей и врачей общей практики | Чел. |  | 4,3 | 4,35 | 4,4 |  |  | 4,3 | 0 | 4,1 | -0,25 | 4,7 | +0,3 |
| число среднего медицинского персонала в муни- ципальных учреждениях здравоохранения в рас- чете на 10000 человек населения (на конец года) | Чел. |  | 63,5 | 64,0 | 64,1 |  |  | 63,5 | 0 | 64,0 | 0 | 67,1 | +3,0 |
| из них участковых сестер и сестер общей практики | Чел. |  | 5,3 | 5,3 | 5,4 |  |  | 5,3 | 0 | 4,79 | -0,51 | 5,3 | -0,1 |
| 5. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения (случаев на 100 человек населения) | случаев |  | 16,2 | 16,2 | 16,3 |  |  | 16,2 | 0 | 17,8 | +1,6 | 21,8 | +5,5 |
| 6. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения (коек) | коек |  | 61,1 | 61,12 | 61,14 |  |  | 61,1 | 0 | 62,6 | +1,48 | 60,4 | -0,74 |
| 7. Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на дому - всего (случаев) | случаев |  | 135 | 135,0 | 131,0 |  |  | 135,0 | 0 | 181 | +46 | 95 | -36,0 |
| - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) | случаев |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 | 3 | +1 | 1 | 0 |
| - от инсульта (случаев) | случаев |  | 8 | 8 | 5 |  |  | 8 | 0 | 2 | -6 | 3 | -2 |
| - в первые сутки в стационаре - всего (случаев) | случаев |  | 6 | 5 | 4 |  |  | 6 | 0 | 6 | +1 | 4 | 0 |
| - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) | случаев |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - от инсульта (случаев) | случаев |  | 4 | 3 | 2 |  |  | 4 | 0 | 5 | +2 | 4 | +2 |
| 8. Снижение уровня младенческой смертности (случаев смерти детей на первом году жизни на 1000 родившихся живыми) | случаев |  | 7,5 | 7,6 | 7,0 |  |  | 8,5 | +1,0 | 7,3 | -0,3 | 6,5 | -0,5 |
| 9. Снижение числа случаев смерти детей до 18 лет: | случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на дому (случаев) | случаев |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| - в первые сутки в стационаре (случаев) | случаев |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных образовательных учреждений (%) | % |  | 74,5 | 74,6 | 75,0 |  |  | 74,5 | 0 | 81,4 | +6,8 | 85,1 | +10,1 |

- Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010год | 2011год | 2012год | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (%) |  | 70 | 75 | 75 |  |
| 2. | 2. Доля населения, охваченного профилактиче- скими осмотрами (%) |  | 99,7 | 99,8 | 99,9 |  |
| 3. | 3. Доля амбулаторных учреждений, имеющих ме- дицинское оборудование в соответствии с табе- лем оснащения (%) |  | 95 | 97,5 | 100 |  |
| 4. | 4. Число работающих в муниципальных учрежде- ниях здравоохранения в расчете на 10000 чело- век населения (на конец года), всего |  | 137 | 137,5 | 138,0 |  |
| 5. | в том числе: число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |  | 17,2 | 17,3 | 17,4 |  |
| 6. | из них участковых врачей и врачей общей практики |  | 4,3 | 4,35 | 4,4 |  |
| 7. | число среднего медицинского персонала в муни- ципальных учреждениях здравоохранения в рас- чете на 10000 человек населения (на конец года) |  | 63,5 | 64,0 | 64,1 |  |
| 8. | из них участковых сестер и сестер общей практики |  | 5,3 | 5,3 | 5,4 |  |
| 9. | 5. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения (случаев на 100 человек населения) |  | 16,2 | 16,2 | 16,3 |  |
| 10. | 6. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения (коек) |  | 61,1 | 61,12 | 61,14 |  |
| 11. | 7. Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |  |  |  |  |  |
| 12. | - на дому - всего (случаев) |  | 135 | 135,0 | 131,0 |  |
| 13. | - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) |  | 2 | 2 | 1 |  |
| 14. | - от инсульта (случаев) |  | 8 | 8 | 5 |  |
| 15. | - в первые сутки в стационаре - всего (случаев) |  | 6 | 5 | 4 |  |
| 16. | - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 17. | - от инсульта (случаев) |  | 4 | 3 | 2 |  |
| 18. | 8. Снижение уровня младенческой смертности (случаев смерти детей на первом году жизни на 1000 родившихся живыми) |  | 7,5 | 7,6 | 7,0 |  |
| 19. | 9. Снижение числа случаев смерти детей до 18 лет: |  |  |  |  |  |
| 20. | - на дому (случаев) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | - в первые сутки в стационаре (случаев) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | 10. Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных образовательных учреждений (%) |  | 74,5 | 74,6 | 75,0 |  |

Верно: и.о. управляющего делами                                                Е.П. Пикалова