администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2015г.	                               № 318                               	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной  продукции,

сырья и продовольствия» за 2014 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальника отдела сельского хозяйства Козлова А.А.

Глава Цимлянского района 					            А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 23.04.2015г. № 318

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»

за 2014 год

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) уточненный план ассигнований составил 11 676,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 406,0 тыс. рублей и 11 270,8 тыс. рублей средства областного бюджета.

На реализацию Программы фактически затрачено 11 671,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 405,0 тыс. рублей и 11 266,2тыс. рублей средства областного бюджета. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

Финансирование осуществлялось в соответствии с программными мероприятиями по подпрограммам: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» и «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

По состоянию на 1 января 2015 года бюджетные средства освоены на 100 процентов.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»  в 2014 году отражена в отчетных данных  о выполнении целевых показателей, которые приведены в приложении №3.

Использованы, как основание для формирования фактических показателей, данные сводного годового отчета сельхозпредприятий района и статистический информационно-аналитический материал о социально-экономической ситуации в Цимлянском районе в январе – декабре  2014 года.

Из 7 основных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы в целом, выполнены 5.

Из 26 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограмм, 21 выполнен, 5 выполнены более, чем на 90 процентов.

Целевые показатели Программы выполнены и перевыполнены на 30% и более в соответствии с плановыми показателями по следующим позициям:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 167,5% при условии,  что был запланирован темп роста – 102,5%. Перевыполнение составляет 163,4%, которое достигнуто в результате увеличения производства продукции растениеводства;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 287,4% при условии,  что был запланирован темп роста – 102,6%. Перевыполнение составляет 280,1%, которое достигнуто в результате высокой урожайности зерновых культур;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  составил 179,9% при условии,  что был запланирован темп роста – 104,1%. Перевыполнение составляет 172,8%. В результате высокой рентабельности деятельности приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственными предприятиями района приобретено: тракторов - 21 единица, зерноуборочных комбайнов - 6 единиц и прочая сельскохозяйственная техника;

- рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составил 18,2 при запланированном уровне 12,1. Показатель перевыполнен на 150,4% в результате увеличения урожайности зерновых культур;

- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 190275 тонн при запланированном уровне в 98800 тонн. Показатель перевыполнен на 192,6% в результате увеличения урожайности зерновых культур;

- индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет составил 179,9%;

- маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая у индивидуальных предпринимателей, составляет 0,6 тыс. голов, что соответствует уровню предыдущего года и соответствует  контрольному  показателя на 100%;

- поголовье КРС специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей,  составляет 2713 голов, что превышает контрольный показатель на 179,7%. Прирост поголовья племенного КРС мясного направления по отношению к предыдущему периоду составляет 122,8 %.

По итогам 2014 года не выполнен ряд запланированных целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 98,1% при условии,  что был запланирован темп – 102,3% по отношению к предыдущему периоду. Процент выполнения показателя составляет 95,9 %. Не обеспечен по итогам 2014 года запланированный темп прироста продукции животноводства в результате снижения поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах населения, уменьшение производства молока и яиц;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 99,2% при условии,  что был запланирован темп – 103,0% по отношению к предыдущему периоду. Процент выполнения показателя составляет 96,3 %. Не обеспечен по итогам 2014 года запланированный темп роста в результате снижения производства алкогольной продукции;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 98,2% от запланированного показателя. В течении 2014 года произведено 2554 тонны мяса скота и птицы при контрольном показателе в 2600 тонн. По отношению к предыдущему периоду темп роста составляет 110,4 %;

- производство молока в хозяйствах всех категорий составило 20 401 тонну или 91,5% от контрольного показателя. Плановое значение не достигнуто в результате снижения поголовья коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах населения.

В 2014 году сложились благоприятные погодные условия для проведения осенних полевых работ. Всеми сельскохозяйственными предприятиями Цимлянского района выполнен план сева озимых культур, что позволяет надеяться на получение высокого валового сбора зерновых и достижение положительных финансово-экономических результатов в 2015 году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
  «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 84,9 | 102,5 | 167,5 | + 65,0, в результате увеличения производства продукции растениеводства |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 97 | 102,6 | 287,4 | + 184,8 , в результате высокой урожайности зерновых культур |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 77 | 102,3 | 98,1 | - 4,2 в результате снижения производства яиц и молочной продукции |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 76,7 | 103,0 | 99,2 | - 3,8, в результате снижения производства алкогольной продукции |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 166,3 | 104,1 | 179,9 | + 284, в результате приобретения основных средств для сельскохозяйственного производства |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | - | 12,1 | 18,2 | +6,1, в результате увеличения производства продукции растениеводства |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 17201 | 16 083 | 21083 | + 5000, в результате высокой рентабельности производства |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 8. | зерновых и зернобобовых | тонн | 53 656 | 98 800 | 190 275 | + 91475, в результате высокой урожайности зерновых культур |
| 9. | картофеля | тонн | 4 410 | 4932 | 5003 | +71, в результате высокой урожайности |
| 10. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5,2 | 5 | 5,9 | - |
| 11. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | - | - | - | - |
| 12. | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | процентов | 50,7 | 100 | 178,1 | + 78,1, в результате высокой урожайности зерновых культур |
| 13. | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн д.в. | 2415 | 2900 | 2800 | -100, в результате недостаточного приобретения |
| 14. | Площадь агрохимического обследования пашни | тыс. га. | - | - | - | - |
| 15. | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |
| 16. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 2310 | 2 600 | 2 554 | - |
| 17. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 21 276 | 22 300 | 20 401 | -1 899, в результате снижения поголовья коров |
| 18. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| 19. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2210 | 1 510 | 2 713 | +1203, в результате прироста поголовья КРС |
|  | Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 21. | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | - | 1 | 1 | - |
| 22. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | кредитных | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | перерабатывающих | процентов | - | - | - | - |
|  | снабженческо-сбытовых | процентов | - | - | - | - |
| 23 | Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | количество | - | - | - | - |
|  | снабженческо-сбытовых | количество | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |
| 24. | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | процентов к 2010 году | - | - | - | - |
| 25. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | процентов | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| 26. | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | кв. м | 609,2 | 1060 | 1081,57 | показатель выполнен на 102,0% |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развития сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Поддержка производства продукции растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Увеличение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий выполнен на 287,4%. Рост урожайности сельскохозяйственных культур. |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Повышение рентабельности от деятельности сельскохозяйственных предприятий | Рентабельность деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2014 год составила 18,2. Контрольные показатели выполнены на 150,4%. |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Освоение субвенций предоставленных Цимлянскому району на организацию исполнительно-распорядительных функций по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса составляет 100 %. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Площадь застрахованных посевов составила 7 905 га. Выпуск продовольственных товаров (хлебобулочных изделий), вырабатываемых из продукции растениеводства сохранен на уровне предыдущего периода. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Увеличение производства, выполнение посевных и уборочных работ, наличие достаточных производственных мощностей переработки и инфраструктуры, современная инфраструктура хранения, транспортно- логистической системы от производителей к потребителям, в результате чего будет повышаться рентабельность растениеводства. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 287,4% при условии, что был запланирован темп роста – 102,6%. Перевыполнение составляет 280,1%, которое достигнуто в результате высокой урожайности зерновых культур. |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Поддержка развития переработки продукции растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Повышение конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 99,2% при условии, что был запланирован темп – 103,0% по отношению к предыдущему периоду. Выпуск хлебобулочных изделий сохранен на уровне предыдущего периода. |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Поддержка производства продукции животноводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Увеличение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий Цимлянского района. Увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства, птицеводства. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 98,1% при условии, что был запланирован темп – 102,3% по отношению к предыдущему периоду. Процент выполнения показателя составляет 95,9 %. Уменьшение производства молока и яиц | Не обеспечен снижение поголовья сельхоз животных в личных подсобных хозяйствах населения. |
| 2.2. | Основное мероприятие Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | поголовье КРС мясных пород в сельхозорганизациях составляет 2713 голов, что превышает контрольный показатель на 179,7%. Прирост поголовья племенного КРС мясного по отношению к предыдущему периоду составляет 122,8 %. Приобретение 200 голов высокопродуктивных племенных коров молочного направления. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Увеличение производства молока, увеличение объемов производства мяса и мясных продуктов. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) произведено 2554 тонны мяса скота и птицы. По отношению к предыдущему периоду темп роста составляет 110,4 %. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие Развитие переработки и реализации продукции животноводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Повышение конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | Переработка животноводческой продукции из сырья местных производителей осуществляется ООО «Мясокомбинат». Производственные мощности позволяют увеличить объем переработки. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие Профилактика заразных болезней животных | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Уменьшение (отсутствие) количества эпизоотических очагов заразных болезней животных. Увеличение поголовья животных. Увеличение объемов реализации животноводческой продукции. | Отсутствие количества эпизоотических очагов заразных болезней животных. Увеличение поголовья КРС на 102,2%, овец и коз 118,2%. Увеличение объемов производства мяса на 110,4%. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Поддержка развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Наличие рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Снижение безработицы в сельских территориях Рост объемов предоставляемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами услуг населению. | Трансформация десяти личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Увеличение налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды от потребительских кооперативов на 105,4% по отношению к предыдущему периоду. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие Поддержка создания и развития крестьянских фермерских хозяйств | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Рост темпов материально-технического обновления крестьянских фермерских хозяйств. Повышение качества и увеличение объемов производимой малыми формами хозяйствования продукции. | В результате инвестирования балансовая стоимость основных средств сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличилась на 124,5 %. Реализация продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, составляет 147,8 % к уровню предыдущего периода. |  |
|  | Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие Обеспечение инновационного развития АПК | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Повышение уровня информированности населения; применение эффективных методов ведения хозяйства; повышение конкурентоспособности. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 179,9% при условии, что был запланирован темп роста – 104,1%. Перевыполнение составляет 172,8%. |  |
| 4.2. | Основное мероприятие Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Снижение доли техники, используемой за сроками амортизации | Приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства: тракторов -21 единица, комбайнов - 6 единиц и прочая сельхозтехника |  |
|  | Подпрограмма 5. «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Улучшение демографической ситуации, уменьшение оттока трудовых ресурсов из сельской местности и развитие агропромышленного комплекса | Улучшение жилищных условий 15-ти граждан, проживающих в сельской местности, в том числе девять относятся к категории молодых семей и молодых специалистов |  |
| 5.2. | Основное мероприятие Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Заместитель Главы Администрации по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалев Г.П. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | 01.01. 2014г. | 31.12. 2014г. | Улучшение условий жизни сельского населения и инвестирования. Снижение миграционных настроений | Размер общей площади построенных (приобретенных) жилых помещений для граждан проживающих в сельской местности 1081,57 кв.м Темп роста по отношению к предыдущему периоду составляет 177,5 %. |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за  2014 год.

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Цимлянского района | Об утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств местного бюджета на территории Цимлянского района | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2014 год | 28.03. 2014г. №285 | Лимиты, предусмотренные по данному направлению, освоены на 100% |
| 2 | Постановление Администрации Цимлянского района | О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2014 год | 07.04. 2014г. №324 | Лимиты, предусмотренные по данному направлению, освоены на 100% |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Цимлянского района | Об утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств местного бюджета на территории Цимлянского района | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2015 год | X | X |
| 2 | Постановление Администрации Цимлянского района | О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2015 год | X | X |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за  2014 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | всего | 11 676,8 | 11 671,2 |
|  |  | местный бюджет | 406,0 | 405,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11 270,8 | 11 266,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | всего | 11270,8 | 11 266,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11270,8 | 11 266,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Поддержка производства продукции растениеводства | всего | 11270,8 | 11 266,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11270,8 | 11 266,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | всего | 9883,7 | 9883,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9883,7 | 9883,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | всего | 1387,1 | 1382,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1387,1 | 1382,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | всего | 406,0 | 405,0 |
|  |  | местный бюджет | 406,0 | 405,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | всего | 406,0 | 405,0 |
|  |  | местный бюджет | 406,0 | 405,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.1.1 | субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 166,0 | 165,6 |
|  |  | местный бюджет | 166,0 | 165,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.1.2 | субсидии по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | всего | 240,0 | 239,4 |
|  |  | местный бюджет | 240,0 | 239,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Верно: управляющий делами                                            Н.И. Безбабнов