администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015 г.      	                                   № 325                                 	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие образования» за 2014 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084  «Об утверждении  Порядка разработки,  реализации оценки  эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие образования» за 2014 год,  утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1222, по результатам  за 2014 год, согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на   заместителя Главы Администрации района  по социальной сфере Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района		                    			             А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Цимлянского района

Приложение к постановлению

Администрации района

от 30.04.2015 г.  №  325

Отчет о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие образования»

за 2014 год

- Общий объем фактически произведенных расходов

Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования района и призваны сформировать единое образовательное и информационное пространство.

Отдел образования Администрации Цимлянского района является главным распорядителем средств бюджета Цимлянского  района, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений.

Образовательный комплекс Цимлянского района включает в себя 43 муниципальных образовательных учреждений, в которых обучаются и воспитываются 4777 ребенка. В целом в сфере образования района занято 434 педагогических работников.

На реализацию мероприятий муниципальной программы  Цимлянского района «Развитие образования» (далее – Программы) в 2014 году было израсходовано 443115,9 тыс.руб., что составило исполнение бюджета 99,3% от суммы запланированных средств. В том числе за счет средств федерального бюджета 41484,4 тыс.руб. (исполнение бюджета 97,1%), за счет средств областного бюджета 283769,8 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,6%) и за счет средств местного бюджета 117861,7 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,6%).Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2014 год  представлены в таблице 1.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности, утверждённой  постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1222 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования». Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  приведены в таблице 2. Сведения о степени выполнения основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ приведены в таблице 3.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования Программой не предусмотрена; информация приведена в таблице 4.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году «Развитие образования» приведена в таблице 5.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района
в 2014 году «Развитие образования» приведена в таблице 6.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2014 г «Развитие образования» приведена в таблице 7.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в 2014 году Программой «Развитие образования»
не предусмотрены; информация  приведена в таблице 8.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района  в 2014году «Развитие образования» приведена в таблице 9.

За отчетный период разработаны и утверждены 7 нормативных правовых актов на внесение изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1222 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования».

2. Перечень завершенных в течение 2014 года мероприятий Программы.

В соответствии со ст. 34 ГК РФ, постановлением Администрации Константиновского района от 09.04.2010 №52 «Об организации опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами» отдел образования Администрации Цимлянского района выполняет государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству установленные ст. 6 Областного закона от 26.12.2007 года №830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

Всего на учете в отдела образования Администрации Цимлянского района на 01.01.2015 года стоит 38 семьи, находящихся в социально-опасном положении, в них воспитывается 88 детей. Выявлено и учтено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 27 человека, которые определены в образовательные учреждения,  в организации, оказывающие социальные услуги, под опеку, усыновлены, по договору в приемные семьи.

Основная деятельность отдел образования Администрации Цимлянского района направлена на сохранение института семьи,  создание условий по воспитанию ребенка в семье, привлечение к профилактической работе общественные организации, сельские администрации и общеобразовательные учреждения.

На квартирном учете состоит 49 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановка на квартирный учет производится после представления полного пакета документов, определенных законодательством.

В районе функционирует 25 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории района, составляет 3340 человек. Из них посещают детские сады 1290 ребенок. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 7 лет, составляет – 962 ребенка. Уровень охвата детей в возрасте с 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет 38,6 %, удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг  57,3 %.

Задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей в 2014 году решались, посредством реализации Программы.

Во всех (16) МБОУ используются в учебном процессе компьютерные обучающие программы, электронные образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы по основным общеобразовательным предметам учебного плана (не реже 1 раза в неделю по каждому отдельному предмету).

Все МБОУ Цимлянского района подключены к сети Интернет. Скорость соединения до 512 Кбит/с, что не является широкополосным доступом в Интернет. Широкополосный доступ означает не просто доступ в Интернет, но и то, что передача данных с ПК будет выполняться на высокой скорости — до 2 Мбит/с бесперебойно в любое время суток.

В МБОУ Цимлянского района для работы ПК  используются лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений района на один персональный компьютер доведено до 4,0), что позволило повысить качество обучения, рост творческого потенциала учащегося, успешно решать вопросы индивидуализации обучения, более эффективно управлять учебной деятельностью школьников.  Такое улучшение показателя произошло  в результате увеличения количества компьютеров, закупленных за счет средств областного бюджета.

В течение года систематически проводились мероприятия для педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждение по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

В сентябре районным методическим кабинетом отдела образования  проведен конкурс на лучшую разработку с использованием информационных технологий. Победители конкурса - педагоги из МБОУ Лозновская СОШ, МБОУ лицей № 1.

26 августа - августовская педагогическая конференция «Развитие педагогического профессионализма как стратегическая перспектива совершенствования современного учителя» (работа предметных секций, творческих мастерских учителей, встреча руководителей образовательных учреждений с Главой района, пленарное заседание).

Руководители районных методических объединений провели до 4 семинаров для учителей-предметников с использованием различных форм методической работы: круглые столы, открытые уроки, коллективные способы обучения, мастер-классы и т.д.

В сентябре проведен районный этап конкурса «Лучший педагогический работник ДОУ», «Лучший классный руководитель», «Учитель года Цимлянского района». 2 педагога стали победителями конкурса «Лучших учителей» в рамках ПНПО.

Курсы повышения квалификации прошли 123 педагогических работника образовательных учреждений района, что составило 53,7 %. План курсовой подготовки выполнен на 100%.

В целях обеспечения качественной курсовой подготовки руководящих и педагогических работников ОУ совместно с Ростовским ИПК и ПРО заключен договор о повышении квалификации. Согласно договору в 2014 году прошли курсы повышения квалификации  8 учителей начальных классов по теме:  «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования». В районе организованы курсы для учителей-предметников по освоению компьютерных технологий (25 человек).

В течение года для учителей начальной школы, заместителей директоров  района проведено ряд семинаров, конференций, педагогических чтений, методических объединений:

- «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в контексте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- «Эффективное управление школой в современных условиях»;

- «Проблемы психологической компетентности учителя при реализации программы «Формирование универсальных учебных действий»;

- «Механизмы совершенствования содержания и способов организации образовательного процесса в ОУ для достижения доступного качественного образования»;

- «Информационное обеспечение образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС-2»;

- «Диагностика педагогического мастерства  в условиях модернизации содержания образования».

В  соответствии с приказом Минобрнауки от 25.08.2014г № 547  68 педагогов образовательных учреждений Цимлянского района представили в аттестационную комиссию Минобразования Ростовской области заявления для прохождения процедуры аттестации на  квалификационные категории (первой или высшей). Все 68 человек успешно прошли аттестацию, из них 39 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 29- высшая квалификационная категория.

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию руководители образовательных учреждений -8 человек.

В 2014 году государственная итоговая аттестация для девятиклассников проходила в штатном режиме. Письменные экзамены по русскому языку и математике в 9 классах сдавали 322 учащийся. Из них 320 учащихся сдавали в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) на базе общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов (МБОУ лицей № 1 г. Цимлянска, МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска, МБОУ Красноярская СОШ) и 2 учащихся – в форме ГВЭ (МБОУ Красноярская СОШ, МБОУ Новоцимлянская СОШ).  321 выпускник получили аттестаты об основном общем образовании.

В 2014 году в едином государственном экзамене приняли участие 163 выпускника района (в 2013 году 186 выпускников). ЕГЭ проводился по 11 предметам. Самыми востребованными предметами по выбору среди участников ЕГЭ стали обществознание (110), биология (54), физика (47) и история (27).

В 2014 году преодолели порог успешности  по основным предметам  в форме и по материалам  ЕГЭ все общеобразовательные организации района.

Средний балл по русскому языку в Цимлянском районе выше прошлогоднего более чем на 2 балла. В течение последних пяти лет наблюдается тенденция повышения среднего балла по району по русскому языку. В 2014 году у 6 учреждений этот показатель выше районного (средний балл - 62,39)  и у 8 учреждений - выше областного (средний балл - 61,88).

Средний балл по математике в Цимлянском районе выше прошлогоднего более чем на 8 баллов. В 2014 году у 5 учреждений этот показатель выше районного (средний балл - 46,02)  и у 6  учреждений - выше областного (средний балл - 43,99).

В рейтинге среди районов Ростовской области Цимлянский район по русскому языку  занимает 24 место, по математике – 14.

Одним из показателей качества образования является награждение золотыми медалями «За особые успехи в учении» по окончании средней школы.  В 2014 г. число  медалистов составило  7,4  % (2013 год  –10,1 %) от числа выпускников: 12 золотых медалей.

В 2014 году проводилась активная работа по выявлению одаренных детей. Одной из форм выявления является участие обучающихся во всероссийской олимпиаде.

Всероссийская Олимпиада школьников в 2014 году проводилась в 3 этапа:

- школьный этап – 3241обучающихся;

- муниципальный этап – 320 обучающихся;

- региональный этап – 18 обучающихся.

Муниципальный этап проводился по 21 предметам. Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 26 обучающихся, призёрами – 63 обучающихся.

18 школьников из 6 общеобразовательных учреждений нашего района приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде.

В образовательных учреждениях ведется большая работа по вовлечению воспитанников и обучающихся в  систематические занятия физической культуры и спортом. Процент охвата составил 59%.

На создание в МБОУ Калининской СОШ, расположенной в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» было выделено за счет средств федерального, областного и местного бюджета на общую сумму 2300,0 тыс. рублей (строительство спортивной площадки).

Образовательные учреждения  района, в пределах своей компетенции, реализуют образовательные профилактические программы с учётом стандарта первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами.

В каждой школе Цимлянского района, с учётом сложившейся в ней и вокруг нее ситуации, разработана собственная программа противодействия употреблению психоактивных веществ и  пропаганды ЗОЖ с учётом возрастных особенностей и привлечением заинтересованных специалистов, родителей.

Данные программы охватывают пять основных направлений:

1) воспитательная работа-повышение культурного уровня, организация разумного использования досуга детей, вовлечение их в дополнительное образование (детские объединения, клубы, кружки, факультативы.);

2) оздоровительное воспитание - пропаганда ЗОЖ, вовлечение в спортивные секции, обучение методам психофизиологической саморегуляции, искоренение вредных привычек;

3) психологическое воспитание и псих коррекционная  работа - развитие навыков обучения и социальной адаптации, поиск средств  для решения задач взросления, регулирование стрессов, осознание положительных  свойств личности и формирование жизненных целей для достижения здорового образа жизни;

4) общественные меры борьбы - привлечение общественности к социально реабилитационной помощи;

5) правовые средства борьбы - пропаганда нормативных актов, регламентирующих ответственность за наркоманию.

Так, в МБОУ лицей № 1 программа -  «Нет наркотикам»,  МБОУ СОШ № 2  -«Здоровый образ жизни», МБОУ СОШ № 3 – комплексная социально-психологическая программа по профилактике употребления ПАВ, МБОУ Маркинаская СОШ- «Школа здоровья», МБОУ Лозновская СОШ им.Аббясева – «Твой выбор» и другие.

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения  района имеют комплект методических материалов ведения профилактической деятельности, рекомендованный Министерством образования Ростовской области, внедряемый  через  интеграцию содержательных линий  в предметы  инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биология, химия, обществознание, окружающий мир.

Данные мониторинга 2014 года позволяют отметить положительную динамику увеличения (в сравнении с предыдущими годами):

- количества обучающихся и воспитанников, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; прошедших обучение по учебным программам формирования ЗОЖ и формирования жизненно важных навыков;

В рамках профилактики потребления  псих активных веществ  в  образовательных учреждениях района в ходе учебно-воспитательного процесса используются разнообразные виды образовательных  технологий, направленных на обеспечение условий эффективной социальной адаптации, формирование и развитие у ребят  ценностных ориентиров и нормативных представлений, профилактику потребления псих активных веществ, пропаганду здорового образа жизни.

В учебно-воспитательном процессе педагоги применяют информационные технологии профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения.  В образовательных учреждениях проводятся антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама  здорового образа жизни в школьной стенной печати (баннеры, стенные газеты, молнии, агитационные плакаты, коллажи и т.д.), школьных  газетах, местной печати,  страничках школьных сайтов, раздаточных материалах: листовках, буклетах  посвященных проблеме профилактики;  использование интернет – ресурсов, информационных сайтов, образовательных квестов (игр), одобренных министерством образования, федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков и др.

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Цимлянского района  один раз в четверть проводятся  Дни большой профилактики с целью агитационной и разъяснительной работы среди обучающихся. Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения  наркомании среди обучающихся составило: лекций -23, бесед -30 (в том числе с приглашением сотрудников ОВД -17).

С целью первичной профилактики ВИЧ – инфекции и формирования приоритетов здорового образа жизни среди школьников в Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района проведены мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом с использованием информационных технологий. Использовались материалы, подготовленные центром по профилактике и борьбе со СПИДом в Ростовской области: ролики социальной рекламы, две тематические компьютерные игры.

В каждом образовательном учреждении организован выпуск и распространение памяток – листовок «Средства и способы защиты от ВИЧ – инфекции», оформление школьных газет, санбюллетеней  «СПИД – миф или реальность?», информационно – профилактических  стендов  «СПИДу – НЕТ!».

Для организации комплексной и системной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Муниципальных общеобразовательных учреждениях разработаны и внедрены в практику комплексные программы, методики,  направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях района осуществляются через:

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся.  В планах учебно-воспитательной работы содержится раздел  по гражданско-правовому воспитанию, который включает в себя изучение Устава школы, правил поведения для учащихся, изучение Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ («уроки правовых  знаний), встречи с сотрудниками ОВД, прокуратуры, ГАИ, цикл бесед «Я и закон», «правила поведения в общественных местах», «Что я знаю о праве», классные собрания «Мои права и права других людей. Мои обязанности. Правила поведения в общественных местах»;  «Знакомство с административным, уголовным кодексом»;

- проведение учителями истории и обществознания в рамках предмета «Обществознание» уроков, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся;

- использование педагогами современных технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр;

- организацию участия школьников в районных акциях, ток-шоу направленных на формирование гражданско-правового сознания учащихся;

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проведение опросов учащихся и родителей по основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;

- выпуск школьных стенгазет, размещение специальных информационных стендов, посвященных аспектам гражданско-правовой культуры и поведения  учащихся.

В целях организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района сложилась следующая система:

1.Система мониторинга социальной ситуации класса и школы.

2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Работа с учащимися, состоящими на учётах различного уровня (внутришкольного, КпДН и ЗП, ПДН ОВД). Организация досуга школьников. Пропаганда ЗОЖ. Правовое воспитание.

3.Оперативная работа по факту совершения правонарушений и преступлений.

4.Работа школьного  Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних.

5.Работа в социокультурной среде: поддержание межведомственного взаимодействия.

6.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных  на формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии,  поведении, либо проблемы в обучении.

7.Прогностическая деятельность общеобразовательных учреждений по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

В 2014 году в результате управленческих мер средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных учреждений доведена по городским школам до 23,2 чел., сельским – до 13,9 чел. Снижение контингента учащихся не позволило довести показатели средней наполняемости классов  до нормативного уровня (25 учащихся в городе, 14 учащихся – в сельских школах).

В Цимлянском районе полностью решена проблема организации подвоза обучающихся к месту занятий. По состоянию на 01.01.2015.г. в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района числится 15 школьных автобусов. За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета приобретен автобус для МБОУ ДОД ДЮСШ на общую сумму 1 286,7 тыс. рублей.

В целях усиления безопасности перевозок детей в каждой школе с начала учебного года обновлены наблюдательные дела по подвозу обучающихся.

В каждом образовательном учреждении, которое осуществляет подвоз обучающихся к месту занятий, приказами назначены ответственные лица за организацию подвоза.

Систематически проводятся инструктажи с водительским составом по технике безопасности и правилам дорожного движения.

Ежеквартально комиссией проводятся обследования школьных маршрутов, по результатам которых составляются акты по факту  выявленных нарушений.

Систематически проводились совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам обеспечения безопасности в период подготовки и проведения праздников и каникул.

Ответственные лица за организацию подвоза МБОУ обучены по программам 42 часа и 82 часа (безопасность движения на автомобильном транспорте и  квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ).

Построен многофункциональный (малозатратный) спортивный зал на территории МБОУ СОШ № 2 в г.Цимлянске. Расходы на строительство спортзала за счет средств федерального, областного и местного бюджета составили 21,8 млн.рублей.

Построено дошкольное образовательное учреждение «Алые паруса» в г. Цимлянске на 120 мест за счет средств федерального, областного и местного бюджета на общую сумму 66,3 млн. рублей.

В рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" установлено ограждение территорий 8 муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного и местного бюджета на общую сумму  3,1 млн. рублей (МБОУ лицей №1 г. Цимлянска, МБОУ СОШ № 3 г. Цимлянска, МБОУ ВСОШ, МБОУ Дубравненская ООШ, МБОУ Лозновская СОШ, МБОУ Камышевская СКОШ, Терновской филиал МБОУ Калининской СОШ, Черкасский филиал МБОУ Маркинской СОШ).

В рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения" государственной программы Ростовской области "Доступная среда" в  МБОУ лицей № 1 г. Цимлянска проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов, закуплено специальное оборудование, в том числе учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата, за счет средств федерального, областного и местного бюджета на общую сумму  2,2 млн. рублей.

В рамках модернизации региональных систем дошкольного образования приобретен модульный детский сад «Елочка» п. Дубравный на 40 мест,  за счет средств федерального, областного и местного бюджета на общую сумму  14,0 млн. рублей и проведен капитальный ремонт групповой ячейки и отопления МБДОУ д/с «Ягодка» за счет средств федерального, областного и местного бюджета на общую сумму  1,3 млн. рублей.

В рамках подпрограммы "Развитие общего дополнительного образования" муниципальной программы Цимлянского района  "Развитие образования" в двух дошкольных учреждениях (МБДОУ д/с «Елочка» п. Дубравный, МБДОУ д/с «Аленушка» х. Богатырев) установлен пожарный резервуар за счет средств областного и местного бюджета на общую сумму  0,9 млн. рублей.

Во всех образовательных учреждениях района (включая дошкольные) установлена автоматическая пожарная сигнализация, вывод радиосигнала на пульт "01", кнопки экстренного вызова полиции.

В новом году в образовательном комплексе Цимлянского района необходимо:

- выполнение работ в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения" государственной программы Ростовской области "Доступная среда" в  МБОУ Лозновская СОШ им. Аббясева;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- проведение организационных мероприятий по снижению количества детей, занимающихся во вторую смену;

- проведение текущих ремонтов образовательных учреждений;

- решение проблемы очередности в ДОУ путем открытия дополнительной группы в МБДОУ д/с «Казачок»;

-при проведении предварительного комплектования городских общеобразовательных учреждений классами-комплектами необходимо обеспечить наполняемость вновь набираемых 1-х, 5-х и 10-х классов в количестве 25 чел. в одном классе-комплекте.

Таблица № 1

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие образования»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источник и финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программы (тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 446054,6 | 443115,9 |
|  |  | Местный бюджет | 118387,5 | 117861,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 42735,8 | 41484,4 |
|  |  | Областной бюджет | 284931,3 | 283769,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования | Всего | 436181,5 | 433246,7 |
|  |  | Местный бюджет | 109290,8 | 108767,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 42735,8 | 41484,4 |
|  |  | Областной бюджет | 284154,9 | 282994,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Всего | 31518,4 | 31518,3 |
|  |  | Местный бюджет | 31518,4 | 31518,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Всего | 437,4 | 437,4 |
|  |  | Местный бюджет | 29,3 | 29,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 408,1 | 408,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Всего | 854,8 | 854,7 |
|  |  | Местный бюджет | 57,3 | 57,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 797,5 | 797,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение ремонтных работ системы отопления и помещений здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» | Всего | 1320,3 | 1320,0 |
|  |  | Местный бюджет | 88,6 | 88,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1056,1 | 1056,0 |
|  |  | Областной бюджет | 175,6 | 175,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области на 120 мест | Всего | 66275,0 | 65612,0 |
|  |  | Местный бюджет | 797,9 | 797,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 18662,8 | 17999,8 |
|  |  | Областной бюджет | 46814,3 | 46814,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | Всего | 21800,0 | 20028,7 |
|  |  | Местный бюджет | 1460,6 | 1381,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 10000,0 | 9460,2 |
|  |  | Областной бюджет | 10339,4 | 9186,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Всего | 12856,9 | 12856,8 |
|  |  | Местный бюджет | 12856,9 | 12856,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Всего | 60122,9 | 60117,4 |
|  |  | Местный бюджет | 60122,9 | 60117,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки (МБОУ Калининская СОШ) | Всего | 99,0 | 99,0 |
|  |  | Местный бюджет | 99,0 | 99,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 710,4 | 704,1 |
|  |  | Местный бюджет | 47,6 | 41,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 662,8 | 662,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | Всего | 167,6 | 138,2 |
|  |  | Местный бюджет | 167,6 | 138,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Стройконтроль по строительству детского сада, авторский надзор, присоединение | Всего | 850,9 | 489,5 |
|  |  | Местный бюджет | 850,9 | 489,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.13 | Создание условий для занятий спортом в сельских школах (строительство спортивной площадки МБОУ Калининская СОШ) | Всего | 2300,0 | 2240,3 |
|  |  | Местный бюджет | 154,1 | 150,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1866,0 | 1817,6 |
|  |  | Областной бюджет | 279,9 | 272,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.14 | Приобретение модульного детского сада | Всего | 13976,2 | 13938,5 |
|  |  | Местный бюджет | 971,5 | 933,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 11150,9 | 11150,9 |
|  |  | Областной бюджет | 1853,8 | 1853,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Всего | 180744,1 | 180744,1 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 180744,1 | 180744,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.16 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Всего | 41130,0 | 41130,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 41130,0 | 41130,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Всего | 1017,6 | 1017,6 |
|  |  | Местный бюджет | 68,2 | 68,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 949,4 | 949,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия | Всего | 9873,1 | 9869,3 |
|  |  | Местный бюджет | 9096,7 | 9094,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 776,4 | 775,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Всего | 2961,7 | 2960,9 |
|  |  | Местный бюджет | 2961,7 | 2960,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Всего | 2726,9 | 2725,8 |
|  |  | Местный бюджет | 2726,9 | 2725,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования" | Всего | 3228,1 | 3228,1 |
|  |  | Местный бюджет | 3228,1 | 3228,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Всего | 180,0 | 179,5 |
|  |  | Местный бюджет | 180,0 | 179,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Всего | 776,4 | 775,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 776,4 | 775,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному | Отчетный 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |  |  | процентов | 75,9 |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  |  |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет |  |  | процентов | 99,89 |  |  | 99,89 |  | 99,89 |  |  |  |
| 1.3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |  |  | процентов | 70,8 |  |  | 71,0 |  | 75,3 |  | Увеличение показателя стало возможным, в связи с охватом детей кружковой работы в системе культуры (МБУК ДОД Детская школа искусств), секционной работой в системе спорта (ГБОУ ДОД РО «СДЮШОР-29», общеобразовательными учреждениями, имеющими лицензии на реализацию программ дополнительного образования |  |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  | процентов | 10,2 |  |  | 2,3 |  | 0 |  | Понижение показателя стало возможным, в связи с проведенной работой: во всех школах дважды проведена независимая проверка знаний учащихся (репетиционные экзамены по математике и русскому языку (в 1 и 2 полугодие)), организованные по текстам школ и через независимые центры тестирования; для учителей математики, русского языка организованы выездные обучающие семинары с участием представителя института повышения квалификации, увеличено количество факультативов по русскому языку и математике в 11 классах. |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  | процентов | 45,0 |  |  | 46,0 |  | 46,0 |  |  |  |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области |  |  | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области |  |  | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области |  |  | процентов | 75,0 |  |  | 80,2 |  | 80,2 |  |  |  |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно |  |  | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | процентов | 6,25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Цимлянского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отдела образования Администрации Цимлянского района |  |  | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году |  |  | процентов | 2,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигну- тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями |  |
| 1.2 | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Реализован проект «Всеобуч по плаванию» |  |
| 1.3 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Установлен пожарный резервуар в МБДОУ д/с «Елочка» (п.Дубравный), МБДОУ д/с «Аленушка» (х.Богатырев) |  |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ системы отопления и помещений здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Снижение очередности детей в ДОУ от 3 до 7 лет на 25 человек | Снижение очередности детей в ДОУ от 3 до 7 лет на 25 человек |  |
| 1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области на 120 мест | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | ликвидация очереди детей в ДОУ от 3 до 7 лет в городе | Снижение очередности детей в ДОУ от 3 до 7 лет в городе |  |
| 1.6 | Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Создание условий для занятий спортом в МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске на 250 мест | Созданы условия для занятий спортом в МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске на 250 мест |  |
| 1.7 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования |  |
| 1.8 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Обеспечение предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями |  |
| 1.9 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки (МБОУ Калининская СОШ) | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в МБОУ Калининская СОШ | Изготовлена проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки в МБОУ Калининская СОШ |  |
| 1.10 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | обеспечение доступа к сети интернет | обеспечен доступ к сети интернет |  |
| 1.11 | Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | Установлен Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска |  |
| 1.12 | Стройконтроль по строительству детского сада, авторский надзор, присоединение | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Стройконтроль по строительству детского сада | Установлен стройконтроль по строительству детского сада |  |
| 1.13 | Создание условий для занятий спортом в сельских школах (строительство спортивной площадки МБОУ Калининская СОШ) | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Создание условий для занятий спортом площадка в МБОУ Калининская СОШ | построена спортивная площадка в МБОУ Калининская СОШ |  |
| 1.14 | Приобретение модульного детского сада | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | сокращение очереди детей в ДОУ от 3 до 7 лет в п.Дубравный на 20 мест | сокращена очередь детей в ДОУ от 3 до 7 лет в д/с «Елочка» п.Дубравный на 20 мест |  |
| 1.15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | созданы условия для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения |  |
| 1.16 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | созданы условия реализации программ дошкольного образования, направленных развитие |  |
| 1.17 | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Реализация Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 | Реализован Указн Президента РФ № 597 от 07.05.2012 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании | сформирована нормативно-правовая база в соответствии с законом об образовании |  |
| 2.2 | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | Расширены формы работы с педагогами по реализации ФГОС |  |
| 2.3 | Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования" | Директор МАУ РЦО Цимлянского района Карпова В.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | повышена эффективность бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района |  |
| 2.4 | Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Оплата земельного налога на строящиеся сады | Оплачен земельный налог на строящиеся сады |  |
| 2.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Заместитель заведующего Шейкина Н.П | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Осуществить деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Осуществлена в полном объеме деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  |

Таблица 4

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году Развитие образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Проведение ремонтных работ системы отопления и помещений здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» | Проведение ремонтных работ системы отопления и помещений здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» | ремонтные работы системы отопления и помещения здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» выполнены | 0,3 | 0,3 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области на 120 мест | Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области на 120 мест | дошкольное образовательное учреждение в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области на 120 мест построено | 663,0 | 663,0 |
| Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | многофункциональный (малозатратный) спортивный зал на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области построен | 1771,4 | 1771,4 |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями в полном объеме обеспечено | 5,5 | 0 |
| Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Обеспечить предоставление услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | услуга доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечена | 6,2 | 0 |
| Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | Обеспечить авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска проведен | 29,3 | 29,3 |
| Стройконтроль по строительству детского сада, авторский надзор, присоединение | Обеспечить стройконтроль по строительству детского сада, авторский надзор, присоединение | стройконтроль по строительству детского сада, авторский надзор, присоединение проведены | 361,4 | 361,4 |
| Создание условий для занятий спортом в сельских школах (строительство спортивной площадки МБОУ Калининская СОШ) | строительство спортивной площадки МБОУ Калининская СОШ | спортивная площадка МБОУ Калининская СОШ построена | 59,7 | 59,7 |
| Приобретение модульного детского сада | Приобретение модульного детского сада | модульный детский сад приобретен | 37,7 | 37,7 |
| Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района обеспечено | 0,8 | 0 |
| Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района обеспечено | 1,1 | 0 |
| Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Оплата земельного налога на строящиеся сады | Земельный налог на строящиеся сады оплачен | 0,5 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 2936,9 | 2922,8 |

| Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района в 2014 году Развитие образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Проведение ремонтных работ системы отопления и помещений здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» | +88,6 | на соблюдение условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 01.10.2014г № 01/194 |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | -88,6 |  |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | +191,4 | Ремонт стадиона «Энергетик» МБОУ ДОД ДЮСШ | Приказ отдела образования Администрации Цимлянского района № 260-о от 19.05.2014 |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | -191,4 |  |  |
| Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | +135,0 | Оплата земельного налога за 2-3 квартал | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 24.03.2014г № 01/43 |
| Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | -135,0 |  |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | +133,0 | Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012г № 791 | Приказ отдела образования Администрации Цимлянского района № 267-о от 20.05.2014 |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | -133,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2014 г. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 408,1 | 93,3 |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 797,4 | 93,3 |
| Проведение ремонтных работ системы отопления и помещений здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» | 80,0 | 13,3 | 1056,0 | 80,0 | 175,6 | 13,3 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области на 120 мест | 28,2 | 70,6 | 17999,8 | 27,4 | 46814,3 | 71,4 |
| Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | 45,9 | 47,4 | 9460,1 | 47,2 | 9186,7 | 45,9 |
| Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 662,8 | 94,1 |
| Создание условий для занятий спортом в сельских школах (строительство спортивной площадки МБОУ Калининская СОШ) | 81,1 | 12,2 | 1817,6 | 81,1 | 272,6 | 12,2 |
| Приобретение модульного детского сада | 80,0 | 13,3 | 11150,9 | 80,0 | 1853,8 | 13,3 |
| Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 949,4 | 93,3 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в 2014 году «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20____* |  | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на 01.01.20____** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц |  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  | оплата труда с начислениями |  |  | капитальные вложения |  | материальные запасы |  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Программой не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в 2014году Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01. 2014* | Первоначально доведенное муниципальной задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01. 2015** |  |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |
| Услуга дошкольного образования | 0 | 1251 | 99609,4 | 1258 | 101252,9 | Доведены дополнительные лимиты БО Решением Собрания депутатов № 185 от 28.11.2014г на выплату заработной платы за декабрь 2014 работникам, переходящим с 01.01.2015 на областное финансирование | 1258 | 101247,4 | 0 |  |
| Услуга начального общего образования, основного и среднего (общего) образования, воспитания, содержания учащихся. Тип учреждения "общеобразовательные учреждения" | 0 | 3021 | 169114,6 | 3041 | 163950,5 | Сняты лимиты БО Решением Собрания депутатов 28.11.2014г, раннее доведенные на погашение кредиторской задолженности | 3041 | 163950,5 | 0 |  |
| Услуга начального общего образования, основного и среднего (общего) образования, воспитания, содержания учащихся. Тип учреждения "общеобразовательные учреждения -сельские малокомплектные школы и рассматриваемые в качестве таковых" | 0 | 47 | 43609,0 | 47 | 48433,3 | Сняты лимиты БО Решением Собрания депутатов 28.11.2014г, раннее доведенные на погашение кредиторской задолженности | 47 | 48432,9 | 0 |  |
| Услуга дополнительного образования | 0 | 1540 | 13835,9 | 1542 | 13874,5 | Доведены дополнительные лимиты на реализацию Указа Президента от 07.05.2012г № 761 | 1542 | 13874,5 | 0 |  |
| Ведение бухгалтерского учета и планирования расходов и доходов учреждений | 0 | 21415,3 | 3228,1 | 21415,3 | 3228,1 |  | 21415,3 | 3228,1 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  | 27274,3 | 329397,0 | 27303,3 | 330739,3 |  | 27303,3 | 330733,4 |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                                Н.И. Безбабнов