администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015 г.   	                                 № 331                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Информационное общество» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2014 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам  Погосян С.Б.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района						               А.А. Козлов

Постановление вносит

МАУ МФЦ Цимлянского

района.

- Приложение

- к постановлению

- Администрации района

- от 07.05.2015 г. № 331

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  Цимлянского района

«Информационное общество»     за  2014 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному<1> | отчетный 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Информационное общество» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе УПД | Шт. |  | 640 | 1315 |  |
| 1.2. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Шт. |  | 15000 | 27561 |  |
| Подпрограмма « Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в электронный вид. | % |  | 22% | 22% |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2014 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | открытие удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район» | Администрация Цимлянского района | 2014 | 2020 | - | 2020 | упростит процедуру получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых услуг за счет реализации принципа «одного окна», увеличение пропускной способности сети МФЦ | - | Расходы на выполнение мероприятий не запланированы. |
| 1.1.2 | информационная поддержка удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района в муниципальном образовании «Цимлянский район». | МАУ МФЦ Цимлянского района | 2014 | 2020 | - | 2020 | сокращение времени ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов для предоставления услуги. | - | - |
| 1.1.3 | Повышение квалификации сотрудников МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленных пунктов доступа в муниципальном образовании «Цимлянский район». | МАУ МФЦ Цимлянского района | 2014 | 2020 | - | 2020 | повышение удовлетворенности получателей качеством оказания государственных (муниципальных) услуг | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие систем электронного правительства. | Отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района | 2014 | 2020 |  | 2020 | Развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Государственные услуги предоставляются в электронном виде. |  |
| 2.1.2 | Мероприятия отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области. | Отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района | 2014 | 2020 |  | 2020 | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры | Единая информационная инфраструктура формируется. |  |

- Таблица 14

Сведения  об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  Цимлянского района  «Информационное общество»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Информационное Общество» | всего | 4389,7 | 4389,7 |
|  |  | местный бюджет | 3605,3 | 3605,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 664,9 | 664,9 |
|  |  | областной бюджет | 119,5 | 119,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». | всего | 4374,8 | 4374,8 |
|  |  | местный бюджет | 3605,3 | 3605,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 664,9 | 664,9 |
|  |  | областной бюджет | 104,6 | 104,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего | 4374,8 | 4374,8 |
|  |  | местный бюджет | 3605,3 | 3605,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 664,9 | 664,9 |
|  |  | областной бюджет | 104,6 | 104,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие информационных технологий» | всего | 14,9 | 14,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14,9 | 14,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие информационных технологий | всего | 14,9 | 14,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14,9 | 14,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 18

| Информация о расходах за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в отчетном 2014 году «Информационное Общество»___ (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2015* |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | ср-ва, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего | 16,5 | 146,3 | 89,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,0 | 146,1 | 98,1 | 10,3 | 6,3 | 31,4 | 16,7 |
| I. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАУ МФЦ Цимлянского района | 16,5 | 146,3 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 146,1 | 98,1 | 10,3 | 6,3 | 31,4 | 16,7 |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * остаток средств на начало отчетного года

- ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица 19

| Информация об исполнении муниципального задания, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» в отчетном 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Подпрограмма: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности | 0,00 | 42000 | 3759,9 | 42000 | 3709,9 | Решение собрания депутатов Цимлянского района от 11.09.2014г. | 54912 | 3709,9 | 0,00 |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                                     Н.И. Безбабнов