администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015 г.   	                                 №  334                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Доступная среда»  за 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Фёдорову Т.М.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района						               А.А. Козлов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 07.05.2015 г. № 334

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда»

за 2014 год

- Основные результаты

Программа  «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1227. Ответственным исполнителем является  управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», соисполнителями  - отдел образования Администрации Цимлянского района и  отдел культуры Администрации Цимлянского района.

На реализацию Программы в 2014 году предусматривалось 2299,9 тыс. рублей, фактические расходы составили  179,7 тыс. рублей (7,8 %).

В 2014 году муниципальная программа «Доступная среда» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы:

- Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

Мероприятия программы были направлены на решение следующих задач:

- обеспечение к 2020 году  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Цимлянского района.

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).

  - Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Доля инвалидов в общей численности населения района составляет 7,9 %.

На реализацию подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2014 году предусматривалось  2272,6  тыс. рублей, фактические расходы составили 179,2  тыс.рублей (7,9 %).

По состоянию на 31 декабря 2014 года 23 объекта социальной инфраструктуры прошли паспортизацию. Результаты работы по паспортизации размещены на сайте министерства труда и социальной защиты населения Ростовской области.

Новые объекты торговли оборудуются пандусами. Установлены поручни в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Цимлянского района «Детская школа искусств» для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Установлен пандус в помещения отдела ЗАГС.

В рамках реализации государственной программы    «Доступная среда»   в 2014году  в МБОУ лицей №1г.Цимлянска приобретено специальное оборудование,  в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование  для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху. Проведены работы по архитектурной доступности здания вышеуказанного учреждения.  Смонтированы широкие входные двери, пандусы, поручни, съезды,  пути движения внутри здания, появились  специальные санузлы для детей с ограниченными возможностями, расширенные дверные проемы. Оборудована   сенсорная комната. В ней создана  среда,  состоящая из множества различного рода стимуляторов.   Благодаря этому  увеличилось   количество детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных инклюзивным обучением. их всего 14, а также дети-инвалиды, их 8. Для них создана система комплексной помощи в освоении основной образовательной программы образования,

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,

их социальная адаптация. Также созданы специальные условий обучения и

воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса  Чтобы успешно работать с детьми-инвалидами,  овладеть соответствующими приемами и методами, методическими,  психологическими  и медицинскими аспектами  ещё  2 педагога  МБОУ лицея №1г.Цимлянска в 2014году  прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Содержание и технологии коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ в условиях ОУ «Психологическая компетентность субъектов образования : моделирование, критерии оценки».   Для руководителей образовательных учреждений 9 октября 2014г. на базе МБОУ СОШ №3 г.Цимлянска  проведен  семинар  на тему « Обеспечение доступности образования   детей,  нуждающихся в особой заботе государства».Обновлена база  данных детей с ОВЗ и детей - инвалидов. Организованы по графику коррекционно-развивающие занятия с детьми-инвалидами и с ОВЗ в сенсорных комнатах  в  МБОУ лицее и СОШ №2г.Цимлянска.

В управление социальной защиты населения обратилось 44 человека на получение 117 технических средств реабилитации:

- с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 27 человек (43 средства реабилитации);

- по зрению – 17 человек (71 средство реабилитации).

За счет средств областного бюджета обеспечены дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации  10 инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата и инвалиды по зрению, которым предоставлено 15 единиц средств реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации.

5 инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, выданы направления в бюро медико-социальной экспертизы для последующего получения индивидуальной программы реабилитации.

322 инвалида получили консультации по реабилитационным картам.

Большое внимание в районе уделяется трудоустройству инвалидов. В 2014 году банк вакансий центра занятости населения пополнился 6 вакансиями для трудоустройства инвалидов на оборудованные  рабочие места. В соответствии с заключенными договорами с ИП Тадевосян Ж.Г., НОУ Учебный центр «Автошкола» и ИП Аббасов Э.А.,  ООО «Коммунальщик», ЗАО «Приют» были оснащены рабочие места для: продавца-консультанта, преподавателя и учетчика-контролера, контролера, рабочего, сварщика точечного стана.

За 2014 год трудоустроено 26 инвалидов. Направлено на обучение 6 инвалидов по следующим специальностям: оператор газовой котельной, электромонтер. Оказано услуг по профориентациии – 35, по психологической поддержке – 12, по социальной адаптации – 11 инвалидам. Проведена одна ярмарка вакансий для инвалидов, после нее трудоустроено 2 инвалида.

38 семьям, имеющим в своем составе инвалидов, была оказана материальная помощь из средств областного бюджета на сумму 388,3 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 33 семьи получили помощь на сумму 154,0 тыс.рублей.

Средства федерального бюджета в сумме 27,3 тыс. рублей предусмотрены на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выплата компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме.

В июне 2014 года за счет спонсорских средств была организована экскурсия членов общества инвалидов Цимлянского района в заповедник «Ассоциация «Живая природа степи», который расположен в Орловском районе Ростовской области.

В августе прошлого года с успехом прошел районный фестиваль инвалидов «Человек жив человеком!» В фойе центрального Дома культуры  была развернута выставка творческих работ инвалидов – картины, вышивка, вязаные изделия, фотографии и т.д.  Завершился фестиваль праздничным чаепитием.

В общественно-политической газете «Придонье» опубликовано 19 статей по проблемам инвалидов

В рамках декады инвалидов  в ноябре  2014  года состоялся круглый стол с участием Администрации района, представителей УСЗН, ГУ УПФР, МБУ «ЦСО», бюро №51-филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области», МБУЗ «ЦРБ»,  ГУ «Центр занятости населения Цимлянского района»,  Совета ветеранов войны и труда, районных общественных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ.

В отчетном году принято постановление Администрации Цимлянского района  от 14.05.2014 г. № 454 «Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе», в соответствии с которым утвержден Порядок  согласования заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в районе и создана межведомственная комиссия по контролю и надзору за исполнением установленных требований при разработке проектно-сметной документации и приёмке вводимых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, в отчетном году, изложены в приложении №1.

2 Результаты исполнения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Сведения об использовании Программы за счет средств федерального, областного и местного источников приведены в приложении №2.

3 Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №3.

4 Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в Программу

В течение 2014 года, в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий,  в Программу вносились изменения в соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района: от 18.03.2014 №247, от 13.10.2014 №1038.

В ходе реализации программы в 2014 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур приведены таблице №4.

5 Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по формуле:

,

где E – эффективность реализации муниципальной программы, процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение задачи, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение задачи, предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой);

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение задачи муниципальной программы.

Уровень реализации программы:

высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

E = (10:7+13:40+27:20+ 9,1:40+13,6:40+12,5:1):6*100=93,3

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = -----------100%,

Фп

где Уэф  – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным характеризовать следующим образом:

высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Уэф= 179,7:2299,9*100%=7,8

Таблица №1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сформированы карты доступности объектов |  |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел образования Цимлянского района/заведующий С.Н. Кузина Отдел культуры администрации района/ заведующий Л.М. Степанова | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Произведены работы по адаптации объектов образования и культуры | Отсутствие финансирование из средств областного и федерального бюджета |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | проведена объективная оценка доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 2.1. | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | Выплата произведена | Выплаты средств носит заявительный характер. |
| 2.2 | Обеспечение инвалидов услугами диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | реализация прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 10 инвалидов обеспечены средствами реабилитации,выдаваемые министерством труда и социального развития | Длительный срок нахождения в областной очереди на получение средств реабилитации |
| 2.3 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | Мероприятия проведены в полном объемы |  |
| 2.4 | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | подготовлены и проведены: 1 «круглый стол», 4 совещания, 1 конкурс |  |

- Таблица № 2

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 2299,9 | 179,7 |
|  |  | местный бюджет | 180,3 | 179,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1597,1 | 0,5 |
|  |  | областной бюджет | 522,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 2272,6 | 179,2 |
|  |  | местный бюджет | 180,3 | 179,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1569,8 | - |
|  |  | областной бюджет | 522,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 2272,6 | 179,2 |
|  |  | местный бюджет | 180,3 | 179,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1569,8 | - |
|  |  | областной бюджет | 522,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего | 27,3 | 0,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 27,3 | 0,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 27,3 | 0,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 27,3 | 0,5 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |

- Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе | Проц- тов | - | 7 | 10 |  |
| 2. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | Проц- тов | 35 | 40 | 13 | технические средства предоставлены в соответствии с областной очередью |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | - | 20 | 27 |  |
| 1.2 | Доля доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | процентов | 6,2 | 6,2 | 12,5 |  |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | – | 20 | 20 |  |
| 2.2. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 36,8 | 40,0 | 9,1 | технические средства предоставлены в соответствии с областной очередью |
| 2.3. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 33,6 | 40,0 | 13,6 | технические средства предоставлены в соответствии с областной очередью |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица №4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году Доступная среда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2272,6 | 179,2 | 1,06 | 1,06 |
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 27,3 | 0,5 | 26,8 |  |
| ИТОГО |  |  | 27,86 | 1,06 |

Верно: управляющий делами                                                                                        Н.И. Безбабнов