администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015 г.   	                                 № 335                                         г.  Цимлянск

- Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие здравоохранения» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения» за 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Фёдорову Т.М.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района						               А.А. Козлов

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

- Приложение

к постановлению

Администрации района

от 07.05.2015 г. № 335

- Отчет

- о ходе работ по муниципальной программе

- Цимлянского района «Развитие здравоохранения»

по состоянию на 01.01.2015 года

1.Основные показатели деятельности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Здравоохранение Цимлянского района представлено МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района.

В структуру МБУЗ «ЦРБ» входят:

- стационар  на 237 коек (кроме того 4 койки на платной основе);

- амбулаторно-поликлиническое отделение на 396 посещений в смену;

- отделение скорой медицинской помощи на 10,8 тыс. вызовов в год, 2 круглосуточные фельдшерские бригады;

- вспомогательные лечебно-диагностические подразделения: клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики (кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет эндоскопии), рентгеновское отделение;

- отделение по оказанию платных медицинских услуг;

- организационно-методический кабинет;

- административно-хозяйственная часть.

На территории района имеются: 4 амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатория Новоцимлянской участковой больницы, 20 коек сестринского ухода на базе Новоцимлянской участковой больницы.

Гарантированные объемы оказания бесплатной медицинской помощи выполняются на 100%.

Амбулаторный прием осуществляется по 17 специальностям. Количество посещений за  2014г.  составило – 8,6 на 1 жителя.

В учреждении работают 63 врача 230 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами и средними медицинскими работниками в учреждении выше среднеобластных и составляет соответственно 74,6% и 88,5 % (среднеобластные – 73,0% и 74,0%).

В отчетном году приняты на работу 1 врач-стоматолог и 2 врача-терапевта участковых – в Маркинскую амбулаторию и в поликлинику.

В 2014г. медицинскими работниками укомплектованы амбулатории, а также терапевтические участки города, что повысило объем и качество оказываемой медицинской помощи населению.

Согласно анкетированию на сегодняшний день удовлетворенность качеством медицинской помощи составила 81,3%. Значительную роль в повышении этого показателя сыграло обеспечение учреждения новым медицинским оборудованием.

Для приближения медицинского обслуживания к населению, в МБУЗ «ЦРБ» организована выездная врачебная бригада, которая работает  согласно приказа по МБУЗ "ЦРБ" № 483/1 от 28.12.12г. «О выездной бригаде». 
В 2014г. – было сделано 46 выездов для проведения осмотра населения на базе амбулаторий и ФАП сельского населения.

В 2014г в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района областные специалисты проводили консультации населения района. Два раза приезжал "Модуль "Диабет"– осмотрено 186 человек, больных диабетом.  Бригадой областной детской больницы "Детский модуль",  областными специалистами осмотрено - 286 детей и 185 детей Школы-интернат.

Бригадой врачей областной клинической больницы №1 – осмотрено 200 человек.

Население отдаленных поселков района обследовано выездным флюорографом с профилактической целью (раннего выявления туберкулеза) – всего обследовано 1750 человек. Кроме того обследование населения района проводится и на стационарном флюорографе поликлиники. За 2014год  обследовано 1543 человек.

В связи с этим следует отметить, что приобретение оборудования и укомплектование врачами МБУЗ «ЦРБ», работа выездной бригады МБУЗ «ЦРБ»  и выезды в район выездных бригад врачей-специалистов указанных учреждений (в соответствии с приказом МЗ РО №286 от 18.07.2005г) помогло улучшить демографические показатели естественного движения населения.

В отчетном году показатель рождаемости и показатель смертности населения стабилизировались.

Снизился показатель заболеваемости за счет активного проведения диспансеризации определенных групп взрослого населении (в 2014г. план диспансеризации взрослого населения выполнен на 100% - 3000 человек).

Улучшился показатель уровня госпитализации на стационарную койку и составил 21,3 при плановом 16,4 за счет сокращения времени обследования и лечения, также уменьшился показатель длительности пребывания пациентов в стационаре.

2.Анализ работы по оптимизации предоставления медицинских услуг.

В районе реализуется «План мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи на 2014год по Цимлянскому району», согласованный министерством здравоохранения области и утвержденный Главой района.

Поликлиническая помощь представлена поликлиникой на 396 посещений в смену. График работы поликлиники: с 7.30 до 18.00 часов в будние дни, в субботу поликлиника работает с 9.00 до 12.00, прием ведут терапевт, педиатр. Вызовы на дом принимаются ежедневно с 8.00 до 14.00 медрегистратором поликлиники.

В течение  2014 года работала комиссия по подведению итогов  для рассмотрения критериев  эффективности работы первичного звена и структурных подразделений МБУЗ «ЦРБ». Проведено  11 заседаний.  Разработано положение. Разработан и утвержден приказ по МБУЗ "ЦРБ" от 17.01.13г. № 5/2 "Об утверждении положения об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) " Разработаны и утверждены: 1. Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) за оказание  дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, и их сестрами; 2. Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) медицинскому персоналу ФАП; 3. Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) медицинскому персоналу СМП.

Для уменьшения очередей работает три «окна» регистратуры. Регистратура поликлиники компьютеризирована, в наличии имеется три компьютера для распечатки талонов амбулаторного пациента. Запись на прием к врачам ведется так же по телефону.

Административный регламент работы поликлиники разработан и утвержден приказом главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за №142/1 от 18.03.2011г. и в настоящее время ведется его внедрение. В 2013г. для его реализации проведена ЛВС в поликлинике, установлены и подключены к сети ВГИСЗ, введен в эксплуатацию сервер. Тонкие клиенты могут быть установлены в любой момент, при установке программного обеспечения.

- 3. Укомплектованность штатных должностей

Укомплектованность врачами в районе составляет 74,6 %

Укомплектованность средними медицинскими кадрами в районе 88,4%

Врачи, имеющие квалификационную категорию – 28,6%, из них:

- высшая категория – 72,0%;

- первая категория – 17,0%;

- вторая категория – 11,0%.

Средние медицинские работники, имеющие квалификационную категорию -70,0%, из них:

- высшая категория – 75,0%;

- первая категория – 10,0%;

- вторая категория – 15,0%.

Все врачи  и средние медицинские работники имеют сертификаты по специальности, регулярно 1 раз в 5 лет проходят  курсы повышения квалификации на базе Ростовского медицинского университета и областного медицинского колледжа.

В 2014 году прошли обучение 8 врачей,  и 27 средних медработников.

- 4.Коэффициент совместительства по категориям работников:

- врачи – 1,21

- средний медицинский персонал – 1,07

5.Демографические показатели

| Наименование показателя | Среднеобластной показатель за 2009 год |  | Цимлянский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012год | 2013 год | 2014 год |
| Рождаемость на 1000 населения | 9,7 |  | 14,4 | 14,9 | 14,2 |
| Смертность на 1000 населения | 11,3 |  | 15,6 | 16,3 | 16,9 |
| Материнская смертность |  |  | - | - | - |
| Младенческая смертность на 1000 живорожденных | 9,1 |  | 8,0 | 13,8 | 6,2 |
| Число врачей на 10000 населения |  |  | 19,4 | 18,5 | 18,53 |
| Число медицинских работников на 10000 населения |  |  | 68,3 | 67,4 | 67,6 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |  | - |  |  |  |
| - на дому всего, |  | - | 95 | 88 | 88 |
| из них: - от инфаркта - от инсульта |  |  | 1 3 | 1 1 |  |
| В первые сутки в стационаре: всего, из них: - от инфаркта - от инсульта |  | - | 8 2 6 | 3 1 2 | 4 2 2 |

Основными причинами смертности населения в районе являются болезни системы кровообращения (68,4%), злокачественные новообразования (14,6%), травмы (7,0%).

Контроль за своевременным направлением пациентов в межтерриториальные и областные лечебно-профилактические учреждения  для получения консультаций специалистов и прохождения высокотехнологических исследований (МРТ, СКТ), осуществляется заместителем главного врача по медицинской части.

Отказов направлений в областные лечебно-профилактические учреждения не зарегистрировано.

Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана в федеральных учреждениях здравоохранения: в 2014г – 27 человек.

В МБУЗ «ЦРБ» в соответствии с постановлением администрации района от 23.08.2010 № 1021 «О муниципальной постоянно действующей комиссии по проверке целесообразности назначения лекарственных средств, правильности их выписки, медико-экономической экспертизе эффективности дополнительного лекарственного обеспечения» в районе создана муниципальная постоянно действующая комиссия.

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, в соответствии с регламентом. Заявки на лекарственные средства были составлены в пределах выделенных финансовых средств и вовремя предоставлены в министерство здравоохранения области на рассмотрение и утверждение. Дополнительные заявки на вновь выявленных больных составляются в соответствии с требованиями. Необоснованных заявок за 2014 год не было. Выделенные средства используются на 100%.

Между МБУЗ «ЦРБ» и аптечным пунктом отпуска осуществляется ежедневное оперативное информирование о наличии лекарственных средств.

Информация о реализации обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан (соответственно, по региональным и по федеральным льготникам) за 2011, 2012, 2013, 2014 годы приведена в таблицах.

| Период | Годовая квота, тыс.рублей | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.рублей % |  |
| 2011 г. | 1352,55 | 1325,55 | 100 |
| 2012г. | 6466,11 | 6466,11 | 100 |
| 2013г. | 5975,92 | 5975,92 | 100 |
| 2014г. | 4370,82 | 4370,82 | 100 |

| Период | Количество федеральных льготников, человек | Сумма заявки, рублей (на год) тыс.рублей | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс.рублей | % |
| 2011 г. | 730 | 4553,094 | 4553,094 | 100 |
| 2012г. | 735 | 6264,369 | 6264,369 | 100 |
| 2013г. | 737 | 5934,68 | 5934,68 | 100 |
| 2014г. | 396 | 5819,56 | 5819,56 | 100 |

Плановая госпитализация в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района проводится по направлению врачей-специалистов  поликлиники, после проведения полного обследования. Контроль за плановой госпитализацией проводит зам. главного врача по медицинской части и зам. главного врача по поликлиническим вопросам. На сегодня имеется очередь на госпитализацию, не превышающая 10 дней, ведется журнал ожидания.

Работа врачебной комиссии осуществляется согласно приказа главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района от 31.07.2013г. № 208 «Об организации деятельности врачебной комиссии и подкомиссии в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района». Заседание врачебной комиссии проводится ежедневно с оформлением протоколов, в которых обозначаются рекомендации и планы на оздоровление реабилитационных мероприятий, проводимых согласно плану поликлиники. Все больные, нуждающиеся в реабилитации, направляются на санаторно-курортное лечение и  реабилитационные центры (физиобольницы гг. Таганрога, Новочеркасска, Новошахтинска, Неклиновки, Вешенок, дети – в г. Шахты «Добродея»).

Выявленные больные, нуждающиеся в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях, своевременно направляются на МСЭ. За всеми реабилитационными больными проводится диспансерное наблюдение.

С 2013года проводится диспансеризации определенных групп взрослого населении, в 2014г. план диспансеризации взрослого населения выполнен на 100% - 3000 человек.

Поступило обращений граждан:

в 2012г. – 87        в 2013 г -  80     в 2014 г -

- письменных 	          20 – 23%            46-57,5%        44 – 65,7%

- по горячей линии       10 – 11,5%         11- 13,8%        3 – 4,5%

- устных	           	 57 – 65,5%         23-28,8%       20 – 29,8%

Из них:

- в вышестоящие

организации	          20 – 23%            22 – 27,5 %        32 – 47,8%

- обоснованных жалоб	 1   - 1,1%            1   - 1,3%          2 – 2,98%

Все жалобы рассмотрены, даны ответы и разъяснения.

Показатель числа обращений  на 1000 человек населения составил:

в 2011г.  – 4,3;   среднеобластной показатель   – 7,1

в 2012г.  -  2,5;   среднеобластной показатель   – 7,0

в 2013г. – 2,9;     среднеобластной показатель – 7,0

в 2014г.  – 2,0    ;   среднеобластной показатель  – 7,1

6. Анализ выполнения показателей результативности.

При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Цимлянского района» за 2014 год наблюдается улучшение показателя удовлетворенности населения медицинской помощью, улучшился показатель числа работающих в учреждении здравоохранения на 10000 человек населения всего, в том числе по врачам и средним медицинским работникам (соответственно +0,3;  +0,2)

Увеличился показатель уровня госпитализации в учреждение здравоохранения, следовательно увеличилось количество пациентов, которым была оказана стационарная помощь. Показатель «число коек в учреждении здравоохранения на 10000 человек населения» уменьшился по сравнению с ожидаемым и составил 58,82 (ожидаемый 61,14), это свидетельствует о проводимой работе руководителями учреждения по оптимизации коечного фонда учреждения (нормативное число коек на 10000 человек населения – 54,6).

Улучшился показатель снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет  (по сравнению с ожидаемым -41,0). Снизился показатель младенческой смертности и составил 6,3 на тысячу родившихся (-1,9 по сравнению с ожидаемым).

Снизился показатель смертность от болезней системы кровообращения (-119,7 по сравнению с ожидаемым).

Снижены показатели смертность от дорожно-транспортных происшествий, смертность от новообразований, смертность от туберкулеза (соответственно

-1,5 -35,1 -7,4).

В целом по учреждению увеличился показатель рождаемости, снизился показатель смертности.

Показатель укомплектованность врачами выполнении соответствует ожидаемому.

Улучшен показатель соотношение врачей и среднего персонала (+0,65).

Улучшены показатели средней заработной платы врачей, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала (соответственно +18,4, +1,8, +4,8).

По подпрограмме Профилактика  заболеваний и здорового образа жизни улучшены показатели по охвату профилактическими осмотрами, диспансеризацией детей.

Улучшен, по сравнению с ожидаемым, показатель удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах (+1,4).

По подпрограмме Совершенствование оказание скорой медицинской помощи снижена смертность от ишемической болезни сердца и от цереброваскулярных заболеваний (соответственно -28,7 и -62,6), улучшен показатель по доле выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (+10,7).

По подпрограмме охрана здоровья матери и ребенка не выполнен показатель смертность детей 0-17 лет. Рост показателя «Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет» произошел за счет роста  «смертности от внешних причин» - 1 отравление 1 ДТП и 2 смерти на пожаре.

Остальные показатели выполнены.

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность от всех причин | промилле |  |  |  |  | 15,0 |  | 16,9 |  | +1,9 увеличение показателя происходит в связи с увеличением доли населения пожилого и старческого возраста |
| 2. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми |  |  |  |  | 15,5 |  | 0 |  | -15,5 показатель достигнут |
| 3. | Младенческая смертность | промилле |  |  |  |  | 8,1 |  | 6,2 |  | -1,9 показатель улучшился |
| 4. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения |  |  |  |  | 762,1 |  | 642,4 |  | -119,7 показатель улучшился |
| 5. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения |  |  |  |  | 10,3 |  | 8,8 |  | -1,5 показатель улучшился |
| 6. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения |  |  |  |  | 197,2 |  | 162,1 |  | -35,1 показатель улучшился |
| 7. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения |  |  |  |  | 22,0 |  | 14,6 |  | -7,4 показатель улучшился |
| 8. | Заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс. населения |  |  |  |  | 60,34 |  | 35,3 |  | -25,04 показатель улучшился |
| 9. | Укомплектованность врачами | процент |  |  |  |  | 76,0 |  | 74,6 |  |  |
| 10. | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек |  |  |  |  | 1: 3 |  | 1:3,65 |  | +0,65 показатель улучшился |
| 11. | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент |  |  |  |  | 120,7 |  | 139,1 |  | +18,4 показатель улучшился |
| 12. | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент |  |  |  |  | 69,0 |  | 70,8 |  | +1,8 показатель улучшился |
| 13. | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент |  |  |  |  | 41,5 |  | 46,3 |  | +4,8 показатель улучшился |
| 14. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет |  |  |  |  | 71,3 |  | 71,3 |  |  |
| Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент |  |  |  |  | 84,50 |  | 100,0 |  | +15,5 показатель улучшился |
| 16. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент |  |  |  |  | 97,00 |  | 100,0 |  | +3,0 показатель улучшился |
| 17. | Охват диспансеризацией подростков | процент |  |  |  |  | 94,00 |  | 100,0 |  | +6,0 показатель улучшился |
| 18. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов) | процент |  |  |  |  | 94,00 |  | 95,4 |  | +1,4 показатель улучшился |
| 19. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) | процент |  |  |  |  | 97,0 |  | 98,0 |  | +1,0 показатель улучшился |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент |  |  |  |  | 39,7 |  | 39,8 |  | +0,1 показатель улучшился |
| 21. | Смертность от ишемической болезни сердца | на 100 тыс. населения |  |  |  |  | 580,4 |  | 551,7 |  | -28,7 показатель улучшился |
| 22. | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | на 100 тыс. населения |  |  |  |  | 171,4 |  | 108,8 |  | -62,6 показатель улучшился |
| 23. | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент |  |  |  |  | 51,9 |  | 70,1 |  | +18,2 показатель улучшился |
| 24. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент |  |  |  |  | 89,0 |  | 99,7 |  | +10,7 показатель улучшился |
| 25. | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий | процент |  |  |  |  | 2,89 |  | 0 |  | -2,89 показатель улучшился |
| 26. | Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент |  |  |  | 10,00 |  | 11,4 |  | +1,4 показатель улучшился |  |
| 27. | Достижение охвата инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент |  |  |  | 86,00 |  | 87,00 |  | +1,0 показатель улучшился |  |
| Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля беременных женщин прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент |  |  |  | 45,00 |  | 40,1 |  | -4,9 разработаны мероприятия для улучшения показателя, проводиться ежемесячный мониторинг |  |
| 29 | Охват неонатальным скринингом | процент |  |  |  | 95,00 |  | 97,8 |  | +2,8 показатель улучшился |  |
| 30 | Охват аудиологическим скринингом | процент |  |  |  | 95,00 |  | 100,0 |  | +5,0 показатель улучшился |  |
| 31 | Показатель ранней неонатальной смертности | промилле |  |  |  | 3,35 |  | 2,1 |  | -1,25 показатель улучшился |  |
| 32 | Смертность детей 0 - 17 лет | случаев на 10 000 населения соответствующего возраста |  |  |  | 8,80 |  | 11,5 |  | +2,7 рост показателя произошёл за счет роста «смертности от внешних причин» 1 отравление, 1 ДТП, 2 смерти на пожаре |  |
| 33 | Результативность мероприятий по профилактике абортов | процент |  |  |  | 6,00 |  | 8,4 |  | +2,4 показатель улучшился |  |
| 34 | Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | процент |  |  |  | 95,00 |  | 97,4 |  | +2,4 показатель улучшился |  |
| Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в год | человек |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 36 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования в год | человек |  |  |  | 1 |  |  |  | -1 обучение планируется провести в 2015г. |  |
| 37 | Количество подготовленных специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в год | человек |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах в год | человек |  |  |  | 4 |  |  |  | -4 обучение планируется провести в 2015г. |  |
| 39 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения области | процент |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |
| 40 | Доля аккредитованных специалистов | процент | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 5. Экспертиза сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Выполнение плана проверок | процент |  |  |  | не ниже 90,5 |  | не ниже 90,5 |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Управление развитием отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек |  |  |  | 2,5 |  | 4,9 |  | Недостаток средств для оснащения рабочих мест оргтехникой |  |
| Подпрограмма 7. Оказание паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек на 100 тыс. взрослого населения |  |  |  | нет данных |  | нет данных |  |  |  |

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. | 2014 | 2020 | 2014 |  | своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция; снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев; своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций; обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2014 | 2020 | 2014 |  | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза; снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни; снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией; снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры; снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний; снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями; снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения; повышение качества оказания медицинской помощи; обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 2..8 | Софинансирование проведения капитального ремонта (капитальный ремонт здания акушерского отделения, ОСМП, КДЛ, педиатрического отделения) | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 2..9 | Проведение технического надзора | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 2..10 | Составление проектно – сметной документации | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2..11. . | «Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2014 | 2020 | 2014 |  | снижение материнской и младенческой смертности; снижение детской заболеваемости и снижение уровня детской инвалидности; рост результативности мероприятий по профилактике абортов | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, закупка тест-систем, расходных материалов и оборудования | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Начальник отдела кадров Буторина Т.А. | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение удовлетворенности населения Ростовской области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах; снижение кадрового дефицита; повышение уровня квалификации средних медицинских работников | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Повышение престижа медицинских специальностей | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И Начальник отдела кадров Буторина Т.А. | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |

- Таблица 14

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие здравоохранения»     за  2014  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие здравоохранения | всего | 186839,7 | 183328,3 |
|  |  | местный бюджет | 1278,3 | 1017,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14299,5 | 4299,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 171261,9 | 168011,6 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». | Всего | 159490,8 | 156369,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 159490,8 | 156369,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 9915,7 | 9835,3 |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 149575,1 | 146534,2 |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 23911,5 | 23522,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14299,5 | 4299,5 |
|  |  | местный бюджет | 1278,3 | 1017,5 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 8333,7 | 8205,7 |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Всего | 8333,7 | 8205,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 8333,7 | 8205,7 |
| Основное мероприятие 2..8 | Софинансирование проведения капитального ремонта (капитальный ремонт здания акушерского отделения, ОСМП, КДЛ, педиатрического отделения) | Всего | 10718,2 | 718,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10000,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 718,2 | 718,2 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2..9 | Проведение технического надзора | Всего | 320,0 | 99,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 320,0 | 99,0 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2..10 | Составление проектно – сметной документации | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2..11. . | «Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» | Всего | 4539,6 | 4499,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4299,5 | 4299,5 |
|  |  | местный бюджет | 240,1 | 200,3 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Подпрограмма 3. | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 3100,0 | 3099,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 3100,0 | 3099,0 |
| Подпрограмма 4. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 337,4 | 337,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 337,4 | 337,4 |
| Подпрограмма 7 | Оказание паллиативной помощи | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Оказание паллиативной помощи взрослым | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |

- Таблица 15

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году ___________Развитие здравоохранения________ (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (кредиторской задолженности) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 2..8 Софинансирование проведения капитального ремонта (капитальный ремонт здания акушерского отделения, ОСМП, КДЛ, педиатрического отделения) | 10718,2 | 718,2 | -10000,0 |  |
| ВСЕГО: | 10718,2 | 718,2 | -10000,0 |  |

| - Таблица 16 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году ______________Развитие здравоохранения________ (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 2..8 Софинансирование проведения капитального ремонта (капитальный ремонт здания акушерского отделения, ОСМП, КДЛ, педиатрического отделения) | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

- Таблица 17

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 2..8 Софинансирование проведения капитального ремонта (капитальный ремонт здания акушерского отделения, ОСМП, КДЛ, педиатрического отделения) | 93,3 | 6,7 | 0 | 0 | 718,2 | 6,7 |
| ВСЕГО: | 93,3 | 6,7 | 0 | 0 | 718,2 | 6,7 |

- Таблица 18

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Цимлянского района в отчетном году ___________________Развитие здравоохранения_____________ (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014г.* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2015г.** |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 17,5 | 9915,7 | 4518,3 |  |  | 4930,8 | 466,6 | 9835,3 | 5182,9 |  | 950,0 | 3702,4 | 97,9 |  |
| Итого по бюджет-ным учреж | 17,5 | 9915,7 | 4518,3 |  |  | 4930,8 | 466,6 | 9835,3 | 5182,9 |  | 950,0 | 3702,4 | 97,9 |  |

- Таблица 19

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году ______________Развитие здравоохранения___________ (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальной задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуги круглосуточной стационарной помощи (отделение сестринского ухода). Областной бюджет |  | 6600 | 4304,4 | 6600 | 4299,5 | Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 29.04.14г. № 163 | 6601 | 4299,5 |  |
| Местный бюджет |  |  | 240,1 |  | 240,1 |  |  | 200,3 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                                  Н.И. Безбабнов