администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2015 г.   	                                 № 414                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Управление муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2014 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за  выполнением   постановления   возложить   на заместителя  Главы   Администрации   района  по экономике  и финансовым вопросам Погосян С.Б.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района			                                            А.А. Козлов

Постановление вносит

финансовый отдел

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 30.06.2015 г. № 414

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2014 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Цимлянского района, утвержденным распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 187, Финансовый отдел Администрации Цимлянского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1216.

Приказом финансового отдела Администрации Цимлянского района от 19.11.2013 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы на 2014 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2014 году составил 29167,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 29167,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цимлянского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Цимлянского  района), в отчетном периоде решались следующие задачи:

-обеспечение эффективной политики в области доходов;

-формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности;

-совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса;

-совершенствование составления и организации исполнения бюджета Цимлянского района;

-формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района;

-совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, актуализация нормативно правового регулирования в сфере межбюджетных отношений органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Цимлянского района и органов местного самоуправления поселений;

- повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района;

- предоставление финансовой помощи из бюджета Цимлянского района в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на сбалансированность, поступающих из бюджета муниципального района, а так же иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района;

- содействие муниципальным образованиям Цимлянского района по вопросам качественного осуществления бюджетного процесса через оказание методологической помощи.

Сроки окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлены на период до 2020 года, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации через развитие правового регулирования и методического обеспечения, а также длительным характером процесса реализации основных мероприятий.

При этом согласно действующему плану реализации муниципальной программы сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2014 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета района исполнены в объеме 928,6 млн. рублей с приростом к 2013 году на 25,5 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы –84,2 млн. рублей  с приростом по сравнению с прошлым годом на 5,2 процента.

Расходы бюджета муниципального района исполнены в объеме 932,4 млн. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2013 годом составил 120,8 процента.

На социально-культурную сферу (образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику) направлено 776,3 млн. рублей (83,3 процента всех расходов), что на 21,6 процента выше, чем в 2013 году.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цимлянского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы является принятие 25 декабря 2014 года Решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 189.

Задачи сбалансированности бюджета муниципального района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2014 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 17.12.2013 № 145, «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» от 20.09.2007 № 144.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления государственными финансами принято решение Собрания депутатов Цимлянского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Цимлянского района за 2013 год»» от 05.08.2014 № 176, приняты постановления Администрации Цимлянского района «Об отчете об исполнении  бюджета муниципального района за I квартал 2014 г.» от 27.06.2014 № 657, «Об отчете об исполнении  бюджета муниципального района за I полугодие 2014 г.» от 19.08.2014 №846 и «Об отчете об исполнении бюджета муниципального района за 9месяцев 2014г.» от 21.10.2014 № 1104. По проектам Решений  «Об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района за 2013 год» и «О  бюджете Цимлянского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» состоялись публичные слушания.

Эффективное управление муниципальным долгом Цимлянского района способствовало обеспечению сбалансированности бюджета муниципального района благодаря своевременному привлечению заемных средств и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета муниципального района по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2014 году муниципальной программой была запланирована реализация 11 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном году, реализованы в полном объеме.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки». По итогам проведенных мероприятий в соответствии с распоряжением Администрации Цимлянского района от 02.12.2013 № 485 
«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Цимлянском районе на 2013 – 
2016 годы» темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 2014 года составил 124,8 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.01.2015 составила 14,5 млн. рублей. Обеспечено снижение недоимки на 29,2 млн. рублей за декабрь 2014 года по отношению к предыдущему месяцу.

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области». В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 30.08.2012 № 826 «О Порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области о налогах» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на региональном уровне налоговых льгот.

1.3. «Формирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными программами». С 2014 года Цимлянский район применяет программный принцип планирования и исполнения бюджета района.

Администрацией Цимлянского района  утверждена 21 муниципальная программа, включенная в перечень муниципальных программ Цимлянского района (распоряжение Администрации Цимлянского района  от 20.09.2013 № 187).

На реализацию принятых муниципальных программ в 2014 году направлено 833,4 млн. рублей или 89,4 процента общего объема расходов бюджета муниципального района. Исполнение по государственным программам составило в отчетном году 95,2 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета муниципального района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса». По итогам 2014 года принято решение Собрания Депутатов Цимлянского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007г. № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» от 29.04.2014  № 164.

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района». Решением Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района в объеме 1,3 млн. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов муниципальной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального района.

В течение 2014 года осуществлялось своевременное предоставление указанных средств в соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района

2.3. «Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района». Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2014 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2014 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района». В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 30.12.2013 № 1587 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013г. № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, приказами финансового отдела Администрации Цимлянского района от 28.09.2009 № 11 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)» и от 15.01.2010 № 5 «О порядке исполнения бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета муниципального района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» является эффективное управление муниципальным долгом Цимлянского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом Цимлянского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации». В целях обеспечения привлечения кредитных ресурсов и в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации принятии приняты постановления000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 постановление Администрации Цимлянского района 
от 21.07.2014 № 740 «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг кредитных организаций по предоставлению кредитов (кредитных линий) на цели покрытия дефицита бюджета Цимлянского района». Для финансирования дефицита бюджета муниципального района и (или) погашения долговых обязательств Цимлянского района были привлечены заемные средства в кредитных организациях в виде  кредитной линии в объеме 3,9 млн. рублей.

Привлечение заемных средств осуществлялось на конкурсной основе, 
без взимания дополнительных платежей и с правом досрочного погашения кредитных ресурсов.

По итогам 2014 года муниципальный долг Цимлянского района составил 3,9 млн. рублей или 9,3 процента от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района». Решением Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 17.12.2013 №145 запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в сумме 89,4 тыс. рублей. Фактически расходы на обслуживание государственного долга не осуществлялись.

Мероприятия подпрограммы 4 «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2014 году не осуществлялись.

Целью подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» является поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений  Цимлянского и содействие сбалансированности местных бюджетов.

5.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района». Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района осуществлялось путем предоставления местным бюджетам дотаций из бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета. Распределение указанных дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» .

За 2014 год из бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета выделены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в объеме 21461,2 тыс. рублей и дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 1980,6 тыс. рублей.

Целью подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» является повышение качества бюджетного процесса муниципальных образований Цимлянского района.

6.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района». Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах 7-и поселений на 2014 год и плановый период 2015 –
2016 годов.

Направлено 8 методологических писем муниципальным образованиям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

6.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами». В феврале 2014 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2013 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) – I степень качества достигнута 2 поселениями,  II степень качества – 3 поселения, III степень качества – 
2 поселениями.

Раздел 3. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» приведены в приложении  № 2.

Раздел 4. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2014 года в муниципальную программу два раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Цимлянского района от 27.02.2014 № 180, от 21.10.2014 № 1108.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

В течение 2014 года осуществлялись мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы. Принимая во внимание, что реализация муниципальной программы осуществляется до 2020 года, а также то, что она является «обеспечивающей», то есть ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей, получение ожидаемых результатов реализации подпрограмм и в целом муниципальной программы осуществляется в значительной степени непрерывно на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- фактических и планируемых объемов расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2014 году, составлял 29167,8 тыс. рублей. Исполнение указанных расходов по итогам 2014 года составило 
29167,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям финансового отдела Администрации Цимлянского района.

6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2015 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2014 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами | Всего | 27162,8 | 29167,8 | 29167,7 |
|  | бюджет муниципального района | 5701,6 | 5791,0 | 5790,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | 21461,2 | 23376,8 | 23376,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | бюджета муниципального района | 21461,2 | 23376,8 | 23376,8 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего | – | – | – |
|  | бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | бюджета муниципального района | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 5701,6 | 5791,0 | 5790,9 |
|  | бюджет муниципального района | 5701,6 | 5791,0 | 5790,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | бюджета муниципального района | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | Всего | 5701,6 | 5791,0 | 5790,9 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | Всего | – | – | – |
|  | бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | бюджета муниципального района | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом Цимлянского в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Всего | 21461,2 | 23376,8 | 23376,8 |
|  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | 21461,2 | 23376,8 | 23376,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  | – | – |
|  | федерального бюджета |  | – | – |
|  | бюджета муниципального района | 21461,2 | 23376,8 | 23376,8 |
| Основное Мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | Всего | 21461,2 | 23376,8 | 23376,8 |
| Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений | Всего |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | бюджета муниципального района | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | Всего | – | – | – |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие долгосрочный бюджетной стратегии | да/нет | нет | нет | нет | – |
| 2. | 2. Качество управления финансами Цимлянского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | I | I | II | В соответствии с приказом Министерства финансов Ростовской области от 14.03.2013 № 35 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области» Цимлянскому району за 2014 год присвоена II степень качества управления финансами. |
| 3. | 3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 20157,3 | 23376,8 | 23376,8 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цимлянского района | тыс. рублей | 165 483,7 | 169 968,9 | 181 549,2 | Доходы консолидированного бюджета 2014 года исполнены на 106,8% к плану |
| 5. | 1.2. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Цимлянского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | процентов | – | 94,5 | 89,2 | Отклонение от планового значения показателя обусловлено поступлением средств из бюджета муниципального района на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 55666,4 тыс. рублей, из них на погашение кредиторской задолженности по расходным обязательствам за 2013 год 28299,8 тыс. рублей, на финансирование непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Администрации Цимлянского района 11795,4 тыс. рублей, на финансирование мероприятий по временному обустройству лиц покинувших территорию Украины 15571,2 тыс. рублей |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений от плановых назначений нет |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Цимлянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 5,0 | 4,6 | Данный показатель Цимлянского района находится на безопасном уровне. |
| 8. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,005 | 0,01 | 0,00 | – |
|  | Подпрограмма 4. «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 9. | 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | – | - | - | – |
|  | Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |
| 13. | 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | 2255,9 | 2324,5 | 2324,5 | – |
| 14. | 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Цимлянского района | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 15. | 5.3. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0 | 0 | 0 | – |
|  | Подпрограмма 6. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |
| 16. | 6.1. Количество муниципальных образований Цимлянского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | штук | 4 | 5 | 2 | После подведения итоговой оценки количество муниципальных образований уменьшилось по сравнению с планируемым. |
| 17. | 7.2. Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов | 100 | 100 | 100 | – |

Верно: управляющий делами                                                                                             Н.И. Безбабнов