

**администрациЯ Цимлянского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.08.2015 г. № 476 г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2014 год»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам Погосян С.Б.

Глава Цимлянского района А.К. Садымов

|  |
| --- |
| Постановление вносит  отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района |

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 12.08.2015 476

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику Ростовской области, благоприятной конкурентной среды; повышения предпринимательской активности, обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2014 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках деятельности МВК по снижению административных барьеров, с участием правоохранительных органов, организована работа по противодействию незаконной предпринимательской деятельности. Регулярно проводятся рейды по соблюдению правил ведения предпринимательской деятельности, в том числе по ее выводу из неформального сектора.

В рамках работы общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области в Цимлянском районе за 2014 год рассмотрено 29 обращений субъектов предпринимательской деятельности. Более чем по 75 процентам жалоб приняты меры по существу изложенных проблем.

В условиях обозначившихся в текущем году тенденций замедления динамики основных показателей экономической и социальной сферы Ростовской области особое внимание власти уделяется стимулированию развития сектора малого и среднего бизнеса.  Именно он, являясь одним из ключевых секторов экономики, объединяет наиболее мобильную, адаптивную и восприимчивую к изменениям часть экономического сообщества и может способствовать росту экономики, повышению ее инвестиционной привлекательности, улучшению качества бизнес-среды.

Раздел 2. Результаты реализации   
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

* 1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района».

По итогам реализации данного мероприятия в 2014 году проведена следующая работа:

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год денежные средства не предусматривались.

Инвестиционная политика Цимлянского района реализуется в соответствии со Стратегией социально- экономического развития Цимлянского района на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 28.02.2014 № 186 «О внесении изменения в постановление Администрации Цимлянского района от 07.12.2011 №1356 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Цимлянского района до 2015 года».

По состоянию на 01.01.2015г. проведено 4 заседания совета по инвестициям Цимлянского района, на которых рассмотрены вопросы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе, хода реализации инвестиционных проектов.

По итогам 2014 года инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий составили 985,25 млн. рублей, что на 7,77 % меньше, чем в 2013 году. Это вызвано снижением объема инвестиций по крупным и средним предприятиям.

В 2014 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 566,17 млн. рублей, уменьшив инвестиционные вложения 2013 года на 227,61 млн. рублей в действующих ценах.

Снижение объема инвестиций в обрабатывающие производства вызвано завершением строительства и оборудования складских помещений для хранения готовой алкогольной продукции предприятием ОАО «Цимлянские вина», сумма инвестиций в 2014 году составила 22,4 млн. рублей, что на 9% ниже, чем в 2013 году.

Инвестиции в основной капитал по предприятиям сельского хозяйства поступают за счет собственных средств предприятий и федерального бюджета. В 2014 году в сельское хозяйство было привлечено 153 млн. рублей, что на 50,4 млн. рублей меньше, чем в 2013 году. Уменьшение объема инвестиций в сельское хозяйство связано с тем, что предприятием ФГУ «Управление водных ресурсов Цимлянского водохранилища» закончено строительство сооружений по укреплению берегов Цимлянского водохранилища, сумма инвестиций в 2014 году составила 75,67 млн. рублей, это на 56,9% меньше чем в 2013 году, средства выделялись из федерального бюджета.

Значительный рост объема инвестиций в разделе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности. Обязательное социальное обеспечение» составил 43,82 млн. рублей за счет строительства детского сада в г. Цимлянске на 120 мест с бассейном, многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ №2 в г. Цимлянске Ростовской области, а также 2014 году был приобретен модульный детский сад на 40 мест п. Дубравный с производственно-хозяйственным и инженерным оборудованием и производственно-хозяйственным инвентарем.

Так как распорядителем бюджетных средств по данным объектам являлась Администрация Цимлянского района, то они отразились в разделе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности. Обязательное социальное обеспечение».

Объем инвестиций по виду экономической деятельности «Образование» в 2014 году составил 19,63 млн. рублей, что на 13% выше, чем в 2013 году. За счет рационального использования имеющихся площадей детских садов создано дополнительно 25 мест в детском саду «Ягодка» в п. Сосенки, строительство многофункциональных спортивных площадок в Красноярской СОШ и Калининской СОШ. Закуплен новый 18-ти местный автобус для детской спортивной школы, завершены работы по обеспечению образовательных организаций противопожарным водоснабжением. Также из бюджета района выделено более 900,0 тыс. рублей на оснащение молниезащитой 9 объектов образования.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности за счет средств местного бюджета (360,0 тыс. рублей) 24 объекта образования оснащены кнопкой экстренного вызова. В результате все муниципальные бюджетные образовательные организации района оборудованы различными видами охраны.

8 объектов образования оборудованы новой изгородью. Для этих целей из средств областного и местного бюджетов выделено 3,5 млн. рублей.

За счет средств местного бюджета в сумме 456,6 тыс. рублей подготовлена проектная документация по замене окон во всех школах и детских садах на пластиковые.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 985,25 млн. рублей. Из них собственные средства предприятий – 329,71 млн*.* рублей или 32,47% от общего объема инвестиций, из них 174,75 млн. рублей направленно за счет прибыли и 154,96 млн*.* рублей за счет амортизации.

Несмотря на наличие собственных средств предприятий, необходимо отметить, что их явно недостаточно для финансирования инвестиционного процесса. В связи с этим возрастает роль таких источников финансирования инвестиций, как заемные средства, прочие привлеченные источники. Сумма привлеченных средств составила – 236,46 млн. рублей. Не малую роль в структуре инвестиций занимают бюджетные средства, в 2014 году на территорию района было привлечено 230,48 млн. рублей, что составляет 97,5% от привлеченных средств.

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области

в сумме 7 776,8 тыс. рублей выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Детской школы искусств и Маркинского ДК, а также проведен ремонт памятников в х.Антонов и ст.Терновской, софинансирование местного бюджета составило 523,8 тыс. рублей.

Для Детской школы и искусств и Центрального Дома культуры выделены денежные средства по государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в сумме 810,6 тыс. рублей, на инвестиционное развитие.

2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела». Предоставлены субсидии 23 субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным в 2014 году, на сумму 4 970,1 тыс. рублей.

2.11 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса». Предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным в 2013 и 2014 годах, на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Основными источниками инвестирования у малых и средних предприятий в Цимлянском районе выступают кредиты банков и заемные средства других организаций. В 2014 году 4 банками и 2 потребительскими кооперативами – участниками подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2) предоставлено более 213 кредитов и займов субъектам МСП на общую сумму 272,5 млн. рублей.

1. «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства».

МАУ МФЦ Цимлянского района создан и начал свою работу с 21.11.2011 года. МАУ МФЦ Цимлянского района оказывает юридические, бухгалтерские, экономические, налоговые консультации. Организация оснащена необходимыми средствами связи, рабочими местами для консультантов, мебелью, оргтехникой.

1. «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 2014 году отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района оказано более 56 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в основном, по вопросу предоставления финансовой поддержки.

В МАУ МФЦ Цимлянского района консультации субъектам малого и среднего предпринимательства оказывает один специалист.

1. «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях обеспечения взаимодействия Администрации района с предпринимательским сообществом в районе осуществляет деятельность Совет по предпринимательству при Администрации Цимлянского района. В 2014 году проведено 4 совместных заседаний Совета по предпринимательству и районной МВК по устранению административных барьеров.

В течение 2014 года было организовано 4 встречи субъектов малого и среднего предпринимательства с органами исполнительной власти Цимлянского района по проблемным вопросам, 1 семинар-встреча с представителями ОАО «Сбербанк России», подписано трехстороннее соглашение между Союзом работодателей, Профсоюзом и Администрацией района на 2014-2016 годы, ежемесячно осуществлялся прием общественным представителем Уполномоченного по правам предпринимателей РО по Цимлянскому району.

1. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи».

В рамках международной акции «Всемирная неделя предпринимательства» в 2014 году с целью вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в школах проведены открытые уроки и классные часы (60 участников) с привлечением действующих предпринимателей района.

В 2014 году в областном рейтинговом конкурсе «Лучший предприниматель Дона 2014 года», который проходит ежегодно с 2005 года от Цимлянского района принимала участие Красноярова С.Н. (ООО «Фортуна-Плюс»). Предприниматель награжден дипломом участника конкурса.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования в 2014 году составляет 278470,1 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 400,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 114,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 4 456,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 272 500,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило

5 970,1 тыс. рублей или 100 процентов.

Исполнение по Программе за счет внебюджетных источников составило 272 500,0 тыс. рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы, подпрограмм Программы за 2014 год

Результаты реализация основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2014 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах – 90,42 процента;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 23,0 процента;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 754,77 млн. рублей;

темп роста оборота малых и средних предприятий Цимлянского района – 128,7 процента;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Цимлянского района – 36,2 единицы;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении № 1.

Раздел 5. Информация о внесенных   
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В течение 2014 года ответственным исполнителем в Программу внесены два изменения (постановления Администрации Цимлянского района от 11.03.2014 № 217, от 19.08.2014 № 839):

В целях приведения муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в соответствие с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013г. № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

В целях приведения муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в соответствие с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 29.04.2014г. № 163 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2014г. № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы  
в 2014 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации Программы в 2014 году включает оценку:

1. Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений:

значение по показателю (индикатору) 1 равно 86,7 процента;

значение по показателю (индикатору) 2 равно 104,5 процента;

значение по показателю (индикатору) 3 равно 50,9 процента;

значение по показателю (индикатору) 4 равно 120,8 процента;

значение по показателю (индикатору) 5 равно 95,3 процента;

Значения по показателям 1, 3, 5 не соответствуют нормативному (менее 100 процентов), недостижение плановых значений вызвано объективными причинами.

1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения:

значение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения в целом по Программе равно 100 процентов, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 100 процентов, за счет средств областного бюджета – 100 процентов, за счет средств местного бюджета – 100 процентов за счет внебюджетных источников 100 процентов.

1. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы:

по итогам 2014 года из 8 запланированных основных мероприятий Программы исполнено в полном объеме 7 мероприятий, 1 основное мероприятие не выполнено.

Таким образом, 87,5 процента мероприятий, запланированных на 2014 год, выполнено в полном объеме.

Согласно установленным Программой параметрам можно сделать вывод о удовлетворительном уровне эффективности реализации Программы в 2014 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2014 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Учитывая влияние экономической ситуации на результаты деятельности бизнеса, которое повлекло отклонение достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых, в 2015 году планируется провести корректировку показателей.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | |
| 1. | Темп роста объема инвести­ций в основной капитал за счет всех источников финан­сирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 82,37 | 104,33 | 90,42 | Отклонение значения показателя связано с завершением инвестиционных проектов в сельскохозяйственной и обрабатывающей отраслях |
| 2. | Доля среднесписочной чис­ленности работников (без внешних совместителей) ма­лых и средних предприятий в среднесписочной числен­ности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 21,6 | 22,0 | 23,0 | Отклонение значения показателя обусловлено восстановлением численности работников на малых и средних предприятиях района, как результата постепенной экономической стабилизации. |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвестиций в основ­ной капитал (за исключе­нием бюджетных средств) | млн. рублей | 1312,25 | 1484,0 | 754,77 | Отклонение значения показателя связано с завершением инвестиционных проектов в сельскохозяйственной и обрабатывающей отраслях |
| Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | | | | | | |
| 2.1. | Темп роста оборота малых и средних предприятий Цимлянского района | процентов | 102,0 | 106,5 | 134,5 | Отклонение значения показателя обусловлено наличием в сельскохозяйственном секторе экономики района фактов реорганизации средних предприятий до малых, или присоединения к крупным путем слияния. |
| 2.2. | Количество субъектов ма­лого и среднего предприни­мательства в расчете на 1 тыс. человек населения Цимлянского района | еди­ниц | 36,26 | 37,9 | 36,15 | Отклонение значения показателя обусловлено наличием в сельскохозяйственном секторе экономики района фактов реорганизации средних предприятий до малых, или присоединения к крупным путем слияния. |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-  тия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций админи­стративной среды на терри­тории Цимлянского района | | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | Заседания Совета по инвестициям | | За 2014 год проведены 4 заседания Совета по инвестициям:  Протокол №1 от 05.03.14г.  Протокол №2 от 23.05.14г.  Протокол №3 от 30.09.14г.  Протокол №4 от 30.12.14г. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формиро­вание благоприятного инве­стиционного имиджа Цимлянского района | | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | - | | - | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела»; | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Запланировано к выдаче 15 субсидий | | Профинанси-ровано 23 начинающих предпринимателя на общую сумму 4970,1 тыс. руб. | | - |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.11  «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса». | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Запланировано к выдаче 3 субсидии | | Профинанси-ровано 4 организации на общую сумму 1000,0 тыс. руб. | | - |
| 2.3 | | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | | - | | - |
| 2.4 | | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | | - | | - |
| 2.5 | | Основное мероприятие 2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | | - | | - |
| 2.6 | | Основное мероприятие 2.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | | - | | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета района, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего | 278470,1 | 278470,1 |
| областной бюджет | 1114,0 | 1114,0 |
| федеральный бюджет | 4456,1 | 4456,1 |
| бюджет района | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные источники | 272500,0 | 272500,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе. | всего | 278470,1 | 278470,1 |
| областной бюджет | 1114,0 | 1114,0 |
| федеральный бюджет | 4456,1 | 4456,1 |
| бюджет района | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные источники | 272500,0 | 272500,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела»; | всего | 4970,1 | 4970,1 |
| областной бюджет | 1114,0 | 1114,0 |
| федеральный бюджет | 3523,1 | 3523,1 |
| бюджет района | 333,0 | 333,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса». | всего | 1000,0 | 1000,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет | 933,0 | 933,0 |
| бюджет района | 67,0 | 67,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Верно: и.о. управляющего делами Н.К. Гетманова