администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2015г.                                           № 479                                         г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2014 год»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2014 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района 					                      А.К. Садымов

Постановление вносят отдел культуры, отдел социально-экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 12.08.2015   №  479

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2014 год

С целью сохранения культурного и исторического наследия Цимлянского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Цимлянского района, а также формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, были разработаны и утверждены постановлением Администрации Цимлянского района от 17.02.2014г. № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1215 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»» и постановлением Администрации Цимлянского района от 10.11.2014г. № 1187 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1215 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»» изменения в действующую муниципальную программу.

Кроме того, постановлением Администрации Цимлянского района от 18.03.2014г. № 241 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 04.12.2013г. № 1420 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014 год» был утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на отчетный период». Основными задачами муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» является:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района;

- развитие театрального, музыкального, хореографического искусства;

- развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

- подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры информации, культурным ценностям;

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

- повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта.

В процессе исполнения программы в 2014г. в отрасли культуры Цимлянского района, произошли следующие изменения:

Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возросла по сравнению с предыдущим годом на 0,2%, возросло количество посещений  МБУК «ЦРКМ» на 178 человек.

Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составила 82%.

В результате активизации массовой работы муниципальных библиотек района в 2014 году число проведённых мероприятий составило 1241, это на 51 мероприятие больше, чем в 2013 году. Мероприятия посетили 27145 человек (увеличение, по сравнению с 2013 годом составило 680 человек). Общее число посещений библиотек района, в сравнении с 2013 годом, увеличилось на 1382 и составляет 139301.

В течение 2014 года по сравнению с 2013 годом заметно возросло общее количество платных мероприятий, проводимых досуговыми учреждениями района, а также участников платных мероприятий и в 2014году оно составило 414 мер. / 37843 чел.

Наблюдается положительная динамика сохранения и незначительного увеличения общего числа формирований самодеятельного народного творчества.

По сравнению с 2013 годом на 12,5% повысилась доля обучающихся в МБОУ ДОД Детская школа искусств и составила 615 человек. Кроме того, увеличилось количество учеников являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней с 125 человек до 136 человек.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за счет средств областного и местного бюджета в 2014 году выделены денежные средства, предназначенные для укрепления материально-технической базы учреждений культуры, в сумме 1328,8 тыс. рублей, в том числе:

За счет бюджета Ростовской области, с учетом софинансирования из местного бюджета:

- для муниципального бюджетного учреждения  культуры Цимлянского района  «Центральный Дом культуры» на приобретение автотранспорта «Газель» на сумму  721,7 тыс. рублей;

- для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Цимлянского района Детская школа искусств на приобретение цифрового пианино на сумму  89,0 тыс. рублей;

За счет бюджета Цимлянского района:

- для муниципального бюджетного учреждения  культуры Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» на приобретение столов на сумму 8,5 тыс. руб., телевизора на сумму 21,0 тыс. руб., светильников на сумму 10,3 тыс. руб., книжных изданий на сумму 65,0 тыс. руб., подписки периодических изданий на сумму 180,1 тыс. руб.;

- для муниципального бюджетного учреждения  культуры Цимлянского района  «Центральный Дом культуры» на приобретение сценических костюмов на сумму 62,2 тыс. руб.;

- для муниципального бюджетного учреждения  культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» на приобретение комплектующих для компьютера на сумму 17,2 тыс. руб., мебели на сумму 31,6 тыс. руб.;

- для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Цимлянского района Детская школа искусств на приобретение столов для рисования и черчения  на сумму 122,2 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в Цимлянском районе составила 15 194,3 рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет получаемых средств из областного и местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой, утвержденных лимитов бюджетных обязательств и софинансирования.

Так, в 2014 году размер субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Цимлянский район» для софинансирования повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры составил 5119,1 тыс. руб. Объем средств на софинансирование в местных бюджетах составил 367,7 тыс. руб.

Бюджет района по отрасли культуры включает заработную плату, коммунальные услуги, налоги, проведение мероприятий и комплектование книжных фондов библиотек. Финансирование только на исполнение муниципального задания, в 2014 году выполнено 100% планируемого бюджета.

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 75,0 | 75,3 | 60,3 |  |
| 2. | Общее количество посещений МБУК ЦР «ЦДК», МБУК «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ» на 1000 человек населения | человек | 189625 (5577,2 на тысячу) | 189625 (5577,2 на тысячу) | 219925 (6489 на тысячу) |  |
| 3. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году | процент | 0,12 | 0,15 | 41,13 | Резкое отклонение значения показателя связано с приростом численности лиц, размещенных в КСР, временно покинувших территорию Украины |
| 4. | Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году | процент | 0,8 | 0,9 | 126,05 | Резкое отклонение значения показателя связано с приростом численности лиц, размещенных в КСР, временно покинувших территорию Украины |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии) | процент | 38,45 | 43,19 | 43,19 |  |
| 1.2. | Количество посещений МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека» | чел. | 34132 | 34135 | 34473 |  |
| 1.3. | Количество выданных документов из фонда МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека» | экз. | 110087 | 110050 | 111654 |  |
| 1.4. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области | коэффициент динамики | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  |
| 1.5. | Количество посещений музеев | тыс. чел. | 9,4 | 8,85 | 9,5 |  |
| 1.6. | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 29,8 | 33,8 | 30 |  |
| 1.7. | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процент | 41 | 17,5 | 38,5 |  |
| 1.8. | Количество обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области | единиц | 3 | 2 | 4 |  |
| 1.9. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,5 | 3,2 | 1,2 |  |
| 1.10. | Увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района | единиц | 48 | 43 | 53 |  |
| 1.11. | Выпуск учеников получивших дополнительное образование в МБОУ ДОД ДШИ | ученик | 48 | 45 | 45 |  |
| 1.12. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процент | 10 | 13,9 | 10 |  |
| 1.13. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 57,2 | 65,1 | 64,0 |  |
| Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение туристского потока на территорию Ростовской области | процент | 1,8 | 1,85 | 1,04 | Отклонение значения показателя связано с уменьшением туристической привлекательности в связи с событиями на Украине |
| 2.2. | Рост доли туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте. | процентный пункт | 1,3 | 1,45 | - | Расчет показателя затрудняется отсутствием необходимой статистической информации |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Цимлянского района | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности составила 60,3% |  |
| 1.2. | «Развитие самодеятельного творчества» | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района; эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия | В Цимлянском районе действует 2 автоклуба. В рамках межрайонного взаимодействия ежегодно проходит конкурс «Две звезды» |  |
| 1.3. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Муниципальные бюджетные учреждения культуры; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств, Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | Разработана ПСД на капитальный ремонт зданий МБОУ ДОД Цимлянского района Детская школа искусств и МБУК Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный Дом культуры». Получено заключение по оценке достоверности определения стоимости проектных работ на здания МБУК Цимлянского района «Центральный Дом культуры», МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей», Дубравенский сельский клуб МБУК ЦР КСП «ЦДК». 6 объектов культуры были оснащены АПС и системой оповещения о пожаре. |  |
| 1.4. | Развитие библиотечного дела | Отдел культуры Администрации Цимлянского района; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | В районе действует 20 библиотек. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 55% |  |
| 1.5. | Развитие музейного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»- 9,5; Количество обменных выставок между музеем Цимлянского района и музеями Ростовской области – 5; Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 30 |  |
| 1.6. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Моздание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В учреждениях культуры Цимлянского района на конец 2014г. работает 166 клубных формирований, в которых занимается 2550 человек, в том числе для детей до 14 лет - 84 (1145чел.), для молодежи от 15 до 24 лет – 38 (656 чел.). Самодеятельного народного творчества - 109, в них участников – 1461 человек, клубных формирований самодеятельного народного творчества для детей 71, в них участников 953, для молодежи – 16, в них участников 239 человек. |  |
| 1.7. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры Администрации Цимлянского района; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств методический кабинет МБУК ЦР «Центральный Дом культуры» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Сохранение и передача новым поколениям традиций образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | В 2014 году образовательный процесс производился по 3 программам: общеразвивающая, предпрофессиональная, ФГТ. |  |
| - Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Администрации Цимлянского района; Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Цимлянского района; Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Главный специалист по физической культуре | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района |  |  |
| 2.2. | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Администрации Цимлянского района; Финансовый отдел; МУП ИИЦ «Придонье». | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Привлекательный образ Цимлянского района на туристском рынке; доступность к туристской информации о Цимлянском районе |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | отдел культуры Администрации Цимлянского района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | По результатам мониторинга деятельность учреждений культуры в районе была признанна эффективной. |  |

- Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект Постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»; Проект Постановления Правительства Ростовской области «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | Проектом Постановления Правительства Ростовской области утверждаются границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимы использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон; Проектом Постановления Правительства Ростовской области выявленные объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Отдел охраны объектов культурного наследия Правительства Ростовской области, отдел культуры Администрации Цимлянского района, отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | Не принимался | Будет принят Правительством РО до 2016 года. |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие самодеятельного искусства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказы отдела культуры Администрации Цимлянского района о проведении смотров, конкурсов, фестивалей | Приказом отдела культуры Администрации Цимлянского района определяются победители и призы участникам смотров, конкурсов, фестивалей | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | Приказ отдела культуры от 24.03.2014г. № 22 «О награждении» Проведен конкурс и присужден переходящий кубок по результатам работы учреждений. | Повышение интереса работников культуры к улучшению качества проводимых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект распоряжения Главы Администрации Цимлянского района «О награждении Почетной грамотой Главы Цимлянского района работников культуры к Дню работников культуры» | Проектом распоряжения Главы Администрации Цимлянского района награждаются Почетной грамотой Главы Цимлянского района и единовременной денежной премией работники культуры, за личный вклад в развитие культуры в Цимлянском районе | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, управляющий делами Администрации Цимлянского района, финансовый отдел Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | Почетной Грамотой Главы района награждены 8 человек | Повышение интереса работников культуры к улучшению качества проводимых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект распоряжения Главы Цимлянского района «О выделении денежных средств на организацию поездок на конкурсы одаренным учащимся МБОУ ДОД Детская школа искусств | Проектом распоряжения Главы Цимлянского района выделяются денежные средства на организацию поездок на конкурсы одаренным учащимся МБОУ ДОД Детская школа искусств | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, финансовый отдел Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | - | организация поездок на конкурсы одаренным учащимся МБОУ ДОД Детская школа искусств производилась за счет внебюджетных средств и собственных средств граждан. |
|  | Проект распоряжения Главы Администрации Цимлянского района «О награждении Почетной грамотой Главы Цимлянского района представителей творческой интеллигенции» | Проектом распоряжения Главы Администрации Цимлянского района награждаются Почетной грамотой Главы Цимлянского района и единовременной денежной премией представители творческой интеллигенции | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, управляющий делами Администрации Цимлянского района, финансовый отдел Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | - | - |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 14

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы ___Развитие культуры и туризма_____     за  20 14  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | всего | 42210,0 | 42210,0 |
|  |  | местный бюджет | 36334,6 | 36334,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5875,4 | 5875,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 39605,6 | 39605,6 |
|  |  | местный бюджет | 33730,2 | 33730,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5875,4 | 5875,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие библиотечного дела | всего | 6131,4 | 6131,4 |
|  |  | местный бюджет | 5225,3 | 5225,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 906,1 | 906,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Развитие музейного дела | всего | 1763,8 | 1763,8 |
|  |  | местный бюджет | 1707,8 | 1707,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 56,0 | 56,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 15090,9 | 15090,9 |
|  |  | местный бюджет | 10260,6 | 10260,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4830,3 | 4830,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | всего | 16619,5 | 16619,5 |
|  |  | местный бюджет | 16536,5 | 16536,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 83,0 | 83,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Туризм | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Повышение конкурентоспо-собности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 2554,4 | 2554,4 |
|  |  | местный бюджет | 2554,4 | 2554,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | всего | 2554,4 | 2554,4 |
|  |  | местный бюджет | 2554,4 | 2554,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 19

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальной задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015** |  |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения Количество выданных документов | 0 | 110359 | 6131,4 |  |  |  | 116911 | 6131,4 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения музейного фонда, Число посещений музеев | 0 | 8800 | 1763,8 |  |  |  | 9500 | 1763,8 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.6. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по организационном, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных муниципальных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социокультурных процессов Количество учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района | 0 | 18 | 15090,9 |  |  |  | 53 | 15090,9 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.7.«Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга дополнительного образования Число учеников | 0 | 500 | 16619,5 |  |  |  | 605 | 16619,5 | 0 |  |
| Услуга по реализации творческих процессов и информационно-методическому обеспечению деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства Программа работ | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: и.о. управляющего делами                                                                                                      Н.К. Гетманова