администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015 г.   	                                 № 558                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействия преступности» за 2014 год»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за 2014 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере.

Глава Цимлянского района 					                      А.К. Садымов

Постановление вносит

ведущий специалист

Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 24.09.2015  №  558

Отчет

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение общественного порядка и

противодействия преступности» за 2014 год

Работа Администрации в сфере профилактики правонарушений строится в соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Обеспечение общественного порядка и  противодействия преступности».

За отчётный период 2014 г. в Цимлянском районе осуществлён комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии криминальной ситуации на обслуживаемой территории, на обеспечение общественного порядка и безопасности.

Вошло в практику проведение совместных заседаний комиссии по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии. За отчетный период проведено 4 заседания комиссии, 2 из них проведено совместно с антинаркотической комиссией

Продолжается формирование единого банка семей, находящихся в социально – опасном положении. По состоянию на 01.01.2015г. в едином банке семей, находятся 24 семей.

Большое внимание уделяется детям «группы риска». Проводится вовлечение детей данной категории в спортивные секции, кружки, объединения.

Так же  в Цимлянском районе созданы Советы профилактики как центры координации профилактической работы по месту жительства в городском и  сельских поселениях.

Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности.

Другим важным направлением работы является взаимодействие Совета профилактики с трудовыми, общественными и культурно – спортивными коллективами, где работают и проживают жители города и посёлка. Такое взаимодействие обусловлено задачами обеспечения комплексного индивидуально – воспитательного воздействия на лиц, склонных к правонарушениям.

Во многом укрепление дисциплины и правопорядка зависит от активизации деятельности общественных формирований, трудовых коллективов, отдельных граждан во взаимодействии с правоохранительными органами по обеспечению общественного порядка.

Необходимо отметить, что главное внимание  уделялось  на выявление лиц, подлежащих профилактическому воздействию. К ним относятся лица:

- члены неблагополучных семей, не выполняющие своих обязанностей по воспитанию детей;

- ранее судимые за различные преступления и освобождённые из мест лишения свободы;

- лица, осужденные к уголовному наказанию, не связанному с лишением свободы;

- лица, допускающие правонарушения в сфере семейно – бытовых отношений, нарушающие правила проживания в квартирах и общежитиях;

- лица, хронические алкоголики, состоящие на учёте в учреждениях здравоохранения, а также систематически злоупотребляющие спиртными напитками;

- лица, уклоняющиеся от военной службы;

- лица, задержанные за нарушения общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Проводимая совместная работа участковых уполномоченных полиции, общественности, участников системы профилактики позволяет своевременно выявлять лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и допускающими на этой почве нарушения в сфере семейно – бытовых отношений, своевременно решать вопросы.

В целом, хочется отметить, что только целенаправленная, поэтапная работа при слаженном взаимодействии межведомственных структур по профилактике правонарушений даёт положительный результат.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |  | процент |  | 2013 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения |  | человек / 100 тыс. населения |  | 2013 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Цимлянского района, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» |  | человек |  | 2013 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 1.2. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) |  | человек |  | 2013 | 1 035 |  | 1035 |  |  |  |
| 1.3 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) |  | человек |  | 2013 | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 1.4 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) |  | процент |  | 2013 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1.5 | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) |  | процент |  | 2013 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1.6 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности государственных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области |  | процент |  | 2013 | 40, 7 |  | 40,7 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район». |  | процентов |  | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Доля совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Цимлянского района |  | процентов |  | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ... | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов |  | 2013 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы « Обеспечение общественного порядка и

противодействия преступности», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 . «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Цимлянском районе | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Разработка и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты | Разработаны необходимые правовые акты |  |
| 1.1.2 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение риска совершение террористических актов и снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Исполнение требований действующего законодательства |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационно технические мероприятия. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Уменьшение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.1.1 | Софинансирования мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Уменьшение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по устройству ограждение муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Уменьшение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.1.3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |
| 2.1.5 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |
| 2.1.6 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |
| 2.1.7 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул | Администрация района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы   « Обеспечение общественного порядка и

противодействия преступности»  за  2014г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактичес-кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | « Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» | всего | 3496,6 | 2087,7 |
|  |  | местный бюджет | 434,5 | 418,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3062,1 | 1669,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» | всего | 40 | 40 |
|  |  | местный бюджет | 40 | 40 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффектив-ности мер анти-коррупционной направленности в Цимлянском районе | всего | 20 | 20 |
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, антикоррупцион-ного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | всего | 20 | 20 |
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе | всего | 3285,3 | 1886,6 |
|  |  | местный бюджет | 223,2 | 217,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3062,1 | 1669,32 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Организационно технические мероприятия. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | 3,3 | 3,3 |
|  |  | местный бюджет | 3,3 | 3,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 | Софинансирова-ния мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках | всего | 219,9 | 214,0 |
|  |  | местный бюджет | 219,9 | 214,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 | Мероприятия по устройству ограждение муниципальных общеобразовательных учреждений | всего | 3062,1 | 1669,3 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3062,1 | 1669,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 171,3 | 161,1 |
|  |  | местный бюджет | 171,3 | 161,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | всего | 20 | 20 |
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотичес-кого мировоззрения | всего | 30 | 20 |
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время | всего | 121,3 | 121,1 |
|  |  | местный бюджет | 121,3 | 121,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Верно: и.о. управляющего делами                                                   Н.К. Гетманова