администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2016 г.   	                                 №  213                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»  за 2015 год согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» (Е.Н. Ночевкина)  в срок до 1 июня 2016 года подготовить и внести в установленном порядке проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» в части уточнения целевых показателей.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района		                    			            А.К. Садымов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 04.05.2016 № 213

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2015 год

- Основные результаты

Программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1228. Реализация в 2015 году мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) способствовала достижению следующих основных результатов: созданию условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышению доступности социального обслуживания населения; созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционированию института семьи, рождению детей.

Основные цели реализации Программы в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм Программы

В 2015 году муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

Улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, повышению ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» способствовала реализация в 2015 году ответственным исполнителем основных мероприятий Программы:

основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» - 502 ветеранам труда Ростовской области были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 77 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 235 человек получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 1 – за радиоточку, 464 ветерана воспользовались правом  бесплатного проезда на территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов.  56 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области». Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий ветеранов труда Ростовской области составила 8038,5 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» - 1692 ветеранам труда были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 179 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 932 человека получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 9 – за радиоточку, 1532 человека воспользовались правом  бесплатного проезда на территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов.  46 гражданам присвоено звание «Ветеран труда». Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий ветеранов труда составила 26987,5 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» - обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех социальных гарантий для 412  тружеников тыла, 6 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 129 человек воспользовались правом  бесплатного проезда на территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов, 22 человека - льготным лекарственным обеспечением.  Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составила 612,3 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения» - обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех социальных гарантий для 97 граждан, признанных реабилитированными, 54 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 7 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 29 человека воспользовались правом  бесплатного проезда  на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов, 8 человек получили  компенсацию стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, 12 человек - льготным лекарственным обеспечением. Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий реабилитированных граждан составила 1049,8 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»  - обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех социальных гарантий для 1308 граждан (696 человек – педагогические работники)  из числа отдельных категорий работающих и проживающих в сельской местности на сумму 45295,6 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.6 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» - 14160,4 тыс.рублей направлено на предоставление 1973 гражданам субсидий  на оплату жилья и коммунальных услуг;

основного мероприятия 1.7 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» - выплачены социальные пособия на погребения умершего 72 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению ЗАО «Приют» на общую сумму 445,2 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.8 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от   26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года  № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» - управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области обеспечено средствами в размере 8957,7 тыс.руб. на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения и в размере 1809,3 тыс.рублей обеспечено финансирование текущей деятельности МАУ МФЦ Цимлянского района;

основного мероприятия 1.9 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» - 2443 инвалидов, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,  вдов УВОВ, «чернобыльцев» получили меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 34815,2 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.10 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» - 37 пенсионерам осуществлена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет на общую сумму 2934,6 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.11 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 89 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 1095,6 тыс.рублей;

основного мероприятия 1.12  «Осуществление ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсационных и иных выплат  гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 78 гражданам предоставлены компенсационные и иные выплаты на общую сумму 1159,1 тыс.рублей.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах. Основные мероприятия подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение     кадрового потенциала» были направлены на предоставление социальных услуг, отвечающих современным требованиям, адаптации социального обслуживания к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем в отрасли.

С 1 января 2015 года вступил в силу Областной закон от 03.09.2014 № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области». Законом, наряду с уже существующими принципами социального обслуживания, такими как: равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию, добровольность, конфиденциальность, адресность при предоставлении социальных услуг, устанавливаются новые принципы социального обслуживания, а именно: приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг, сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде (принцип подразумевает приоритет надомных форм социального обслуживания).

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района была проделана большая работа по доведению до населения района основных принципов работы учреждения, а именно: всем обслуживаемым вручены уведомления о вступлении в силу нового закона, в связи с этим заключены новые договоры, составлены индивидуальные программы предоставления социальных услуг. В 2015 году проведено анкетирование 580 граждан, обслуживаемых на дому и 15 граждан, получающих социальные услуги в стационарных условиях. В целом удовлетворены качеством социальных услуг 96 процентов опрошенных граждан. Получатели услуг социального обслуживания на дому предлагали организовать при «Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» отделение дневного пребывания. Пока этот вопрос, к сожалению, решить не получается из-за отсутствия подходящего помещения. В то же время в районе действуют общественные организации инвалидов, ветеранов, пенсионеров, где активные пожилые люди могут реализовать свой потенциал.

- Решение задачи улучшения демографической ситуации в районе осуществляется по следующим направлениям: сокращение смертности, укрепление общего и репродуктивного здоровья, создание условий и формирование здорового образа жизни, укрепление института семьи, совершенствование системы материальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей.

В районе обеспечен стабильный уровень социальной поддержки населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области.

В результате принятия целого ряда нормативных правовых актов, сложилась система социальных выплат семьям, имеющим детей. Она включает в себя пособия, компенсации, ежемесячные и единовременные денежные выплаты. Все меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме, что обеспечивает конституционное право граждан на равенство перед законом.

Созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей способствовала реализация в 2015 году основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей», а именно:

основного мероприятия 3.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» - 247 детям из малоимущих семей были предоставлены бесплатные путевки в санаторные лагеря Черноморского побережья Краснодарского края, санаторий «Цимлянский», выплачены 32 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки. Общая сумма затрат составила 3991,6 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.2  «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время» - 468,3 тыс.рублей были направлены из местного бюджета на  работу пришкольных лагерей;

основного мероприятия 3.3 «Организация отдыха детей в каникулярное время»  - на базе образовательных учреждений  работали 17 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом- 932 детей. На их работу были направлены субсидии из областного бюджета в размере 2146,5 тыс.рублей. 90% детей  (846 чел.) были застрахованы от несчастного случая на период работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.

При комплектовании пришкольных лагерей особое внимание уделялось детям из малоимущих, неполных, многодетных семей, детям «группы риска».

Профильные лагеря  работали на базе:

- экологический - МБОУ Паршиковская СОШ, МБОУ Дубравненская ООШ;

- спортивный - МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ Маркинская СОШ;

- лингвистический - МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска, МБОУ Саркеловская СОШ;

- краеведческий -  МБОУ Камышевская СКОШ.

Для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений были привлечены более 191 педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, библиотекарей.

Кроме пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Цимлянского района были организованы и другие формы отдыха и оздоровления детей, такие как,  походы, детские площадки,  экскурсии и др. В июне такие площадки  были организованы для детей МБОУ Красноярская СОШ, МБОУ Маркинская СОШ, МБОУ лицея № 1 г. Цимлянска с общим охватом - 87 детей, а в июле  работали детские площадки в МБОУ Паршиковкая СОШ, МБОУ Саркеловская СОШ, МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска, МБОУ СОШ № 3 г.Цимлянска,  МБОУ Новоцимлянская СОШ, МБОУ Лозновская СОШ им. Аббясьева, МБОУ Камышевская СКОШ, МБОУ Лозновская ООШ, МБОУ лицей № 1 г. Цимлянска с общим охватом - 272 ребенка.

Более 270 детей совершили морские прогулки  на спасательной шлюпке (вельтбот), яхте класса «Финн», тримаране яхт-клуба «Дельфин» (МБОУ ДОД ЦВР).

Летом 2015 года  20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 15 одаренных детей из малоимущих семей отдохнули  в ДОЛ «Дружба» Неклиновского района.

За период с января по август 2015 года трудоустроено 247 подростков, в

том числе в летний период 87 несовершеннолетних граждан.

За счет средств работодателей района – 27 чел.: ООО «ЦМЗ» - 13 чел.; ООО «АКВ» - 4 чел.; УП Санаторий Цимлянский - 2 чел.; МУП Лозновский «Коммунальщик» -1 чел; ИП Холодков - 7 чел. Дети работали  в должности: рабочий по благоустройству территории, помощник кладовщика, помощник архивариуса, официантка, вожатый;

основного мероприятия 3.4 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» - 510 малообеспеченным семьям на 527 детей предоставлены ежемесячные денежные выплаты на сумму 5665,0 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.5 «Предоставление мер социальной поддержки  на детей из многодетных семей» - ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставлены 211 многодетным семьям на  652 ребенка на сумму 6225,1 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.6 «Выплата ежемесячного  пособия   на  ребенка» - ежемесячное пособие на ребенка выплачено более 1897 малообеспеченных семей на 3295 детей на сумму 20484,1 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.7 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» - 3 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 27,4 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» - ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 166 детей на сумму 15279,8 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.9 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» - малоимущим многодетным семьям  при рождении третьего или последующих детей выдано 88 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, 19 человек воспользовались средствами регионального капитала на сумму  2093,0 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.10 «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» - меры социальной поддержки предоставлены 7 семьям на сумму 3986,0 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.11 «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» - меры социальной поддержки предоставлены 57 детям-сиротам на сумму 6459,2 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.12 «Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия» - меры социальной поддержки предоставлены 1 гражданину, усыновившим (удочерившим) ребенка, в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия на сумму 30,0 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.13 «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» - ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено  2 женщинам на сумму 267,7 тыс.рублей

основного мероприятия 3.14 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - государственные пособия выплачены на 183 ребенка на сумму  22536,5 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.15 «Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» - назначено и выплачено 18 единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью на сумму  259,4 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.16 «Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» -  выплачена компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка  в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, на 1130 детей на сумму 3183,0 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.17 «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – 45 детей обеспечены бесплатным проездом на внутрирайонном транспорте (кроме такси) на сумму 81,0 тыс.рублей;

основного мероприятия 3.18 «Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» - данная мера социальной поддержки не предоставлялась из-за отсутствия обращений;

основного мероприятия 3.19 «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» -  90 детей из малоимущих семей доставлены на Черноморское побережье по бесплатным путевкам. Сумма возмещения денежных средств транспортному предприятию составила 143,0 тыс.рублей.

Большое внимание при реализации подпрограммы было уделено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

За период 2015 года на территории района выявлено и учтено 11 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 9 детей из этого числа переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства),  2 ребенка в приемную семью.

В районе создано 7 приемных семей где воспитывается  21  несовершеннолетний ребенок, выплаты на содержание одного ребенка составляют 8547 рублей.

При назначении опеки (попечительства), создании приемной семьи, усыновления в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ЗС «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производится выплата единовременного пособия в размере 14 497,8 рублей на каждого ребенка, в 2015 году единовременное пособие получили 18 человек.

На учете в отделе образования Администрации Цимлянского района состоит  89 семей, где воспитывается 105 детей, находящихся под опекой (попечительством).  78 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, назначено ежемесячное  денежное содержание в размере 8547 рублей, задолженности по выплатам нет.

Уровень культурного развития любого общества в первую очередь определяет внимание и реальная забота о пожилых людях. Проявление уважения, почитания и заботы о представителях старшего поколения является показателем духовности и высокой культуры общества.	 Феномен старения является неизбежным. Современная демографическая  ситуация в Цимлянском районе, как и в целом по Ростовской области, характеризуется устойчивой тенденцией – динамичным увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения. По прогнозам демографов процесс старения населения РФ будет продолжаться и к 2020 году каждый 5 будет старше 65 лет.

На повышение уровня и качества жизни пожилых людей были направлены основные мероприятия подпрограммы «Старшее поколение», а именно:

основного мероприятия 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского район» - заключено 35 контрактов с поставщиками  жилищно-коммунальных услуг на сумму 369,5 тыс. рублей;

основного мероприятия 4.2 «Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания – на обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения  израсходовано 27386,9 тыс.рублей.

Важным элементом улучшения жизни граждан пожилого возраста и инвалидов является работа,  осуществляемая МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

В МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района работает 4 отделения социального обслуживания на дому и социально-реабилитационное отделение на 20 мест.

Два раза в месяц с социальными работниками МБУ «ЦСО» ЦР проводятся рабочие совещания, на которых решаются текущие вопросы. Для городских социальных работников совещания проводятся еженедельно.

За 12 месяцев 2015 года отделениями и специалистами Центра  обслужено 1970 человек, среди них 9 человек – УВОВ, 4 человека – ИВОВ. Всего оказано 509436 услуг.

На 1 января 2016 года отделениями социального обслуживания предоставлено услуг по частичной оплате – 350 гражданам, бесплатно обслуживается 250 человек.

Сумма дохода за оказанные услуги за 12 месяцев 2015 года составила 2381,7 тыс.рублей. Израсходовано средств 2381,7 тыс.рублей, из них - на стимулирование труда работников израсходовано 638,6 тыс.рублей, остальные средства использованы на развитие МБУ «ЦСО» Цимлянского района.

За 12 месяцев 2015 года в социально-реабилитационном отделении получили помощь 29 человек. Для них осуществляется 4-х разовое питание. Оказываются услуги по организации быта и досуга, социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги. Всего оказано 134074 услуги.

Всего в центре работает 129 человек, из них 2 совместителя. Высшее образование имеют 17 человек, среднее специальное – 53, начальное профессионально – 43. В 2015 году проведена специальная оценка условий труда;

основного мероприятия 4.3 «Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи,  проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей, патриотическому воспитанию молодежи».

В мае 2015 года была организована выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ, принявшим непосредственное участие в боевых действиях с вручением в торжественной обстановке поздравительных открыток Губернатора Ростовской области с 70-летием Победы. Дополнительно за счет средств Администрации Цимлянского района и Ростовской АЭС 58 ветеранам войны были выданы единовременные выплаты по 1300,0 рублей и 1200,0 рублей каждому.

Было осуществлено 671 обследование условий жизни ветеранов. 4 ветеранам оказана материальная помощь за счет средств местного бюджета. Фермерские хозяйства  района оказали содействие совету ветеранов  и обеспечили нуждающихся зерном.

Во исполнение соглашения, заключенного между благотворительным фондом  «БлагоДарение» и МБУ «ЦСО»  Цимлянского района открыт факультет «Основы безопасности жизнедеятельности» на котором обучилось 66 человек. На базе лицея № 1 г.Цимлянска прошли обучение компьютерной грамотности 35 человек.

Администрация Цимлянского района принимает меры по привлечению граждан пожилого возраста и инвалидов в общественную жизнь района.

С районным Советом ветеранов труда и правоохранительных органов заключено Соглашение о взаимодействии, исполнение которого находится на постоянном контроле Главы района А.К. Садымова.

При Цимлянской районной библиотеке действует клуб пенсионеров «Надежда» (90 чел.), а при городском досуговом центре «Комсомолец» клуб пенсионеров «Встреча» (40 чел.).

В 2015 году проведено 2 «круглых стола», 4 встречи с ветеранами, 5 встреч с клубом пенсионеров, опубликовано 47 материала о пожилых людях  в общественно-политической газете «Придонье», проведена акция «Помоги ветерану», патриотическое мероприятие «Белые журавли», районный фестиваль творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство».

В течение 2015 года проводилась работа по созданию приёмной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, желающих вступить в данную программу не нашлось, данное мероприятие не выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1.

2 Результаты исполнения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Сведения об использовании бюджета муниципального образования «Цимлянский район» за счет средств федерального, областного и местного источников приведены в приложении № 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района в приложении № 3.

3 Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в приложении № 4.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в приложении № 5.

В ходе реализации программы в 2015 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

В Программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в рамках данной программы не предусмотрена.

Информация об исполнении муниципального задания, установленному подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района  приведена в  таблице № 6.

4 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей,  исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

Сд=(98,8/97,7+45,7/45,7+58,0/58,0+71,4/71,5+51,8/52,0+90/88,7+100/98,8+33785/33942+6,3/5,8+100/100):10*100=101%

или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений – показатель «количество приемных семей» не выполнен.

Оценки уровня освоения бюджетных средств муниципальной программы

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной  программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год

Уф= (269073,8/270413,4)*100%=99,5

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Бюджетная эффективность Программы в 2015 году составила 99,5 процентов. Отклонение – 0,5 процента. Основные причины отклонения:

- заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- отсутствие счетов за декабрь 2015 года.

Учитывая вышеизложенное, программа выполнена с высоким уровнем эффективности.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2015 года принято три постановления Администрации Цимлянского района о внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»:

постановление Администрации Цимлянского района от 16.02.2015 № 178 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено в связи с корректировкой объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2014  № 189 «О бюджете Цимлянского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годоы»;

постановление Администрации Цимлянского района от 08.09.2015 № 522 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 11.08.2015 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2014 № 189 «О бюджете Цимлянского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

постановление Администрации Цимлянского района от 01.12.2015 № 675 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлена с целью корректировки  Программы в части увеличения объемов финансирования в 2015 году с 243431,9 тыс. рублей до 264013,4 тыс. рублей.

Верно: управляющий делами                                                            Н.И. Безбабнов

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 502 ветеранов труда Ростовской области, в том числе 77- зубопротезирование, 235 – аб.плата за телефон, 1 – радио, 464 – имеют единый проездной талон |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1692 ветеранов труда, в том числе 179 чел. – зубопротезирование, 932 чел. – аб.плата за телефон, 9 чел. – радио, 1532 чел. имеют единый проездной талон |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 412 тружеников тыл, в том числе 6 чел. зубопротезирование, 22 чел. – льготное лекарственное обеспечение, 129 – единый проездной талон |  |
| 1.4 | Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 97 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в том числе 54 чел. ЖКУ, 7 чел. – зубопротезирование, 12 чел. – лекарственное обеспечение, 8 проезд один раз в год, 29 чел. имеют единый проездной талон |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1308 гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, из них 696 чел. – педагогические работники |  |
| 1.6 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 1973 гражданам предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |  |
| 1.7 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | оказана материальная помощь для погребения 72 гражданам |  |
| 1.8 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  |
|  |  | МАУ МФЦ Цимлянского района /руководитель А.Д.Гуляев | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района |  |
| 1.9 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для -2443 граждан |  |
| 1.10 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 37 получателям |  |
| 1.11 | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2015 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - 89 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.12 | Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2015 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - 78 чел. получили ЕДВ в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991 |  |
| 1.2 | Контрольное событие про граммы Социальные выплаты в 2014 году предоставлены | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Осипова Л.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | средний процент удовлетворенностью деятельностью по результатам независимой оценки качества, проведенной в 2015 году составил 97,1% |  |
|  | Контрольное событие Отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Осипова Л.И. | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | обеспечение оздоровления детей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | закуплено 247 путевок для детей из малоимущих семей, выплачены 32 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки |  |
| 3.2 | Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - обеспечение оздоровления детей. - Предоставление субсидий областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | набор продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений на одного ребенка составил 133,6 рубля |  |
| 3.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Для 932 детей организованы мероприятия по отдыху в каникулярное время |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 510 малообеспеченным семьям на 527 детей |  |
| 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 225 многодетным семьям на 698 ребенка |  |
| 3.6 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - ежемесячное пособие на ребенка выплачено более 1897 малообеспеченной семье на 3295 детей |  |
| 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - 7 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет |  |
| 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 166 детей |  |
| 3.9 | Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. | - малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выдано 88 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, 19 человек воспользовались средствами регионального капитала |  |
| 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | - меры социальной поддержки предоставлены 7 семьям |  |
| 3.11 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | меры социальной поддержки предоставлены 57 детям-сиротам |  |
| 3.12 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | меры социальной поддержки предоставлены 1 гражданам |  |
| 3.13 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 2 женщинам |  |
| 3.14 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 183 женщинам на 183 ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 563 женщинам |  |
| 3.15 | Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | Назначено и выплачено 18 единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью |  |
| 3.16 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | Компенсация части родительской платы, взимаемой за уход и присмотр за детьми в образовательных организациях, реализующей образовательную программу дошкольного образования предоставлена на 1130 детей |  |
| 3.17 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | обеспечены бесплатным проездом 45 детей |  |
| 3.18 | Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | - |  |
| 3.19. | Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2015 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - социальная поддержка малоимущих семей | 90 детей из малоимущих семей доставлены на Черноморское побережье по бесплатным путевкам |  |
|  | Контрольное событие Социальные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 2015 году предоставлены | Начальник УСЗН УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов В.И. | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| подпрограмма 4. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | обеспечено функционирование МБУ «ЦСО» Цимлянского района |  |
| 4.2 | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; - повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Цимлянском районе | обеспечены доступности, качество и безопасность социального обслуживания населения |  |
| 4.3 | оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Совет ветеранов признал работу Администрации района удовлетворительной |  |
|  | Контрольное событие Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | Х |  |  |  | Х | Х |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2015 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 270413,4 | 269073,8 |
|  |  | местный бюджет | 3996,6 | 3915,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 69358,6 | 69330,8 |
|  |  | областной бюджет | 197058,2 | 195827,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 148557,8 | 147360,8 |
|  |  | местный бюджет | 2950,7 | 2934,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 37079,3 | 37069,9 |
|  |  | областной бюджет | 108527,8 | 107356,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 8038,5 | 8038,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8038,5 | 8038,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 26987,5 | 26987,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 26987,5 | 26987,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 655,3 | 612,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 655,3 | 612,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | всего | 1049,8 | 1049,8 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1049,8 | 1049,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | всего | 46145,7 | 45295,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46145,7 | 45295,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 14396,0 | 14160,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14396,0 | 14160,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 477,1 | 445,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 477,1 | 445,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | всего | 10777,9 | 10767,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10777,9 | 10767,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8.1 | расходы на организацию исполнительно- распорядительных функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия | всего | 8968,6 | 8957,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8968,6 | 8957,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8.2 | расходы по участию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных полномочий | всего | 1809,3 | 1809,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1809,3 | 1809,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 34815,2 | 34815,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 34815,2 | 34815,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | всего | 2950,7 | 2934,6 |
|  |  | местный бюджет | 2950,7 | 2934,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.11. | осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 1105,0 | 1095,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1105,0 | 1095,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. | ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | всего | 1159,1 | 1159,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1159,1 | 1159,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» | всего | 94034,4 | 93956,6 |
|  |  | местный бюджет | 611,6 | 611,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 32279,3 | 32260,9 |
|  |  | областной бюджет | 61143,5 | 61084,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 3991,7 | 3991,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3991,7 | 3991,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 154,3 | 154,1 |
|  |  | местный бюджет | 154,3 | 154,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1 | организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 314,3 | 314,2 |
|  |  | местный бюджет | 314,3 | 314,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 2148,2 | 2146,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2148,2 | 2146,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 5665,2 | 5665,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5665,2 | 5665,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | всего | 6225,1 | 6225,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6225,1 | 6225,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего | 20485,0 | 20484,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20485,0 | 20484,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 29,5 | 27,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,5 | 27,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | всего | 15290,0 | 15279,8 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9204,6 | 9197,3 |
|  |  | областной бюджет | 6085,4 | 6082,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.9 | Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 2093,1 | 2093,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2093,1 | 2093,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | всего | 3986,0 | 3986,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3986,0 | 3986,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.11 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | всего | 6510,3 | 6459,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6510,3 | 6459,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.13 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 278,1 | 267,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 278,1 | 267,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.14 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 22537,1 | 22536,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22537,1 | 22536,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.15 | Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | всего | 259,5 | 259,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 259,5 | 259,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.16 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 3813,0 | 3813,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3813,0 | 3813,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.17 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 81,0 | 81,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.18 | Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.19 |  | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет | 143,0 | 143,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 Подпрограмма | «Старшее поколение» | всего | 27821,2 | 27756,4 |
|  |  | местный бюджет | 434,3 | 369,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 27386,9 | 27386,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4.1 Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | всего | 434,3 | 369,5 |
|  |  | местный бюджет | 434,3 | 369,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 4.2 Основное мероприятие | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания | всего | 27386,9 | 27386,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 27386,9 | 27386,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| ... |  |  |  |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2015 год

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | 154,3 | 154,1 | 0,2 |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 2148,2 | 2146,5 | 1,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 1,9 |  |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Проц- тов | 97,9 | 97,7 | 98,8 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процентов | 45,5 | 45,7 | 45,7 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 58,0 | 58,0* | 58,0 | Показатель выполнен |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 71,5 | 71,5* | 71,4 | Показатель выполнен |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 51,0 | 52,0* | 51,8 | 0,2 |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 1,01 | 1,01 | 1,01 | Показатель выполнен |
| 3.2 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процентов | 90,0 | 88,7 | 90,0 | Показатель выполнен |
| 3.3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 99,6 | 98,8 | 100 | Показатель выполнен |
| 3.4 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 0 | 2,37 | 0 | Показатель выполнен |
| 3.5 | Среднегодовая численность населения | человек | 33892 | 33942 | 33785 | Смертность превысила рождаемость (-107) |
| подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения района | Процентов (11347 пенсионеров в 2015 году) | 6,3 | 5,8 | 6,3 | Показатель выполнен |
| 4.2 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен |
| 4.3 | Соответствие объема предоставленных учреждениями социального обслуживания населения для престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам муниципального задания | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| ... |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

*- в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 27.07.2015 №454 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 18.12.2012 №1647 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников»

- Приложение № 5

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2015 год

- 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2015 г. Социальная поддержка граждан (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Установленный объем софинансирования расходов* (%); Объем фактических расходов. федеральный бюджет; областной бюджет; Местный бюджет; за счет средств федерального бюджета; за счет средств областного бюджета; За счет средств местного бюджета. Тыс.руб.; %; тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время; -; 93,3; 6,7; -; 0; 2146,5; 93,3; 154,2; 6,7. |  |  |
| --- | --- | --- |
| * в соответствии с правовыми актами, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 6

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2015 год

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в 2015году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенное муниципальной задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим или частично утратившим способность к самообслуживанию и активному передвижению | 0 | 20 | 3987,6 | 20 | 3987,6 |  | 29 | 3987,6 | 0 |
| социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том-числе детям-инвалидам) на дому, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью | 0 | 583 | 19782,1 | 583 | 23399,3 | Дополнительные объемы финансирования на выплату стимулирующего характера социальным работникам в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 | 682 | 23399,3 | 0 |
| ВСЕГО: |  | 603 | 23769,7 |  | 27386,9 |  | 711 | 27386,9 |  |