администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016 г.   	                                 № 234                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда»  за 2015 год,  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района		                    			            А.К. Садымов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 11.05.2016 № 234

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда»

за 2015 год

- Основные результаты

Программа  «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1227. Ответственным исполнителем программы является  управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области, соисполнителями  - отдел образования Администрации Цимлянского района  и  отдел культуры Администрации Цимлянского района.

На реализацию Программы в 2015 году предусматривалось 3787,2  тыс. рублей, фактические расходы составили  3785,1 тыс. рублей (99,9 %).

В 2015 году муниципальная программа «Доступная среда» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы:

- Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

На реализацию подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2015 году предусматривалось 3784,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 3784,5 тыс.рублей (99,9 %).

В рамках реализации подпрограммы в 2015году  в МБОУ Лозновской СОШ им. Аббясева приобретено специальное оборудование,  в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное  для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху. Проведены работы по архитектурной доступности здания вышеуказанного учреждения.  Смонтированы широкие входные двери, пандусы, поручни, съезды,  пути движения внутри здания, появились  специальные санузлы для детей с ограниченными возможностями, расширенные дверные проемы. Оборудована   сенсорная комната. В ней создана  среда,  состоящая из множества различного рода стимуляторов.   Благодаря этому  увеличилось   количество детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных инклюзивным обучением.  Всего 17, из них детей - инвалидов 6. Для них создана система комплексной помощи в освоении основной образовательной программы образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. Также созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  Чтобы успешно работать с детьми-инвалидами,  овладеть соответствующими приемами и методами, методическими,  психологическими  и медицинскими аспектами  ещё  4 педагога  МБОУ Лозновская СОШ в 2015 году  прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Содержание и технологии коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ в условиях ОУ «Психологическая компетентность субъектов образования: моделирование, критерии оценки».   Для руководителей образовательных учреждений в 2015 году на базе МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска  проведен  семинар  на тему «Организация инклюзивного обучения детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями в условиях массовой школы»,  на базе МБОУ СОШ № 3 г.Цимлянска для педагогов –психологов семинар «Обеспечение доступности образования   детей,  нуждающихся в особой заботе государства». Обновлена база  данных детей с ОВЗ и детей - инвалидов. Организованы по графику коррекционно-развивающие занятия с детьми-инвалидами и с ОВЗ в сенсорных комнатах  в  МБОУ лицее № 1 и СОШ № 3 г.Цимлянска, МБОУ Лозновская СОШ.

За счет средств местного бюджета в 2015 году установлен пандус в детской школе искусств.

За 2015 год выдано 5 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.

В ноябре  проведена работа по инструктированию специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной инфраструктур и услуг. Инструктирование специалистов проведено во всех администрациях поселений, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, в сфере занятости.

В рамках реализации подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» были проведены следующие основные мероприятия.

В 2015 году была выплачена 1 компенсации инвалиду страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства на сумму 0,6 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета инвалидам района было предоставлено 35 единиц средств реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации.

В рамках декады инвалидов  в ноябре  2015 года состоялся круглый стол с участием Главы Цимлянского района, представителей УСЗН, ГУ УПФР, МБУ «ЦСО», бюро № 51- филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области», МБУЗ «ЦРБ»,  ГУ «Центр занятости населения Цимлянского района»,  Совета ветеранов войны и труда, районных общественных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ.

В декабре прошлого года состоялся шахматно-шашечный турнир среди инвалидов. За счет спонсорских средств были приобретены продуктовые наборы для победителей.

Цимлянское отделение Всероссийского общества инвалидов – одно из лучших в Ростовской области, объединило более 1500 человек. Цимлянское общество инвалидов зарегистрировано в Минюсте и обладает всеми правами некоммерческой организации. Председатель ВОИ  Цимлянского района в 2015 году была  награждена  Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области.

В октябре 2015 года в районе прошла благотворительная акция милосердия по вручению продуктовых наборов тяжелобольным и остронуждающимся инвалидам 1 и 2 групп. 150 продуктовых наборов помогли собрать предприниматели города и района.

В районе в 2015 году была активизирована работа по привлечению работодателей к оборудованию рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Программный показатель выполнен на 100 % (показатель 6 рабочих мест, оборудовано 6 рабочих мест). В 2015 году на координационном комитете содействия занятости населения в повестку дня были включены вопросы трудоустройства инвалидов и граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В 2015 году обучено и трудоустроено 2 пенсионера и 3 инвалида согласно государственному заданию. Также в отчетном году трудоустроено 11 граждан предпенсионного возраста и 9 инвалидов.

Администрацией района приняты постановления от 01.12.2015 № 674 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» и 01.12.2015 № 206 «Об утверждении перечня административных регламентов, в которые предусматривается включение всех требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов», Данные постановления направлены на совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе; повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

Были разработаны бланки уведомлений для предпринимателей района о создании условий для беспрепятственного доступа к объектам  инвалидов и маломобильных групп населения. Рабочая группа из представителей администрации Лозновского поселения, управления социальной защиты населения произвела осмотр магазинов, аптек, парикмахерских. С собственниками объектов были проведены беседы, даны разъяснения по вопросам  требований к зданиям и сооружениям для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями в соответствии с  Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. В 2016 году работа в этом направлении продолжится в других поселениях района.

Опубликовано 12 статей в общественно-политической газете «Придонье» и 18 публикаций на сайте управления социальной защиты населения. Проведено 9 встреч, «круглых столов»  с обществом инвалидов.

В сентябре 2015 года пять семей с детьми,  у которых заболевание Дауна, за счет спонсорских средств отдохнули в Ростове на базе «Спутник».

Впервые цимлянские дети с особенностями развития побывали на новогоднем представлении «Щелкунчик»  в Ростовском музыкальном театре.

В сентябре 2015 года состоялся районный фестиваль  общества инвалидов «Возьмемся за руки, друзья!».

Тридцать инвалидов в сентябре месяце посетили клуб станицы Новоцимлянской, храм хутора Карпова,  «Станицу Цымлянскую».

В июне прошлого года двадцать два инвалида побывали в Адлере и Сочи, отдохнули на берегу Черного моря, посетили олимпийскую деревню Роза-хутор, дельфинарий, океанарий.

В рамках декады инвалидов реабилитационный центр для несовершеннолетних провел благотворительную акцию «Наполни сердце добротой».

Управление социальной защиты населения произведен социалогический опрос по доступности объектов района для маломобильных групп населения. Из 100 опрошенных 25 человек дали положительную оценку доступности объектов для маломобильных групп населения, 25 человек дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, в отчетном году, изложены в приложении № 1.

2 Результаты исполнения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Сведения об использовании бюджета муниципального образования «Цимлянский район» за счет средств федерального, областного и местного источников приведены в приложении № 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района в приложении № 3.

3 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в приложении № 4.

В ходе реализации программы в 2015 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

4 Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в Программу

В течение 2015 года, в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий, в Программу вносились изменения в соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района от 03.03.2015 № 235 и от 27.07.2015 № 451.

Оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи) определяется по формуле:

,

где E – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой);

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы (подпрограммы).

Е = (25/25+23/20+30/45+46/45+25/25+26,3/45+33,3/45):7*100=88%

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ------------,

Фп

где Уэф  – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным характеризовать следующим образом:

высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов)

Уэф=3785,1/3787,2=99,9%

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2015 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году не привлекались.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Усилить работу по межведомственному взаимодействию в решении вопросов доступности объектов.

В связи с отсутствием обращений в 2014, 2015 годах показатель «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от общего количества обратившихся за услугой» исключить.

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей

Программы за 2015 год предлагается в 2016 году откорректировать целевые

показатели.

Верно: у4правляющий делами                                                           Н.И. Безбабнов

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Доступная среда» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сформирована карта доступности объектов |  |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел образования Цимлянского района/заведующий И.В. Антипов/Отдел культуры администрации района/ заведующий Л.М. Степанова | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | - оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Произведены работы по адаптации объектов образования и культуры |  |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Выявлены проблемы |  |
| 2.1. | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | Выплата произведена 1 заявителю | Выплаты средств носит заявительный характер. Объем средств в несколько раз превышает потребность |
| 2.2 | Обеспечение инвалидов услугами диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | реализация прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | выдано 35 средств реабилитации | Длительный срок нахождения в областной очереди на получение средств реабилитации |
| 2.3 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | Мероприятия проведены в полном объеме |  |
| 2.4 | проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | Проведено 9 встреч, «круглых столов» |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2015 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 3786,4 | 3785,1 |
|  |  | местный бюджет | 143,5 | 143,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 2733,5 | 2732,3 |
|  |  | областной бюджет | 909,4 | 909,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 3784,7 | 3784,5 |
|  |  | местный бюджет | 143,5 | 143,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 2731,8 | 2731,7 |
|  |  | областной бюджет | 909,4 | 909,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 3784,7 | 3784,5 |
|  |  | местный бюджет | 143,5 | 143,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 2731,8 | 2731,7 |
|  |  | областной бюджет | 909,4 | 909,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего | 1,7 | 0,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1,7 | 0,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 1,7 | 0,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1,7 | 0,6 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Доступная среда» за 2015 год

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году «Доступная среда» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 3784,7 | 3784,5 | 0,2 |  |
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2,5 | 0,6 | 1,9 |  |
| ИТОГО |  |  | 2,1 |  |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе | Проц- тов | 10 | 25 | 25 |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | - | 20 | 23 |  |
| 3. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | Проц- тов | - | 45 | 30 | очередь областная |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 27 | 45 | 46 |  |
|  | Доля доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | процентов | 1 | 1 | 11,5 |  |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 20 | 25 | 25 |  |
| 2.2. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 40,0 | 45,0 | 26,3 | областная очередь |
| 2.3. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 40,0 | 45,0 | 33,3 | областная очередь |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 5

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Доступная среда» за 2015 год

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2015 год «Доступная среда» Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Установленный объем софинансирования расходов* (%); Объем фактических расходов. федеральный бюджет; областной бюджет; Местный бюджет; за счет средств федерального бюджета; за счет средств областного бюджета; За счет средств местного бюджета. Тыс.руб.; %; тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации МБОУ Лозновская СОШ; 70,0; 23,3; 6,7; 1186,2; 70,0; 394,8; 23,3; 113,5; 6,7. Кредиторская задолженность за 2014 год в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» составила 2060,0 тыс.руб. (МБОУ Лицей № 1: 514,5 тыс.руб. – областной бюджет, 1545,5тыс.руб. - федеральный бюджет). |  |  |
| --- | --- | --- |