администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016 г.   	                                 № 338                                        г.  Цимлянск

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского  района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства.

| Глава Цимлянского района | А.К. Садымов |
| --- | --- |

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 26.07.2016  № 338

- Отчет о реализации муниципальной программы

- Цимлянского  района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, рачительное природопользование, создание комфортной и безопасной среды для жизни людей в Цимлянском  районе.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском  районе»;

подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»;

В ходе реализации мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района;

создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

в установленные сроки

За период реализации Программы с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года мероприятия,  предусмотренные подпрограммой 1 и 2 выполнены своевременно и в полном объеме  на 100%

Контрольное событие 2.1 подпрограммы 1 «организация детско-юношеского экологического движения» - команда Цимлянского  района приняла участие в шестом областном слете юных экологов.

Контрольное событие 3.1 подпрограммы 1 «Организация проведения на территории района Дней защиты от экологической опасности   «Экология. Безопасность. Жизнь» основным крупным мероприятием было  проведение Дней древонасаждения, которое состоялось –  18.04.2015г. и 10.10.2015 г.

Контрольное событие 1.3 подпрограммы 2 «Приведение территории мест,  размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями исполнены в срок.

Контрольное событие 1.4 подпрограммы 2 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» было проведено в 2015году в связи с кредиторской задолженностью за 2014год.

При этом достигнуты следующие результаты: в рамках заключенного муниципального контракта разработана проектно-сметная документация на рекультивацию одного законсервированного объекта размещения твердых бытовых отходов на территории Цимлянского района.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы приведены в таблице 2.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы следующие:

- корректировка распределения бюджетных средств, в результате которой средства были перераспределены на более значимые мероприятия программы;

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено средств – 2074,2тыс. рублей, в том числе: 1368,7 тыс. рублей из областного бюджета и 705,5 из местного бюджета в т.ч. :

- на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском  районе» (далее – подпрограмма 1) на 2015 год предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 35,2 тыс. рублей

-на реализацию мероприятий подпрограммы 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2) на 2015 год предусмотрено средств – 665,5тыс. рублей  из местного бюджета, а так же 1368,7тыс. рублей из областного бюджета возврат кредиторской задолженности.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета на реализацию Программы приведены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы

Основные мероприятия подпрограмм 1 и 2 выполнены в полном объеме и достигли желаемых результатов.

Сведения о достижении значений показателей Программы приведены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в Программу

Для эффективной реализации Программы в течение 2015 года отделом сельского хозяйства  Администрации  Цимлянского района внесены изменения в бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий. Изменения производились по следующим мероприятиям:

- передвижка средств районного бюджета с мероприятия  подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе», на подпрограмму 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами». Постановление Администрации Цимлянского района от 15.04.2015  № 299 о внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1233 « Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программы выявлено, что на реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено всего 2074,2 тыс. рублей,  в т.ч. средства областного бюджета – 1368,7тыс. рублей и 705,5тыс. рублей из  районного бюджета.

Фактически освоено 700,7 тыс. рублей,  средств районного бюджета и 1368,7тыс. рублей областного бюджета.

Таким образом, общая эффективность и результативность Программы составляет 99,8 % в части исполнения  бюджета.

8. Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Муниципальной программой не предусмотрена разработка нормативно-правовых актов.

Верно: управляющий делами                                                            Н.И. Безбабнов

- Приложение 1

- к  отчету  о реализации

- муниципальной программы Цимлянского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | проценты | 100/100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | проценты | 100/100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района | мероприятий | 10/10 | 15 |  | 15 |  |  |
| 1.2. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в т.ч в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 10/10 | 15 |  | 15 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | - | 60 | 60 |  | Активизация работы с населением района по заключению договоров на вывоз ТБО |  |
| 2.2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО | единиц | 23 | 23 | 23 |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения ТБО | гектаров | - | 1 | 0 |  |  |  |

- Приложение 2

- к  отчету  о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год

Таблица 1а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по поселениям,

входящим в состав Цимлянского  района

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. |  | Наименование поселения, входящего в состав Цимлянского района |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент |  | Цимлянское городское поселение - |  | - |  | 60 |  | 95 |  |  | -- |  |
|  |  |  |  | Красноярское сельское поселение |  | - |  | 60 |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лозновское сельское поселение |  | - |  | 60 |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркинское сельское поселение |  | - |  | 60 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Калининское сельское поселение |  | - |  | 60 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоцимлянское сельское поселение |  | - |  | 60 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Саркеловское сельское поселение |  | - |  | 60 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО - | единиц |  | Цимлянское городское поселение - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лозновское сельское поселение |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркинское сельское поселение |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Калининское сельское поселение |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоцимлянское сельское поселение |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Саркеловское сельское поселение |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

- Приложение 3

- к  отчету  о реализации

- муниципальной программы Цимлянского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Цимлянского   района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий и акций, направленных на охрану окружающей среды | Администрация Цимлянского района | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению и образованию | увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению и образованию | - |

| 1.2. | Проведение или участие в слетах юных экологов, Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Цимлянского района | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологической направленности | увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологической направленности | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Цимлянского района; Отдел образования Администрации Цимлянского района | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение экологического образования среди населения района | повышение экологического образования среди населения района | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1 | Приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. | Администрация Цимлянского района | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории размещения свалок и снижение воздействия на окружающую среду. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории размещения свалок и снижение воздействия на окружающую среду. |  |
| 2. . 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | Администрация Цимлянского района | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Уменьшение количества объектов захоронения ТБО | Уменьшение количества объектов захоронения ТБО |  |

- Приложение 4

- к  отчету  о реализации

- муниципальной программы Цимлянского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | разработки НПА Цимлянского района не требуется |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

- Приложение 5

- к  отчету  о реализации

- муниципальной программы Цимлянского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год

- Таблица 4

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета,

на реализацию муниципальной программы муниципальной программы Цимлянского   района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 2074,2 | 2069,4 |
|  |  | областной бюджет | 1368,7 | 1368,7 |
|  |  | местный бюджет | 705,5 | 700,7 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | всего | 40,0 | 35,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 35,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 40,0 | 35,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 35,2 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » | всего | 665,5, | 665,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 665,5 | 665,5 |
| Основное мероприятия 2.1 | Приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно- эпидемиологическими требованиями. | всего | 665,5, | 665,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 665,5, | 665,5 |
|  | ПСД по свалкам - Кредиторская задолженность | областной бюджет | 1368,7 | 1368,7 |

- Приложение 6

- к  отчету  о реализации

- муниципальной программы Цимлянского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год

- Таблица 5

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Цимлянского  района, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 7

- к  отчету  о реализации

- муниципальной программы Цимлянского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год

- Таблица 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году с мероприятий подпрограммы 1. на мероприятие подпрограммы 2 | 223,4 | недостаточно средств для проведения мероприятия 1.3 подпрограммы 2 | Постановление Администрации Цимлянского района от 30.09.2014г № 961 О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1233 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| ВСЕГО: | 223,4 |  |  |