администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 г.   	                                 № 140                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие образования» за 2016 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084  «Об утверждении  Порядка разработки,  реализации оценки  эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие образования» за 2016 год, согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района  по социальной сфере Кузину С.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                                    С.Н. Кузина

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Цимлянского района

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 24.03.2017 № 140

Отчет о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие образования»

за 2016 год

- Общий объем фактически произведенных расходов

Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования района и призваны сформировать единое образовательное и информационное пространство.

Отдел образования Администрации Цимлянского района является главным распорядителем средств бюджета Цимлянского  района, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений.

Образовательный комплекс Цимлянского района включает в себя 43 муниципальных образовательных учреждений, в которых обучаются и воспитываются 5041 ребенка. В целом в сфере образования района занято 433 педагогических работников.

На реализацию мероприятий муниципальной программы  Цимлянского района «Развитие образования» (далее – Программы) в 2016 году было израсходовано 390 682,6 тыс.руб., что составило исполнение бюджета 99,8 % от суммы запланированных средств. В том числе за счет средств областного бюджета 262037,8 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,9%) и за счет средств местного бюджета 128644,8 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,4%).Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2016 год  представлены в таблице 1.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности, утверждённой  постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1222 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования». Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  приведены в таблице 2. Сведения о степени выполнения основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ приведены в таблице 3.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования Программой не предусмотрена; информация приведена в таблице 4.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году «Развитие образования» приведена в таблице 5.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района
в 2016 году «Развитие образования» приведена в таблице 6.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2016 г «Развитие образования» приведена в таблице 7.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в 2016 году Программой «Развитие образования»
не предусмотрены; информация  приведена в таблице 8.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района  в 2016году «Развитие образования» приведена в таблице 9.

За отчетный период разработаны и утверждены 2 нормативных правовых акта на внесение изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1222 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования».

2. Перечень завершенных в течение 2016 года мероприятий Программы.

В соответствии со ст. 34 ГК РФ, Постановлением Администрации Константиновского района от 09.04.2010 №52 «Об организации опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами» отдел образования Администрации Цимлянского района выполняет государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству установленные ст. 6 Областного закона от 26.12.2007 года №830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

Всего на учете в отдела образования Администрации Цимлянского района на 01.01.2017 года стоят 8  семей, находящихся в социально-опасном положении, в них воспитывается 13 детей. Выявлено и учтено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 13 человек, которые определены в образовательные учреждения,  в организации, оказывающие социальные услуги, под опеку или усыновлены, по договору в приемные семьи.

Основная деятельность отдел образования Администрации Цимлянского района направлена на сохранение института семьи,  создание условий по воспитанию ребенка в семье, привлечение к профилактической работе общественные организации, сельские администрации и общеобразовательные учреждения.

На квартирном учете состоит 48 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановка на квартирный учет производится после представления полного пакета документов, определенных законодательством.

В районе функционирует 24 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, одно дошкольное учреждение (МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова), в котором  деятельность приостановлена в связи с проведением капитального ремонта.

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории района, составляет 1711 человек (с корректированной на численность детей в возрасте 5-8 лет, обучающихся в школе и детей в возрасте от 0 до 2 лет). Из них посещают детские сады 1498 детей. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 8 лет, составляет – 959 человек. Уровень охвата детей в возрасте с 0 до 8 лет дошкольным образованием составляет 103,8 %, удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг  95,2 %.

Задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей в 2016 году решались, посредством реализации Программы.

Во всех (16) МБОУ используются в учебном процессе компьютерные обучающие программы, электронные образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы по основным общеобразовательным предметам учебного плана (не реже 1 раза в неделю по каждому отдельному предмету).

Все МБОУ Цимлянского района подключены к сети Интернет. Скорость соединения от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с, что не является широкополосным доступом в Интернет. Широкополосный доступ означает не просто доступ в Интернет, но и то, что передача данных с ПК будет выполняться на высокой скорости — до 3 Мбит/с до 20 Мбит/с бесперебойно в любое время суток.

В МБОУ Цимлянского района для работы ПК  используются лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений района на один персональный компьютер доведено до 4,0 человек, что позволило повысить качество обучения, рост творческого потенциала учащегося, успешно решать вопросы индивидуализации обучения, более эффективно управлять учебной деятельностью школьников.  Такое улучшение показателя произошло  в результате увеличения количества компьютеров, закупленных за счет средств областного бюджета.

В течение года систематически проводились мероприятия для педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждение по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

26-27 августа проведена августовская педагогическая конференция «Современное образование: новые перспективы, новые требования, новая ответственность» (работа предметных секций, творческих мастерских учителей, пленарное заседание). На пленарном заседании  заместитель Главы района С.Б.Погосян  вручила нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» трём педагогам района и пять педагогов награждены почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Руководители районных методических объединений провели до 4 семинаров для учителей-предметников с использованием различных форм методической работы: круглые столы, открытые уроки, коллективные способы обучения, мастер-классы и т.д.Педагоги района активно участвовали в конкурсах, фестивалях и добивались высоких результатов. В сентябре проведен районный этап конкурса «Лучший педагогический работник ДОУ», «Учитель года Цимлянского района». 1 педагог стал победителём конкурса «Лучших учителей»  на получение денежного поощрения, 1 педагог получил премию губернатора Ростовской области в рамках данного конкурса, Курсы повышения квалификации прошли 158 педагогических работника образовательных учреждений района, что составило 53,7 %. План курсовой подготовки выполнен на 100%.

В целях обеспечения качественной курсовой подготовки руководящих и педагогических работников ОУ совместно с Ростовским ИПК и ПРО заключен договор о повышении квалификации. Согласно договору в 2016 году прошли курсы повышения квалификации  122  педагога в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. В течение года для учителей, заместителей директоров  района проведено ряд семинаров, конференций, педагогических чтений, методических объединений:

- Деятельный подход в обучении младших школьников с учётом требований ФГОС.

-Управление качеством образования.

- ФГОС: контроль и оценка образовательных  достижений обучающихся и др.

Большая работа проводится и в дошкольных учреждениях .В соответствии с «Дорожной картой» 100 % всех воспитанников дошкольных учреждений занимаются по новым программам, соответствующим образовательному стандарту. В дошкольных образовательных учреждениях района ведут образовательную деятельность 187 педагогических работников. Все сады полностью обеспечены педагогическими кадрами. Педагоги-дошкольники показывают высокие результаты в различных конкурсах. В 2016г. в районном конкурсе «Учитель года» в номинации «Воспитатель года» приняли участие 11 педагогических работников дошкольных учреждений. Победитель Шешукова  Елена Борисовна, воспитатель детского сада «Алые паруса», г. Цимлянска достойно представила Цимлянский район в областном этапе конкурса «Учитель Дона-2016».

Педагог-психолог детского сада «Сказка» Исаева Елена Викторовна приняла участие в региональном конкурсе «Детские сады – детям», проводимом партией «Единая Россия» в номинации «Лучший воспитатель Ростовской области» и заняла 2 место. А детский сад «Колосок» стал лауреатом этого же конкурса в номинации «Лучший детский сад Ростовской области».Воспитатель детского сада «Ласточка» ст. Хорошевской Сазонова Татьяна Петровна приняла участие в областном конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения Ростовской области».  В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма педагоги детских садов совместно с работниками ОГИБДД нашего района ведут последовательную профилактическую работу. Результатом такой работы стала победа в областном конкурсе «Безопасный маршрут дошкольника»: детский сад «Светлячок» г. Цимлянска занял 1 место, детский сад «Колосок» - второе место.  В областном этапе конкурса на Лучшую акцию по изучению ПДД детские сады г. Цимлянска «Алые паруса» и «Радость» и детский сад ст. Лозновской «Казачок» заняли 1 место и детский сад «Колосок» - 2 место.

В  соответствии с приказом Минобрнауки от 25.08.2014г № 547  104 педагога образовательных учреждений Цимлянского района представили в аттестационную комиссию Минобразования Ростовской области заявления для прохождения процедуры аттестации на  квалификационные категории (первой или высшей). Все 104 человека успешно прошли аттестацию, из них 62 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 42- высшая квалификационная категория.

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию руководители образовательных учреждений -11 человек.

В течение года для учителей начальной школы и  для педагогов,  преподающих в 6 классе  проведено ряд семинаров и методических объединений в рамках ФГОС:

- «Как создать ситуацию успеха на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе»;

- «Создание единой образовательной среды по духовно – нравственному воспитанию школьников в рамках предмета ОРКСЭ»;

- «Приёмы работы с текстом в социо-игровой технологии – важный фактор повышения качества знаний»»;

- «Социо – игровые технологии – важное средство реализации новых образовательных стандартов»

- « Внеурочная деятельность в потоке инноваций и нововведений»;

- «Эффективность использования педагогических технологий в учебно – воспитательном процессе в условиях введения ФГОС».

Отделом образования по разным показателям  проведен мониторинг результатов государственной итоговой аттестации.

Из проведенного мониторинга  выявлено, что наиболее востребованными предметами,  кроме обязательных,  ежегодно выпускники 9, 11 классов выбирают обществознание, биологию, химию, физику. Также  отмечено,  что ежегодно  наблюдается положительная динамика выбора и хорошие результаты единого государственного экзамена по  литературе, английскому и немецкому  языкам.

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района обучалось 353 выпускника 9-х классов.

Допущено к экзаменам 349 выпускников (не допущены: 1 выпускник МБОУ Камышевской СОШ; 1 выпускник МБОУ ВСОШ, 2 выпускника-школа-интернат);ГВЭ сдавали – 4 выпускника, ОГЭ – 345 выпускников

Выпускники  9 класса средних и основных  общеобразовательных школ успешно  сдали экзамены по русскому языку и математике.

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района обучалось: 112 выпускников текущего года  (+ 1 выпускник 2012 года в 2016 году в МБОУ Калининскую СОШ зачислен с января 2016 года и на период государственной  итоговой аттестации, данный выпускник  в 2012 году не получил аттестат о среднем общем образовании, так как не преодолел минимальный порог по математике, 2016 году успешно сдал экзамен и получил аттестат).

Допущено к экзаменам 109 выпускников (не допущены: 1 выпускник МБОУ лицей №1; 2 выпускника МБОУ ВСОШ).

По итогам государственной итоговой аттестации  получили аттестаты:

102 выпускника, среди которых 15 выпускников получили аттестаты особого образца (с отличием).;

Не получили аттестаты:

3 выпускника  не допущены к ГИА,

3 выпускника не смогли преодолеть установленный минимальный балл по математике и русскому языку,

4 выпускника не преодолели минимальный порог по математике.

По итогам    экзаменов высокие  результаты в этом году имеют по русскому языку выпускники МБОУ лицея №1, МБОУ СОШ №3, Красноярской, Саркеловской школ. Средний показатель составляет за 70 баллов. 100 баллов по русскому  языку имеет выпускница МБОУ Красноярской СОШ Волошина Ольга, выпускницы  МБОУ СОШ № 3 имеют высокие баллы по русскому языку Карелова Александра (98 баллов), Бем Полина  (93 балла).

Достаточно высокие результаты экзамена по математике (профильный уровень)  имеют выпускники Красноярской и СОШ №3 г. Цимлянска. Наибольший  балл по математике (80 баллов)  имеет Кучкина  Алина выпускница СОШ №3 г. Цимлянска, 78 баллов имеют  Волошина Ольга , выпускница  Красноярской СОШ, Нефедова Василина,  выпускница СОШ №3.

Проведенный мониторинг   государственной итоговой аттестации  выпускников 11 (12) классов показал, что    выше среднестатистических областных показателей результаты по физике (район - 50, область -48,8), обществознанию  (район -46, область -43,5.)

Выпускники  11 класса  показали хорошие результаты по русскому языку из 109 выпускников -106 (97%) преодолели минимальный установленный порог, средний балл в 2016 году составил - 61, в 2015 году - 62,3.

23 выпускника  набрали  от 70 до 80 баллов. Это учащиеся городских и сельских школ. А именно: МБОУ   лицей №1 – 3 человека, МБОУ СОШ №2 – 4 человека , МБОУ СОШ №3   - 6 человек,  МБОУ Красноярская СОШ  - 2 человека, МБОУ Калининская СОШ – 1 человек , МБОУ Лозновская СОШ - 2 человека, МБОУ Новоцимлянская СОШ – 2 человека, МБОУ Саркеловская СОШ  3 человека, МБОУ Камышевская СКОШ – 2 человека.

11 выпускников набрали от 81 до 90 баллов. Это МБОУ   лицей №1 – 3 человека, МБОУ СОШ №2 – 1 человек, МБОУ СОШ №3   - 4 человека,  МБОУ Красноярская СОШ  - 1 человек, МБОУ Новоцимлянская СОШ – 1 человек, МБОУ Саркеловская СОШ  - 1 человек.

Более 90 баллов набрали  4 выпускника МБОУ   лицей №1 – 1 человек, МБОУ СОШ №3 – 2 человека, МБОУ Красноярская СОШ – 1 человек.

Результаты ЕГЭ по математике  в  МБОУ СОШ № 2,   МБОУ СОШ № 3, Красноярской СОШ   выше среднерайонных и областных показателей. От 70 до 80 баллов   по математике набрали 5 выпускников    указанных школ.

По результатам единого государственного экзамена как по обязательным предметам, так и предметам  по выбору выпускников  наиболее лучшие показатели имеют выпускники МБОУ СОШ № 3 (от 70-80 баллов- у 10 выпускников, от 80 до 90 баллов у 4 выпускников, более 90 баллов набрали - 2 выпускника), МБОУ лицея №1 (от 70-80 баллов- у 4 выпускников, от 80 до 90 баллов у 5 выпускников), МБОУ СОШ №2 (от 70-80 баллов- у 8 выпускников, от 80-90 у 1 выпускника), МБОУ Новоцимлянской СОШ (от 70-80 баллов- у 2 выпускников, от 80 до 90 баллов у 1 выпускника), МБОУ Красноярская СОШ  (от 70-80 баллов- у 3 выпускников, от 80 до 90 баллов у 1 выпускника, 100 баллов – 1 выпускник),

МБОУ Калининская СОШ –( 70-80 баллов - 1 выпускник), МБОУ Камышевская СКОШ (70-80 баллов – 2 выпускника), МБОУ Лозновская СОШ (70-80 баллов – 2 выпускника), МБОУ Новоцимлянская СОШ (от 70-80 баллов- у 2 выпускников, от 80 до 90 баллов у 2 выпускников), МБОУ Саркеловская СОШ  (от 70-80 баллов- у 3 выпускника, от 80 до 90 баллов у 1 выпускника)

Одним из показателей качества образования является награждение золотыми медалями «За особые успехи в учении» по окончании средней школы.  В 2016 г. число  медалистов составило  14  %  от числа выпускников. 4 человека получили  региональную медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

В 2016 году проводилась активная работа по выявлению одаренных детей. Одной из форм выявления является участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников.

Всероссийская Олимпиада школьников в 2016 году проводилась в 3 этапа:

- школьный этап – 3149 обучающихся;

- муниципальный этап – 324 обучающихся;

- региональный этап – 24 обучающихся.

Муниципальный этап проводился по 21 предметам. Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 22 обучающихся, призёрами – 38 обучающихся.

24 школьника из 5 общеобразовательных учреждений нашего района приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся района активно принимают участие в  вузовских предметных олимпиадах. Районный методический кабинет  ежегодно проводит интернет – олимпиады по предметам, а также олимпиады  в начальной школе. Учащиеся района с большим интересом участвуют в интеллектуальных играх «Математические бои», « Медвежонок», « Кенгуру» и др.

В образовательных учреждениях ведется большая работа по вовлечению воспитанников и обучающихся в  систематические занятия физической культуры и спортом. Процент охвата составил 61%.

Образовательные учреждения  района, в пределах своей компетенции, реализуют образовательные профилактические программы с учётом стандарта первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами.

В рамках профилактики потребления психоактивныхвеществ  в  образовательных учреждениях района в ходе учебно-воспитательного процесса используются разнообразные виды образовательных  технологий, направленных на обеспечение условий эффективной социальной адаптации, формирование и развитие у ребят  ценностных ориентиров и нормативных представлений, профилактику потребления псих активных веществ, пропаганду здорового образа жизни.

В учебно-воспитательном процессе педагоги применяют информационные технологии профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения.  В образовательных учреждениях проводятся антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама  здорового образа жизни в школьной стенной печати (баннеры, стенные газеты, молнии, агитационные плакаты, коллажи и т.д.), школьных  газетах, местной печати,  страничках школьных сайтов, раздаточных материалах: листовках, буклетах  посвященных проблеме профилактики;  использование интернет – ресурсов, информационных сайтов и др.

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Цимлянского района проводится следующая профилактическая  работа:

- Разработаны планы по профилактике правонарушений.

- Особое внимание уделяется работе с детьми, склонными к правонарушениям, а так же имеющим пропуски по неуважительной причине.

- Проводятся индивидуальные беседы с учащимися.

- Проводятся тематические родительские собрания и классные часы.

- Проводятся заседания Совета профилактики школы.

- Организуются встречи с инспекторами ПДН.

- В рамках правовых недель в образовательных учреждениях  проводятся следующие открытые мероприятия:

- «Что такое Закон?»;

- «Большие права маленького ребёнка»;

- «Подросток и Закон»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков»;

- «Ответственность за правонарушения»;

- «Подросток и правонарушения»;

- «Я и Закон» Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

- «Мы в ответе за свои поступки»;

- «Наши права и обязанности»;

- «Понятие «преступление» и др.

- 20 ноября 2016 года в районе был проведен день правовой помощи детям;

- Проведена  Акция  «Безопасное детство»;

- Проведен месячник  «Безопасность-ответственность  каждого»;

- Проведены  общешкольные  родительские собрания по данному направлению

С целью первичной профилактики ВИЧ – инфекции и формирования приоритетов здорового образа жизни среди школьников в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района совместно с КДЦ

« Комсомолец» проведены мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом с использованием информационных технологий. Использовались материалы, подготовленные центром по профилактике и борьбе со СПИДом в Ростовской области: ролики социальной рекламы, проведена беседа врачом МУЗ ЦРБ г. Цимлянска Синицкой О.В.

В каждом образовательном учреждении организован выпуск и распространение памяток – листовок «Средства и способы защиты от ВИЧ – инфекции», оформление школьных газет, санбюллетеней  «СПИД – миф или реальность?», информационно – профилактических  стендов  «СПИДу – НЕТ!».

Для организации комплексной и системной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Муниципальных общеобразовательных учреждениях разработаны и внедрены в практику комплексные программы, методики,  направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях района осуществляются через:

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся.

В планах учебно-воспитательной работы содержится раздел  по гражданско-правовому воспитанию, который включает в себя изучение Устава школы, правил поведения для учащихся, изучение Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ («уроки правовых  знаний), встречи с сотрудниками ОВД, прокуратуры, ГАИ, цикл бесед «Я и закон», «правила поведения в общественных местах», «Что я знаю о праве», классные собрания «Мои права и права других людей. Мои обязанности. Правила поведения в общественных местах»; «Знакомство с административным, уголовным кодексом»;

- проведение учителями истории и обществознания в рамках предмета «Обществознание» уроков, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся;

- использование педагогами современных технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр;

- организацию участия школьников в районных акциях, ток-шоу направленных на формирование гражданско-правового сознания учащихся;

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проведение опросов учащихся и родителей по основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;

- выпуск школьных стенгазет, размещение специальных информационных стендов, посвященных аспектам гражданско-правовой культуры и поведения  учащихся.

В целях организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района сложилась следующая система:

1.Система мониторинга социальной ситуации класса и школы.

2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Работа с учащимися, состоящими на учётах различного уровня (внутришкольного, КДН и ПДН ОВД). Организация досуга школьников. Пропаганда ЗОЖ. Правовое воспитание.

3.Оперативная работа по факту совершения правонарушений и преступлений.

4.Работа школьного Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних.

5.Работа в социокультурной среде: поддержание межведомственного взаимодействия.

6.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных  на формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии,  поведении, либо проблемы в обучении.

7.Прогностическая деятельность общеобразовательных учреждений по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних            В 2016 году в результате управленческих мер средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных учреждений доведена по городским школам до 23,3 чел., сельским – до 14,0 чел. Снижение контингента учащихся не позволило довести показатели средней наполняемости классов  до нормативного уровня (25 учащихся в городе, 14 учащихся – в сельских школах).

В Цимлянском районе полностью решена проблема организации подвоза обучающихся к месту занятий. По состоянию на 01.01.2017г. в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района числится 15 школьных автобусов, 1 автобус  МБУ ДО ДЮСШ.

В целях усиления безопасности перевозок детей в каждой школе с начала учебного года обновлены наблюдательные дела по подвозу обучающихся.

В каждом образовательном учреждении, которое осуществляет подвоз обучающихся к месту занятий, приказами назначены ответственные лица за организацию подвоза.

Систематически проводятся инструктажи с водительским составом по технике безопасности и правилам дорожного движения.

Ежеквартально комиссией проводятся обследования школьных маршрутов, по результатам которых составляются акты по факту  выявленных нарушений.

Систематически проводились совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам обеспечения безопасности в период подготовки и проведения праздников и каникул.

Ответственные лица за организацию подвоза МБОУ обучены по программам 42 часа и 228 часа (безопасность движения на автомобильном транспорте и  квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ).

В рамках подпрограммы "Развитие общего дополнительного образования" муниципальной программы Цимлянского района  "Развитие образования" приобретены аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся  в 3 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска, МБОУ лицей № 1 г.Цимлянска, МБОУ Лозновская СОШ) за счет средств областного и местного бюджетов на сумму  1 197,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы "Развитие общего дополнительного образования" муниципальной программы Цимлянского района  "Развитие образования" реализован проект «Всеобуч по плаванию» для 250 обучающихся 2-3 классов района за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 437,5 тыс. рублей.

В МБДОУ д/с «Гнездышко» ст. Камышевской проведен ремонт групповой ячейки за счет средств местного бюджета на сумму  524,9 тыс. рублей.

Во всех образовательных учреждениях района (включая дошкольные) установлена автоматическая пожарная сигнализация, вывод радиосигнала на пульт "01", кнопки экстренного вызова полиции.

В 2016 году в 21 образовательном учреждении (17 дошкольных учреждениях, 1 учреждение дополнительного образования МБУ ДО ДЮСШ, Терновской филиал МБОУ Калининской СОШ, Железнодорожненском филиале МБОУ Маркинской СОШ, МБОУ СОШ № 3 г. Цимлянска)  установлено видеонаблюдение за счет средств местного бюджета на общую сумму 965,1 тыс. рублей.

Было приобретены основные средства (ученическая мебель, теневые навесы, бытовая техника) в 9 общеобразовательных и  13 дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета на сумму 2100,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета было закуплено молоко для учащихся 1-4 классов на сумму  555,0 тыс. рублей,  организовано льготное питание для  учащихся из малообеспеченных семей из расчета 12,5 рублей на человека  на сумму  2 700,2 тыс. рублей;

В новом году в образовательном комплексе Цимлянского района необходимо:

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- проведение организационных мероприятий по снижению количества детей, занимающихся во вторую смену;

- проведение текущих ремонтов образовательных учреждений;

- решение проблемы очередности в ДОУ путем открытия МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова после проведения капитального ремонта в 2017 году;

- при проведении предварительного комплектования городских общеобразовательных учреждений классами-комплектами необходимо обеспечить наполняемость вновь набираемых 1-х, 5-х и 10-х классов в количестве 25 чел. в одном классе-комплекте.

Таблица № 1

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие образования»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программы (тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 391 389,7 | 390 559,0 |
|  |  | Местный бюджет | 129 244,5 | 128 521,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 262 145,2 | 262 037,7 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования | Всего | 379847,6 | 379065,9 |
|  |  | Местный бюджет | 118446,8 | 117754,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 261400,8 | 261311,8 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Всего | 39961,4 | 39958,8 |
|  |  | Местный бюджет | 39961,4 | 39958,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Всего | 437,5 | 437,5 |
|  |  | Местный бюджет | 23,2 | 23,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 414,3 | 414,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Всего | 12995,8 | 12995,8 |
|  |  | Местный бюджет | 12995,8 | 12995,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Всего | 51717,4 | 51717,4 |
|  |  | Местный бюджет | 51717,4 | 51717,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Всего | 185814,0 | 185814,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 185814,0 | 185814,0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.16 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Всего | 73949,9 | 73949,9 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 73949,9 | 73949,9 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Всего | 698,7 | 698,7 |
|  |  | Местный бюджет | 698,7 | 698,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей | Всего | 4335,4 | 4335,4 |
|  |  | Местный бюджет | 4335,4 | 4335,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.24 | Текущий ремонт групповой ячейки МБДОУ д/с «Гнездышко» ст. Камышевская | Всего | 527,3 | 524,9 |
|  |  | Местный бюджет | 527,3 | 524,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.25 | Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Всего | 1291,0 | 1291,0 |
|  |  | Местный бюджет | 68,4 | 68,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 1222,6 | 1222,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.26 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) | Всего | 600,0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 600,0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.27 | Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) | Всего | 833,4 | 833,4 |
|  |  | Местный бюджет | 833,4 | 833,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.28 | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Всего | 3541,9 | 3541,9 |
|  |  | Местный бюджет | 3541,9 | 3541,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.29 | Приобретение мягкого инвентаря дошкольными учреждениями | Всего | 48,5 | 48,5 |
|  |  | Местный бюджет | 48,5 | 48,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.30 | Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Всего | 1191,0 | 1185,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1191,0 | 1185,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.31 | Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Всего | 916,6 | 915,0 |
|  |  | Местный бюджет | 916,6 | 915,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.32 | Установка системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Всего | 854,1 | 831,6 |
|  |  | Местный бюджет | 854,1 | 831,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.33 | Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Всего | 133,7 | 133,5 |
|  |  | Местный бюджет | 133,7 | 133,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия | Всего | 11 542,1 | 11 493,1 |
|  |  | Местный бюджет | 10 797,7 | 10 767,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 744,4 | 725,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Всего | 3871,1 | 3864,7 |
|  |  | Местный бюджет | 3871,1 | 3864,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Всего | 3624,3 | 3600,2 |
|  |  | Местный бюджет | 3624,3 | 3600,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования" | Всего | 3294,1 | 3294,1 |
|  |  | Местный бюджет | 3294,1 | 3294,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Всего | 8,2 | 8,2 |
|  |  | Местный бюджет | 8,2 | 8,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Всего | 744,4 | 725,9 |
|  |  | Местный бюджет | 744,4 | 725,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. изм. |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному | Отчетный 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Отношение численности детей 3-8 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-8 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-8 лет, обучающихся в школе |  | процентов | 76,0 |  |  | 100,0 |  | 95,2 |  | Увеличение роста рождаемости в 2014-2015 г |  |
| 1.2. |  | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет |  | процентов | 99,89 |  |  | 99,98 |  | 99,98 |  |  |  |
| 1.3. |  | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |  | процентов | 75,3 |  |  | 72,0 |  | 77,5 |  | Увеличение показателя стало возможным, в связи с охватом детей кружковой работы в системе культуры (МБУК ДОД Детская школа искусств), секционной работой в системе спорта (ГБОУ ДОД РО «СДЮШОР-29», общеобразовательными учреждениями, имеющими лицензии на реализацию программ дополнительного образования |  |
| 1.4. |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  | процентов | 0 |  |  | 1,8 |  | 0 |  | Понижение показателя стало возможным, в связи с проведенной работой: во всех школах дважды проведена независимая проверка знаний учащихся (репетиционные экзамены по математике и русскому языку (в 1 и 2 полугодие)), организованные по текстам школ и через независимые центры тестирования; для учителей математики, русского языка организованы выездные обучающие семинары с участием представителя института повышения квалификации, увеличено количество факультативов по русскому языку и математике в 11 классах. |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | процентов | 46,0 |  |  | 48,5 |  | 48,5 |  |  |  |
| 2.2. |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области |  | процентов | 103,9 |  |  | 100,0 |  | 103,9 |  | Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, в части уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже уровня, достигнутого в 2014 году |  |
| 2.3. |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области |  | процентов | 102,0 |  |  | 100,0 |  | 110,2 |  | Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, в части уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже уровня, достигнутого в 2014 году |  |
| 2.4. |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области |  | процентов | 80,5 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  | Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, в части уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже уровня, достигнутого в 2014 году |  |
| 2.5. |  | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно |  | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.6. |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  | процентов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Цимлянского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отдела образования Администрации Цимлянского района |  | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 3.2. |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году |  | процентов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигну- тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями |  |
| 1.2 | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Реализован проект «Всеобуч по плаванию» |  |
| 1.7 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования |  |
| 1.8 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями |  |
| 1.6 | Текущий ремонт групповой ячейки МБДОУ д/с «Гнездышко» ст. Камышевская | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Открытие дополнительной группы в МБДОУ д/с «Гнездышко» | Открыта дополнительная группа в МБДОУ д/с «Гнездышко» |  |
| 1.15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | созданы условия для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения |  |
| 1.16 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | созданы условия реализации программ дошкольного образования, направленных развитие |  |
| 1.17 | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Реализация Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 | Реализован Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 |  |
| 1.18 | Обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей | обеспечено горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей |  |
| 1.19 | Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Приобретены аппаратно-программные комплексы доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся |  |
| 1.20 | Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) | Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) |  |
| 1.21 | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Организовано питание воспитанников дошкольных учреждений |  |
| 1.22 | Приобретение мягкого инвентаря дошкольными учреждениями | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Приобретение мягкого инвентаря дошкольными учреждениями | Приобретен мягкий инвентарь дошкольными учреждениями |  |
| 1.23 | Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Приобретены основные средства дошкольными учреждениями |  |
| 1.24 | Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Приобретены основные средства общеобразовательными учреждения |  |
| 1.25 | Установка системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Установление системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Установлены системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях |  |
| 1.26 | Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Установление системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Установлены системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании | сформирована нормативно-правовая база в соответствии с законом об образовании |  |
| 2.2 | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | Расширены формы работы с педагогами по реализации ФГОС |  |
| 2.3 | Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования" | Директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О.В | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | повышена эффективность бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района |  |
| 2.4 | Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Оплата земельного налога на строящиеся сады | Оплачен земельный налог на строящиеся сады |  |
| 2.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Заместитель заведующего | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Осуществить деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Осуществлена в полном объеме деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  |

Таблица 4

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году Развитие образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | создание условий для организации горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | созданы условия для организации горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | 52,4 | 0 |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | 2,6 | 0 |
| Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Приобретены аппаратно-программных комплексы доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | 94,0 | 94,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) | проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) не изготовлена | 600,0 | 0 |
| Текущий ремонт групповой ячейки МБДОУ д/с «Гнездышко» ст. Камышевская | Открытие дополнительной группы в МБДОУ д/с «Гнездышко» | Открыта дополнительная группа в МБДОУ д/с «Гнездышко» | 2,4 | 0 |
| Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Приобретены основные средства общеобразовательными учреждения | 1,6 | 0 |
| Установка системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Установление системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Установлены системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | 22,5 | 0 |
| Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Установление системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Установлены системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | 0,2 | 0 |
| Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Приобретены основные средства дошкольными учреждениями | 6,0 | 0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Осуществить деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Осуществлена в полном объеме деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 18,4 | 0 |
| Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечено функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района обеспечено | 6,4 | 0 |
| Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечено функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района обеспечено | 24,1 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 830,6 | 94,0 |

| Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района в 2016 году Развитие образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | - 1 645,8 | Приведение в соответствие с действующим законодательством | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 01.03.2016г № 01/20 |
| Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова) | + 1 645,8 |  |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | - 1 124,1 | Внесены изменения в муниципальное задание дошкольных учреждений на оказание муниципальной услуги в части показателей качества и объема оказываемых услуг | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 11.11.2016г № 01/179 |
| Установка системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | + 892,2 |  |  |
| Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | +231,2 |  |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | - 3 065,2 | Приведение в соответствие с действующим законодательством | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 25.03.2016г № 01/32 |
| Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | + 3065,2 |  |  |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |

Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2016 г. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 0 | 94,7 | 0 | 0 | 414,3 | 94,7 |
| Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | 0 | 94,7 | 0 | 0 | 1133,6 | 94,7 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в 2016 году «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20____* |  | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на 01.01.20____** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц |  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  | оплата труда с начислениями |  |  | капитальные вложения |  | материальные запасы |  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Программой не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в 2016 году Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01. 2016* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01. 2016** |  |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; | 0 | 1468 | 118 182,1 | 1458 | 125 667,3 | Доведены дополнительные лимиты на реализацию Указа Президента от 07.05.2012г № 597 | 1457 | 125 667,3 | 0 |  |
| присмотр и уход | 0 | 1468 |  | 1458 |  |  | 1457 |  | 0 |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | 0 | 1489 | 224 466,7 | 1486 | 225 775,4 | Доведены дополнительные лимиты на реализацию Указа Президента от 07.05.2012г № 597 | 1522 | 225 772,8 | 0 |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0 | 1736 |  | 1736 |  |  | 1727 |  | 0 |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 273 |  | 273 |  |  | 280 |  | 0 |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 0 | 1527 | 14 314,7 | 1527 | 13 694,5 | Снятие лимитов с уточнением расходов на реализацию Указа Президента от 07.05.2012г № 761 | 1527 | 13 694,5 | 0 |  |
| 1.Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности; Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета; Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений. | 0 | 21996,2 | 3261,6 | 21996,2 | 3417,6 | Доведены дополнительные лимиты на установку ПО АЦК, программное обслуживание | 21996,2 | 3417,6 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 360 225,1 |  | 368 554,8 |  |  | 368 552,2 |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                                   Н.И. Безбабнов