администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017 г.   	                                 № 155                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»  за 2016 год, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» (Е.Н. Ночевкина)  в срок до 1 июня 2017 года подготовить и внести в установленном порядке проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» в части уточнения целевых показателей.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района		                                                       С.Н. Кузина

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского района от 30.03.2017 № 155

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2016 год

- Основные результаты

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан, произведены различные социальные выплаты,  обеспечена потребность граждан старшего возраста и инвалидов в социальном обслуживании, созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, обеспечено финансирование текущей деятельности управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», обеспечено финансирование предоставления государственных и муниципальных услуг  в сфере социальной поддержки населения муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основные цели реализации Программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых ассигнований.

2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм Программы

В 2016 году муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» выполнены следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1.1 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений - 498 ветеранам труда Ростовской области были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 78 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 214 человек получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 1 – за радиоточку, 467 ветеранов труда Ростовской области воспользовались правом  бесплатного проезда на территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов,  9 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области». Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий ветеранов труда Ростовской области составила 8704,4 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений - 1577 ветеранам труда были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 173 человека воспользовались льготным зубопротезированием, 849 человека получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 5 – за радиоточку, 1498 граждан имеют единый проездной талон, дающий право бесплатного проезда на территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов.  64 гражданам присвоено звание «Ветеран труда». Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий ветеранов труда составила 27034,8 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений - обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех социальных гарантий для 353  тружеников тыла, 7 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 114 имеют единый проездной талон, 78 человека - льготным лекарственным обеспечением с 50% скидкой.  Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составила 514,7 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения - обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех социальных гарантий для 87 граждан, признанных реабилитированными, 51 гражданину предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 10 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 30 человек воспользовались правом  бесплатного проезда  на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов, 7 человек получили  компенсацию стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, 27 человек воспользовались льготным лекарственным обеспечением. Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий реабилитированных граждан составила 1099,6  тыс.рублей;

основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности  - обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех социальных гарантий для 1323 граждан (в том числе 712 человек – педагогические работники)  из числа отдельных категорий работающих и проживающих в сельской местности на сумму 46042,5 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.6 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 14294,6 тыс.рублей направлено на предоставление 1088 семьям субсидий  на оплату жилья и коммунальных услуг;

основное мероприятие 1.7 Предоставление материальной и иной помощи для погребения - выплачены социальные пособия на погребения умершего 60 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению ЗАО «Приют» на общую сумму 420,1 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.8 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от   26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года  № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области - управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области обеспечено средствами в размере 9341,9 тыс.руб. на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения и в размере 1807,0 тыс.рублей обеспечено финансирование текущей деятельности МАУ МФЦ Цимлянского района;

основное мероприятие 1.9 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 2520 инвалидов, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,  вдов УВОВ, «чернобыльцев» получили меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 36272,3 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.10 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы - 39 пенсионерам осуществлена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет на общую сумму 3195,8 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.11 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России - 85 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 1074,4 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.12  Осуществление ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсационных и иных выплат  гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - 64 гражданам предоставлены компенсационные и иные выплаты на общую сумму 2020,5 тыс.рублей.

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным, местным законодательством,  предоставлялись льготным  категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, инвалидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий и др.) своевременно и в полном объеме.

Сохранение кадрового потенциала и повышения престижа профессии  реализуются в подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала».

Для полного удовлетворения потребностей пожилых граждан в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

В 2016 году в учреждении МБУ «ЦСО» Цимлянского района продолжилась работа по выполнению целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По итогам 12 месяцев показатели выполнены.

Всего в учреждении работает 126 человек. Из них высшее образование имеют 16 человек, среднее специальное 52 человека, начальное профессиональное 42 человека.

В 2016 году проведено анкетирование среди 589 получателей социальных услуг. 96,8 % качеством предоставления социальных услуг удовлетворены.

Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации в Цимлянском районе внедрена инновационная форма работы с пожилыми гражданами – мобильная бригада по оказанию неотложной социальной помощи пожилым людям. Мобильная бригада осуществляет свою деятельность с целью оказания социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста, проживающим в отделенных населенных пунктах района. График выездов утвержден управлением социальной защиты населения и формируется на основании заявок граждан и потребности в конкретных видах услуг.

В 2016 году было обслужено 34 человека, оказано 43 услуги. Наиболее востребованными оказались следующие виды услуг: помощь в оформлении документов, получение субсидии на твердое топливо. Работа мобильной бригады позволяет пожилым людям получить необходимую помощь не выходя из дома.

31 декабря 2015 года в МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района был создан попечительский совет. Вошедшие в состав попечительского совета общественные деятели, индивидуальный предприниматель хорошо понимают цели и задачи, которые призвано решать учреждение, соблюдая интересы получателей социальных услуг. В 2016 году было проведено три заседания, на которых рассматривались различные вопросы по оказанию содействия учреждению в совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг населению.

В разделе управления социальной защиты населения на сайте Администрации района создана страничка Центра социального обслуживания, позволяющая получать актуальную информацию о работе учреждения..

Приказом учреждения от 31.12.2015 года №49-П создана комиссия по осуществлению внутреннего контроля качества предоставления социальных услуг. За 2016 год проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены результаты проведенных проверок: социальные услуги в отделениях социального обслуживания и социально-реабилитационном отделении предоставляются качественно в соответствии с установленной документацией.

Для организации работы в отделениях имеется вся необходимая нормативно-правовая база, ведутся журналы: регистрации приема посетителей; учета предложений, обращений и жалоб граждан; регистрации граждан, нуждающихся в получении технических средств реабилитации.

Основные мероприятия подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» направлены на детства и семейных ценностей.

Сегодня семья – ведущий социально-культурный институт, призванный быть действенным инструментом гуманизации и консолидации общества, социализации личности, преодоления межнациональных конфликтов, достижения гражданского согласия. Вопросы улучшения положения семей с детьми, обеспечения охраны  здоровья матери и ребенка,  расширения предоставления адресной помощи семье в воспитании детей являются приоритетными. Особое  внимание  уделяется  социально незащищенным семьям - многодетным,  неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Общий объем затрат на меры социальной поддержки семей с  детьми в районе  в 2016 году составил 103010,9 тыс. рублей.

В 2016 году были реализованы следующие основные мероприятия подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей», а именно:

основное мероприятие 3.1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях - 190 детям из малоимущих семей были предоставлены бесплатные путевки в санаторные лагеря Черноморского побережья Краснодарского края, оздоровительные лагеря Ростовской области, выплачено 58 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки. Общая сумма затрат составила 3612,3 тыс. рублей;

основное мероприятие 3.2  Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время - 811,4 тыс. рублей были направлены из местного бюджета на  работу пришкольных лагерей;

основное мероприятие 3.3 Организация отдыха детей в каникулярное 	время  - на базе образовательных учреждений  работали 17 лагерей с дневным 	пребыванием детей с общим охватом – 932 ребенка. Более 93 % - это дети  из 	малоимущих, неполных, многодетных семей, дети из социально опасных 	семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

90% (879 детей) были застрахованы от несчастного случая на период 	работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 	учреждений. Для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на 	базе образовательных учреждений были привлечены более 187 педагогов, 	педагогов-психологов, социальных педагогов, библиотекарей.

На их работу были направлены субсидии из областного бюджета в 	размере 	2130,7 тыс. рублей.

По данным отдела Роспотребнадзора количество детей, получивших 	выраженный оздоровительный эффект составило 96,57%.

основное мероприятие 3.4 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей - 365 малообеспеченным семьям на 382 ребенка предоставлены ежемесячные денежные выплаты на сумму 5322,6 тыс. рублей;

основное мероприятие 3.5 Предоставление мер социальной поддержки  на детей из многодетных семей - ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставлены 194 многодетным семьям на  604 ребенка на сумму 6203,1 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.6 Выплата ежемесячного  пособия   на  ребенка - ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1264 малообеспеченной семье на 2301 детей на сумму 18902,3 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.7 Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей - 16 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 69,1 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.8 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» - ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 188 семьям на 201 ребенка на сумму 22351,0 тыс. рублей;

основное мероприятие 3.9 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала - малоимущим многодетным семьям  при рождении третьего или последующих детей выдано 98 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, 55 человек воспользовались средствами регионального капитала на сумму  5847,3 тыс. рублей;

основное мероприятие 3.10 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях - меры социальной поддержки предоставлены 7 семьям на сумму 4413,5 тыс. рублей;

основное мероприятие 3.11 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей - меры социальной поддержки предоставлены 54 детям-сиротам на сумму 6741,8 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.12 Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия - меры социальной поддержки предоставлены 1 гражданину, усыновившим ребенка, в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия на сумму 30,0 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.13 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено  5 женщинам на сумму 330,5 тыс. рублей;

основное мероприятие 3.14 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - государственные пособия выплачены на 149 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 520 женщинам на 535 детей, общая сумма выплат составила  22537,7 тыс. рублей;

основное мероприятие 3.15 Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - назначено и выплачено 14 единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью на сумму  320,2 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.16 Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования -  выплачена компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка  в образовательных организациях, реализующей образовательную программу дошкольного образования, на 1230 детей на сумму 3448,4 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.17 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – 45 детей обеспечены бесплатным проездом на внутрирайонном транспорте (кроме такси) на сумму 81,0 тыс.рублей;

основное мероприятие 3.18 Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» - данная мера социальной поддержки не предоставлялась из-за отсутствия обращений;

основное мероприятие 3.19 Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно -  90 детей из малоимущих семей доставлены на Черноморское побережье по бесплатным путевкам. Заключено 2 договора фрахтования  с индивидуальным предпринимателем Белов Э.Е. кампания  «ТрансЛюкс» на общую сумму 140 тыс. рублей.

Большое внимание при реализации подпрограммы было уделено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

За отчетный на территории района выявлено и учтено 13 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 12 детей из этого числа переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства),  1 ребенок в приемную семью.

В районе создано 7 приемных семей, где воспитывается  21  несовершеннолетний ребенок, выплаты на содержание одного ребенка составляют 9094 рубля.

При назначении опеки (попечительства), создании приемной семьи, усыновления в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ЗС «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производится выплата единовременного пособия в размере 15512,65 рублей на каждого ребенка, в 2016 году единовременное пособие получили 14 человек.

На учете в отделе образования Администрации Цимлянского района состоит  69 семей, где воспитывается 107 детей, находящихся под опекой (попечительством).  75 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, назначено ежемесячное  денежное содержание в размере 9094 рубля, задолженности по выплатам нет.

На повышение уровня и качества жизни пожилых людей были направлены мероприятия подпрограммы «Старшее поколение», а именно:

основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского район - с поставщиками  жилищно-коммунальных услуг заключены контракты на сумму 377,3 тыс. рублей;

основное мероприятие 4.2 Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания – на обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения  израсходовано 33169,1 тыс.рублей.

основное мероприятие 4.3 Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи,  проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей, патриотическому воспитанию молодежи».

В мае 2016 года была организована выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ, принявшим непосредственное участие в боевых действиях с вручением в торжественной обстановке поздравительных открыток Губернатора Ростовской области с 71-летием Победы. Дополнительно за счет средств Администрации Цимлянского района и Ростовской АЭС 48 ветеранам войны были выданы единовременные выплаты по 1500,0 рублей и 1300,0 рублей каждому.

Фермерские хозяйства  района оказали содействие совету ветеранов  и обеспечили нуждающихся зерном.

При Цимлянской районной библиотеке действует клуб пенсионеров «Надежда» (90 чел.), а при городском досуговом центре «Комсомолец» клуб пенсионеров «Встреча» (40 чел.).

В 2016 году проведено 8 встреч с ветеранами, 7 встреч с клубом пенсионеров, опубликовано 20 материалов о пожилых людях  в общественно-политической газете «Придонье», проведена акция «Помоги ветерану»,  районный фестиваль творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство», фестиваль творчества  Цимлянской районной организации ВОИ.

В целях защиты прав и интересов ветеранов в 2016 году действует заключенное между  Администрацией Цимлянского района и Президиумом районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, согласно которому Администрация района исполняет определенные обязательства, в том числе оказание материальной, информационной, методической поддержки общественной ветеранской организации, осуществление контроля за предоставлением льгот, установленных для ветеранов Федеральным законодательством и нормативными актами Ростовской области. Администрация района  предоставляет ветеранам возможность для участия в решении вопросов, затрагивающих социальные интересы населения, осуществления контроля за социальным, медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением ветеранов, оказывает содействие в оказании необходимой помощи одиноко проживающим остронуждающимся ветеранам,  содействует в  оказании шефской помощи ветеранам через предприятия, организации района, муниципальные образовательные учреждения района и волонтерское движение,  содержит памятники, мемориалы, обелиски и захоронения участников Великой Отечественной войны, привлекает Совет ветеранов для участия в культурной и общественной жизни района, оказывает поддержку народным самодеятельным  коллективам и общественным организациям ветеранов и пенсионеров, в том числе хору ветеранов и общественному клубу пенсионеров «Надежда». Подводя итоги, можно сказать, что в основном обязательства Администрации района, принятые в Соглашении исполнены.

В течение 2016 года проводилась работа по созданию приёмной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. Желающих вступить в данную программу не нашлось, данное мероприятие не выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1.

2 Результаты исполнения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Сведения об использовании бюджета муниципального образования «Цимлянский район» за счет средств федерального, областного и местного источников приведены в приложении № 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района в приложении № 3.

3 Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в приложении № 4.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в приложении № 5.

В ходе реализации программы в 2016 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

В Программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в рамках данной программы не предусмотрена.

Информация об исполнении муниципального задания, установленному подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района  приведена в  таблице № 6.

4 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей,  исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

Сд=(100/98+45,8/45,8+ 79/79+82,5/82,5+70,5/70,5+1/1,01+88,7/88,7+100/98,82+33635/33922+6,2/5,8+95/100):11*100=100,3%

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений – показатель «количество приемных семей» не выполнен в связи с отсутствием обращений граждан.

Показатель 3,4 выполнен – отсутствуют возвраты детей сирот из замещающих семей в государственные организации.

Оценки уровня освоения бюджетных средств муниципальной программы

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной  программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год

Уф= (288661,9/291049,5)*100%=99,2

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Бюджетная эффективность Программы в 2016 году составила 99,2 процентов. Отклонение – 0,8 процента. Основные причины отклонения:

- заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки.

Учитывая вышеизложенное, программа выполнена.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2016 года принято шесть постановлений Администрации Цимлянского района о внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»:

постановление Администрации Цимлянского района от 04.02.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено в связи с корректировкой объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016  год»;

постановление Администрации Цимлянского района от 26.05.2016 № 266 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 24.03.2016 №30 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016  год»;

постановление Администрации Цимлянского района от 20.07.2016 № 336 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.06.2016 №39 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016  год»;

постановление Администрации Цимлянского района от 25.08.2016 № 370 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 20.07.2016 № 41 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016  год»;

постановление Администрации Цимлянского района от 24.10.2016 № 480 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 05.10.2016 № 45 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016  год»;

постановление Администрации Цимлянского района от 07.12.2016 № 541 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 03.11.2016 № 52 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016 год».

Верно: управляющий делами                                                            Н.И. Безбабнов

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий – получили льготы на ЖКХ 498 ветеранов труда Ростовской области, 78 гражданам предоставлено зубопротезирование, 214 – аб.плата за телефон, 1 – аб.плата за радио, 467 человек имеют единый проездной талон, 9 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области» |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1577 ветеранов труда, в том числе 173 чел. получили льготное зубопротезирование, 849 чел. – аб.плата за телефон, 5 чел. – аб.плата за радио, 1498 чел. имеют единый проездной талон, 64 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 353 тружеников тыл, в том числе 7 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование, 78 чел. – льготное лекарственное обеспечение, 114 человек имеют единый проездной талон |  |
| 1.4 | Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 87 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в том числе 51 чел. льготы на ЖКУ, 10 чел. – зубопротезирование, 27 чел. – лекарственное обеспечение с 50% скидкой, 7 человек получили компенсацию за проезда один раз в год на ж/д транспорте, 30 чел. имеют единый проездной талон |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1323 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, из них 712 чел. – педагогические работники |  |
| 1.6 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 1088 семьям предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |  |
| 1.7 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | оказана материальная помощь для погребения 60 гражданам, ЗАО «Приют» выплачено 19 компенсаций |  |
| 1.8 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  |
|  |  | МАУ МФЦ Цимлянского района /руководитель А.Д.Гуляев | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района |  |
| 1.9 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2520 граждан (УВОВ, инвалиды, «чернобыльцы») |  |
| 1.10 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 39 получателям |  |
| 1.11 | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2015 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - 85 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» предоставлена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.12 | Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2015 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - 64 чел. получили ЕДВ в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991, 63 чел. ежегодную денежную выплату, 4 – единовременную выплату |  |
| подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Нефедова О.Н. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 585 чел. воспользовались соц.обслуживанием на дому, 33чел.в социально-реабилитационном отделении. Жалоб на предоставление социальных услуг не поступало. По результатам анкетирования в 2016 году среди получателей соцуслуг качеством услуг удовлетворены 96,8% |  |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | обеспечение оздоровления детей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | закуплено 190 путевок для детей из малоимущих семей, оформлено 58 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки |  |
| 3.2 | Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - обеспечение оздоровления детей. - Предоставление субсидий областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Для 932 детей организованы мероприятия по отдыху в каникулярное время |  |
| 3.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Для 932 детей организованы мероприятия по отдыху в каникулярное время |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 365 малоимущим семьям на 382 ребенка |  |
| 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - 194 многодетным семьям предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставлена 124 многодетным семьям |  |
| 3.6 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1264 малообеспеченной семье на 2301 ребенка |  |
| 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - 16 гражданам предоставлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет |  |
| 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 188 получателям |  |
| 3.9 | Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. | - выдано 98 сертификатов на региональный материнский капитал, 54 человека воспользовались средствами регионального капитала |  |
| 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | - меры социальной поддержки предоставлены 7 семьям |  |
| 3.11 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | меры социальной поддержки предоставлены 54 детям-сиротам |  |
| 3.12 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | меры социальной поддержки предоставлены 1 гражданину |  |
| 3.13 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 5 женщинам |  |
| 3.14 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 148 женщинам на 149 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет –520 женщинам на 535 детей |  |
| 3.15 | Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | назначено и выплачено 14 единовременных пособий |  |
| 3.16 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | на 1230 детей выплачена компенсация части платы, взимаемой за содержание ребенка |  |
| 3.17 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающиеся в муниципальных образовательных учреждениях в количестве 45 человек обеспечены проездом на городском, пригородном транспорте в сельской местности |  |
| 3.18 | Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В.. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | отсутствие заявителей |  |
| 3.19. | Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | - 01.01.2015 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - социальная поддержка малоимущих семей | 90 детей из малоимущих семей доставлены на Черноморское побережье по бесплатным путевкам |  |
| подпрограмма 4. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам.директора Нефедова О.Н. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | обеспечено функционирование МБУ «ЦСО» Цимлянского района |  |
| 4.2 | Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам.директора Нефедова О.Н. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; - повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Цимлянском районе | обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения |  |
| 4.3 | оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам.директора Нефедова О.Н. | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | - оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | 47 УВОВ получили единовременную материальную помощь из средств местного бюджета в размере 1500 руб. каждому, всем ветеранам ВОВ и вдовам УВОВ направлены поздравительные открытки от Главы района проведено 8 встреч с ветеранами, 7 встреч с клубом пенсионеров, опубликовано 20 материала о пожилых людях в общественно-политической газете «Придонье» |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 291049,5 | 288661,9 |
|  |  | местный бюджет | 4795,9 | 4524,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 74454,4 | 74267,5 |
|  |  | областной бюджет | 211799,2 | 209869,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 153529,8 | 151822,6 |
|  |  | местный бюджет | 3276,7 | 3195,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 39440,3 | 39367,2 |
|  |  | областной бюджет | 110812,8 | 109259,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 8704,4 | 8704,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8704,4 | 8704,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 27034,8 | 27034,8 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 27034,8 | 27034,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 530,0 | 514,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 530,0 | 514,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | всего | 1103,0 | 1099,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1103,0 | 1099,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | всего | 46934,6 | 46042,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46934,6 | 46042,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 14896,6 | 14294,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14896,6 | 14294,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 459,7 | 420,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 459,7 | 420,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | всего | 11149,7 | 11148,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11149,7 | 11148,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8.1 | расходы на организацию исполнительно- распорядительных функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия | всего | 9342,7 | 9341,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9342,7 | 9341,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8.2 | расходы по участию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных полномочий | всего | 1807,0 | 1807,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1807,0 | 1807,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 36345,3 | 36272,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 36345,3 | 36272,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | всего | 3276,7 | 3195,8 |
|  |  | местный бюджет | 3276,7 | 3195,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.11. | осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 1074,4 | 1074,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1074,4 | 1074,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. | ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | всего | 2020,6 | 2020,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2020,6 | 2020,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» | всего | 103792,5 | 103292,9 |
|  |  | местный бюджет | 961,1 | 951,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 35014,1 | 34900,3 |
|  |  | областной бюджет | 67817,3 | 67441,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 3650,0 | 3612,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3650,0 | 3612,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 119,4 | 119,3 |
|  |  | местный бюджет | 119,4 | 119,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1 | организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 696,8 | 692,1 |
|  |  | местный бюджет | 696,8 | 692,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 2132,7 | 2130,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2132,7 | 2130,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 5410,3 | 5322,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5410,3 | 5322,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | всего | 6297,3 | 6203,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6297,3 | 6203,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего | 18904,6 | 18902,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 18904,6 | 18902,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 69,2 | 69,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 69,2 | 69,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | всего | 22357,6 | 22351,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11715,4 | 11711,9 |
|  |  | областной бюджет | 10642,2 | 10639,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.9 | Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 5868,6 | 5847,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5868,6 | 5847,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | всего | 4413,6 | 4413,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4413,6 | 4413,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.11 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | всего | 6869,4 | 6741,8 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6869,4 | 6741,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.13 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 355,0 | 330,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 355,0 | 330,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.14 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 22623,5 | 22537,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22623,5 | 22537,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.15 | Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | всего | 320,2 | 320,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 320,2 | 320,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.16 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 3448,4 | 3448,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3448,4 | 3448,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.17 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | всего | 81,0 | 81,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 81,0 | 81,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.18 | Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.19 |  | всего | 144,9 | 140,0 |
|  |  | местный бюджет | 144,9 | 140 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 Подпрограмма | «Старшее поколение» | всего | 33727,2 | 33546,4 |
|  |  | местный бюджет | 558,1 | 377,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33169,1 | 33169,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4.1 Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | всего | 558,1 | 377,3 |
|  |  | местный бюджет | 558,1 | 377,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4.2 Основное мероприятие | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания | всего | 33169,1 | 33169,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33169,1 | 33169,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |  |
| Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | 119,4 | 119,3 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 2132,7 | 2130,7 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 2,1 |  |  | 1,9 |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Проц- тов | 98,8 | 98,0 | 100 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процентов | 45,7 | 45,8 | 45,8 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 58,0 | 79,0* | 79,0 | Показатель выполнен |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 71,4 | 82,5* | 82,5 | Показатель выполнен |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 51,8 | 70,5* | 70,5 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 1,01 | 1,01 | 1,0 | Отклонение показателя на 0,01% (кол-во третьих и последующих детей, рожденных в 2015 и в 2016 равно) |
| 3.2 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процентов | 90,0 | 88,7 | 88,7 | Показатель выполнен |
| 3.3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 100 | 98,82 | 100 | Показатель выполнен |
| 3.4 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 0 | 2,35 | 0 | Показатель выполнен |
| 3.5 | Среднегодовая численность населения | человек | 33785 | 33922 | 33635 | Смертность превысила рождаемость (-150) |
| подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения района | Процентов (11382 пенсионеров в 2016 году) | 6,3 | 5,8 | 6,2 | Показатель выполнен |
| 4.2 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен |
| 4.3 | Соответствие объема предоставленных учреждениями социального обслуживания населения для престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам муниципального задания | процентов | 100 | 100 | 95,0 | 5,0 отсутствие обращений в СРО |
| ... |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

*- в соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 12.11.2012 №986 «О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий работников»

- Приложение № 5

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

- 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2016 г. Социальная поддержка граждан (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Установленный объем софинансирования расходов (%); Объем фактических расходов. федеральный бюджет; областной бюджет; Местный бюджет; за счет средств федерального бюджета; за счет средств областного бюджета; За счет средств местного бюджета. Тыс.руб.; %; тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время; -; 94,7; 5,3; 0; 0; 2130,7; 94,7; 119,3; 5,3. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 6

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в 2016 году Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальной задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим или частично утратившим способность к самообслуживанию и активному передвижению | 0 | 20 | 4904,5 |  | 4150,2 | -754,3 экономия за счет количества предоставляемых услуг | 15 | 4150,2 | 0 |
| социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том-числе детям-инвалидам) на дому, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью | 0 | 510 | 20583,0 |  | 29018,9 | 7681,6 Дополнительные объемы финансирования на выплату стимулирующего характера социальным работникам в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 | 585 | 29018,9 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 530 | 25487,5 |  | 33169,1 |  | 600 | 33169,1 | 0 |