администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017 г.   	                                 № 191                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы Цимлянского района

«Информационное общество» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам.

Глава Цимлянского района                                                                  А.К. Садымов

Постановление вносит

МАУ МФЦ Цимлянского района.

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 14.04.2017  № 191

Отчет

о  реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год.

Все мероприятия Программы направлены на улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район», повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области.

Основными целями Программы являются:

- оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район».

- повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области;

- обеспечение защиты информации.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:

- открытие удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ  на территории муниципального образования «Цимлянский район»;

- работа в единой инфраструктуре обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами;

- обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия;

- обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов.

- осуществление работ по переводу фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год в электронный вид.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы «Информационное общество»

- обеспечение перевода в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год.

- увеличение количества действующих на территории муниципального образования «Цимлянский район» удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района.

- увеличение количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

- удовлетворенность получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг не менее 80 % от числа опрошенных.

Верно: и.о. управляющего делами                                                    Н.К. Гетманова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации Муниципальной программы

- Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  Цимлянского района

«Информационное общество»     за  2016 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному | отчетный 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Информационное общество» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Шт. | 41748 | 41998 | 62627 |  |
| Подпрограмма « Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в электронный вид. | % | 87,9% | 47,2% | 47,2% |  |

- Приложение №2

- к отчету о реализации Муниципальной программы

- Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа. | Администрация Цимлянского района | 2014 | 2020 | - | 2020 | упростит процедуру получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых услуг за счет реализации принципа «одного окна», увеличение пропускной способности сети МФЦ | Увеличение количества предоставляемых услуг за счет реализации принципа «одного окна», увеличение пропускной способности сети МФЦ,увеличение количества УПД | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие систем электронного правительства. | Отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района | 2014 | 2020 |  | 2020 | Развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Государственные услуги предоставляются в электронном виде. |  |
| 2.1.2 | Мероприятия отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области. | Отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района | 2014 | 2020 |  | 2020 | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры | Единая информационная инфраструктура формируется. |  |

- Приложение №3

- к отчету о реализации Муниципальной программы

- Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год

- Таблица 14

Сведения  об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  Цимлянского района  «Информационное общество»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное Общество» | всего | 4579,6 | 4504,6 |
|  |  | местный бюджет | 4449,9 | 4445,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 129,7 | 58,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». | всего | 4572,5 | 4497,5 |
|  |  | местный бюджет | 4449,9 | 4445,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 122,6 | 51,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего | 4572,5 | 4497,5 |
|  |  | местный бюджет | 4449,9 | 4445,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 122,6 | 51,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие информационных технологий» | всего | 7,1 | 7,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7,1 | 7,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие информационных технологий | всего | 7,1 | 7,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7,1 | 7,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Приложение №4

- к отчету о реализации Муниципальной программы

- Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год

- Таблица 18

| Информация о расходах за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в отчетном 2016 году «Информационное Общество»___ (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2017* |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | ср-ва, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего | 8,7 | 285,3 | 266,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | 285,8 | 231,4 | 3,5 | 10,5 | 40,1 | 8,2 |
| I. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАУ МФЦ Цимлянского района | 8,7 | 285,3 | 266,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | 285,8 | 231,4 | 3,5 | 10,5 | 40,1 | 8,2 |

- * остаток средств на начало отчетного года

- ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Приложение №5

- к отчету о реализации Муниципальной программы

- Цимлянского района «Информационное общество» за 2016 год

- Таблица 19

| Информация об исполнении муниципального задания, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» в отчетном 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Подпрограмма: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности | 0,00 | 41998 | 4429,9 |  |  |  | 62627 | 4429,9 | 0,00 |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |