- администрациЯ Цимлянского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017      	                                   № 200                                         	г. Цимлянск

- Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие здравоохранения » за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013г. № 1084  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения» за 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района                                                        А.К. Садымов

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

- Приложение № 1

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность от всех причин | промилле | 16,6 | 14,0 | 16,39 | +2,39. Увеличение показателя происходит в связи с увеличением доли населения пожилого и старческого возраста |  |
| 2. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 15,1 | 0 | -15,1 показатель достигнут |  |
| 3. | Младенческая смертность | промилле | 10,99 | 7,8 | 15,1 | +7,3. В абсолютных цифрах умерло 6 детей, из них 3- умерли в ОПН г. Волгодонска, 1- в ОПН МБУЗ ГБ№2 г. Ростова-на-Дону и 2-е умерли дома. Основные потери детей первого года жизни произошли в период новорождённости- 50%, остальные 50% детей погибли в постнеонатальном периоде. Одной из предотвратимых потерь детей первого года жизни является смерть младенцев на дому без обращения за медицинской помощью. В 2016г. по этой причине в Цимлянском районе потеряно 2 ребёнка, что составляет 33,3%. Причиной этих потерь стали острые заболевания. |  |
| 4. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 689,4 | 720,5 | 632,57 | -87,93. Показатель улучшен |  |
| 5. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 32,55 | 10,2 | 14,85 | +4,65. В ДТП за 2016г. погибло 5 человек, из них 3-е умерли на территории Цимлянского района и 2-е за пределами Ростовской области (40%). Все умерли на месте аварии до приезда машины СМП. Проводится ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений «Дорожной карты». Информация регулярно предоставляется в Администрацию Цимлянского района. Мероприятия по достижению целевого показателя: - усилено межведомственное взаимодействие при организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на догоспитальном этапе, с освещением данной информации в средствах массовой информации; - проведение мероприятий по обучению приемам само- и взаимопомощи, обучение участников дорожного движения приемам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - проведение заседаний медицинского совета совместно с представителями РОО, КПДН, ГИБДД, администрации района для проведения анализа показателей смертности ДТП для выявления причинно-следственных связей и влиянием факторов среды обитания; - постоянно предоставляются медицинские работники для сопровождения транспортировки детских коллективов; - соблюдается проведение 3-х уровневой помощи пострадавшим в ДТП в учреждениях (травматологические центры) межрайцентра г. Волгодонска, областных ЛПУ. |  |
| 6. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 195,27 | 196,1 | 210,86 | -14,76. Показатель превышает плановый. За 2016г. от новообразований в абсолютных числах умер 71 человек, из них 57- состояли на учёте у онколога и 13- не состояли на учёте (диагноз установлен при вскрытии). Мероприятия по достижению целевого показателя: - под особым контролем главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района исполнение решений Коллегии МЗРО №4 от 26.09.2014г. и приказа МЗРО № 1556 «Об оказании онкологической помощи населению РО» в части 100% забора материала для цитологических исследований при проведении профилактических осмотров женщин, максимально широкого использования методики жидкостной цитологии, 100% забора материалов для цитоморфологических исследований в ходе проведения плановых эндоскопических исследований при выявлении любых патологических изменений, 100% онкоскринингового анкетирования регламентированного контингента населения, а так же организацию маршрутизации обследования пациентов, у которых заподозрено онкологическое заболевание; - регулярно медицинскими работниками проводятся циклы бесед, лекций на темы профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной и оздоровительной помощи населению. - для населения района распространяются санитарно- просветительные листовки, буклеты, памятки; - в районной газете «Придонье» опубликована 1 статья; - медицинские работники принимают активное участие в проведении КПДН, родительских собраний и собраний рабочих коллективов; - регулярно проводятся акции добровольного донорства; - проводится ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений «Дорожной карты», информация предоставляется в Администрацию Цимлянского района; - все сельские амбулатории и ФАПы укомплектованы медицинским составом. |  |
| 7. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 11,83 | 21,0 | 41,58 | +20,58. Показатель превышает запланированный. В абсолютных числах в Цимлянском районе умерло от туберкулёза 14 человек. Данный рост показателя смертности обусловлен регистрацией летальных исходов больных туберкулёзом (50,0%), направленных из областного туберкулёзного диспансера незарегистрированных на территории Цимлянского района (в абсолютных цифрах- 7 умерших). Проводился ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений «Дорожной карты». Информация предоставлялась в Администрацию района. Показатель за первое полугодие выше запланированного. Мероприятия по достижению целевого показателя: - строго выполняются планы, порядки и сроки проведения профилактических осмотров населения, в целях выявления больных туберкулезом, обеспечивается соблюдение порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, ВИЧ инфекцией; - ежеквартально проводится анализ заболевания и смертности населения Цимлянского района от туберкулеза, с последующим разбором каждого запущенного случая заболевания туберкулезом, посмертной диагностики туберкулеза, а также каждого случая заболевания детей туберкулезом на врачебных конференциях с участием врачей туберкулезного диспансера. |  |
| 8. | Заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс. населения | 14,79 | 51,9 | 41,58 | +1,89. Показатель превышает запланированный. Мероприятия по достижению целевого показателя: - проводится ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений «Дорожной карты», информация регулярно предоставляется в Администрацию Цимлянского района; - Администрацией Цимлянского района выделено 340,0 т.р. на борьбу с социально значимыми заболеваниями (300,0 т.р. на приобретение туберкулина, 40,0 т.р. на заключительную обработку очагов заражения); - в районной газете «Придонье» опубликована статья о профилактике туберкулеза; - разработан план работы по профилактике и раннему выявлению заболеваний туберкулезом; - в марте 2016г. медицинские работники МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района принимали участие в мероприятиях, посвященных дню борьбы с туберкулезом; - проводится постоянный обмен информацией с органами Роспотребнадзора, туберкулезным диспансером о случаях заболевания и смерти больных туберкулезом; - с июня по июль 2016г. на территории Цимлянского района работал передвижной флюорограф - разработано Постановление Администрации района о совместной работе в этом направлении, было обследовано- 1500 жителей; - проводится работа главами поселений и сотрудниками УВД по привлечению к флюорографическому обследованию и дообследованию посредством передвижного флюорографа лиц с подозрением на заболевание туберкулезом; - проводится постоянный контроль за строгим выполнение приказов по диспансеризации лиц, с выявленной патологией органов грудной клетки; - разработан совместный приказ (ТО Управления Роспотребнадзора по РО в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах, Цимлянский филиал ГБУ РО «ПТКД», МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района) по проведению внутрикожной пробы Манту детям и подросткам, назначены бригады вакцинации. |  |
| 9. | Укомплектованность врачами | процент | 70,5 | 83,0 | 72,62 | -10,38. Значение показателя относительно утверждённого в «Муниципальной программе» не достигнуто. Проводились ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений. Мероприятия по достижению показателей: - проводится активная работа среди учащихся общеобразовательных учреждений, с целью вызова интереса у подростков к медицинской деятельности; - активно используется средства массовой информации, сайт МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района (http://www.crbcimla.ru/); - проводится работа с представителями Администрации Цимлянского района по предоставлению служебного жилья за счет средств местного бюджета; - перспективы повышения гарантий социальной защиты; - обеспечение перспектив профессионального роста, развития карьеры; - регулирование системы оплаты труда специалистов; - обеспечение безопасных и благоприятных условий труда; - совершенствуется работа по поощрению персонала лечебных учреждений и обеспечению их жильем. В результате проведенной работы в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за 2015 г.- 2016г. на постоянную работу приняло 6 врачей: 1 врач- хирург, 1 врач-уролог, 1 участковый врач- педиатр, 1 врач- методист и 2 врача- стоматолога. |  |
| 10. | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1:3,49 | 1: 3 | 1:3,5 | +0,5. Показатель улучшен. |  |
| 11. | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 164,75 | 148,0 | 152,7 | + 4,7. Показатель улучшен. |  |
| 12. | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 86,56 | 80,7 | 84,1 | +3,4. Показатель улучшен. |  |
| 13. | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 52,44 | 53,3 | 53,4 | +0,1. Показатель улучшен. |  |
| 14. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 72,0 | 72,5 | 74,4 | Показатель достигнут. |  |
| Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 100,0 | 85,00 | 100,0 | +15,5. Показатель улучшился. |  |
| 16. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100,0 | 97,00 | 100,0 | +3,0. Показатель улучшился. |  |
| 17. | Охват диспансеризацией подростков | процент | 100,0 | 95,00 | 100,0 | +5,0. Показатель улучшился. |  |
| 18. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов) | процент | 95,6 | 95,50 | 100,0 | +4,95. Показатель улучшился. |  |
| 19. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) | процент | 98,0 | 98,00 | 98,0 | Показатель достигнут. |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент | 35,4 | 40,2 | 68,6 | +28,4. Показатель превышает плановый. |  |
| 21. | Смертность от ишемической болезни сердца | на 100 тыс. населения | 574,1 | 524,3 | 514,2 | -9,8. Показатель улучшился. |  |
| 22. | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | на 100 тыс. населения | 147,8 | 154,8 | 101,8 | +53. Показатель улучшился. |  |
| 23. | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 48,4 | 52,3 | 52,7 | -0,4. Показатель улучшился. |  |
| 24. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 99,68 | 91,6 | 100 | +8,4. Показатель улучшился. |  |
| 25. | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий | процент | 1,18 | 2,88 | 0,00 | -2,88. Показатель улучшился. |  |
| 26. | Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент | 11,6 | 10,00 | 10,00 | Показатель достигнут. |  |
| 27. | Достижение охвата инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент | 88,00 | 87,50 | 86,70 | +0,8. Показатель ниже планируемого. |  |
| Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля беременных женщин прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 43,4 | 75,0 | 74,5 | -0,5. Разработаны мероприятия для улучшения показателя, проводиться ежемесячный мониторинг. |  |
| 29 | Охват неонатальным скринингом | процент | 69,0 | 95,00 | 99,0 | +4,0. Показатель улучшился. |  |
| 30 | Охват аудиологическим скринингом | процент | 100,0 | 95,00 | 100,0 | +5,0. Показатель улучшился. |  |
| 31 | Показатель ранней неонатальной смертности | промилле | 2,1 | 3,15 | 7,6 | +4,45. Показатель превышает плановый. |  |
| 32 | Смертность детей 0 - 17 лет | случаев на 10 000 населения соответствующего возраста | 12,99 | 8,50 | 12,61 | +4,11. Показатель за 2016г. выше запланированного. В абсолютных цифрах- 9 умерших. Анализ смертности детей от 1 года до 17 лет (3 умерших ребёнка) в Цимлянском районе показывает, что 66,7% смертельных исходов (2 случая) произошли от внешних причин и 33,3% смертельных исхода (1 случай) от инфекционного заболевания. Мероприятия по достижению целевого показателя: - руководители МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района постоянно принимают участие в работе КПДН, комиссии по организации отдыха и оздоровления детей; - за 2016г. оздоровлено в пришкольных лагерях – 932 ребенка, в лагерях отдыха Ростовской области и Краснодарского края - 238 детей; - за 2016г. осмотрено 6190 детей, из них 400 детей до 1 года; 310 детям-сиротам проведена диспансеризация; - проведено 12 фельдшерских и 4 врачебных медицинских конференции; - за 2016г. в районной газете «Придонье» опубликовано 20 статей по формированию здорового образа жизни, повышению качества профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной и оздоровительной помощи населению и 15 статей размещено на сайте МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района (http://www.crbcimla.ru/); - регулярно проводятся медицинскими работниками циклы бесед, лекций на темы профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной и оздоровительной помощи населению; - для населения района распространяются санитарно- просветительные листовки, буклеты, памятки; - медицинские работники активно принимают участие в проведении родительских собраний и собраний рабочих коллективов; - регулярно проводятся акции добровольного донорства; - проводится постоянная работа по выявлению семей высокого социального риска, составление реестра семей и детей в них проживающих; - работают школы при детской консультации- «Молодой матери», «Школа беременных». |  |
| 33 | Результативность мероприятий по профилактике абортов | процент | 8,0 | 9,00 | 9,2 | +0,2. Показатель улучшен. |  |
| 34 | Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | процент | 97,8 | 97,00 | 98,1 | +1,1. Показатель улучшился. |  |
| Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в год | человек | 15 | 15 | 10 | -5. Обучение планируется провести в 2017г. |  |
| 36 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования в год | человек | 4 | 1 | 2 | +1. Показатель улучшился. |  |
| 37 | Количество подготовленных специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в год | человек | 1 | 1 | - | -1. Обучение планируется провести в 2017г. |  |
| 38 | Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах в год | человек | 0 | 4 | 0 | -4. Обучение планируется провести в 2017г. |  |
| 39 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения области | процент | 85 | 88 | 88 | Показатель достигнут. |  |
| 40 | Доля аккредитованных специалистов | процент | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5. Экспертиза сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Выполнение плана проверок | процент | не ниже 90,5 | не ниже 90,5 | не ниже 92,1 | +2,1. Показатель улучшен. |  |
| Подпрограмма 6. Управление развитием отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 4,9 | 2,2 | 2,2 | Показатель достигнут. |  |
| Подпрограмма 7. Оказание паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек на 100 тыс. взрослого населения | нет данных | 2,7 | 89,1 | + 86,4 Показатель значительно улучшен. |  |

- Приложение № 2

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения»  за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Заместитель главного врача по мед. обслуж. населения Киселёв А.И. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | своевременное выявление факторов риска неинфек-х заболеваний и их коррекция; снижение уровня забол-сти природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев; своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций; обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза; снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни; снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией; снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры; снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний; снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями; снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения; повышение качества оказания медицинской помощи; обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 2..8 | Софинансирование проведения капитального ремонта (капитальный ремонт здания акушерского отделения, ОСМП, КДЛ, педиатрического отделения) | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 2..9 | Проведение технического надзора | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 2..10 | Составление проектно – сметной документации | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2..11. . | «Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | снижение материнской и младенческой смертности; снижение детской заболеваемости и снижение уровня детской инвалидности; рост результативности мероприятий по профилактике абортов | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, закупка тест-систем, расходных материалов и оборудования | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Начальник отдела кадров Буторина Т.А. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | обеспечение удовлетворенности населения Ростовской области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах; снижение кадрового дефицита; повышение уровня квалификации средних медицинских работников | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Повышение престижа медицинских специальностей | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И Начальник отдела кадров Буторина Т.А. | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 |  | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |

- Приложение № 3

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие здравоохранения»     за  2016  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие здравоохранения» | Всего | 188057,6 | 183121,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9367,3 | 9367,3 |
|  |  | местный бюджет | 1712,9 | 1678,9 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 176977,4 | 172075,3 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». | Всего | 169659,7 | 164882,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1052,8 | 1052,8 |
|  |  | местный бюджет | 840,9 | 840,9 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 167766,0 | 162988,9 |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Всего | 9556,2 | 9556,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 9556,2 | 9556,2 |
| Мероприятие 1.1.3. | - Мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению района (обеспечение проведения гемодиализа больным Цимлянского района) | Всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | - Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего | 340,0 | 339,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 340,0 | 339,8 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | - Мероприятия по борьбе с туберкулёзом (приобретение туберкулина, дезинфекционная обработка очагов заражения) | Всего | 340,0 | 339,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 340,0 | 339,8 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Всего | 158209,8 | 154432,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 158209,8 | 154432,7 |
| Основное мероприятие 1.6 | Развитие медико – санитарной помощи, оказание медицинской помощи в системе ОМС | Всего | 1473,7 | 1473,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1052,8 | 1052,8 |
|  |  | местный бюджет | 420,9 | 420,5 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Мероприятие 1.6.1 | Приобретение модульных ФАП | Всего | 1111,7 | 1111,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1052,8 | 1052,8 |
|  |  | местный бюджет | 58,9 | 58,9 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Мероприятие 1.6.2 | Приобретение мебели для педиатрического отделения | Всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Мероприятие 1.6.3 | Приобретение оборудования и программного обеспечения в поликлинику МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района для внедрения муниципальной услуги «электронная запись на приём к врачу» | Всего | 262,0 | 261,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 262,0 | 261,6 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 12123,7 | 11965,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4526,4 | 4526,4 |
|  |  | местный бюджет | 275,9 | 242,5 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 7321,4 | 7196,8 |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Всего | 7321,4 | 7196,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 7321,4 | 7196,8 |
| Основное мероприятие 2..8 | Софинансирование проведения капитального ремонта (капитальный ремонт здания акушерского отделения, ОСМП, КДЛ, педиатрического отделения) | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2..9 | Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора над строительством | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2..10 | Софинансирование кап. Ремонта муниципального учреждения | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2..11. . | «Организация оказания медицинской помощи на территории РО в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» | Всего | 4722,3 | 4688,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4526,4 | 4526,4 |
|  |  | местный бюджет | 195,9 | 162,5 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Мероприятие 2.11.1 | Организация оказания медицинской помощи, предоставляемой отделениями сестринского ухода. | Всего | 195,9 | 162,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 195,9 | 162,5 |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2..12. | Текущий ремонт ФАПа | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Капитальный ремонт здания Красноярской амбулатории | Всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | Разработка ПСД на текущий ремонт здания Красноярской амбулатории | Всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1704,0 | 1704,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (ФСС) | 1704,0 | 1704,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Всего | 454,0 | 454,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (ФСС) | 454,0 | 454,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Всего | 650,0 | 650,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (ФСС) | 650,0 | 650,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга, закупка тест-систем, расходных материалов и оборудования | Всего | 600,0 | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (ФСС) | 600,0 | 600,0 |
| Подпрограмма 4 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 186,0 | 185,6 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг, территориальный фонд ОМС, ФСС) | 186,0 | 185,6 |
| Основное мероприятие 4.1. | Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Всего | 136,0 | 135,6 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 136,0 | 135,6 |
| Основное мероприятие 4.2. | Повышение престижа медицинских специальностей | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства от оказания платных медицинских услуг) | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма 7 | Оказание паллиативной помощи | Всего | 4384,2 | 4384,2 |
|  |  | Местный бюджет | 596,1 | 596,1 |
|  |  | областной бюджет | 3788,1 | 3788,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Оказание паллиативной помощи взрослым | Всего | 4288,1 | 4288,1 |
|  |  | Местный бюджет | 596,1 | 596,1 |
|  |  | областной бюджет | 3788,1 | 3788,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.1.1. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению района, приобретение хозяйственного инвентаря в целях открытия отделения паллиативной медицинской помощи, повышение квалификации и переподготовка медицинских работников отделения паллиативной медицинской помощи. | Всего | 596,1 | 596,1 |
|  |  | Местный бюджет | 596,1 | 596,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.1.2. | Организация оказания медицинской помощи, предоставляемой отделением паллиативной медицинской помощи. | Всего | 3788,1 | 3788,1 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3788,1 | 3788,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Приложение № 4

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году ___________Развитие здравоохранения________ (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (кредиторской задолженности) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Мероприятие 1.6.1 Приобретение модульных ФАП | 1111,7 | 1111,7 |  |  |
| ВСЕГО: | 1111,7 | 1111,7 |  |  |

- Приложение № 5

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году Развитие здравоохранения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
|  | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

- Приложение № 6

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения» в отчетном году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятие 1.6.1 Приобретение модульных ФАП | 94,7 | 5,3 | 1052,8 | 94,7 | 58,9 | 5,3 |
| ВСЕГО: | 94,7 | 5,3 | 1052,8 | 94,7 | 58,9 | 5,3 |

- Приложение № 7

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения» за 2016 год

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Цимлянского района в отчетном году Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016г.* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2017г.** |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 403,6 | 9556,2 | 4863,0 |  |  | 4459,0 | 234,2 | 9866,3 | 5916,3 | 195,2 | 1277,4 | 2477,4 | 93,5 |  |
| Итого по бюджетным учреждениям | 403,6 | 9556,2 | 4863,0 |  |  | 4459,0 | 234,2 | 9866,3 | 5916,3 | 195,2 | 1277,4 | 2477,4 | 93,5 |  |

- Приложение № 8

- к отчету  о реализации муниципальной

- программы Цимлянского района

- «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016* | Первоначально доведенное муниципальной задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи ровок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуги круглосуточной стационарной помощи (отделение сестринского ухода). Областной бюджет |  | 6900 | 4485,0 | 6900 | 4526,4 | Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 03.11.16г. № 52 | 6903 | 4526,4 |  |
| Местный бюджет |  |  | 292,0 |  | 195,9 | Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 12.12.16г. № 78 |  | 182,5 |  |
| Услуги круглосуточной стационарной помощи (отделение паллиативной медицинской помощи). Областной бюджет |  | 10350 | 11364,3 | 3450 | 3788,1 |  | 3451 | 3788,1 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 17250 | 4643,6 | 10350 | 8510,4 |  | 10354 | 8497,0 |  |

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от  18.04.2017 № 200

- Отчет

- о реализации муниципальной программы

- Цимлянского района «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

1.Основные показатели деятельности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Здравоохранение Цимлянского района представлено МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района.

В структуру МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района входят следующие подразделения:

- 5 амбулаторий;

- 17 фельдшерско-акушерских пунктов.

В районной системе здравоохранения работает 485 человек, из них 63 врача, 212 средних медицинских работников, 75 младших медицинских работников и 135 прочих работника. Укомплектованность врачами– 72,62; средними медицинскими кадрами в районе 78,79.

185 круглосуточных коек и 82 койки дневного стационара, выполненных койко-дней 68161. За 12 месяцев 2016г. пролечено в стационарных условиях 6988 больных.

Гарантированные объемы оказания бесплатной медицинской помощи выполняются на 100%.

Амбулаторный прием осуществляется по 17 специальностям. Количество посещений за  2016г.  составило – 7,74 на 1 жителя.

В отчетном году приняты на работу 5 врачей, из них: врач-педиатр участковый, врач- уролог, врач- методист, 2 врача -стоматолога.

Согласно анкетированию на сегодняшний день удовлетворенность качеством медицинской помощи составила 82,3%. Значительную роль в повышении этого показателя сыграло обеспечение учреждения приходом врачей и медицинским оборудованием.

Для приближения медицинского обслуживания к населению, в МБУЗ «ЦРБ» организована выездная врачебная бригада, которая работает,  согласно приказу по МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района № 360 от 31.12.15г. «О выездной бригаде». 
В 2016г. – было сделано 47 выездов для проведения осмотра населения на базе амбулаторий и ФАП сельского населения, осмотрено 15782 человека.

За 2016г. Цимлянский район посетили следующие бригады областных специалистов: специалистами ОКДЦ было принято 90 человек, из них окулистом- 15 человек, неврологом- 15 человек, ревматологом- 15 человек, кардиологом- 15 человек, урологом- 15 человек, эндокринологом- 15 человек; специалистами РОКБ №1 было принято 150 человек, из них окулистом- 25 человек, пульмонологом- 25 человек, травматологом- 25 человек, кардиологом- 25 человек, гастроэнтерологом- 25 человек, кардиологом детским- 25 человек; специалистами РНИОИ было принято 305 человек; специалистами ГБУ РО ОДБ было принято 180 человек, из них окулистом- 30 человек, пульмонологом- 30 человек, травматологом- 30 человек, неврологом- 30 человек, эндокринологом- 30 человек, кардиологом детским- 30 человек; специалистами РОКБ №2 модуль «Диабет» было принято 95 человек.

Население отдаленных поселков района обследовано выездным флюорографом с профилактической целью (раннего выявления туберкулеза) – всего обследовано 1500 человек. Кроме того, обследование населения района проводится и на стационарном флюорографе поликлиники. За 2016 год  обследовано 12022 человека.

В связи с этим следует отметить, что приобретение оборудования и укомплектование врачами МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района, работа выездной бригады МБУЗ «ЦРБ»  Цимлянского района и выезды в район выездных бригад врачей-специалистов указанных учреждений (в соответствии с приказом МЗ РО № 286 от 18.07.2005г) помогло снизить показатели заболеваемости населения.

Снизился показатель заболеваемости за счет активного проведения диспансеризации определенных групп взрослого населении (в 2016г. план диспансеризации взрослого населения выполнен на 100% - 3900 человек).

2.Анализ работы по оптимизации предоставления медицинских услуг.

В районе реализуется «План мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи на 2016год по Цимлянскому району», согласованный министерством здравоохранения области и утвержденный Главой Цимлянского района.

Поликлиническая помощь представлена поликлиникой на 396 посещений в смену. Поликлиника работает с понедельника по пятницу с 8-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 12-00. Вызовы на дом принимаются ежедневно с 8.00 до 14.00 медрегистратором поликлиники.

В течение  2016 года работала комиссия по подведению итогов  для рассмотрения критериев  эффективности работы первичного звена и структурных подразделений МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района. Проведено  12 заседаний.  Разработаны и утверждены положения об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) за оказание  дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, и их сестрами, узкими врачами специалистами и их сестрами, медицинскому персоналу ФАП, медицинскому персоналу СМП.

Для уменьшения очередей работает три «окна» регистратуры. Регистратура поликлиники компьютеризирована, в наличии имеется три компьютера для распечатки талонов амбулаторного пациента. Запись на прием к врачам ведется так же по телефону.

Административный регламент работы поликлиники разработан и утвержден приказом главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за №142/1 от 18.03.2011г. и в настоящее время ведется его внедрение. В 2013г. для его реализации проведена ЛВС в поликлинике, соединен главный корпус с поликлиникой. Установлены и подключены «тонкие клиенты» в поликлинике, позволяющие работать в медицинской информационной системе (МИС).

В 2016 году за счет средств местного бюджета было закуплено следующее оборудование:

- сервер, позволяющий обеспечить наращивание возможностей программного обеспечения (ПО), разработанного ООО «Электронная медицина»;

- ПО записи на прием к врачу через терминалы «самозаписи»;

- ПО согласующее имеющееся ПО с докупленным;

- ЖК телевизор, видеокарта, кабель – данное оборудование позволяет отображать в холле поликлиники расписание врачей, наличие свободного места для записи к врачу в текущий момент времени.

Все закупленное оборудование и ПО было смонтировано и запущено в эксплуатацию.

- 3.Укомплектованность штатных должностей

- Врачи

Штатные должности – 88,5

Занятые должности (с отработкой рабочего времени)– 80,75

Физические лица - 63

Процент укомплектованности (по данным МИАЦ) – 72,62

Коэффициент совместительства – 1,28

- Средние медицинские работники

Штатные должности – 281,75

Занятые должности (с отработкой рабочего времени)– 263,25

Физические лица - 222

Процент укомплектованности (по данным МИАЦ) – 78,79

Коэффициент совместительства – 1,2

Врачи, имеющие квалификационную категорию – 21,67%, из них:

- высшая категория – 84,62%;

- первая категория – 15,38%;

- вторая категория – 0%.

Средние медицинские работники, имеющие квалификационную категорию -75%, из них:

- высшая категория – 73,58%;

- первая категория – 8,81%;

- вторая категория – 17,61%.

Все врачи  и средние медицинские работники имеют сертификаты по специальности, регулярно 1 раз в 5 лет проходят  курсы повышения квалификации на базе Ростовского медицинского университета и областного медицинского колледжа.

В 2016 году прошли обучение с целью повышения квалификации на курсах усовершенствования- 8 врачей  и 62 средних медработника.

5.Демографические показатели

| Наименование показателя | Среднеобластной показатель за 2009 год |  | Цимлянский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Рождаемость на 1000 населения | 10,91 |  | 14,2 | 13,31 | 11,88 |
| Смертность на 1000 населения | 13,26 |  | 16,9 | 16,8 | 16,39 |
| Материнская смертность | - |  | - | - | - |
| Младенческая смертность на 1000 живорожденных | 6,01 |  | 6,2 | 10,99 | 15 |
| Число врачей на 10000 населения |  | - | 18,53 | 18,4 | 19,03 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |  | - |  |  |  |
| - на дому всего, |  | - | 88 | 82 | 30 |
| из них: от инфаркта - от инсульта |  |  |  | 2 5 | 1 1 |
| В первые сутки в стационаре: всего, из них: - от инфаркта - от инсульта |  | - | 4 2 2 | 2 1 1 | 0 0 0 |

Основными причинами смертности населения в районе являются болезни системы кровообращения (30,5%), злокачественные новообразования (21,2%), травмы и др. внешние причины (19,5%).

Контроль за своевременным направлением пациентов в межтерриториальные и областные лечебно-профилактические учреждения  для получения консультаций специалистов и прохождения высокотехнологических исследований (МРТ, СКТ), осуществляет заместитель главного врача по медицинской части.

Отказов от направлений в областные лечебно-профилактические учреждения не зарегистрировано.

Высокотехнологичная медицинская помощь в 2016г. была оказана в федеральных учреждениях здравоохранения– 31 человеку.

В МБУЗ «ЦРБ» в соответствии с постановлением администрации района от 23.08.2010 № 1021 «О муниципальной постоянно действующей комиссии по проверке целесообразности назначения лекарственных средств, правильности их выписки, медико-экономической экспертизе эффективности дополнительного лекарственного обеспечения» в районе создана муниципальная постоянно действующая комиссия.

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, в соответствии с регламентом. Заявки на лекарственные средства были составлены в пределах выделенных финансовых средств и вовремя предоставлены в министерство здравоохранения области на рассмотрение и утверждение. Дополнительные заявки на вновь выявленных больных составляются в соответствии с требованиями. Необоснованных заявок за 2016 год не было. Выделенные средства используются на 100%.

Между МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района и аптечным пунктом отпуска осуществляется ежедневное оперативное информирование о наличии лекарственных средств.

Информация по лекарственному обеспечению  федеральных и региональных льготников в муниципальном образовании за   2013-2016 годы приведена в нижеприведённых таблицах:

| Период | Годовая квота, тыс.рублей | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.рублей % |  |
| 2013г. | 5975,92 | 5975,92 | 100 |
| 2014г. | 4370,82 | 4370,82 | 100 |
| 2015г. | 4282,7 | 5172,6 | 120,8 |
| 2016г. | 5132,0 | 6356,5 | 123,9 |

| Период | Количество федеральных льготников, человек | Сумма заявки, рублей (на год) тыс.рублей | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс.рублей | % |
| 2013г. | 735 | 6264,369 | 6264,369 | 100 |
| 2014г. | 737 | 5934,68 | 5934,68 | 100 |
| 2015г. | 396 | 5819,56 | 5819,56 | 100 |
| 2016г. | 404 | 5428,8 | 5577,6 | 102,7 |

Плановая госпитализация в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района проводится по направлению врачей-специалистов  поликлиники, после проведения полного обследования. Контроль за плановой госпитализацией проводит заместитель главного врача по медицинской части и заместитель главного врача по поликлиническим вопросам. На сегодня имеется очередь на госпитализацию, не превышающая 10 дней, ведется журнал ожидания.

Работа врачебной комиссии осуществляется, согласно приказу главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района от 31.07.2013г. № 208 «Об организации деятельности врачебной комиссии и подкомиссии в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района». Заседание врачебной комиссии проводится ежедневно с оформлением протоколов, в которых обозначаются рекомендации и планы на оздоровление реабилитационных мероприятий, проводимых согласно плану поликлиники. Все больные, нуждающиеся в реабилитации, направляются на санаторно-курортное лечение и  реабилитационные центры (физиобольницы гг. Таганрога, Новочеркасска, Новошахтинска, Неклиновки, Вешенок, дети – в г. Шахты «Добродея»).

Выявленные больные, нуждающиеся в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях, своевременно направляются на МСЭ. За всеми реабилитационными больными проводится диспансерное наблюдение.

Поступило обращений граждан:

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| - письменных | 44 (65,7%) | 50 (68,5%) | 66 (74,1%) |
| - по горячей лини | 3 (4,5%) | 21 (28,7%) | 13 (14,6%) |
| - устных | 20 (29,8%) | 2 (2,7%) | 10 (11,2%) |
| Из них: |  |  |  |
| -в вышестоящие организации | 32 (47,8%) | 16 (21,9%) | 25 (28%) |
| -обоснованных жалоб | 2 (2,98%) | 5 (6,8%) | 4 (5,6%) |

Все жалобы рассмотрены, даны ответы и разъяснения.

Показатель числа обращений  на 1000 человек населения составил:

в 2012г.-  2,5; среднеобластной показатель- 7,0;

в 2013г.- 2,9; среднеобластной показатель- 7,0;

в 2014г.- 2,0; среднеобластной показатель- 7,1;

в 2015г.- 2,2;  среднеобластной показатель- 7,1;

в 2016г.- 2,4; среднеобластной показатель- 7,1.

6. Анализ выполнения показателей результативности.

При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Цимлянского района» за 2016 год наблюдается улучшение показателя удовлетворенности населения медицинской помощью.

Увеличился показатель уровня госпитализации в учреждение здравоохранения, следовательно увеличилось количество пациентов, которым была оказана стационарная помощь.

В 2013г. в Цимлянском районе утверждён Постановлением Администрации Цимлянского района №508 от 29.04.2013г. план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», целью которой является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результате своего труда через повышение заработной платы.

В рамках Плана мероприятий представлены целевые показатели (индикаторы), которые определяют эффективность деятельности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района. Для достижения целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения разработан План межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района.

Показатели работы МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за 2016г.:

-обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения)- 18,71 при плане 22,0,

-соотношение врачи/ средние медицинские работники- 1/3,5 при плане 1/3,

-число дней работы койки в году- 304,55 при плане 307,

-средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке- 9,68,

-на дневной койке- 7,62,

-средняя длительность лечения больного в стационаре- 9,68 при плане 10,5,

-смертность от всех причин- 16,39 при плане 14,0,

-материнская смертность- 0, при плане 0,

-смертность населения в трудоспособном возрасте- 689,96 при плане 437,

-смертность от болезней системы кровообращения- 632,57 при плане 663,

-смертность от новообразований- 210,86 при плане 183,9,

-младенческая смертность- 15,0 при плане 6,0,

-смертность от туберкулёза- 41,58 при плане 14,5,

-смертность от дорожно-транспортных происшествий- 14,85 при плане 5,5.

Планируемые показатели на 3-х летний период по

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Общая смертность населения (случаев на 1000 населения)

2015год  до 14,5   факт 16,63

2016год  до 14,0   факт 16,39

2017год до 13,1

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

2015год  до 6,5     факт  10,99

2016год  до 6,0     факт  15,00

2017год до 6,0

Смертность детей в возрасте 0-17 лет (случаев на 10000 населения соответствующего возраста)

2015год  до 6,1    факт  12,99

2016год  до 5,8    факт  12,61

2017год до 5,5

Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения)

2015год  до 665    факт   689,37

2016год  до 663    факт   632,57

2017год  до 661

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (случаев на 100 тыс. населения)

2015год  до 184     факт    195,27

2016год  до 183,9  факт    210,86

2017год  до 183,7

Смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения)

2015год  до 14,6     факт  11,83

2016год  до 14,5     факт  41,58

2017год до 14,5

Для повышения укомплектованности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района медицинскими кадрами разработана целевая подпрограмма по привлечению кадров в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района. МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за 2016г. обеспечило предоставление в установленном порядке 7 абитуриентам Цимлянского района целевых направлений на обучение в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации» с заключением соответствующих контрактов с целью последующего трудоустройства в лечебно-профилактические организации Цимлянского района, 2-е абитуриентов поступили (на педиатрический и лечебно- профилактический факультеты).

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района активно работает со СМИ – даются объявления в районную и областные газеты, выставлено объявление о вакансиях на официальном сайте МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района и своевременно подаются заявки в МЗ РО.

За период 2015- 2016г.г. на постоянную работу в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района пришло 6 врачей: участковый врач- педиатр, врач- уролог, врач- хирург, врач- методист и 2 врача- стоматолога.

Все врачебные участки г. Цимлянска, амбулатории и ФАПы укомплектованы медицинскими работниками- врачами, фельдшерами и медицинскими сёстрами.

На 30.12.2016г. средняя заработная плата врачей в Цимлянском районе составила 35981,8 руб. (при целевом показателе- 34875,32 руб.); средняя заработная плата средних медицинских работников составила 19822,7 руб. (при целевом показателе- 19016,48 руб.);

средняя заработная плата младших медицинских составила 12579,2 руб. (при целевом показателе- 12559,83 руб.).

По подпрограмме Профилактика  заболеваний и здорового образа жизни улучшены показатели по охвату профилактическими осмотрами, диспансеризацией детей.

Достигнут показатель удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах.

Улучшен показатель по доле выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» показатель младенческой смертности за 2016г. выше запланированного (15,0 при плане 6,0). В абсолютных цифрах умерло 6 детей. Основные потери детей первого года жизни произошли в период новорождённости- 50%, остальные 50% детей погибли в постнеонатальном периоде. Одной из предотвратимых потерь детей первого года жизни является смерть младенцев на дому без обращения за медицинской помощью. В 2016г. по этой причине в Цимлянском районе потеряно 2 ребёнка, что составляет 33,3%. Причиной этих потерь стали острые заболевания.

Мероприятия по достижению целевого показателя:

- разработан Межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности;

- разработаны мероприятия по выполнению решения Коллегии МЗРО № 4 от 20.12.2016г. «Об организации медицинской помощи детям Ростовской области», в рамках совершенствования организации оказания помощи женщинам и детям;

- информация предоставляется в Администрацию Цимлянского района;

- отделение  скорой медицинской помощи, ФАПы и амбулатории оснащены наборами медикаментов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи для приема родов;

- организована доставка, при возникновении жизнеугрожающих состояний, беременных, рожениц, родильниц и новорожденных в межрайцентр г. Волгодонска согласно алгоритма действий персонала МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района и плана маршрутизации;

- взят на контроль показатель ранней постановки беременных на учет (до 12 недель) не менее 81,5%, выполнение показателя за 2016г. составило- 74,5%, значения показателя не достигнуты.

Причинами не достижения показателя являются:

- большой процент миграции беременных в большом сроке (30%) из других районов и областей,

- увеличение миграции женщин по территории района,

- увеличение количества женщин в фертильном возрасте, относящихся к асоциальной группе населения (15%);

- - взят на контроль показатель охвата беременных пренатальным скринингом 1 триместра- не менее 79%, выполнение показателя за 2016г. составляет 82,9% от количества беременных, вставших на учет до 12 недель;

- обеспечена транспортировка женщин из группы высокого социального риска в межтерриториальный центр УЗ диагностики для проведения пренатальной диагностики;

- взято на контроль обеспечение выявления и своевременное направление беременных группы высокого социального риска согласно плана маршрутизации  на консультации в межрайцентр г. Волгодонска и  ЛПУ г. Ростова-на-Дону, за 2016г. направлено 122 беременных женщины;

- на родоразрешение в учреждениях 3-го уровня в плановом порядке направлено:

- Роддом №5 г. Ростова- на Дону – 1 беременная,

- Перинатальный центр г. Ростова-на-Дону – 11 беременных,

- Городскую больницу №20 (г. Ростов-на-Дону)- 2 беременных,

- БСМП №1- 2 беременных,

- НИИАП (г. Ростов-на-Дону)- 3 беременных,

- ОКБ № 2 -12 беременных;

- осмотрено 100% детей первого года жизни,  под постоянным контролем проведение комплекса лечебно-профилактических, реабилитационных и коррекционных мероприятий;

- проведено 12 медицинских советов для проведения анализа показателей младенческой смертности и выявления причинно-следственных связей с влиянием факторов среды обитания;

- все случаи смерти детей до 1 года рассматриваются на медицинских советах; о каждом случае ставятся в известность глава Администрации Цимлянского района, комиссия по делам несовершеннолетних, прокуратура, межведомственная комиссия по снижению смертности. По результатам рассмотрения принимаются меры.

Показатель смертности детей от 0 до 17 лет за 2016г. превысил планируемый (5,8) и составил 12,61. В абсолютных цифрах- 9 умерших. Анализ смертности детей от 1 года до 17 лет (3 умерших ребёнка) в Цимлянском районе показывает, что 66,7% смертельных исходов (2 случая) произошли от внешних причин и 33,3%  смертельных исхода (1 случай) от инфекционного заболевания.

Мероприятия по достижению целевого показателя:

- руководители МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района постоянно  принимают участие в работе КПДН, комиссии по организации отдыха и оздоровления детей;

- за 2016г. оздоровлено в пришкольных лагерях – 932 ребенка, в лагерях отдыха Ростовской области и Краснодарского края  - 238 детей;

- за 2016г. осмотрено 6190 детей, из них 400 детей до 1 года; 310 детям-сиротам проведена диспансеризация;

- проведено 12 фельдшерских и 4 врачебных медицинских конференции;

- за 2016г. в районной газете «Придонье» опубликовано 20 статей по формированию здорового образа жизни, повышению качества профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной и оздоровительной помощи населению и 15 статей размещено на сайте МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района (http://www.crbcimla.ru/);

- регулярно проводятся медицинскими работниками циклы бесед, лекций на темы профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной и оздоровительной помощи населению;

- для населения района распространяются санитарно- просветительные листовки, буклеты, памятки;

- медицинские работники активно принимают участие в проведении родительских собраний и собраний рабочих коллективов;

- регулярно проводятся акции добровольного донорства;

- проводится постоянная работа по выявлению семей высокого социального риска, составление реестра семей и детей в них проживающих;

- работают школы при детской консультации- «Молодой матери», «Школа беременных».

Показатель смертности от туберкулёза в 2016г. превышает запланированный (14,5) 48,1. В абсолютных числах в Цимлянском районе умерло от туберкулёза 14 человек.

Данный рост показателя смертности обусловлен регистрацией летальных исходов больных туберкулёзом (50,0%), направленных из областного туберкулёзного диспансера незарегистрированных на территории Цимлянского района (в абсолютных цифрах- 7 умерших).

Проводился ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений «Дорожной карты». Информация предоставлялась в Администрацию района.

Показатель за первое полугодие выше запланированного.

Мероприятия по достижению целевого показателя:

- строго выполняются планы, порядки и сроки проведения профилактических осмотров населения, в целях выявления больных туберкулезом, обеспечивается соблюдение порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, ВИЧ инфекцией;

- ежеквартально проводится анализ заболевания и смертности  населения Цимлянского района от туберкулеза, с последующим разбором каждого запущенного случая заболевания туберкулезом, посмертной диагностики туберкулеза, а также каждого случая заболевания детей туберкулезом на врачебных конференциях с участием врачей туберкулезного диспансера.

Показатель смертности от ДТП за 2016г. превышает запланированный (5,5) и составляет 14,85. В ДТП за 2016г. погибло 5 человек, из них 3-е умерли на территории Цимлянского района и 2-е за пределами Ростовской области (40%). Все умерли на месте аварии до приезда машины СМП.

Проводится ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений «Дорожной карты». Информация регулярно предоставляется в Администрацию Цимлянского района.

Мероприятия по достижению целевого показателя:

- усилено   межведомственное   взаимодействие при организации оказания  медицинской  помощи пострадавшим      в      дорожно-транспортных происшествиях   на   догоспитальном    этапе, с  освещением  данной  информации   в средствах  массовой  информации;

- проведение мероприятий по обучению   приемам   само-   и взаимопомощи, обучение   участников   дорожного    движения  приемам оказания первой  помощи  пострадавшим в дорожно-транспортных   происшествиях;

- проведение  заседаний медицинского совета совместно с представителями РОО, КПДН, ГИБДД, администрации района для проведения анализа показателей смертности ДТП для выявления причинно-следственных связей и влиянием факторов среды обитания;

- постоянно предоставляются медицинские работники для сопровождения транспортировки детских коллективов;

- соблюдается  проведение 3-х уровневой помощи  пострадавшим в ДТП в учреждениях (травматологические центры) межрайцентра г. Волгодонска, областных ЛПУ.

Показатель смертности от новообразований за 2016г. выше запланированного (183,9) и составил 210,86.

Мероприятия по достижению целевого показателя:

- под особым контролем главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района исполнение решений Коллегии МЗРО №4 от 26.09.2014г. и приказа МЗРО № 1556 «Об оказании онкологической помощи населению РО» в части 100% забора материала для цитологических исследований при проведении профилактических осмотров женщин, максимально широкого использования методики жидкостной цитологии, 100% забора материалов для цитоморфологических исследований в ходе проведения плановых эндоскопических исследований при выявлении любых патологических изменений, 100% онкоскринингового анкетирования регламентированного контингента населения, а так же организацию маршрутизации обследования пациентов, у которых заподозрено онкологическое заболевание;

- для раннего выявления злокачественных новообразований проводится работа по повышению качества проведения диспансерных осмотров заболеваемости злокачественными новообразованиями по основным нозологическим формам;

- за 2016г. прошло обследование ФЛО - 12022 человека,

ММГ – 2313 человек,

смотровой кабинет – 5033 человека.

- за 2016г. прошли всеобщую диспансеризацию 3900 человек взрослого населения, 700 человек прошли профилактические осмотры;

- регулярно медицинскими работниками проводятся циклы бесед, лекций на темы профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной и оздоровительной помощи населению.

- для населения района распространяются санитарно- просветительные листовки, буклеты, памятки;

- в районной газете «Придонье» опубликована 1 статья;

- медицинские работники принимают активное участие в проведении КПДН, родительских собраний и собраний рабочих коллективов;

- регулярно проводятся акции добровольного донорства;

- проводится ежемесячный мониторинг и контроль за уровнем значений «Дорожной карты», информация предоставляется в Администрацию Цимлянского района;

- все сельские амбулатории и ФАПы укомплектованы медицинским составом.

Остальные показатели выполнены.

Верно: управляющий делами                                                 Н.И. Безбабнов