администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017 г.   	                                 №   207                                      г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Управление муниципальными финансами» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2016 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за  выполнением   постановления   возложить   на исполняющего обязанности заместителя  Главы   Администрации   района  по экономике  и финансовым вопросам Ананьеву Т.В.

Глава Цимлянского района                                                А.К. Садымов

Постановление вносит

финансовый отдел

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского  района

от 20.04.2017 г. № 207

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Цимлянского района, утвержденным распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 175, финансовый отдел Администрации Цимлянского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1216.

Приказом финансового отдела Администрации Цимлянского района от 30.11.2015 № 22 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 36629,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 36628,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цимлянского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Цимлянского  района), в отчетном периоде решались следующие задачи:

-обеспечение эффективной политики налоговой политики и политики в области доходов;

-формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности;

-совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса;

-совершенствование составления и организации исполнения бюджета Цимлянского района;

-формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района;

-достижение экономически обоснованного объема муниципального долга;

-выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам;

-обеспечение высокой степени автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местных бюджетов, а также предоставление эффективных методов финансового контроля на всех этапах планирования и исполнения местных бюджетов.

- обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами.

-повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района;

-предоставление финансовой помощи из бюджета Цимлянского района в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на сбалансированность, поступающих из бюджета муниципального района, а так же иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района;

-содействие муниципальным образованиям Цимлянского района по вопросам качественного осуществления бюджетного процесса через оказание методологической помощи.

Сроки окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлены на период до 2020 года, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации через развитие правового регулирования и методического обеспечения, а также длительным характером процесса реализации основных мероприятий.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета района исполнены в объеме 912,7 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 137,3 млн. рублей  с приростом по сравнению с прошлым годом на 54,5 процента.

Расходы бюджета муниципального района исполнены в объеме 898,6 млн. рублей, что на 0,6 процента ниже, чем в 2015 году.  В 2016 году сократились расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые  за счет средств областного и местного бюджета на сумму 929,4 тыс. рублей.

На социально-культурную сферу (образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику) направлено 738,5 млн. рублей (82,2 процента всех расходов), что на 0,5 процента ниже, чем в 2015 году.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цимлянского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы является принятие 26 декабря 2016 года Решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» № 62.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Ростовской области постановлением Администрации Цимлянского района от 05.08.2016 № 357 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2016 году проект бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период разработан и внесен в Собрание депутатов Цимлянского района  одновременно с проектом решения Собрания депутатов «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Задачи сбалансированности бюджета муниципального района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2016 год» от 23.12.2015 № 23, «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» от 20.09.2007 № 144.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Цимлянского района «Об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района за 2015 год» от 16.05.2016 № 37, приняты постановления Администрации Цимлянского района «Об отчете об исполнении  бюджета муниципального района за I квартал 2016 г.» от 02.06.2016 № 275, «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Цимлянского района за I полугодие 2016г.» от 01.09.2016 № 380 и «Об отчете об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016г.» от 29.11.2016 № 519. По проектам решений  «Об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района за 2015 год» и «О  бюджете Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Цимлянского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района за 2015 год» и «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Эффективное управление муниципальным долгом Цимлянского района способствовало обеспечению сбалансированности бюджета муниципального района благодаря своевременному привлечению заемных средств и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета муниципального района по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы и приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 14 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки». По итогам проведенных мероприятий в соответствии с распоряжением Администрации Цимлянского района от 06.06.2014г. № 86 
«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Цимлянском районе на 2014 – 
2016 годы» темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 2016 года составил 131,9 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.01.2017 года составила 43,3 млн. рублей. Рост сложившейся недоимки произошел в связи с переносом срока уплаты имущественных налогов на 01 декабря.

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области». В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 826 «О Порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области о налогах» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на региональном уровне налоговых льгот.

1.3. «Формирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными программами». С 2014 года Цимлянский район применяет программный принцип планирования и исполнения бюджета района.

Администрацией Цимлянского района  утверждена 21 муниципальная программа, включенная в перечень муниципальных программ Цимлянского района (распоряжение Администрации Цимлянского района  от 20.09.2013 № 175).

На реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году предусмотрено 860,3 млн. рублей или 94,7 процента общего объема расходов бюджета муниципального района. Исполнение по муниципальным программам составило в отчетном году 99,1 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета муниципального района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса». По итогам 2016 года приняты решения Собрания депутатов Цимлянского района:

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007г. № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» от 12.12.2016  № 57;

«О внесении изменении в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 07.10.2010г. № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района» от 03.11.2016 № 54;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района Ростовской области от 10.06.2015 № 7 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
осуществляемых на территории Цимлянского района» в том числе от 24.03.2016 № 31 и от 26.12.2016 № 67;

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района». Решением Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2016 год» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района в объеме 1600,0 тыс. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов муниципальной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального района.

В течение 2016 года осуществлялось своевременное предоставление указанных средств в соответствии с распоряжениями Администрации Цимлянского района

2.3. «Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района». Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района». В соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района от 05.08.2016 № 356 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта  бюджета Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  от 23.03.2016 № 119 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015г. № 23 «О бюджете Цимлянского района на 2016 год»», приказами финансового отдела Администрации Цимлянского района от 02.06.2016 № 15 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района», от 25.12.2015 № 28 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)» и от 28.12.2015 № 29 «О порядке исполнения бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета муниципального района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» является эффективное управление муниципальным долгом Цимлянского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом Цимлянского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации». На 01.01.2016 года долговые обязательства Цимлянского района по привлеченным заемным средствам составляли  1,95 млн. рублей.

В 2016 году обеспечено запланированное исполнение обязательств. По итогам 2016 года муниципальный долг Цимлянского района погашен полностью в сумме 1,95 млн. рублей.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района». Решением Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2016 год» от 23.12.2015 № 23 запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в сумме 52,4 тыс. рублей. Фактически расходы на обслуживание муниципального долга составили 52,4 тыс. рублей.

Целью подпрограммы 4 «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является внедрение и развитие в Цимлянском районе информационной системы, которая позволит существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с областными информационными системами, а также предоставит гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах  бюджета муниципального района, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

4.1. «Введение единой информационной системы управления общественными  финансами Цимлянского района» Финансовый отдел  и все главные распорядители средств бюджета Цимлянского района подключены к подсистемам «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области. Внедрен в эксплуатацию интернет-портал «Бюджет для граждан», представляющий в сети Интернет в доступной и наглядной форме сведения о бюджете  Цимлянского района и отчеты о его исполнении.

Целью подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» является поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований  Цимлянского района и содействие сбалансированности  бюджетов поселений.

5.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района». Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района осуществлялось путем предоставления местным бюджетам дотаций из бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета. Распределение указанных дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Цимлянского района от 07.10.2010г. № 22 «Об утверждении положения о порядке  предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района».

За 2016 год из бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета выделены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в объеме 27964,3 тыс. рублей.

В бюджете Цимлянского района на 2016 год предусмотрена дополнительная финансовая помощь, в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, за счет собственных средств в объеме 3000,0 тыс. рублей.

По обращениям глав муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены четырем  муниципальным образованиям в объеме 2 998,9 тыс. рублей.

5.2. «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетом муниципальных образований». Дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований района не предоставлялась

Целью подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» является повышение качества бюджетного процесса муниципальных образований Цимлянского района.

6.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района». Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах поселений 7-ми муниципальных образований района на 2016 год. Заключения по результатам проверки направлены главам поселений. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена.

В целях  соблюдения органами местного самоуправления  установленных Бюджетным кодексом РФ предельного размера дефицита, предельного объема муниципального долга проверяются решения о внесении изменений в бюджеты поселений.

Ежемесячно анализировалась информация финансовых органов муниципальных образований района об ожидаемом исполнении бюджетов поселений.

В целях подведения  итогов работы за 2015 год в сфере экономики и финансов и обсуждения основных задач по исполнению бюджета Цимлянского  района текущего года в марте месяце 2016 года проведено расширенное заседание с участием главы района, специалистов финансового отдела, глав и специалистов администраций поселений.

В июле 2016 года проведены выездные мероприятия по поселениям Цимлянского района с целью оказания методической помощи специалистам финансово-экономических служб поселений.

В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг принятия бюджетов поселений на 2017-2019 годы. Все  бюджеты поселений приняты в установленные Бюджетным кодексом РФ сроки - до 01.01.2017.

6.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами». В феврале 2016 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2015 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) – I степень качества достигнута 2 поселениями,  II степень качества – 2 поселениями, III степень качества – 
3 поселениями. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях  за 2015 год размещены на официальном сайте Администрации Цимлянского района.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цимлянского района», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Цимлянского района. По итогам 2016 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 155,3 млн. рублей или 109,3 процента к плановым назначениям с ростом к прошлому году на 31,9 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2015 году из 14 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 № 23 «О  бюджете Цимлянского района на 2016 год».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 36 629,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2016 года составило 36 628,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности министерства финансов Ростовской области) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2016 год предусмотрено 5 665,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2016 года заключено 44 муниципальных контракта (договора) на сумму 806,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 664,8 тыс. рублей, или 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 5.1 (совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района) подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов поселений»,  на 2016 год было предусмотрено 30 964,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 30 963,2 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» с обоснованием отклонений представлены в приложении  № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу два раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Цимлянского района  от 10.02.2016 № 62 и от 25.05.2016 №261.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2016 год»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

В течение 2016 года осуществлялись мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы. Принимая во внимание, что реализация муниципальной программы осуществляется до 2020 года, а также то, что она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей, получение ожидаемых результатов реализации подпрограмм и в целом муниципальной программы осуществляется в значительной степени непрерывно на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- фактических и планируемых объемов расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2016 году, составлял 36 629,4 тыс. рублей. Исполнение указанных расходов по итогам 2016 года составило 
36 628,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям финансового отдела Администрации Цимлянского района.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В течение 2016 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Цимлянского района в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджетов муниципальных образований Цимлянского района.

В рамках реализации муниципальной программы в части взаимоотношений с бюджетами поселений в 2016 году была обеспечена сбалансированность местных бюджетов и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В этих целях из областного бюджета в полном объеме была получена и направлена бюджетам поселений  дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 27 964,3 тыс. рублей.

Кроме того, для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений были выделены средства  бюджета муниципального района в сумме 2 998,9 тыс. рублей.

Осуществлялось методологическое сопровождение по вопросам качественного планирования и исполнения бюджетов поселений.

Реализация мер правового регулирования в 2016 году не предусмотрена.

9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Верно: управляющий делами                                             Н.И. Безбабнов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами | Всего | 36 629,4 | 36 629,4 | 36 628,0 |
|  | бюджет муниципального района | 8 665,1 | 8 665,1 | 8663,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | 27 964,3 | 27 964,3 | 27 964,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областной бюджет | 27 964,3 | 27 964,3 | 27 964,3 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего |  | – | – |
|  | бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 5665,1 | 5665,1 | 5664,8 |
|  | бюджет муниципального района | 5665,1 | 5665,1 | 5664,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | Всего | 5665,1 | 5665,1 | 5664,8 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | Всего | – | – | – |
|  | бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом Цимлянского в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет муниципального района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Введение единой информационной системы управления общественными финансами Цимлянского района | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Всего | 30964,3 | 30964,3 | 30963,2 |
|  | бюджет муниципального района | 3000,0 | 3000,0 | 2998,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | 27964,3 | 27964,3 | 27964,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета | 27964,3 | 27964,3 | 27964,3 |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | Всего | 30964,3 | 30964,3 | 30963,2 |
| Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений | Всего | - | - | - |
|  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | Всего | – | – | – |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | – |
| 2. | 2. Качество управления финансами Цимлянского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | II | II | II |  |
| 3. | 3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 30963,3 | 30964,3 | 30963,2 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цимлянского района | тыс. рублей | 164 785,7 | 198 970,2 | 217 402,0 | Доходы консолидированного бюджета 2016 года исполнены на 109,3% к плану |
| 5. | 1.2. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Цимлянского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | процентов | 93,0 | 94,7 | 94,8 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений от плановых назначений нет |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Цимлянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 4,4 | 1,7 | 1,4 | Данный показатель Цимлянского района находится на безопасном уровне, его снижение связано с перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходов бюджета муниципального района. |
| 8. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,13 | 0,02 | 0,02 | – |
|  | Подпрограмма 4. «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 9. | 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | – | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |
| 10. | 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | 2686,4 | 2501,2 | 2501,2 | – |
| 11. | 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Цимлянского района | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 12. | 5.3. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0 | 0 | 0 | – |
|  | Подпрограмма 6. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |
| 13. | 6.1. Количество муниципальных образований Цимлянского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | штук | 2 | 4 | 2 | Отклонение от планового значения показателя обусловлено проведением расчетов исходя из реально сложившихся показателей планирования и исполнения местных бюджетов, формирования сводной комплексной оценки по совокупности выполнения индикаторов оценки |
| 14. | 7.2. Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2016 году к муниципальным образованиям района не применялись меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными Финансами» за 2016 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2016 год по итогам 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | ведущий специалист Заднепровская О. Е. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Цимлянского района от 27.05.2015 года № 98 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Цимлянского района от 06.06.2014 г. №86 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Ростовской области на 2014-2016 годы»». Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Цимлянского района за 2016 год составили 217 402,0 тыс. руб. что на 31,9% больше к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в консолидированный бюджет Цимлянского района по состоянию на 01.01.2017г. составила 43 276,6 тыс. руб. из которой 20 432,7 тыс. руб. недоимка по “акцизам по подакцизным товарам” ОАО «Цимлянские вина» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области | ведущий специалист Заднепровская О. Е. | В соответствии с постановлениями Администраций городского и сельских поселений Цимлянского района «О порядке оценки бюджетной и социальной ответственности (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» проведена ежегодная оценка предоставленных на муниципальном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку ориентированы на поддержание инвестиционной привлекательности района либо имеют социальную направленность | 01.01.2016 | 25.10.2016 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными программами | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Бюджет Цимлянского района сформирован на основе 21 муниципальной программы Цимлянского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2016 году 860300,8 тыс. рублей. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 94,7 процента в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н.. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 5665,1 | 5664,8 | 806,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2016 года приняты: - решение Собрания депутатов «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района Ростовской области от 10.06.2015 № 7 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Цимлянского района» в том числе от 24.03.2016 № 31 и от 26.12.2016 № 67; постановление Администрации Цимлянского района от 23.03.2016 № 119 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 № 23 «О бюджете Цимлянского района на 2016 год»; - постановление Администрации Цимлянского района от 10.02.2016 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 30.04.2014 года № 413 «О порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Цимлянского района бюджетам поселений»; решение Собрания депутатов от 03.11.2016 № 54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 7.10. 2010г. № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района»; решение Собрания депутатов от 12.12.2016 № 57 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007г. № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Решением собрания депутатов от 23.12.2015 № 23 «О бюджете Цимлянского района на 2016 год» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района в объеме 1600,0 тыс. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов муниципальной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | главный бухгалтер Родина Е.Н. | Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5665,1 | 5664,8 | 806,6 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 23.03.2016 № 119 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 № 23 «О бюджете Цимлянского района на 2016 год», приказами финансового отдела от 25.12.2015 № 28 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)» и от 28.12.2015 № 29 «О порядке исполнения бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета муниципального района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.5 | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Цимлянского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Цимлянского района проекта решения «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Проект решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен финансовым отделом Администрации Цимлянского района и представлен Администрации Цимлянского района для внесения в Собрание депутатов в установленный срок. Проект рассмотрен и принят Собранием депутатов Цимлянского района. (решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2016 № 62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). | - | 28.11.2016 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | главный специалист Подскребалина О.Л. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2017г. муниципальный долг бюджета Цимлянского района погашен полностью в сумме 1950,0 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | главный специалист Подскребалина О.Л. | Решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015г. № 23 «О бюджете Цимлянского района на 2016 год» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в сумме 52,4 тыс. рублей или 0,02 процента от расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета., установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, при нормативе 15,0 процентов. Фактически расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.01.2017г. составили 52,3 тыс. рублей, просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Цимлянского района о привлечении заемных средств | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2017г. заемные средства не привлекались. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ведущий специалист Зеленов Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Введение единой информационной системы управления общественными финансами Цимлянского района | ведущий специалист Зеленов Е.А. | Финансовый отдел и все главные распорядители средств бюджета Цимлянского района подключены к подсистемам «АЦК-Планирование» и «АЦК –Финансы» единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области. Внедрен в эксплуатацию интернет-портал «Бюджет для граждан», представляющий в сети Интернет в доступной и наглядной форме сведения о бюджете Цимлянского района и отчеты о его исполнении. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н., главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 30964,3 | 30963,2 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций из областного бюджета. Распределение указанных дотаций производится в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Цимлянского района от 07.10.2010г.. № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района» За 2016 год из областного бюджета выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в объеме 27 964,3 тыс. рублей. В бюджете Цимлянского района на 2016 год предусмотрена дополнительная финансовая помощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет собственных средств в объеме 3000,0 тыс. рублей. По обращениям глав муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены четырем муниципальным образованиям в объеме 2 998,9 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30964,3 | 30963,2 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. гавный специалист Подскребалина О.Л. | Дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований района не предоставлялась | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А. | Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах поселений 7-ми муниципальных образований района на 2016 год. Заключения по результатам проверки направлены главам поселений. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. В целях соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельного размера дефицита, предельного объема муниципального долга проверяются решения о внесении изменений в бюджеты поселений. Ежемесячно анализировалась информация финансовых органов муниципальных образований района об ожидаемом исполнении бюджетов поселений 28 марта 2016 года проведено расширенное заседание с участием главы района, специалистов финансового отдела, глав и специалистов администраций поселений по подведению итогов работы за 2015 год в сфере экономики и финансов. На заседании были рассмотрены следующие вопросы: - об исполнении консолидированного бюджета Цимлянского района за 2015 год; - о задачах исполнения бюджета Цимлянского района 2016 года; - о планировании бюджета муниципального района на 2017год. 28-29 июня 2016 года проведены выездные мероприятия по поселениям Цимлянского района с целью оказания методической помощи специалистам финансово-экономических служб поселений. Направлено 15 методологических писем муниципальным образованиям района по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг принятия бюджетов поселений на 2017-2019 годы. Все бюджеты поселений приняты в установленные Бюджетным кодексом РФ сроки - до 01.01.2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В феврале 2016 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Цимлянского района за 2015 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 2 территориями, II степень качества у двух муниципальных образований, III степень качества у трех муниципальных образований. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района за 2015 год размещены на официальном сайте Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 01.03.2016 |  |  |  |
| 7. | Итого по муниципальной программе | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 36 629,4 | 36628,0 | 806,6 |