администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017 г.   	                                 № 224                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района

от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района                                                                А.К. Садымов

Постановление вносит

главный специалист по физкультуре

и спорту Администрации района

Лященко Н.Н

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 27.04.2017 № 224

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Цимлянского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Цимлянском районе на высоком организационном уровне районных, областных и всероссийских соревнований в 2015 году построен многофункциональный спортивный зала СОШ №2, произведено покрытие спортивной площадки в Красноярской СОШ; построена спортивная площадка в Калининской СОШ. В 2016 году построена спортплощадка в г. Цимлянске.

в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 90 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по  видам спорта;

приобретены 80 маек и 80 кепок для экипировки сборной команды района, 1 комплект футбольной формы, 2 комплекта волейбольной формы.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограммы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы  «Развитие физической культуры и массового спорта Цимлянского района»  привела к достижению следующих результатов.

В результате реализации основного мероприятия 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» проведено 90  мероприятий для всех категорий населения, в том числе: районные соревнования Спартакиады Дона 2016 по четырнадцати видам спорта. Районные соревнования по футболу посвященные памяти Героя Социалистического Труда Нины Пантелеевны Захаровой, Героя Советского Союза Александра Иринина. Помимо традиционных соревнований был проведен открытый турнир по шахматам на призы Главы Цимлянского района. На спортивной базе района проведены областные - зональные соревнования Спартакиады Дона 2016г.

Среди школьников, дополнительно, проведены районные соревнования по легкоатлетическому кроссу, открытые районные соревнования по плаванию посвященные памяти П.Ф.Ковалева, футболу на кубок «Золотая осень»; районные соревнования по волейболу среди юношей и девушек и мини футболу.      В 2016 году в районе стартовал Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, с начала года проводился приём нормативов у школьников.(1-5 ступени).  Более 400 ребят пробовали свои силы при выполнении нормативов комплекса ГТО. С 14 октября 2016 года в районе проводится приём нормативов Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса ГТО у всех возрастных групп населения от 6 до 70 лет и старше. В настоящее время число сдавших нормативы комплекса ГТО составило 178 человек из них 52 золота, 73 серебро и 53 бронза.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2016 году увеличилось число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 34,2%, это обусловлено улучшением качества проводимых спортивных мероприятий среди различных групп населения. Ведется постоянная работа по вовлечению жителей района различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Уточненный план бюджетных ассигнований на 2016 год составил 595,3 тыс. руб. фактически исполнен бюджет за 2016 год на 100,0%

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2016 году привлечены средства местного бюджета на общую сумму 595,3 тыс. рублей фактически исполнен бюджет за 2016 год на 100,0%,  согласно приложению № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы за 2016 год

В муниципальной программе за 2016 год предусмотрены 6 показателей, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 5 показателей (№ 2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);

ожидаемые значения превышены по 1 показателю (№ 1);

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 финансового года изменения в муниципальную программу вносились один раз:

постановлением Администрации Цимлянского района от 07.10.2016 № 456 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1226» проведена корректировка объема финансирования программы.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы в 2016 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся за 2016 год значений целевых показателей муниципальной программы предлагается в 2017 году откорректировать значения целевых показателей на 2017 – 2020 годы, характеризующие численный и качественный состав систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Верно: управляющий делами                                           Н.И. Безбабнов

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2016 год.

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 595,3 | 595,2 |
|  |  | местный бюджет | 595,3 | 595,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта Цимлянского района | всего | 595,3 | 595,2 |
|  |  | местный бюджет | 595,3 | 595,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Цимлянского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 595,3 | 595,2 |
|  |  | местный бюджет | 595,3 | 595,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2016 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015год, предшествующий отчетному<1> | 2016отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 32,1 | 32,5 | 34,1 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 31,5 | 32,0 | 32,0 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Цимлянского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | процент | 19,8 | 20,8 | 20,8 |  |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 5,1 | 6,1 | 6,1 |  |
| 1.3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 71,96 | 72,6 | 72,6 |  |
| ...1.4 | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Цимлянского района, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Цимлянского района | процент | 3,8 | 4,5 | 4,5 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.