администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017 г.   	                                 № 226                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной   программы

«Защита населения и территории  от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах »

на территории Цимлянского района за 2016 год

Во соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013г. № 1084  «Об утверждении  Порядка принятия разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского  района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной  программе  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » на территории Цимлянского района за 2016 год, согласно приложению.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальника отдела сельского хозяйства Высочина А.И.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                       А.И. Высочин

Постановление вносит

сектор ГО и ЧС,ЕДДС

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 28.04.2017 № 226

Отчет

о реализации  муниципальной  программе «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Цимлянского района за 2016 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы « Защита населения  и территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная  постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2-13 №1224.ответственными исполнителями в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

Обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Обеспечению готовности сил и средств районного звена областной подсистемы РСЧС;

Подержанию в постоянной готовности районную систему оповещения населения;

Выполнению мероприятий по созданию на территории Цимлянского района системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения  и территории Цимлянского района решены задачи по поддержанию постоянной готовности  добровольных пожарных, оснащению их первичными средствами пожаротушения;

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера решены задачи по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Цимлянского района.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Цимлянского района решены задачи по обеспечению предупреждения  и ликвидации происшествий на водных объектах.

В целях обеспечения взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решена задача по созданию и обеспечению системы обеспечения вызова экстренных оперативных   служб на территории Цимлянского района.

Раздел 2 Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм.

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация исполнителями программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Подержание в готовности и модернизация территориальной системы оповещения Цимлянского района

1.2 Предупреждение ЧС и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

1.3 Улучшение учебной и материально-технической базы сектора ГО и ЧС, ЕДДС.

1.4. Финансовое обеспечение системы обеспечения вызова  экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В 2016 году прошли обучение  15 человек в « Учебно-медотическом центре по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях Ростовской области».

В 2016 году  поселениями закуплено 1 мотопомпа, 25 хлопуш.

За отчетный период поддержание системы оповещения населения Цимлянского района в постоянной готовности обеспечивалось тренировками с  включением системы оповещения;

В 2016 году проведено 56 учений и тренировок  с предприятиями и организациями района.

В подпрограмме  2 предусмотрено выполнение четырех конкретных событий:

1.1 Своевременное информирование населения об угрозе и возникновения ЧС.

1.2 Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, ЧС и происшествий на воде.

1.3 Улучшение процесса обучения и повышения уровня  подготовки специалистов районного звена подсистемы РСЧС к действиям при возникновении ЧС, хранение и обновление материальных запасов для ликвидации ЧС.

1.4 Оборудование помещения  ЕДДС системы «112»;

Отчет о выполнение муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » на территории Цимлянского района  в  2016 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

в результате профилактической работы , проводимой в поселениях на сходах, уменьшилось количество пожаров, происшествий и пострадавших в них;

с введением в опытную эксплуатацию системы  «112» улучшилась работа по

приему и обработке звонков, поступающих на номер «112» от граждан, обратившихся за помощью, и сведено до минимума время реагирования экстренных служб.

Раздел 4. Сведения об использовании  бюджетных ассигнований на

реализацию муниципальной программы.

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой, за счет средств местного бюджета в 2016 году составляет 177,1 рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2016 года составило  174,0 рублей.

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год было предусмотрено 177,1 рублей. Фактическое освоение средств предусмотренных  на реализацию подпрограммы, составило 174,0 рублей , или 99,0 процента.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в приложении №2 к настоящему отчету о реализации муниципальной  программы.

Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей  (индикаторов)

муниципальной программы за 2016 год.

Результаты реализации мероприятий муниципальной  программы  в 2016 году характеризуется следующими значениями показателей  (индикаторов):

- количество подготовленных  специалистов районного звена областной подсистемы РСЧС  и специалистов системы 112  - 98 человек.

-  доля населения, охваченного системой оповещения- 88,1 процента;

- количество профилактических мероприятий (сходов- 249  присутствовало 3299 человек, статей- 46, листовок- 4 500);

- количество подготовленных специалистов  - 59 человек;

- создана система экстренных оперативных служб «112»» на территории Цимлянского района;

- подготовлено- 5 специалистов  системы обеспечения  вызова экстренных

оперативных  служб  по единому номеру «112».

Сведения о достижении значений показателей ( индикаторов) и обоснование отклонений  плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года объем ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2016 году  расходы муниципальной программы, соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджета и средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году не привлекались.

В рамках муниципальной программы полностью реализованы запланированные мероприятия.

Верно: управляющий делами                                                  Н.И. Безбабнов

Приложение №1

к отчету«Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на территории Цимлянского района за 2016 г

# Отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчет-ную дату (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено государст-венной програм-мой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | заместитель Главы администрации –Высочин А.И. заведующий сектором ГО и ЧС, ЕДДС – Грициенко А.Н. | X | X | X | 177,1 | 177,1 | 174,0 | 174,0 |  |

Приложение №2

к отчету«Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на территории Цимлянского района за 2016 г

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия ВЦП. | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программы( тыс. руб.) | Фактические расход (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 177,1 | 174,0 |
|  |  | местный бюджет | 177,1 | 174,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма №2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Цимлянского района. | всего | 177,1 | 174,0 |
|  |  | местный бюджет | 177,1 | 174,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение №3

к отчету«Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на территории Цимлянского района за 2016 г

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 « Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Подержание в готовности и модернизация территориальной системы оповещения Цимлянского района | единиц | 25,0 | 25,0 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновения ЧС |
| 2 | Предупреждение ЧС и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. | единиц | 21,1 | 21,0 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, ЧС и происшествий на воде. |
| 3 | Улучшение учебной и материально-технической базы сектора ГО и ЧС, ЕДДС | единиц | 37,2 | 37,1 | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов районного звена подсистемы РСЧС к действиям при возникновении ЧС, хранение и обновление материальных запасов для ликвидации ЧС. |
| 4 | Финансовое обеспечение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | единиц | 90,9 | 90,9 | Оборудование помещения ЕДДС, системы «112»; Оборудование комнаты отдыха |