администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017 г.   	                                 № 229                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                       А.И. Высочин

Постановление вносит отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 28.04.2017 № 229

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику Ростовской области, благоприятной конкурентной среды; повышения предпринимательской активности, обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках деятельности МВК по снижению административных барьеров, с участием правоохранительных органов, организована работа по противодействию незаконной предпринимательской деятельности. Регулярно проводятся рейды по соблюдению правил ведения предпринимательской деятельности, в том числе по ее выводу из неформального сектора.

В рамках работы общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области в Цимлянском районе за 2016 год рассмотрено 81 обращение субъектов предпринимательской деятельности. Более чем по 80 процентам обращений приняты меры по существу изложенных проблем.

В условиях, обозначившихся в текущем году тенденций замедления динамики основных показателей экономической и социальной сферы Ростовской области особое внимание власти уделяется стимулированию развития сектора малого и среднего бизнеса.  Именно он, являясь одним из ключевых секторов экономики, объединяет наиболее мобильную, адаптивную и восприимчивую к изменениям часть экономического сообщества и может способствовать росту экономики, повышению ее инвестиционной привлекательности, улучшению качества бизнес-среды.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

  - «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района».

По итогам реализации данного мероприятия в 2016 году проведена следующая работа:

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год денежные средства не предусматривались.

Инвестиционная политика Цимлянского района реализуется в соответствии со Стратегией социально- экономического развития Цимлянского района на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 28.02.2014 № 186 «О внесении изменения в постановление Администрации Цимлянского района от 07.12.2011 №1356 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Цимлянского района до 2015 года».

По состоянию на 01.01.2017г. проведено 4 заседания совета по инвестициям Цимлянского района, на которых рассмотрены вопросы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе, хода реализации инвестиционных проектов.

В 2016 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 393,26 млн. рублей, уменьшив инвестиционные вложения 2015 года на 28,31 млн. рублей в действующих ценах.

Это связано с уменьшением инвестиционных вложений в вид экономической деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (предприятием ОАО «МРСК Юга – Ростовэнерго» в 2016 году значительно сокращены объемы замены изношенных линий электропередач, начатой еще 2012 году. Сумма инвестиций в 2016 году – 115,94 млн. рублей.

Инвестиции в основной капитал по предприятиям сельского хозяйства поступают за счет собственных средств предприятий и федерального бюджета. В 2016 году в сельское хозяйство было привлечено 184,53 млн. рублей, что на 5,89 млн. рублей больше, чем в 2015 году. Увеличение объема инвестиций в сельское хозяйство связано с хорошим урожаем зерновых, который позволил сельхозпроизводителям инвестировать средства в модернизация автопарка сельскохозяйственных машин.

Значительное падение объема инвестиций в разделе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности.

Объем инвестиций по виду экономической деятельности «Образование» в 2016 году составил 18,78 млн. рублей, что на 30% ниже, чем в 2015 году. В целях обеспечения антитеррористической безопасности детские сады оснащены наружным видеонаблюдением, произведена замена теневых навесов на площадках для прогулок детей.

Источниками инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций являются: собственные средства- 65,7% от общего объема инвестиций, привлеченные- 34,3%, в том числе бюджетные средства- 8,5%.

2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела». Предоставлены субсидии 18 субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным в 2016 году, на сумму 4500,0 тыс. рублей.

Основными источниками инвестирования у малых и средних предприятий в Цимлянском районе выступают кредиты банков и заемные средства других организаций. В 2016 году 3 банками и 2 потребительскими кооперативами – участниками подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2) предоставлено более 210 кредитов и займов субъектам МСП на общую сумму 283,0 млн. рублей.

- «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства».

МАУ МФЦ Цимлянского района создан и начал свою работу с 21.11.2011 года. МАУ МФЦ Цимлянского района оказывает юридические, бухгалтерские, экономические, налоговые консультации. Организация оснащена необходимыми средствами связи, рабочими местами для консультантов, мебелью, оргтехникой.

- «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 2016 году отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района оказано более 80 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в основном, по вопросу предоставления финансовой поддержки.

В МАУ МФЦ Цимлянского района консультации субъектам малого и среднего предпринимательства оказывает один специалист.

- «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях обеспечения взаимодействия Администрации района с предпринимательским сообществом в районе осуществляет деятельность Совет по предпринимательству при Администрации Цимлянского района. В 2016 году проведено 4 совместных заседаний Совета по предпринимательству и районной МВК по устранению административных барьеров.

В течение 2016 года было организовано 4 встречи субъектов малого и среднего предпринимательства с органами исполнительной власти Цимлянского района по проблемным вопросам, 1 семинар-встреча с представителями ОАО «Сбербанк России», ежемесячно осуществлялся прием общественным представителем Уполномоченного по правам предпринимателей РО по Цимлянскому району.

- «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи».

В рамках международной акции «Всемирная неделя предпринимательства» в 2016 году с целью вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в школах проведены открытые уроки и классные часы (60 участников) с привлечением действующих предпринимателей района.

В 2016 году в областном рейтинговом конкурсе «Лучший предприниматель Дона 2016 года», который проходит ежегодно с 2005 года от Цимлянского района принимало участие ООО «Цимлянская ИПС». Предприятие награждено дипломом участника конкурса.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования в 2016 году составляет 287685,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 685,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 717,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3282,2 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 283 000,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило

4685,0 тыс. рублей или 100 процентов.

Исполнение по Программе за счет внебюджетных источников составило 283 000,0 тыс. рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы, подпрограмм Программы за 2016 год

Результаты реализация основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах – 102,45 процента*;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 22,1 процент*;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 932,99 млн. рублей*;

темп роста оборота малых и средних предприятий Цимлянского района – 106,2 процента*;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Цимлянского района – 38,6 единиц*;

*Приведены оценочные данные 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении № 1.

Раздел 5. Информация о внесенных 
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В течение 2016 года ответственным исполнителем в Программу внесено два изменения (постановление Администрации Цимлянского района от 25.05.2016 № 258; постановление Администрации Цимлянского района от 15.09.2016 № 424):

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации Программы в 2016 году включает оценку:

- Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений:

значение по показателю (индикатору) 1 равно 100,0 процента;

значение по показателю (индикатору) 2 равно 100,0 процента;

значение по показателю (индикатору) 3 равно 100,0 процента;

значение по показателю (индикатору) 4 равно 100,0 процента;

значение по показателю (индикатору) 5 равно 100,0 процента;

Значения по показателям 1, 2, 3, 5 равны 100,0 %, поскольку приведены оценочные данные 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг.

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения:

значение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения в целом по Программе равно100 процентов, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 100 процентов, за счет средств областного бюджета – 100 процентов, за счет средств местного бюджета – 100 процентов за счет внебюджетных источников 100 процентов.

- Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы:

по итогам 2016 года из 8 запланированных основных мероприятий Программы исполнено в полном объеме 8 мероприятий.

Таким образом, 100,0 процентов мероприятий, запланированных на 2016 год, выполнено в полном объеме.

Согласно установленным Программой параметрам можно сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации Программы в 2016 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2016 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Учитывая, что в сведениях о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2016 год использованы оценочные значения 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг., в 2017 году планируется провести корректировку показателей.

Верно: управляющий делами                                              Н.И. Безбабнов

- Таблица 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 90,42 | 102,45 | 102,45* | - Значения показателя равны по причине использования оценочных данных 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг. |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 22,0 | 22,1 | 22,1* | Значения показателя равны по причине использования оценочных данных 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг. |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 877,67 | 932,99 | 932,99* | Значения показателя равны по причине использования оценочных данных 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг. |
| Подпрограмма 2.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста оборота малых и средних предприятий Цимлянского района | процентов | 103,9 | 106,2 | 106,2* | Значения показателя равны по причине использования оценочных данных 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг. |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Цимлянского района | единиц | 38,1 | 38,6 | 38,6* | Значения показателя равны по причине использования оценочных данных 2016 года прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2017-2019 гг. |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района |  | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | Заседания Совета по инвестициям |  | За 2016 год проведены 4 заседания Совета по инвестициям: Протокол №1 от 29.03.16г. Протокол №2 от 17.05.16г. Протокол №3 от 29.09.16г. Протокол №4 от 28.12.16г. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района |  | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | - |  | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела»; | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Запланировано к выдаче 15 субсидий |  | Профинансировано 17 начинающих предпринимателей на общую сумму 4500,0 тыс. руб. |  | - |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.11 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса». | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |
| 2.3 |  | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |
| 2.4 |  | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Запланирована организация и проведение «круглого стола», посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. |  | Мероприятие проведено, приняло участие 30 СМСП |  | - |
| 2.5 |  | Основное мероприятие 2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |
| 2.6 |  | Основное мероприятие 2.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета района, областного бюджета,

федерального и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего | 287605,9 | 287605,8 |
|  |  | областной бюджет | 717,8 | 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3282,2 | 3282,2 |
|  |  | бюджет района | 605,9 | 605,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 283000,0 | 283000,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе. | всего | 287605,9 | 287605,8 |
|  |  | областной бюджет | 717,8 | 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3282,2 | 3282,2 |
|  |  | бюджет района | 605,9 | 605,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 283000,0 | 283000,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела»; | всего | 4500,0 | 4500,0 |
|  |  | областной бюджет | 717,8 | 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3282,2 | 3282,2 |
|  |  | бюджет района | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 105,9 | 105,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 105,9 | 105,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |