администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017 г.   	                                 № 250                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2016 год»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2016 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района 							 А.К. Садымов

Постановление вносят отдел культуры, отдел социально-экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 05.05.2017 № 250

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Цимлянского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Цимлянского района, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

По сравнению с предыдущим годом возросла доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на  30,02%.

Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 60%.

По сравнению с 2015 годом на 7% повысилась доля обучающихся в МБУ ДО Цимлянского района Детская школа искусств и составила 660 человек. Кроме того увеличилось количество учеников являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней со 136 человек до 300 человек. Возросло количество лауреатов I степени. Высокие награды в 2016 году завоевали учащиеся художественного отделения, среди которых медаль, почетная грамота и авторская книга Никаса Сафронова с личным автографом. По сравнению с предыдущим годом возросла доля охвата эстетическим воспитанием со 141 чел. до 197  чел.

Завершен 1 этап капитального ремонта здания МБУК Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный Дом культуры», заведены торги 2 этапа кап. ремонта. Разработана ПСД  на капремонт МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей».

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

В рамках реализации программы в 2016г. в отрасли культуры Цимлянского района можно отметить следующее:

В течение 2016 года по сравнению с 2015 годом заметно возросло количество посетителей платных мероприятий, проводимых культурно-  досуговыми  учреждениями района. В 2016 году оно составило  43884 чел., что на 1944 чел. больше, чем в 2015 году.

Наблюдается положительная динамика сохранения и незначительного увеличения общего числа клубных формирований для детей. В 2015 году количество клубных формирований составляло - 77, в 2016 году -78. Также увеличилось число участников клубных формирований для детей до 14 лет и в 2016 году составило 1179 человек, что на 43 человека больше, чем в 2015г.

Наблюдается рост посетителей культурно-массовых мероприятий, в 2016 году мероприятия, проводимые КДУ Цимлянского района посетили 360873 человека, что на 23492 человека больше, чем в 2015 году. В 2016 году наблюдается рост числа участников культурно-массовых мероприятий, в 2016 году эта цифра составила 407600 человек, что на 16273 человека больше чем в 2015г.

С использованием инновационного подхода активизировалась работа с электронными сайтами в учреждениях.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм» в ходе реализации основного мероприятия 2.2 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке» в 2016 освоено 97,5 тыс. рублей на изготовление буклетов «Цимлянский район- территория культуры, истории, туризма».

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является отсутствие на территории Цимлянского района организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма (турфирм).

Однако, работы по привлечению турпотока на территорию района ведутся Цимлянским районным краеведческим музеем и ЗАО «Абсолют» (турбаза «Чайка»), разрабатываются маршрутные карты по достопримечательностям-объектам туризма.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет получаемых средств местного бюджета Цимлянского района в объемах, предусмотренных Программой, утвержденных лимитов бюджетных обязательств и софинансирования.

Бюджет района по отрасли культуры включает зарплату, коммунальные услуги, налоги, проведение мероприятий и комплектование книжных фондов библиотек. Финансирование только на исполнение муниципального задания, в 2016 году выполнено 100% планируемого бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры района проводилась благодаря финансовой поддержке Правительства Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, администрации Цимлянского района и администраций поселений района.

Общая сумма составляет  26 241 360 рублей.

Из них:

За счет средств областного бюджет, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» Ростовской области выделены средства на:

- I этап капитального ремонта МБУК Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный Дом культуры» на сумму 10 692 051 рублей,  местный бюджет - 598 394 рублей;

- капитальный ремонт мемориала воинского захоронения по ул.Боевой Славы на сумму  1 684 900 рублей, местный бюджет – 94 300 рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт для МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей» на сумму 2 623 200 рублей, местный бюджет – 146 900 рублей;

- приобретения книжного фонда для МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» на сумму 79 400 рублей;

- из муниципальной собственности Ростовской области для МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» переданы книжные издания в количестве 228 штук на сумму 74 446 рублей.

За счет средств федерального бюджета выделены средства на:

- подписку периодических изданий и приобретения книг для МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» на сумму 10 200 рублей;

- МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец» стал победителем конкурса Фонда кино и получил грант в размере 4 998 800  рублей;

При поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области С.Л.Суховенко выделены средства на:

- звукотехническое оборудование для МБУК Цимлянского района  «Центральный Дом культуры» на сумму  280 000 рублей;

- детскую спортивно-игровую площадку для МБУК Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» на сумму 45 000 рублей и спортивное оборудование для Дубравненского сельского клуба МБУК ЦР КСП «ЦДК» на сумму 30 000 рублей;

При поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области Е.Н. Петрашова выделены средства на:

- ноутбук для МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» на сумму 35 000 рублей;

- звукотехническое оборудование (в комплекте со стойками и кабелем) для МБУК Цимлянского района  Новоцимлянского сельского поселения «Центральный Дом культуры» на сумму 155 000 рублей и оборудование детской игровой площадки для Карповского Дома культуры МБУК ЦР НСП «ЦДК» на сумму 60 000 рублей.

За счет средств Администрации Цимлянского района на общую сумму 2 840 135 рублей:

1. В МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей» материально-техническая база улучшилась на 144 600 рублей.

2. В МБУК Цимлянского района  «Центральный Дом культуры» материально-техническая база улучшилась на сумму  1 806 800 рублей, из них:

- звукотехническое оборудование на сумму 343 800 рублей;

- баян на сумму 245 000 рублей;

- пошив сценических костюмов на сумму 88 100 рублей;

- проектор на сумму 75 600 рублей;

- содержание и обслуживание помещений на сумму 1 054 300 рублей;

3. В МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» материально-техническая база улучшилась на 564 740 рублей.

4. МБУ ДО Цимлянского района Детская школа искусств ул.Советская 44, 11) проведены работы по текущему ремонту электроснабжения на сумму 323 995 рублей.

За счет средств внебюджетных источников на общую сумму 610 465 рублей:

-для МБУ ДО Цимлянского района Детская школа искусств проведена установка автоматической пожарной сигнализации на сумму 69 900 рублей;

-для МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» приобретены книжные издания на сумму 58 400 рублей;

-для МБУК Цимлянского района  «Центральный Дом культуры» приобретены:

- рации на сумму 21 000 рублей;

- пошив и приобретение сценических костюмов на сумму 105 800 рублей;

- фотоаппарат на сумму10 000 рублей;

- компьютер и МФУ на сумму 44 200 рублей;

- световое оборудование на сумму 55 000 рублей;

- мебель на сумму 38 600 рублей;

Итого на общую сумму  274 600 рублей.

-для МБУК Цимлянского района  Саркеловского сельского поселения «Центральный Дом культуры»  приобретена мебель и шторы на сумму 14 400 рублей;

- для МБУК Цимлянского района  Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» приобретено:

- сценические костюмы на сумму 15 000 рублей;

- ноутбук на сумму 25 500 рублей;

- светодиодные прожекторы на сумму 4500 рублей;

- микрофон на сумму 5000 рублей.

Итого на сумму 50 000 рублей

- для МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец» приобретены:

- сценические костюмы на сумму 41 065 рублей;

- для МБУ ДО Цимлянского района Детская школа искусств  приобретены компьтеры с комплектующими и аудио проигрыватель сумму 102 100 рублей.

За счет средств местного бюджета поселений на общую сумму 858 200 рублей:

- для МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец» приобретено:

- сценические костюмы на сумму 78 744 руб.;

- одежда сцены на сумму 360 723 рублей;

- системный блок и монитор на сумму 36 645 рублей;

- замена входных дверей на сумму 74 800 рублей.

Итого на сумму 550 912 рублей.

-для МБУК Цимлянского района  Калининского сельского поселения «Центральный Дом культуры»  приобретено:

- двери на сумму 26 000 рублей;

- ремонт электропроводки на сумму 15 000  рублей;

- ремонт фасадов на сумму 20 000 рублей;

Итого на общую сумму 61 000 руб.

-для МБУК Цимлянского района  Новоцимлянского сельского поселения «Центральный Дом культуры»  приобретены  принтер и монитор на сумму 14 100 рублей;

-для МБУК Цимлянского района  Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры»  приобретен ноутбук на сумму 19 800 рублей;

-для МБУК Цимлянского района  Лозновского сельского поселения «Центральный Дом культуры»  приобретены зеркала для танцевального класса и музыкальный центр на сумму 41 200 рублей;

-для МБУК Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный Дом культуры»  приобретены:

- сценические костюмы на сумму 19 200 рублей;

- проведен текущий ремонт памятников Великой Отечественной войны на сумму 152 000 рублей;

Подписка на периодические издания на общую сумму 54 611 рублей:

- Маркинское сельское поселение 7 498 рублей;

- Новоцимлянское сельское поселение 2 320 рублей;

- Красноярское сельское поселение 1 964 рублей;

- Лозновское сельское поселение 11 951 рублей;

- Цимлянское городское поселение 30 878 рублей;

Комплектование книжных фондов:

- Цимлянское городское поселение 64 700 рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы за 2016 год

Результаты реализации программы и подпрограмм характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации  Муниципальной программы характеризуются достижением следующих показателей:

Превышено плановое значение показателей:

- Общее количество посещений МБУК ЦР «ЦДК», МБУК «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ» на 1000 человек населения

- Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году

- Количество выданных документов из фонда МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека»

- Количество посещений МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека»

- Количество посещений музеев

- Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

- Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда

- Количество обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

- Увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района

- Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием

Достигнуты  плановые значения показателей:

- Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности

- Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)

- Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области

-  Выпуск учеников получивших дополнительное образование в МБУ ДО ДШИ

В рамках реализации подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, из них достигнуто плановое значение 1 показателя «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области».

Не достигнуто плановое значение одного показателя – «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте» в связи с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса в 2016 году на услуги от международного выездного туризма.

Раздел 6. Информация о внесенных 
ответственным исполнителем изменениях в Муниципальной программы

В течение 2016 года принято 4 постановления Администрации Цимлянского района о внесении изменений в постановление №1215 от 15.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»»: №85 от 25.02.2016г., №215 от 04.05.2016г., №332 от 19.07.2016г., №458 от 07.10.2016г.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
Муниципальной программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей и их плановых значений:

Эффективность хода реализации:

- Услуги по библиотечному обслуживанию

Количество выданных документов из фонда МБУК ЦР «Центральная   межпоселенческая библиотека» равна 1,03;

- Услуги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнение музейного фонда Количество посещений музеев равна 1,02;

- Услуга по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных муниципальных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности, аналитическому обобщению творческих досуговых и социокультурных процессов

Количество учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района равна 1,25;

- Услуга дополнительного образования

Число учеников- равна 1,08;

- Услуга по реализации творческих процессов и информационно-методическому обеспечению деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства

Программа работ- равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,08 (5/5).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Раздел 8. Результаты реализации 
мер муниципального и правового регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия региона, увеличение творческого потенциала населения Цимлянского района, адресную поддержку талантливой молодежи.

Раздел 9. Предложения 
по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» является:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района;

- развитие театрального, музыкального, хореографического искусства;

- развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

- подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры информации, культурным ценностям;

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта.

Учитывая, что на территории Цимлянского района отсутствуют организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, планируется проводить работу по привлечению данных организаций (турфирм) в Цимлянский район.

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей программы за 2016 год предлагается продолжать работу по выполнению  показателей.

Оставить без изменения целевые показатели

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 39,5 | 39,5 | 39,5 |  |
| 2. | Общее количество посещений МБУК ЦР «ЦДК», МБУК «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ» на 1000 человек населения | человек | 220575 (6506,6 на тысячу) | 189625 (5577,2 на тысячу) | 248845 (7319 на тысячу) |  |
| 3. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году | процент | 23 |  | 13 |  |
| 4. | Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году | процент | 23 |  | 17 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии) | процент | 43,19 | 43,19 | 43,19 |  |
| 1.2. | Количество посещений МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека» | чел. | 34675 | 34132 | 34845 |  |
| 1.3. | Количество выданных документов из фонда МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека» | экз. | 112810 | 110050 | 112819 |  |
| 1.4. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области | коэффициент динамики | 1,7 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.5. | Количество посещений музеев | тыс. чел. | 9,7 | 9,0 | 9,7 |  |
| 1.6. | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 29,9 | 24 | 30 |  |
| 1.7. | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процент | 58,7 | 60 | 69,8 |  |
| 1.8. | Количество обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области | единиц | 3 | 2 | 5 |  |
| 1.9. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 7,3 | 5,3 | 19 |  |
| 1.10. | Увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района | единиц | 44 | 24 | 30 |  |
| 1.11. | Выпуск учеников получивших дополнительное образование в МБУ ДО ДШИ | ученик | 48 | 43 | 43 |  |
| 1.12. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процент | 19,9 | 19 | 22,3 |  |
| 1.13. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 65,9 | 82,4 | 71,0 |  |
| Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение туристского потока на территорию Ростовской области | процент | 5,73 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2.2. | Рост доли туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте. | процентный пункт | 1,15 | 1,15 | 1,12 | Отклонение от планового значения показателя связано с кризисом туристической отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса на услуги от международного выездного туризма |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Цимлянского района | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности составила 60,8% |  |
| 1.2. | «Развитие самодеятельного творчества» | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района; эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия | В Цимлянском районе действует 2 автоклуба. |  |
| 1.3. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Муниципальные бюджетные учреждения культуры; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств, Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | Завершен 1 этап капитального ремонта здания МБУК Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный Дом культуры», заведены торги 2 этапа кап. ремонта. Разработана ПСД на капремонт МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей». |  |
| 1.4. | Развитие библиотечного дела | Отдел культуры Администрации Цимлянского района; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | В районе действует 20 библиотек. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 60% |  |
| 1.5. | Развитие музейного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»- 9,7; Количество обменных выставок между музеем Цимлянского района и музеями Ростовской области – 4; Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 29,9 |  |
| 1.6. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Работает 36 клубных формирований, в которых занимается 803 чел., в том числе для детей до 14 лет – 12 (176чел.), для молодежи от 15 до 24 лет – 13 (346 чел.). Самодеятельного народного творчества - 25, в них участников 386 человек, клубных формирований самодеятельного народного творчества для детей 11, в них участников 164, для молодежи – 8, в них участников 164 человек. На платной основе 4 (84 чел.). Любительские объединения 12 (386 чел), для детей 1 (12 чел), молодеж 5 (182 чел.) |  |
| 1.7. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры Администрации Цимлянского района; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств методический кабинет МБУК ЦР «Центральный Дом культуры» | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Сохранение и передача новым поколениям традиций образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | В 2016 году образовательный процесс производился по 3 программам: общеразвивающая, предпрофессиональная, ФГТ. |  |
| - Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-эконо-мического прог-нозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Адми-нистрации Цимлян-ского района; Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Цимлянского района; Отдел коммуналь-ной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Главный специалист по физ-ической культуре | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района |  |  |
| 2.2. | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Администрации Цимлянского района;Финансовый отдел;МУП ИИЦ «Придонье». | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Привлекательный образ Цимлянского района на туристском рынке; доступность к туристской информации о Цимлянском районе |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | отдел культуры Администрации Цимлянского района | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Создание эффек-тивной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муни-ципальной прог-раммы,достижения ее целей и задач. | По результатам мониторинга деятельность учреждений культуры в районе была признанна эффективной. |  |

- Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ). | Утверждаются границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимы использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. | Отдел охраны объектов культурного наследия Правительства Ростовской области, отдел культуры Администрации Цимлянского района, отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | 2016 | 2016 | Принят в 2016 г. |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие самодеятельного искусства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказы отдела культуры Администрации Цимлянского района о проведении смотров, конкурсов, фестивалей | Приказом отдела культуры Администрации Цимлянского района определяются победители и призы участникам смотров, конкурсов, фестивалей | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | 2016 | Проведении районного фестифаля смотра художественной самодеятельности «Стоп- кадр». Повышение интереса работников культуры к улучшению качества проводимых мероприятий. |
| Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказы отдела культуры Администрации Цимлянского района «О награждении Почетной грамотой Главы Цимлянского района работников культуры к Дню работников культуры» | Проектом распоряжения Главы Администрации Цимлянского района награждаются Почетной грамотой Главы Цимлянского района и единовременной денежной премией работники культуры, за личный вклад в развитие культуры в Цимлянском районе | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, управляющий делами Администрации Цимлянского района, финансовый отдел Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | 2016 | Почетной Грамотой Главы района награждено 19 человек Благодарностью отдела культуры награжден 1 человек. Повышение интереса работников культуры к улучшению качества проводимых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект распоряжения Главы Цимлянского района «О выделении денежных средств на организацию поездок на конкурсы одаренным учащимся МБОУ ДОД Детская школа искусств | Проектом распоряжения Главы Цимлянского района выделяются денежные средства на организацию поездок на конкурсы одаренным учащимся МБОУ ДОД Детская школа искусств | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, финансовый отдел Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | - | Организация поездок на конкурсы одаренным учащимся МБОУ ДОД Детская школа искусств производилась за счет внебюджетных средств и собственных средств граждан. |
|  | Проект распоряжения Главы Администрации Цимлянского района «О награждении Почетной грамотой Главы Цимлянского района представителей творческой интеллигенции» | Проектом распоряжения Главы Администрации Цимлянского района награждаются Почетной грамотой Главы Цимлянского района и единовременной денежной премией представители творческой интеллигенции | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, управляющий делами Администрации Цимлянского района, финансовый отдел Администрации Цимлянского района | Ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы | - | - |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 14

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Развитие культуры и туризма за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | всего | 63109,2 | 63000,7 |
|  |  | местный бюджет | 40985,0 | 40984,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 10,2 | 10,2 |
|  |  | областной бюджет | 22114,0 | 22006,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 60374,0 | 60265,7 |
|  |  | местный бюджет | 38249,8 | 38249,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 10,2 | 10,2 |
|  |  | областной бюджет | 22114,0 | 22006,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие библиотечного дела | всего | 6481,2 | 6481,1 |
|  |  | местный бюджет | 5381,3 | 5381,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 10,2 | 10,2 |
|  |  | областной бюджет | 1089,7 | 1089,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Развитие музейного дела | всего | 4608,6 | 4608,5 |
|  |  | местный бюджет | 1862,2 | 1862,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2746,4 | 2746,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 29757,5 | 29649,5 |
|  |  | местный бюджет | 11479,6 | 11479,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 18277,9 | 18169,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | всего | 19526,7 | 19526,6 |
|  |  | местный бюджет | 19526,7 | 19526,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Туризм | всего | 97,5 | 97,5 |
|  |  | местный бюджет | 97,5 | 97,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском | всего | 97,5 | 97,5 |
|  |  | местный бюджет | 97,5 | 97,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 2637,7 | 2637,5 |
|  |  | местный бюджет | 2637,7 | 2637,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | всего | 2637,7 | 2637,5 |
|  |  | местный бюджет | 2637,7 | 2637,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 19

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году муниципальной программе «Развитие культуры и туризма»

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016* | Первоначально доведенное муниципальной задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количеств) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количеств) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения Количество посещений | 0 | 34132 | 5472,3 |  |  |  | 34845 | 6516,2 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения музейного фонда, Число посещений музеев | 0 | 9600 | 1651,6 |  |  |  | 9700 | 1838,5 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по организационном, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных муниципальных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социокультурных процессов Количество учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района | 0 | 35 | 11479,6 |  |  |  | 36 | 12357,3 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7.«Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга дополнительного образования Число учеников | 0 | 675 | 19327,9 | 600 |  |  | 660 | 19526,4 | 0 |
| Услуга по реализации творческих процессов и информационно-методическому обеспечению деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства Программа работ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                  Н.И. Безбабнов