администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018   	                                  № 169                                   г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» за 2017 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Исполняющий обязанности Главы

Администрации Цимлянского района	                                     А.И. Высочин

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Приложение

к постановлению  Администрации

Цимлянского района

от 04.04.2018  № 169

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда»  за 2017 год

1. Основные результаты

Программа «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1227. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области, соисполнителями  - Администрация Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района, отдел культуры Администрации Цимлянского района, муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района.

На реализацию Программы в 2017 году предусматривалось 52,5 тыс. рублей, фактические расходы составили  45,8 тыс. рублей (87,2 %).

В 2017 году муниципальная программа «Доступная среда» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы:

- Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. На реализация подпрограммы было предусмотрено 45,0 тыс. руб., освоение составило 44,9 тыс .руб. или 99,8%;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество. На реализация подпрограммы было предусмотрено 7,5 тыс.руб., освоение составило 0,9 тыс. руб. или 12%. Денежные средства были направлены на выплату компенсации инвалидам  страховых премий по  договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Бюджет 2017 года формировался из расчета 5 обращений за компенсациями, а фактически количество обращений составило 1, что повлияло на низкий процент освоения денежных средств.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

На территории Цимлянского района проживает 3125 инвалидов, в том числе трудоспособного возраста 1424, работающих – 268, инвалидов 1 группы – 286, инвалидов 2 группы – 1601, 3 группы – 1047 человек, детей-инвалидов – 191.

Участниками программы «Доступная среда» реализованы основные мероприятия, а именно:

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» от 16.12.2016  № 98 «Об утверждении анкеты для опроса инвалидов» утвержден бланк анкеты опроса инвалидов. Анкетирование проводилось в 2017 году. В анкетировании приняли участие 100 инвалидов: в возрасте от 18 до 35 лет — 18 человек, от 35 до 55 лет — 26 человек, от 55 и старше — 56 человек. В результате опроса было установлено следующее. У 31 инвалида имеется в доме компьютер и они умеют им пользоваться. 53 человека зарегистрированы на портале госуслуг. 26  опрошенных являются членами общественных организаций. Из 100 опрошенных инвалидов 45 человек (45 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 35 человек (35 процентов) дали положительную оценку отношения населения к проблемам инвалидов.

При проведении анкетирования инвалиды высказывали пожелания об увеличении финансирования закупок технических средств реабилитации, расширения переченя средств реабилитации, увеличения внимания к инвалидам, улучшения профессионализма специалистов медицинских учреждений, улучшение услуг общественного транспорта.

В целях упорядочения и совершенствования работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Цимлянского района приняты следующие нормативно-правовые акты:

постановление Администрации Цимлянского района от 25.05.2017 № 303 «О внесение изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 28.01.2013 №32 «О создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

распоряжение Администрации Цимлянского района от 22.05.2017 №109 «Об утверждении плана мероприятий по обследованию жилых помещений и общего имущества инвалидов с учетом их потребностей».

Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры  путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации.

В рамках реализации основного мероприятия в 2017 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» приобретены две мнемосхемы. За счет средств учреждения проведен текущий ремонт санузлов и дополнительно оборудованы две душевые кабины поручнями для маломобильных граждан.

За счет средств муниципальной программы «Доступная среда» были закуплены три мнемосхемы для районного музея и центральной библиотеки. В 2017 году в учреждениях культуры МБУ «Центральный Дом культуры» и  МБУК ЦР Новоцимлянского сельского поселения были установлены кнопки вызова специалистов.

Для улучшения условий доступности библиотечных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУК ЦР «ЦМБ», в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», приобретены и установлены предупредительные знаки для слабовидящих людей «Желтый круг», мнемосхема, кнопка вызова персонала.

МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей» на всех дверях имеются предупредительные знаки «желтые круги», при входе в музей установлена кнопка вызова для маломобильных групп и установлена мнемосхема со шрифтом Брайля.

Администрацией района для удобства передвижения инвалидов по здению приобретена мномосхема, закуплены таблицы для кабинетов, дублированные шрифтом Брайля

Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

На официальном сайте администрации Цимлянского района регулярно размещается информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации, трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

В общественно-политической газете «Придонье» опубликовано 17 материалов об инвалидах и для инвалидов и 31 публикация размещена на сайте администрации района в разделе управления социальной защиты населения.  Проведено 15 встреч с обществом инвалидов, организованы фестиваль инвалидов, 2 «круглых стола», шахматно-шашечный турнир.

Основное мероприятие 2.2. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По итогам реализации данного мероприятия 1 инвалиду выплачена компенсация страховой премии гражданской ответственности  владельцев транспортных средств. Выплата произведена своевременно и в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов  техническими  средствами реабилитации.

За счет средств областного бюджета 13 инвалидам были предоставлены средства реабилитации, в том числе 10 инвалидам по зрению и 3 инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

При МБУ «ЦСО» Цимлянского района продолжает работу пункт проката средств реабилитации. В 2017 году воспользовались услугой пункта проката 19 инвалидов.

На сегодняшний день в обществе существует определенный стереотип о том, что человек с ограниченными возможностями не может и не желает трудиться, что он живет на попечении близких родственников и государства. Однако нельзя забывать о том, что среди инвалидов есть те, кто желает трудиться и быть независимыми. Основная цель мероприятий работы с инвалидами — повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условия для наиболее полного и равноправного включения их в жизнь общества. За 2017 год 75 человек обратились за трудоустройством и 66 были трудоустроены.

В настоящее время в  районе проживает   51  ребенок-инвалид от полутора  до 5лет и 140 детей –инвалидов от 7 года до 18 лет.

В системе образования ведется целенаправленная работа по обеспечению доступности получения образования  детей-инвалидов.

Системообразующим компонентом психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья является деятельность районной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). По направлению образовательных учреждений специалисты ПМПК проводят комплексное обследование индивидуальных особенностей детей, выявление их образовательных и социальных потребностей, рисков и ограничений адаптации и социализации. На основании результатов обследования определяется оптимальный образовательный маршрут детей с ограниченными возможностями здоровья, образовательная программа, характер психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

В муниципальной системе образования ведется активная работа по внедрению технологий и методов работы по ранней помощи детям в возрасте до 3-х до 7 лет. Служба ранней помощи для детей с нарушениями речи и интеллекта функционирует на базе МБДОУ д/с «Ивушка» и в логопедической группе МБДОУ д\с «Сказка». В дошкольных образовательных учреждениях обучаются  22 ребенка-инвалида, остальные находятся под патронажем.

В    школах предоставлена возможность получения инклюзивного образования 12 детям-инвалидам. Для них создана система комплексной помощи в освоении основной образовательной программы образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Для  29 детей-инвалидов школьного возраста организовано обучение на дому преимущественно по месту жительства, что позволяет избежать помещения их на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками. Это способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

В 2017 году 1 выпускник-инвалид 11 класса    успешно прошел государственную итоговую аттестацию  в форме ЕГЭ и поступил в высшее учебное заведение. 10 выпускников с  инвалидностью  9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений также успешно прошли итоговую аттестацию в форме  основного государственного  экзамена.  1 чел в форме выпускного государственного  экзамена  (экзамен проводился на особых условиях  на дому).

39 детей-инвалидов имеют возможность получать дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования и образовательных учреждениях в различных кружках, секциях,  направленных на развитие личности ребенка средствами музыкального искусства, художественного творчества, (декоративно-прикладное искусство, фольклор, хореография, лепка, бисероплетение и др.). Основным принципом работы педагогических коллективов  стал принцип «Ограниченное здоровье и неограниченные способности», поэтому большое внимание уделяется развитию творческих способностей, социальной адаптации воспитанников данных категорий.

Основное мероприятие 2.4 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов.

В районе был разработан план по проведению Международного дня и декады инвалидов в 2017 году, в который вошли семнадцать основных мероприятий. Все мероприятия плана были выполнены своевременно и в полном объеме.

В рамках проведения декады инвалидов  в районе проведен День Здоровья — медицинские работники измеряли артериальное давление, рост, вес, подсчитывали индекс массы тела, давали рекомендации по режиму дня, здоровому питанию и здоровому образу жизни, желающие прослушивали санитарно-просветительные лекции и беседы.

Основное мероприятие 2.5 Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности

В районе существуют 11 клубных формирований, которые посещают люди с ограниченными возможностями, в них занимается 254 человека.

Проявить свои певческие и художественные таланты, найти занятие по душе они могут в творческих коллективах Дома культуры. Наиболее популярными среди людей с ограниченными возможностями на сегодня являются вокальные коллективы: народный ансамбль песни и танца «Майдан», народный хор ветеранов войны и труда, народный клуб авторской песни «Своя мелодия», клуб пожилых людей «Надежда», шашечный клуб «Русские шашки», шахматный клуб «Белая ладья».

20 сентября на сцене муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры» прошел первый межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Добру и пониманию путь открыт». Фестиваль был ориентирован на укрепление дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными возможностями здоровья разных районов Ростовской области, содействие  развитию творчества инвалидов и посвящен 80-летию Ростовской области.  Участниками фестиваля стали представители Волгодонского, Константиновского, Усть-Донецкого, Тацинского, Мартыновского, Цимлянского районов и г.Волгодонска. Своё творчество они проявили в нескольких номинациях: вокал, хореография, художественное слово, музыкальное творчество, техническое творчество и декоративно - прикладное искусство.

Участники фестиваля были награждены Благодарственными письмами и памятными подарками Главы Администрации Цимлянского района.

Среди мероприятий, проведенных для инвалидов, следует отметить:

- круглый стол  «Надежда нам дарует силу»,

- вечер отдыха «Для вас тепло наших сердец»,

- тематическая программа «Уроки милосердия»,

- выставка художественного творчества «Как хороши в России мастера»,

-  тематическая программа по толерантности «Добру откроются сердца»,

-  круглый стол  «Инвалидность не повод для изоляции»,

-  вечер -  встреча «Тепло протянутой руки» и др.

03.12.2017 года для членов общества инвалидов Цимлянского района была организована поездка  в ст. Романовскую, где они приняли активное участие во  2-ом  межрайонном фестивале людей с ограниченными возможностями «Шаги навстречу».

В отчетном году для людей с ограниченными возможностями была организована поездка в парк «ЛОГО»  города Каменск-Шахтинский.

Среди мероприятий проведенных для детей-инвалидов следует отметить: поздравление Деда мороза и Снегурочки на дому; праздничная новогодняя программа для детей с ограниченными возможностями,  выставка работ «Зимняя сказка».

Количество проведённых в 2017 году мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также с их участием  - 89, число посещений – 1299.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, в отчетном году, изложены в таблице № 1.

Перераспределение бюджетных ассигнований между  мероприятиями Программы  не производилось.

Средства, предусмотренные на реализацию программы , использованы по целевому назначению.

Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

4. Результаты исполнения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Сведения об использовании бюджета муниципального образования «Цимлянский район» за счет средств федерального, областного и местного источников приведены в таблице № 2. Средства внебюджетных источников на реализацию Программы не привлекались

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в таблице № 3.

6. Оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,0

показателя (индикатора) 1.2 равна 1,0

показателя (индикатора) 2 равна  1,0

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,0

показателя (индикатора) 2.2 равна 0,0

показателя (индикатора) 2.3 равна 0,0

показателя (индикатора) 3 равна 0,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2017 году составила  0,63 (5/8), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной Программы по степени достижения целевых показателей. На низкий уровень эффективности повлияли показатели обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Очередность инвалидов формируется по дате постановки на учет в министерстве труда и социального развития Ростовской области.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

45,8 тыс. руб./52,5 тыс. руб.= 0,87

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,0/0,87=1,15

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2017 году участниками программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Уровень реализации Программы в целом:

0,63х0,5 + 1,00х0,3 + 1,15х0,2=0,83

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

7. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2017 года принято одно постановление Администрации Цимлянского района от 09.02.2017 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда»  в связи с корректировкой объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.201 №62.

8. Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования

Меры правового регулирования Программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации программы

Усилить работу по межведомственному взаимодействию в решении вопросов доступности объектов.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сводная информа-ция, позволяю-щая объективно оценивать и систематизировать доступ-ность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | осуществляется ежеквартальный мониторинг по исполнению мероприятий муниципальной программы. Составлено 2 акта обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел образования Цимлянского района/заведующий И.В. Антипов/Отдел культуры администрации района/ заведующий Л.М. Степанова/ администрация Цимлянского района Н.Н. Бурунина | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | установлены мнемосхемы — в МБУК «ЦРКМ» и МБУК ЦР «ЦМБ», МБУ «ЦСО»В Администрации Цимлянского района установлен: тактильные таблицы и информационные знаки |  |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сводная информац-ия, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяю-щая объективно оценить доступно-сть объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | согласованы 5 объектов для маломобильных групп населения Опубликовано 17 материалов в общественно-политической газете «Придонье» и 31 материал размещен на сайте Администрации района |  |
| 2.1. | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспече-ние социальных гарантий инвалидов | выплата произведена 1 заявителю | Выплаты средств носит заявительный характер. Объем средств в несколько раз превышает потребность |
| 2.2 | Обеспечение инвалидов услугами диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | реализация прав инвалидов на обеспече-ние техническими средствами реабилита-ции | за текущий год выдано 13 средств реабилитации , из них 10 инвалидам по зрению и 3 инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 19 инвалидов воспользовались пунктом проката технических средств реабилитации | Длительный срок нахождения в областной очереди на получение средств реабилитации |
| 2.3 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение культурного развития, привлече-ние внимания общественности к проблемам инвалидов | мероприятия проведены в полном объеме |  |
| 2.4 | проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Привлече-ние внимания общественности к проблемам инвалидов | проведено 15 встреч с обществом инвалидов, 2 «круглых стола», межрайонный фестиваль инвалидов, шахматно-шашечный турнир |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе | процентов | 35 | 45 | 45 |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 40 | 55 | 55 |  |
| 3. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | процентов | 14 | 55 | 11,6 | очередь областная |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | процентов | 18,8 | 16,6 | 18,8 |  |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 35 | 35 | 35 |  |
| 2.2. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 17,2 | 55,0 | 5,3 | областная очередь |
| 2.3. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 11,5 | 55,0 | 19,4 | областная очередь |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 52,5 | 45,8 |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 44,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 7,5 | 0,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 45,0 | 44,9 |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 44,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 45,0 | 44,9 |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 44,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего | 7,5 | 0,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7,5 | 0,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 7,5 | 0,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7,5 | 0,9 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |

Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |  |  |
| Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 45,0 | 44,9 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 0,1 |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                                 Н.Н. Бурунина