администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018    	                               № 259                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Управление муниципальными финансами» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2017 год, согласно приложению.

2.	Контроль за  выполнением   постановления   возложить   на заместителя  Главы   Администрации   района  по экономике  и финансовым вопросам.

Исполняющий обязанности Главы

Администрации Цимлянского района				        А.И. Высочин

Постановление вносит

финансовый отдел

Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 15.05.2018  № 259

Отчет

о реализации муниципальной программы

Цимлянского района «Управление муниципальными

финансами» за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Цимлянского района, утвержденным распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 175, финансовый отдел Администрации Цимлянского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1216.

Приказом финансового отдела Администрации Цимлянского района от 30.12.2016 № 47 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цимлянского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Цимлянского  района являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления финансовой помощи бюджетам поселений;

организация и осуществление внутреннего финансового контроля.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Цимлянского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Цимлянского района исполнены в объеме 216,0 млн. рублей,  что на 0,6% меньше к аналогичному периоду предыдущего года. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода 2016 года за счет снижения продажи материальных и нематериальных активов.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Цимлянского района составил 139,5 млн. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом в сопоставимых условиях на 2,2 млн. рублей или на 1,6 процента.

Расходы  бюджета Цимлянского района исполнены в объеме 973,2 млн. рублей или 94,3 процента от запланированных параметров.

По результатам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 
4,3 млн. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Цимлянского района.

Приоритетом являлось обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы и отдельных категорий граждан льготами и выплатами. 
На эти цели направлено 780,8 млн. рублей, что составляет 75,9 процента всех расходов  бюджета Цимлянского района.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы 
в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета муниципального района стало принятие решения Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2017 № 115 «О бюджете Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Цимлянском районе в рамках общей концепции стратегического планирования постановлением Администрации Цимлянского района от 29.06.2017 № 410 утвержден бюджетный прогноз Цимлянского района на период 2017 – 2022 годов.

Решение задач по сбалансированности бюджета муниципального района и бюджетов поселений и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса осуществлялось в 2017 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 26.12.2016 № 62, «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» от 20.09.2007 № 144.

Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями, как 
и в прежние годы, являлись одним из основных направлений бюджетной политики в Цимлянском районе.

Общий объем  межбюджетных трансфертов  бюджетам  поселений за счет собственных средств составил 3 652,7 тыс. рублей.

Бюджетам поселений оказана финансовая поддержка 
из бюджета муниципального района в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в объеме 1472,2 тыс. рублей. Кроме того, бюджету Цимлянского городского поселения направлены целевые межбюджетные трансферты на ремонт внутригородских дорого в сумме 2180,5 тыс. рублей.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Цимлянского района «Об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района за 2016 год» от 20.04.2017 № 207, приняты постановления Администрации Цимлянского района «Об отчете об исполнении  бюджета муниципального района за I квартал 2017 г.» от 08.06.2017 № 355, «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Цимлянского района за I полугодие 2017» от 11.08.2017 № 514 и «Об отчете об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016г.» от 10.11.2017 № 698. По проектам решений  «Об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района за 2016 год» и «О  бюджете Цимлянского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Цимлянского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района за 2016 год» и «О бюджете Цимлянского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, 
не являющихся специалистами в данной области.

В 2017 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2017 г. 
за финансовыми органами, по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, 
на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам 2017 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 15 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 4 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. 
Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цимлянского района», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Цимлянского района. По итогам 2017 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 139,5 млн. рублей или 107,9 процента к плановым назначениям с ростом к прошлому году на 1,6 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2017 году из 14 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2016 № 62 «О  бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 9044,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2017 года составило 7 515,3 тыс. рублей, или 83,1 процентов.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности министерства финансов Ростовской области) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2017 год предусмотрено 6 044,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2017 года заключено муниципальных контрактов (договоров) на сумму 540,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6043,1 тыс. рублей, или 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 5.1 (совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района) подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов поселений»,  на 2017 год было предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 472,2 тыс. рублей, или 49,1 процентов.

Экономия по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 1 527,8 тыс. рублей обусловлена выделением указанных средств по обращениям муниципальных образований и подтверждением заявленных дисбалансов местных бюджетов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» с обоснованием отклонений представлены в приложении  № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,49;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 0,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,97, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджета муниципального района  составляет 0,97.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета муниципального района, составляет 0,83.

Эффективность использования средств  бюджета муниципального района составляет 1,16, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.  (0,97 / 0,83)

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,97. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.  (0,91 * 0,5 + 0,97 * 03 + 1,16 * 0,2)

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017 год по итогам 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | ведущий специалист Заднепровская О. Е. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Цимлянского района от 06.06.2014 г. № 86 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Цимлянском районе до 2017 года». В результате проведенных мероприятий поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Цимлянского района за 2017 год составили 216 014,5 тыс. руб. что на 0,6% меньше к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено снижением доходов от продажи земельных участков в 2017 г. - составили 6 894,8 тыс. рублей, что на 49,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом. Недоимка в консолидированный бюджет Цимлянского района по состоянию на 01.01.2018г. составила 52 983,3 тыс. руб. из которой 19 097,9 тыс. руб. недоимка по “акцизам по подакцизным товарам” ОАО «Цимлянские Вина» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Цимлянского района | ведущий специалист Заднепровская О. Е. | В соответствии с постановлениями Администраций городского и сельских поселений Цимлянского района «О порядке оценки бюджетной и социальной ответственности (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» проведена ежегодная оценка предоставленных на муниципальном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку ориентированы на поддержание инвестиционной привлекательности района либо имеют социальную направленность | 01.01.2017 | 25.10.2017 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными программами | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Бюджет Цимлянского района сформирован на основе 21 муниципальной программы Цимлянского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 982043,3 тыс. рублей. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 95,1 процента в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы Подготовка проекта постановления Администрации Цимлянского района «Об утверждении бюджетного прогноза Цимлянского района на период 2017-2022 годов» | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.А. | Принято постановление Администрации Цимлянского района от 29.06.2017 № 410 «Об утверждении бюджетного прогноза Цимлянского района на период 2017-2022 годов» |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н.. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 6044,0 | 6043,1 | 540,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2017 года приняты: решение Собрания депутатов от 20.10.2017 № 93 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007г. № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Решением собрания депутатов от 26.12.2016 № 62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района в объеме 1600,0 тыс. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов муниципальной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | главный бухгалтер Родина Е.Н. | Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6044,0 | 6043,1 | 540,8 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района: от 05.08.2016 № 356 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; от 25.11.2016 № 515 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Цимлянского района на 2017 – 2019 годы» от 24.01.2017 № 23 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2016 № 62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» приказами финансового отдела: - от 02.06.2016 г. № 15 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района» от 30.12.2016 № 48 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Цимлянского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Цимлянского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)» от 28.12.2015 № 29 «О порядке исполнения бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета муниципального района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, о контрактной системе в сфере закупок | Главный специалист ревизор Трегубова И.С. | План осуществления финансовым отделом полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля по итогам 2017 года выполнен в полном объеме. В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функции по контролю в сфере закупок в пределах полномочий, закрепленных за финансовым отделом Администрации Цимлянского района, в соответствии с бюджетным зако-нодательством РФ, а также законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. Приняты меры по преду-преждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении бюджета Цимлянского района. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Цимлянского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Цимлянского района проекта решения о бюджете Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Проект решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен финансовым отделом в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 26.09.2017 № 620 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и представлен Администрации Цимлянского района для внесения в Собрание депутатов. Проект рассмотрен и принят Собранием депутатов Цимлянского района. (решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2017 № 115 «О бюджете Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). | - | 14.11.2017 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | главный специалист Подскребалина О.Л. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2018г. заемные средства не привлекались. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2018г. заемные средства не привлекались. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Цимлянского района о привлечении заемных средств | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2018г. заемные средства не привлекались. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ведущий специалист Зеленов Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Введение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в Цимлянском районе | ведущий специалист Зеленов Е.А. | Финансовый отдел и все главные распорядители средств бюджета Цимлянского района подключены к подсистемам «АЦК-Планирование» и «АЦК –Финансы» единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области. Размещается информация в разделе «Бюджет для граждан», представляющий в сети Интернет в доступной и наглядной форме сведения о бюджете Цимлянского района и отчеты о его исполнении. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 3000,0 | 1472,2 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций из областного бюджета. За 2017 год из областного бюджета выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в объеме 32 152,1 тыс. рублей. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений в бюджете Цимлянского района на 2017 год предусмотрена дополнительная финансовая помощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в объеме 3000,0 тыс. рублей. По обращениям глав муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены всем семи муниципальным образованиям района в объеме 1472,2 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3000,0 | 1472,2 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. гавный специалист Подскребалина О.Л. | Дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований района не предоставлялась | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А. | Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по всем муниципальным образования района, Заключения по результатам проверки направлены главам поселений. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. В целях соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельного размера дефицита, предельного объема муниципального долга проверяются решения о внесении изменений в бюджеты поселений. Ежемесячно анализировалась информация финансовых органов муниципальных образований района об ожидаемом исполнении бюджетов поселений 04 мая 2017 года проведено расширенное заседание с участием главы района, руководителей и специалистов структурных подразделений администрации района, специалистов финансового отдела, глав и специалистов администраций поселений по подведению итогов работы за 2016 год в сфере экономики и финансов. На заседании были рассмотрены вопросы: - исполнения консолидированного бюджета Цимлянского района за 2016 год; - повышения эффективности управления муниципальными финансами в 2017 году; - перехода на исчисление налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Направлено 23 методологических письма муниципальным образованиям района по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг принятия бюджетов поселений на 2018-2020 годы. Все бюджеты поселений приняты в установленные Бюджетным кодексом РФ сроки - до 01.01.2018 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В феврале 2017 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Цимлянского района за 2016 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами. I степень качества достигнута Маркинским сельским поселением и Цимлянским городским поселением, II степень качества у Красноярского и Новоцимлянского сельских поселений, III степень качества у Калининского, Лозновского, Саркеловского сельских поселений. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района за 2016 год размещены на официальном сайте Администрации Цимлянского района | 01.01.2017 | 01.03.2017 |  |  |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы Подведение итогов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.В. | 04 мая 2017 года проведено расширенное заседание с участием главы района, руководителей и специалистов структурных подразделений администрации района, специалистов финансового отдела, глав и специалистов администраций поселений по подведению итогов работы за 2016 год |  |  |  |  |  |
| 7. | Итого по муниципальной программе | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.В. заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 9044,0 | 7515,3 | 540,8 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами | Всего | 9044,0 | 9044,0 | 7515,3 |
|  | бюджет муниципального района | 9044,0 | 9044,0 | 7515,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего |  |  | – |
|  | бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 6044,0 | 6044,0 | 6043,1 |
|  | бюджет муниципального района | 6044,0 | 6044,0 | 6043,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | Всего | 6044,0 | 6044,0 | 6043,1 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | Всего | – | – | – |
|  | бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом Цимлянского в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | Всего | – | – | – |
| Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет муниципального района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Введение единой информационной системы управления общественными финансами Цимлянского района | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Всего | 3000,0 | 3000,0 | 1472,2 |
|  | бюджет муниципального района | 3000,0 | 3000,0 | 1472,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | Всего | 3000,0 | 3000,0 | 1472,2 |
| Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений | Всего | - | - | - |
|  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | Всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | Всего | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период | да/нет | нет | да | да | – |
| 2. | 2. Качество управления финансами Цимлянского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | II | I | II |  |
| 3. | 3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 2998,9 | 3000,0 | 1472,2 | отклонение от планового значения показателя обусловлено экономией по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в связи с выделением указанных средств по обращениям муниципальных образований и подтверждением заявленных дисбалансов местных бюджетов |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цимлянского района | тыс. рублей | 217 402,0 | 200 174,9 | 216 014,5 | Доходы консолидированного бюджета 2017 года исполнены на 107,9% к плану |
| 5. | 1.2. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Цимлянского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | процентов | 94,8 | 95,0 | 95,1 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района | процентов | 98,9 | 95,0 | 94,5 | - |
|  | 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов |  | 100 | 100 |  |
|  | 2.3. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов |  | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Цимлянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 1,4 | 0 | 0 | - |
| 8. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,13 | 0 | 0 | – |
|  | Подпрограмма 4. «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 9. | 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |
| 10. | 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | 2501,2 | 0 | 0 | Расчет и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета с 2017 года осуществляется напрямую министерством финансов Ростовской области – |
| 11. | 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Цимлянского района | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 12. | 5.3. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0 | 0 | 0 | – |
|  | Подпрограмма 6. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |
| 13. | 6.1. Количество муниципальных образований Цимлянского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | штук | 2 | 4 | 2 | Отклонение от планового значения показателя обусловлено проведением расчетов исходя из реально сложившихся показателей планирования и исполнения местных бюджетов, формирования сводной комплексной оценки по совокупности выполнения индикаторов оценки |
| 14. | 7.2. Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов | 100 | 0 | 0 | В 2017 году к муниципальным образованиям района не применялись меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |