администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2008г.      	                                     № 1811                                г. Цимлянск

Об утверждении порядка формирования

инвестиционных проектов, проведения

проверки и выдачи заключений об

эффективности, о достоверности и

об оценке обоснованности использования

средств местного бюджета, направляемых

на капитальные вложения

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Областного закона от 01.10.2004 N 151-ЗC "Об инвестициях в Ростовской области", постановления Администрации Ростовской области от 10.04.2007 N 141 "Об организации выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения" и в целях эффективного использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение N 1).

2. Установить, что проверка и выдача заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований района до принятия муниципальных бюджетов разработать аналогичный порядок формирования инвестиционных проектов и проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств, направляемых на капитальные вложения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района А.Д. Гуляева

Глава района 			                                                       Г.А. Климов

Постановление вносит

отдел архитектуры и градостроительства

Администрации района

## Приложение

к постановлению

Администрации района

от 30.12.2008 г. № 1811

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОВЕРКИ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

О ДОСТОВЕРНОСТИ И ОБ ОЦЕНКЕ ОБОСНОВАННОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также цели и процедуру выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - проверка и выдача заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности инвестиционных проектов).

2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

формирование инвестиционного проекта - разработка, согласование, проведение государственной экспертизы и утверждение проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

3. Целью формирования инвестиционных проектов и проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, обоснованности и об оценке достоверности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов с использованием наименьшего объема средств местного бюджета.

- 2. Порядок формирования инвестиционных проектов

1. Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе - главными распорядителями средств местного бюджета проводятся по каждому проекту оценка потребности, обоснование использования средств местного бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности), и укрупненный расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы, согласованный с районным финансовым отделом.

После утверждения обоснования использования средств местного бюджета заместителем Главы Администрации района, курирующим данное направление, главные распорядители средств местного бюджета  организуют разработку проектной документации.

На втором этапе - главные распорядители средств местного бюджета организуют разработку, согласование, проведение государственной экспертизы и утверждение проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

2. Инвестиционный проект содержит следующий пакет документов:

заключение об обоснованности строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета, составленное по установленной форме;

проектная документация, разработанная и согласованная в составе, необходимом для прохождения государственной экспертизы;

положительное заключение государственной экспертизы, в том числе заключение о достоверности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

приказ об утверждении проектной документации.

3. Проектная документация в полном объеме хранится у заказчиков-застройщиков.

- 3. Порядок проведения проверки достоверности

и обоснованности инвестиционных проектов

1. Подготовка заключений по обоснованности инвестиционных проектов осуществляется главными распорядителями средств местного бюджета на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

Главные распорядители средств местного бюджета готовят обоснования использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, в соответствии с приложением N 1 к Порядку и паспорт инвестиционного проекта (приложение N 2 к Порядку).

Подготовленные главными распорядителями средств местного бюджета обоснования строительства, реконструкции объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета, утверждаются заместителем Главы Администрации района, курирующим данное направление, направляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации района и являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства.

Подготовленные главными распорядителями средств местного бюджета  обоснования капитального ремонта утверждаются заместителем Главы Администрации района, курирующим данное направление, и являются основанием для формирования главным распорядителем средств местного бюджета плана разработки проектной документации по объектам капитального ремонта.

2. Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности капитальных вложений, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, осуществляется ГАУ "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

При проверке достоверности капитальных вложений, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, проверяется соответствие проекта целям и интересам участников проекта, а также определяется соответствие сметы государственным сметным нормативам, производится анализ реалистичности расходов по смете, в том числе проверка наличия ошибок в расчетах по смете и расценках, производится анализ уровня цен товаров, работ и услуг, используемых в расчетах по смете, на соответствие ценам, существующим на рынке. Проверка достоверности капитальных вложений может осуществляться для отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта.

- 4. Порядок проведения проверки и критерии

эффективности инвестиционных проектов

1. Предметом проверки эффективности инвестиционных проектов является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным количественным и качественным показателям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2. ГАУ "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации инвестиционного проекта осуществляет проверку эффективности по количественным показателям и подготовку заключений.

Проверка эффективности инвестиционных проектов по количественным показателям (показателю) может осуществляться путем сравнения стоимости применяемых основных материалов и конструкций со стоимостью наиболее экономичных и эффективных материалов и конструкций, а также путем сравнения принятых проектных решений по планировке зданий и использованию земельных участков для размещения объектов с наиболее экономичными решениями.

3. С 1 января 2009 года проверка эффективности инвестиционных проектов по количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с методикой и порядком формирования укрупненных показателей базисной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4. ГАУ "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" направляет главным распорядителям средств местного бюджета  заключения о достоверности и об эффективности по количественным показателям.

5. Главные распорядители средств местного бюджета по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта социальной сферы готовят и согласовывают с районным финансовым отделом укрупненный расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы.

6. Главные распорядители средств местного бюджета направляют с сопроводительным письмом в отдел архитектуры и градостроительства Администрации района следующие документы:

1. Паспорт инвестиционного проекта.

2. Заключения об эффективности по количественным показателям, о достоверности и обоснованности.

3. Копию государственной экспертизы проектной документации.

7. Инвестиционные проекты подлежат дальнейшей оценке эффективности по качественным показателям (показателю) отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района в двухнедельный срок проверяет представленные документы и готовит инвестиционные проекты для рассмотрения на комиссии по оценке эффективности использования средств местного бюджета (далее - комиссия) по качественным показателям, а также укрупненный расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы, согласованный с районным финансовым отделом.

8. Проверка эффективности инвестиционных проектов по качественным показателям осуществляется на основе следующих критериев:

1. Наличие четко сформулированной цели проекта с определением качественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам, определенным в Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, Программе социально-экономического развития Ростовской области на период 2008-2012 годов, Стратегии развития Ростовской области на период до 2020 года, докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета.

9. Комиссия рассматривает материалы и выносит решение об эффективности инвестиционного проекта по качественным показателям.

#### Верно: управляющий делами                                                         Н.И. Безбабнов

- Приложение N 1

к Порядку формирования

инвестиционных проектов,

проведения проверки и выдачи

заключений об эффективности,

о достоверности и об оценке

обоснованности использования

средств местного бюджета,

направляемых на капитальные

вложения

СОГЛАСОВАНО                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

Главный распорядитель средств                                          Заместитель Главы Администрации

местного бюджета                                                                  района, курирующий данное направление

_____________________ Ф.И.О.                                           ______________________ Ф.И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Наименование инвестиционного проекта ______________________________________________.

2. Местонахождение (район, город) _____________________________________________________.

3. Адрес (фактический) _______________________________________________________________.

4. Срок реализации инвестиционного проекта ____________________________________________.

5. Форма   реализации   инвестиционного   проекта    (новое    строительство, реконструкция, капитальный ремонт) _________________________________________________________________.

6. Существующая мощность (вместимость) ______________________________________________.

7. Дефицит мощности _________________________________________________________________.

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) ______________________________.

9. Продолжительность строительства ____________________________________________________.

10. Обеспеченность инженерными  сетями и коммуникациями  (расписать по видам, приложить копии предварительных технических условий) ____________________________________________.

11. Планируемый эффект социальный (подробно описать) __________________________________.

____________________________________________________________________________________.

12. Обоснование целесообразности  строительства,  реконструкции, капитального ремонта ____________________________________________________________________________________.

13. Собственность, N и дата подтверждающего документа __________________________________.

14. Эксплуатационные  показатели  (затраты  на  объем  в  целом, на  1 кв. м, 1 куб. м ____________________________________________________________________________________.

ЗАКАЗЧИК (НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА)                                                             ______________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

- Приложение N 2

к Порядку формирования

инвестиционных проектов,

проведения проверки и выдачи

заключений об эффективности,

о достоверности и об оценке

обоснованности использования

средств местного бюджета,

направляемых на капитальные

вложения

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инвестиционного проекта ______________________________________________.

2. Цель инвестиционного проекта ______________________________________________________.

3. Срок реализации инвестиционного проекта ____________________________________________.

4. Форма реализации проекта (новое строительство,  реконструкция, техническое перевооружение действующих производств) ____________________________________________________________.

5. Главный распорядитель средств местного бюджета ______________________________________

____________________________________________________________________________________.

6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ___________________________

____________________________________________________________________________________.

(ссылка на подтверждающий документ)

7. Наличие положительного  заключения  государственной  экспертизы  проектной документации ____________________________________________________________________________________.

8. Сметная  стоимость  объекта  капитального   строительства,   включая  НДС, в  текущих   ценах   <*>,   млн.   рублей   (по  заключению   государственной экспертизы/предполагаемая  стоимость  строительства  -  нужное   подчеркнуть) _______________________________,  в том числе затраты на подготовку проектной документации,   млн.  рублей: ____________________________________.

9. Технологическая структура капитальных вложений:

| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <*>, млн. рублей |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| В том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Годы реализа- ции ин- вестици- онного проекта | Стоимость инвестици- онного проекта (в текущих ценах/в ценах соот- ветствующих лет) | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах <*>/в ценах соот- ветствующих лет) | средства бюджетов субъектов Россий- ской Федерации и местных бюджетов (в текущих ценах <*>/в ценах соот- ветствующих лет) | собственные средства предполага- емого заказ- чика-заст- ройщика (в текущих ценах/в це- нах соот- ветствующих лет) | другие внебюд- жетные источни- ки финансирова- ния (в текущих ценах <*>/в це- нах соответст- вующих лет) |

Инвестиционный проект - всего,

в том числе:

20__ год

20__ год

20__ год.

11. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта.

--------------------------------

Примечание.

<*> В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Главный распорядитель средств

местного бюджета                                                                                   _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.