администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2009г.      	                                     № 913                                г. Цимлянск

Об утверждении районной целевой

программы «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному

обороту на 2010-2012 годы»

В целях создания условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота на территории Цимлянского района и в соответствии с распоряжением Администрации Цимлянского района от 28.08.2009 № 127 «О разработке районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы», согласно приложению.

2. Финансовому отделу при формировании районного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана Цимлянского района на 2010-2012 годы предусмотреть ассигнования на реализацию районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы».

Установить, что в ходе реализации районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  средств бюджета района

3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений разработать планы мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012гг.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района Каплину Т.П.

Глава района				                                   Г.А. Климов

Постановление вносит

отдел культуры

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 27.10.2009 г. № 913

Паспорт

районной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | распоряжение Администрации Цимлянского района от 28.08.2009 № 127 «О разработке районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик – координатор Программы | Администрация Цимлянского района |
| Заказчики Программы | МУЗ «Центральная районная больница»; Отдел образования Администрации Цимлянского района; отдел культуры Администрации Цимлянского района; Главный специалист по физической культуре и спорту; Ведущий специалист по работе с молодежью |
| Разработчик Программы | Администрация Цимлянского района |
| Основная цель Программы | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Основные задачи Программы | стимулирование общественной активности в организации социального противодействия распространения наркомании, основанное на формировании антинарктической культуры личности; развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков и создание условий для повышения обращаемости граждан за наркологической помощью; создание у подростков и молодежи мотивации на отказ от первой пробы употребления психоактивных веществ; повышение престижности ведения здорового, позитивного образа жизни в сознании населения. |
| Сроки реализации Программы | 2010 – 2012 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | 1. Организационно-управленческие меры. 2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности: духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; формирование и пропаганда здорового образа жизни; информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры. 3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых. 4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: проведение индивидуальной профилактической работы; противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; снижение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте |
| Исполнители и соисполнители Программы | Администрация Цимлянского района (далее – Администрация); отдел образования Администрации Цимлянского района; отдел культуры Администрации Цимлянского района; главный специалист по физической культуре и спорту Администрации Цимлянского района; ведущий специалист по лицензированию, потребительскому рынку и ценам Администрации Цимлянского района; ведущий специалист по делам молодежи Администрации Цимлянского района; отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района; МУЗ «Центральная районная больница» (далее МУЗ «ЦРБ»); районное казачье общество «Цимлянский юрт»; МУП «ИИЦ «Придонье»; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Цимлянского района (КДН и ЗП), |
| Участники Программы | управление социальной защиты населения по Цимлянскому району (далее УСЗН); государственное учреждение Ростовской области «социально-реабилитационный центр» (ГУРО «СРЦ»), государственное учреждение «Цимлянский районный центр занятости населения» (далее ГУ «ЦЗН»); Волгодонской межрайонный отдел Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Ростовской области, (по согласованию) отдел внутренних дел по Цимлянскому району (далее ОВД) (по согласованию); муниципальные образования |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой утвержденной постановлением Главы Цимлянского района на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств областного и местного бюджетов, необходимых для финансирования Программы, составляет: всего в 2010 – 2012 годах – 1045,5тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2010 год – 325,9 тыс. рублей; 2011 год – 349,0 тыс. рублей; 2012 год – 370,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Программы к 2013 году предполагается: снизить рост заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ; сдержать распространение незаконного потребления наркотиков; увеличить количество специалистов в реализации программ профилактики наркомании в образовательных учреждениях; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам антинаркотической профилактической направленности, в пять раз до 75 процентов; увеличить долю населения, занимающегося физической культурой и спортом до 25 процентов; повысить долю изымаемых наиболее опасных видов наркотических средств, в общем объеме изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Цимлянского района |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Необходимость разработки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в районе в целом остается острой и  характеризуется незначительным улучшением по отдельным показателям.

По состоянию на 1 июля 2009 года под наблюдением нарколога из числа жителей района состоит 1140 человек (1 июля 2008 года -     человек):

- с диагнозом «наркомания» - 155 человек;

- с диагнозом «токсикомания» - 1 человек;

- алкоголизм и алкогольный психоз - 984 человека.

Данные медицинской статистики свидетельствуют об увеличении числа больных алкоголизмом на 4%, алкогольным психозом на 140%, наркоманией на 3,3%.

Кроме того остается высокой смертность больных с наркологической патологией. Так за 2,5 года было снято с диспансерного учета 163 человека алкоголика, 67 человек из них по причине смерти и 41человек с диагнозом наркомания, 20 из них сняты по причине смерти. Таким образом, за 2,5 года умерло 87 человек с диагнозами наркомания и алкоголизм. Большинство из них молодые люди трудоспособного возраста.

Таким образом, по официальным данным, в болезненное пьянство, наркоманию и токсикоманию вовлечено3,6% населения района.

По данным ОВД были проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий: «Курорт», «Подросток», «Подросток-игла», «Арсенал КМ», «Урожай-2009», «Мак-2009».С каждым годом результаты проводимых мероприятий показывают положительный эффект в части выявляемости преступлений, связанных со сбытом наркотиков: в 2007 году в сравнении с 2006 годом на 44,4 %, в 2008 году наблюдается снижение количества данного вида преступлений на 40,5 %  (2007 год – 52, 2008 год – 37). За 9 месяцев 2009 года таких преступлений уже 52 таким образом к концу 2009 года ожидается рост количества преступлений, связанных со сбытом наркотиков  на 35 % по сравнению с 2008 годом.

В 2009 году кроме распространенного наркотического средства растительного происхождения, изъят наркотик синтетического происхождения в количестве 7 граммов, что   составило 1,2%. (всего – 593 грамма, из них растительного – 586 гр., синтетического – 7 гр.)

С целью выявления фактов раннего употребления наркотических средств, приняты меры к выявлению фактов притоносодержания, фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий,  в частности употребление наркотических средств и алкоголя. За отчетный период собрано 2 материала данной категории, АППГ – 0. Выявлен 1 факт притоносодержания для употребления наркотических средств, АППГ так же 1 факт притоносодержания на территории г.Цимлянска, в 2007 году таких преступлений не было выявлено.

Проводимая работа по противодействию наркомании во исполнение действующей программы профилактики в 2009 году позволила снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличился на 20 процент охвата молодежи участвующей в культурно-досуговой деятельности  2008г. -387 участников, в 2009г. - 467 участников,  растет число систематически занимающихся физической культурой и спортом  2008г. - 18,3%, в 2009г. - 19,0% от общего числа населения.

Активность в информационно – разъяснительной работе, социальной рекламе, организация «горячего телефона», проведение молодежных акций, направленных на воспитание негативного отношения общества к наркотикам, способствовали повышению антинаркотической культуры населения района.

Кроме того, активизирована работа по выявлению мест умышленного посева и культивирования конопли и мака. Основная масса культивирования выявлено на территории города Цимлянска и ст.Красноярской. В 2009 году наблюдается резкое снижение фактов культивирования на дому.( За истекший период 2009 года выявлено 5 фактов выращивания конопли на дому, в 2008 году 13, в 2007 году 9.)

Анализ складывающейся наркоситуации дает основание прогнозировать расширение масштабов, повышение опасности, изощренности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрастание тяжелых социально-экономических последствий противоправного потребления наркотиков, их незаконного оборота.

В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации адекватных эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, и их увязки с реальными возможностями районного бюджета.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является: снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

- стимулирование общественной активности в организации социального противодействия распространения наркомании;

- создание условий для повышения обращаемости граждан за наркологической помощью;

- создание у подростков и молодежи мотивации на отказ от первой пробы употребления психоактивных веществ;

- повышение престижности ведения здорового, позитивного образа жизни в сознании населения.

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период, с 2010 по 2012 год, и реализуется в два этапа.

Первый этап реализации Программы – 2010 год, в течение которого предусматривается:

- повышение уровня эффективности и совершенствования межведомственного взамодействия антинаркотических действий в районе;

- пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирование у молодежи антинаркотических установок;

- ежегодное проведение комплексного мониторинга наркоситуации на территории района;

- снижение доступности наркотиков для незаконного потребления;

- внедрение новых методов и средств лечения больных наркоманией.

Второй этап реализации Программы – 2011 – 2012 годы, в течение которого предусматривается:

- практическое внедрение системы формирования антинаркотической культуры личности;

- продолжение внедрения в практику новых концепций и методов лечения, реабилитации и ресоциализации больных наркоманией;

- совершенствование системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании;

- развитие альтернативного поведения подростков, массовое внедрение физической культуры, спорта, укрепление материально-технической базы.

Основным целевым индикатором реализации Программы является показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ – число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения;

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

- доля жителей области, занимающихся физической культурой и спортом;

- доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности;

- количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях;

- удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотиков к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотиков;

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 1.

Раздел III. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных постановлением Главы Цимлянского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств областного и местного бюджетов, необходимый для финансирования Программы, составляет всего на 2010 – 2012 годы –  1045,0 тыс. рублей
(на прочие расходы), в том числе по годам реализации:

- 2010 год – 325,9 тыс. рублей;

- 2011 год – 349,0 тыс. рублей;

- 2012 год – 370,6 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложению № 3.

Распределение ассигнований по заказчикам Программы осуществляется согласно приложению   № 4.

Раздел IV. Механизм реализации Программы, организация управления
и контроль за ходом ее реализации

Руководителем Программы является Глава Администрации Цимлянского района.

Руководители ведомств, определенные заказчиками Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Заказчики Программы:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета в установленном порядке;

представляют заказчику – координатору Программы:

ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств;

предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня и финансирования программных мероприятий (при необходимости);

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы для подготовки заказчиком – координатором Программы соответствующего проекта постановления Администрации Цимлянского района.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Цимлянского района.

Отчет о реализации и ходе исполнения программы ежегодно готовится и заслушивается на заседании районной межведомственной антинаркотической комиссии, а также доводится до населения, через средства массовой информации.

МАК осуществляет организацию, подготовку рабочих встреч и отчетов по   мероприятиям программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.   Все мероприятия программы  включаются  в годовые планы работы отделов, учреждений и ведомств – исполнителей программы

Раздел V. Оценка эффективности от реализации Программы

Программа носит выраженный социальный характер, результаты ее реализации окажут влияние на различные стороны жизни района и его населения.

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в положительной динамике снижения уровня первичной заболеваемости наркоманией, стабилизации показателей наркологической заболеваемости, смертности, связанной с потреблением наркотиков, повышении качества досуга молодежи и подростков, их занятости, увеличении массовости занимающихся спортом.

Реализация программных мероприятий позволит повысить эффективность выявления и пресечений преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, добиться снижения их доступности для незаконного потребления.

Результатом реализации Программы станет создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.

Верно: управляющий делами                                                        Н.И. Безбабнов

Приложение № 3

к районной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Районный бюджет всего, в том числе: | 1045,0 | 325,9 | 349,0 | 370,6 |
|  | прочие расходы | 1045,0 | 325,9 | 349,0 | 370,6 |

Приложение № 4

к районной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований по муниципальным заказчикам районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование источников финансирования, направлений расходов | Ассигнования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Администрация Цимлянского района |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 266,1 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
|  | Молодежная политика |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 352,4 | 107,2 | 117,8 | 127,4 |
| 3. | МУЗ «Центральная районная больница» |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Отдел культуры Администрации Цимлянского района |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 343,0 | 102,0 | 114,5 | 126,5 |
| 5. | МУП «ИИЦ «Придонье» |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого по Программе | 1045,5 | 325,9 | 349,0 | 370,6 |

Приложение № 1

к районной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

Целевые индикаторы и показатели

районной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель 2009 года | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения) | человек/ 100 тыс. населения | 25,7 | 25 | 23 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек/ 100 тыс. населения | 442 | 400 | 360 | 300 |
|  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов | 8,1 | 8,6 | 9 | 10 |
|  | Доля жителей района, занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 19 | 20 | 23 | 25 |
|  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процентов | 50 | 60 | 70 | 75 |
|  | Количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях | человек | 40 | 42 | 44 | 44 |
|  | Удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотиков к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотиков | процентов | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 2

к районной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации районной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2012 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий | Источни-ки финанси-рования, направления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выпол-нения по годам | Исполнители,соисполните-ли, участники реализации мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | все-го | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сформировать оперативный паспорт распространения наркомании и социально-негативных явлений на территории района | местный бюджет | – | – | – | – | 2010-2012 | Администрация района | выявление реальной картины распрост-ранения на терри-тории района нарко-мании и социально-негативных явле-ний, с целью кор-ректировки и усовершенствова-ния мероприятий Программы. |
| 1.2 | Участие в областных семинарах обучаю-щих профилактичес-кой деятельности, навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевремен-ного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | – | – | – | – | – | 2010; 2012 | Отдел образо-вания; УСЗН; отдел культу-ры;МУЗ «ЦРБ»; ОВД; ведущий специалист по делам молоде-жи; муници-пальные обра-зования | повышение уровня подготовки специа-листов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилак-тической работы |
| 1.3 | Формирование единого районного банка данных без-надзорных и беспри-зорных детей и подростков, семей находящихся в социально опасном положении и склон-ных к потреблению наркотиков,несовер-шеннолетних «группы риска» | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | отдел образования; УСЗН; МУЗ «ЦРБ»; ОВД; секретарь КДН и ЗП; муниципаль- ные образо -вания | выявление фактов потребления нарко-тиков несовершен-нолетними, ведение учета несовершен-нолетних, склонных к потреблению наркотиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4 | Расширение сети системы дополни-тельного образования на базе образова-тельных учреждений с учетом интересов обучающихся | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | отдел образования | увеличение охвата детей услугами дополнительного образования |
| 1.5 | Увеличение коли-чества специалистов (социальных педа-гогов и психологов), реализующих прог-раммы профилактики наркомании в образо-вательных учрежде-ниях | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | отдел образования | расширение возможности учреждений образования в проведении работы по профилактике наркомании |
| 1.6 | Организация обуча-ющих семинаров для заместителей дирек-торов по воспитатель-ной работе,психоло-гов и социальных педагогов | – | – | – | – | – | 2010 –2012 | отдел образования; МУЗ «ЦРБ» | повышение уровня подготовки специа-листов в сфере профилактики наркомании |
| 1.7 | Осуществление контроля за соблюде-нием федерального и областного законода-тельства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий, предусмот-ренных лицензиями на розничную прода-жу алкогольной продукции | – | – | – | – | – | 2010 –2012 | ведущий специалист по лицензирова-нию, потребительскому рынку и ценам | соблюдение лицензионных требований и условий, пресечение фактов нарушения |
| 1.8 | Проведение районно-го конкурса вариатив-ных программ по профилактике наркомании | местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2010 – 2012 | ведущий специалист по деламмолоде-жи,муниципальные образова-ния | повышение актив-ности и эффектив-ности профилактики наркомании в муниципальных образованиях |
| 1.9 | Организовать телефон «Горячей линии» абонент «05 город без нарко-тиков» . | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | Администрация района | поступающие от населения сообще-ния, помогут выявлять места и лиц, сбывающих наркотические вещества |
| II.Меры по общей профилактике и наркомании, формированию антинаркотической культуры личности Подраздел «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районно-го фестиваля твор-чества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | местный бюджет | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2010 – 2012 | отдел культуры; муници-пальные образования | увеличение числа подростков и моло-дежи,участвующих в творческой дея-тельности,пропа-гандирующей здо-ровый образ жизни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Проведение темати-ческой книжной выставки «Альтерна-тива:литература,ис-кусство, спорт – лучшие стимуляторы жизни», посвященной Международному дню борьбы со злоу-потреблением нарко-тическими средства-ми и их незаконным оборотом | – | – | – | – | – | 2010-2012, май – июнь | Отдел культуры | информирование населения о пробле-мах наркомании, установка на стремление к здоровому образу жизни |
| 2.3 | Районный фестиваль семейного творчества «Семья талантов», посвященный Дню любви и верности | – | 60,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 2010 – 2012 | отдел культуры; муници-пальные образования | увеличение числа семей района, участвующих в творческой деятель-ности,пропаганди-рующей здоровый образ жизни |
| 2.4 | Рок-фестиваль «Цимлянская земля – территория без нарко-тиков»,посвященный Международному дню борьбы с нарко-манией и незаконным оборотом | – | 19,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 2010 – 2012 | отдел культуры | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятель-ности,пропаганди-рующей здоровый образ жизни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5 | Ток-шоу «Моё отношение к наркоти-кам», посвященное Международному дню борьбы со СПИДом | – | 12,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2010-2012, декабрь | отдел культуры; отдел образова-ния;МУЗ «ЦРБ; ОВД; УФСКН РФ | формирование позиции молодежи на здоровый образ жизни |
| 2.6 | Выставка детского художественного творчества «Дети выбирают жизнь» | – | 30,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 2010 – 2012 | отдел культуры | увеличение числа детей, участвующих в творческой дея-тельности, пропа-гандирующей здоровый образ жизни |
| 2.7 | Студенческая тусовка | – | 24,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 2010 – 2012, август | отдел культуры; ведущий специалист по работе с молодежью | увеличение числа студенческой молодежи,участву-ющих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни |
| 2.8 | Проведение досуго-вых мероприятий «Летний экспресс» в период летнего отды-ха детей (Проведение традиционных народ-ных обрядов,библио-течных мероприятий, выездных концертов ДШИ, развлекатель-ных мероприятий РДК) | – | 144,0 | 41,0 | 48,0 | 55,0 | 2010 – 2012 | отдел культуры; отдел образования | увеличение числа детей младшего школьного возраста, привлеченных к участию в творчес-кой деятельности |
| 2.9 | Обучение социаль-ным навыкам уча-щихся общеобразова-тельных учреждений в рамках районной школы актива «Я–лидер!» | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | отдел образования; ведущий специалист по работе с молодежью | формирование у обучающихся и воспитанников навыков поведения в сложных жизнен-ных ситуациях |
| 2.10 | Проведение инфор-мационно-пропаган-дистской работы антинаркотической направленности в общеобразователь-ных учреждениях «Знать, чтобы жить» межведомственными лекторскими группа-ми | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | отдел образования; МУЗ «ЦРБ»; ОВД; УФСКН РФ; | информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспита-тельной работы, привитие духовно-нравственных ценностей |
| 2.11 | Разъяснительная работа среди учащих-ся средних общеобра-зовательных учреж-дений при проведе-нии Дней большой профилактики с участием работников здравоохранения | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | Отдел образования; МУЗ «ЦРБ» | информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании,приви-тие духовно-нравст-венных ценностей |
| 2.12 | Организация профес-сиональной ориентации учащихся с целью выбора профессии «Голосуй за профессию» | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | ГУ «ЦЗН»; отдел образования | обеспечение заня-тости молодежи, вовлечение их в трудовую деятель-ность, снижение вероятности вовлече-ния в противоправную деятельность |
| Подраздел «Формирование и пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Организация и проведение акции «Спорт вместо наркотиков» | – | 9,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 2010 – 2012 | отдел образования; главный специалист по ФК и спорту | формирование подростковой культуры,основан-ной на ценностном отношении |
| 2.14 | Проведение инфор-мационно-пропаган-дистских,спортивных и культурно-массов-ых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совмест-но с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | отдел образования; главный специалист по ФК и спорту | пропаганда семейных ценностей, форми-рование семейной профилактики наркомании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.15 | Проведение спортивно- массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | местный бюджет | 266,1 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 2010 – 2012 | главный специалист по ФК и спорту; Отдел образования | популяризация массового спорта и увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.16 | Проведение коррекционной, реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | УСЗН; ГУ РО «СРЦ» | снижение количества подростков, приобщающихся к потреблению наркотиков |
| 2.17 | Районные родительские собрания | – | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2010 – 2012 | отдел образования; МУЗ «ЦРБ»; ОВД | привлечение широкой общественности к проблеме распространения наркомании |
| 2.18 | Ситуативно-правовой практикум «Колокол тревоги – наркомания!» | – | – | – | – | – | 2010- 2012 ноябрь | Отдел культуры; отдел образования | методическая помощь для исполь-зования инноваци-онных форм в про-ведении меропри-ятий по здоровому образу жизни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подраздел «Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Продолжить цикл печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры | – | – | – | – | – | 2011 – 2012 | отдел культуры; отдел образова-ния; УСЗН; МУЗ «ЦРБ»; отдел сельского хозяйства;ОВД; секретарь КДН и ЗП; казачье общество «Цимлянский юрт»;муници-пальные образования | формирование здорового образа, информирование населения о проводимой работе по профилактике наркомании |
| 2.20 | Районный конкурс на лучшую статью в СМИ «Имя беды – наркотик» | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2010 -2012 | МУП «ИИЦ «Придонье»; | профилактика асо-циальных проявле-ний, формирование социально-активной жизненной позиции |
| 2.21 | Ежеквартальный анализ мероприятий по антинаркотичес-кой работе,монито-ринг показателей | – | – | – | – | – | 2010 -2012 | МУЗ «ЦРБ» | охватить профилак-тическими меропри-ятиями 25% под- ростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет. |
| 2.22 | Через СМИ прово-дить активную работу по информированию населения о совре-менных методах и результативности проводимого лечения с наркобольными | – | – | – | – | – | 2010 -2012 | МУП «ИИЦ «Придонье»; МУЗ «ЦРБ» | активизация информационной работы в целях снижения роста наркомании |
| 2.23 | Изготовление и размещение в учреж-дениях социальной сферы, в обществен-ных местах темати-ческой полиграфи-ческой продукции | местный бюджет | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2011 –2012 | Админист-рация района | информирование населения по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением наркотиков |
| 2.24 | Разработка методи-ческих рекомендаций по профилактике употребления психо-активных веществ, по пропаганде здорового образа жизни. | – | – | – | – | – | 2010 | отдел образования | методическое обеспечение профилактики зависимости от психоактивных веществ |
| 2.25 | Круглый стол «Профилактика употребления ПАВ в общеобразовательной среде» с участием педагогов-психоло-гов, социальных педагогов,медицин-ских работников | – | 3,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2010-2012 | отдел образования | выработка навыков преодоления негативного воздействия наркогенной среды, стимулирование мотивации к здоровому образу жизни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.26 | Мониторинг склонных к употреблению ПАВ среди учащихся ОУ района | местный бюджет | – | – | – | – | 2010-2012 | отдел образования | получение наиболее полной информации о динамике разви-тия наркоситуации среди учащихся |
| 2.27 | Проведение районного конкурса: - социальных проектов «Здоровье мое и моей семьи – здоровье России» | – | 3,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2010-2012 г | отдел образования | вовлечение молоде-жи в активную профилактику употребления психоактивных веществ |
| 2.28 | Проведение районного конкурса «Здоровый мир глазами детей» (предоставление фото, видео, компью-терных презентаций, сочинений) | – | 3,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2010-2012 г | отдел образования | формирование позитивного отношения детей, молодежи и их родителей к здоровому образу жизни |
| 2.29 | Увеличение докумен-тного фонда МУК «ЦМРБ»:Приобрете-ние документальных и игровых фильмов на информационных носителях; литерату-ры,направленных на профилактику наркомании. | – | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2010-2012 | отдел культуры; муниципаль-ные образования | увеличение возможности использования новой информации при подготовке мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.30 | Выпуск буклетов, листовок, памяток, направленных на профилактику наркомании | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2010 - 2012 | отдел культуры | увеличение охвата населения информацией о последствиях употребления наркотиков |
| III. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение необходимыми тест-системами медицин-ских учреждений, занимающихся экспертизой состоя-ний опьянения с целью выявления наркопотребителей (МУЗ«ЦРБ»нарколог-ический кабинет.) | – | 30.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2010 –2012 | МУЗ «ЦРБ» | обеспечение проведения химико-токсикологических исследований для установления факта потребления наркотиков |
| 3.2 | Активизировать работу по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические вещества и проведе-нию необходимых лечебных мероприятий. | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | МУЗ «ЦРБ» | увеличение количества больных наркоманией, прошедших курс лечения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | IV. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Подраздел «Проведение индивидуальной профилактической работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению нарко-тиков,индивидуаль-ной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | местный бюджет | – | – | – | – | 2010 – 2012 | Отдел образования; ГУРО «СРЦ» | формирование у несовершенно-летних, склонных к потреблению нарко-тиков, установки на неприятие наркоти-ческого стереотипа мышления, на стремление к здоро-вому образу жизни |
| 4.2 | Создание «Института наставничества» | – | – | – | – | – | 2010-2012 г | Отдел образования; секретарь КДН и ЗП; | оказание помощи родителям в пере-воспитании несо-вершеннолетних детей и снижение преступности в подростковой среде |
| 4.3 | Организация времен-ного трудоустройст-ва: несовершеннолет-них (в том числе находящихся в социально опасном положении) в летний период | – | 328,8 | 100,0 | 109,9 | 118,9 | 2010-2012 г | Отдел образования; секретарь КДН и ЗП; ГУ «ЦЗН»; муниципаль-ные образования | снижение риска вовлечения в противоправную деятельность, связанную с неза-конным оборотом наркотиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подраздел «Противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание коррекци-онной помощи; индивидуальное семейное консульти-рование родителей из проблемных и конф-ликтных семей по предупреждению ранней алкоголиза-ции, наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | Отдел образования; секретарь КДН; ОВД; ГУРО «СРЦ» | предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в алкоголизацию и наркоманию |
| 4.2 | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотиков в жилом секторе | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | ОВД; УФСКН; | ликвидация мест распространения наркотиков, вовле-чения в незаконное потребление нарко-тиков |
| 4.3 | Проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением законо-дательства; поквартирные беседы участковых уполно-моченных милиции | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | муници-пальные образования; ОВД | формирование у населения антинар-котического мировоззрения; выявление притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
| 4.4 | Активизировать деятельность по пресечению незаконной продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним лицам. | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | муници-пальные образования; ОВД | Снижение количества несовершеннолетних употребляющих алкогольную продукцию |
| Подраздел «Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Предупреждение, пресечение фактов сбыта и выявление лиц, находящихся в общест-венных местах, местах досуга или проведения массовых мероприя-тий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилак-тического характера | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | ОВД | предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков |
| Подраздел «Снижение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования нарко-тических средств и психотропных ве-ществ, порядка отпус-ка лекарственных средств, включенных в список № 1 сильно-действующих веществ, утвержден-ный постоянным комитетом по контролю наркотиков | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | УФСКН; ОВД | выявление и устранение причин и условий, способствующих выводу подконтрольных веществ из легального в незаконный оборот |
| 4.7 | Активизировать работу по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | отдел сельско-го хозяйства; ОВД; казачья дружина «Цимлянский юрт»; муници-пальные обра-зования | уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления нарко-тиков растительного происхождения |
| 4.8 | Проведение опера-тивно-розыскных, уголовно-процессу-альных и профилак-тических мероприя-тий, направленных на снижение объемов незаконного оборота | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | УФСКН; ОВД | снижение доступ-ности наркотиков, увеличение количества изъятых наркотических веществ из оборота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.9 | Активизировать работу по выявлению, предупреждению и пресечению правона-рушений ипреступ-лений в сфере оборо-та наркотических средств и психотроп-ных веществ | – | – | – | – | – | 2010-2012 | муниципальныеобразования; ОВД; казачья дружина «Цимлянский юрт» | пресечение и снижение совершаемых преступлений |
| 4.10 | Информирование жителей района о действующем законо-дательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующи-ми веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | – | – | – | – | – | 2010 – 2012 | ОВД; муници-пальные образования | повышение правовой грамотности населения |