администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013г.                                         № 1228                                     г. Цимлянск

Об утверждении муниципальной

программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением  Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 175 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», согласно приложению.

2. Постановления Администрации Цимлянского района от 18.03.2010г. №284   «Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»,  от 19.11.2012 г. №1499 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2015-2017 годы» признать утратившими силу с 01.01.2014 г.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Фёдорову Т.М.

Глава Цимлянского района		                     	А.К.  Садымов

Постановление вносит

управление социальной защиты населения

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 15.10.2013г. № 1228

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

| Наименование муниципальной программы Цимлянского района | - «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Участники муниципальной программы Цимлянского района | отдел образования Администрации Цимлянского района, отдел культуры Администрации Цимлянского района |
| Подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан; 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала; 3. Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей; 4. Старшее поколение |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Цимлянского района | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Цимлянского района | создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения |
| Задачи муниципальной программы Цимлянского района | выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов; создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Цимлянского района | доля населения, имеющего денежные доходы ниже региональной величины прожиточного минимума, в общей численности населения Цимлянского района; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Цимлянского района | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского района | объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014 - 2020 годы – 1211641,3 тыс. рублей, в том числе:. 2014 год – 187866,4 тыс. рублей;. 2015 год – 189050,1 тыс. рублей;. 2016 год – 166635,9 тыс. рублей;. 2017 год – 166782,9 тыс. рублей; 2018 год – 166937,2 тыс. рублей; 2019 год – 167099,3 тыс. рублей; 2020 год − 167269,5 тыс. рублей; средства областного бюджета –1138308,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 160750,7 тыс. рублей; 2015 год − 162107,2 тыс. рублей; 2016 год − 162827,4 тыс. рублей; 2017 год − 162952,4 тыс. рублей; 2018 год − 163083,6 тыс. рублей; 2019 год − 163221,4 тыс. рублей; 2020 год − 163366,1 тыс. рублей;. средства федерального бюджета – 53443,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 24341,3 тыс. рублей; 2015 год – 24113,2 тыс. рублей; 2016 год − 970,3 тыс. рублей; 2017 год − 983,3 тыс. рублей; 2018 год − 997,0 тыс. рублей; 2019 год − 1011,4 тыс. рублей; 2020 год − 1026,5 тыс. рублей; средства местного бюджета 19889,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 2774,4 тыс. рублей; 2015 год − 2829,7 тыс. рублей; 2016 год − 2838,2 тыс. рублей; 2017 год − 2847,2 тыс. рублей; 2018 год − 2856,6 тыс. рублей; 2019 год − 2866,5 тыс. рублей; 2020 год − 2876,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Цимлянского района | снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения; обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; рост рождаемости |

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития Цимлянского района в сфере реализации муниципальной

программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»

Социальная поддержка населения — это одно из важнейших направлений социальной политики государства, заключающееся в установлении и поддержании общественно необходимого материального и социального положения  всех членов общества. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

Социальная поддержка  в виде помощи предоставляется социально-уязвимым группам населения, не способным в силу тех или иных причин обеспечить себе доход. Помощь выступает важнейшим элементом политики борьбы с бедностью, обеспечением минимального гарантированного дохода, как реализация права на жизнь. Социальная поддержка не ограничивается только материальной помощью. Она включает также меры в виде содействия и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения социальными службами для преодоления жизненных трудностей, поддержания социального статуса, адаптации в обществе.

Помимо пенсий (по старости, инвалидности и пр.) к социальному обеспечению относятся пособия по временной нетрудоспособности и родам, по уходу за ребенком, помощь семьям в содержании и воспитании детей (бесплатные или на льготных условиях детские сады, интернаты, оздоровительные лагеря и пр.), семейные пособия, содержание нетрудоспособных в специальных организациях (домах престарелых и пр.), бесплатная или на льготных условиях протезная помощь, предоставление инвалидам средств передвижения, профессиональное обучение инвалидов, различные льготы семьям инвалидов.

Развитие социальной сферы предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.

Анализируя демографическую ситуацию в Цимлянском районе можно отметить что,  уменьшение численности населения Цимлянского района продолжается, в связи со значительным преобладанием  смертности над рождаемостью.  К  началу 2013 г. численность населения, постоянно проживающего на территории Цимлянского района, составляла 34,0 тыс. человек. Число пенсионеров составляет 11013 человек, что составляет 32,4% к численности населения района. За 1 полугодие 2013 года родилось 252 ребенка, что на 7 (2,9%) больше аналогичного периода 2012 года, умерло – 271 чел. (на 2 (0,7%) меньше аналогичного периода 2012 года). Количество родившихся, незначительно, но увеличивается, умерших – уменьшается. Естественная убыль населения составила 19 человек. Для сравнения в 2007-2010 годах естественная убыль составляла до 150 человек в год. За 1 полугодие 2013 года миграционный прирост населения района составил 13 человек.

Доля пожилых людей в демографической структуре района постоянно возрастает. Современная социальная практика  показывает, что базовой проблемой для старшего поколения является определенная социальная изолированность, когда с возрастом человек теряет вовлечённость в общественные процессы.

В этой связи  забота о людях старшего поколения является безусловным государственным приоритетом. Перед обществом и государством стоит задача улучшить условия жизни пожилых граждан в городах и в сельской местности, продлить активное долголетие пожилых людей, сделать так,  чтобы люди в преклонном возрасте чувствовали себя вовлечёнными в нормальную жизнь.

Качество жизни пожилых граждан напрямую зависит от состояния здоровья,  психологического и социального статуса, свободы деятельности и выбора, от стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня образования, доступа к культурному наследию, социальному, психологическому и профессиональному самоутверждению.

- Деятельность в сфере социального обслуживания строится на принципах: соблюдения прав человека и гражданина; предоставления государственных гарантий в сфере социального обслуживания; обеспечения равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности для граждан пожилого возраста и инвалидов; ориентации социального обслуживания на индивидуальные потребности граждан пожилого возраста и инвалидов; ответственности органов государственной власти и учреждений, а также должностных лиц за обеспечение  прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания. Гражданам пожилого возраста и инвалидам обеспечивается возможность получения достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей социальных услуг, которые включаются в перечни гарантированных государством социальных услуг.

- Практическую деятельность по оказанию различных видов социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в экстремальную жизненную ситуацию и  нуждающимся в социальной поддержке, на территории района оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района (далее – ЦСО).

В структуру ЦСО входят 4 отделения социального обслуживания на дому (далее - ОСО), социально-реабилитационное отделение на 20 койко/мест в х.Паршикове (далее - СРО).

Фактический объем предоставляемых социальных услуг за 9 месяцев 2013 года составил:

- гражданам пожилого возраста и инвалидам, с обеспечением проживания,  частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе и наблюдении – 27 чел.;

- гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, без обеспечения проживания,  частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью – 635 чел.

В 2012 году было направлено в дома-интернаты области  21 человек.

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная поддержка в виде областного адресного пособия и материальной помощи за счет средств местного бюджета. За 9 месяцев 2013 года на эти цели было направлено  1323,3 тыс. руб. областного бюджета и  548,0 тыс. руб. местного бюджета.

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются льготным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, инвалидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий и др.) своевременно и в полном объеме. На территории района  различные социальные выплаты и льготы получают  2 904 федеральных  и  10 028  региональных льготников.

Основная проблема демографического развития Цимлянского района – естественная убыль населения. Это связано с рядом факторов, характерных и для России в целом, в их числе: отток сельского населения в города, который привел к распространению малодетности, социально-экономический кризис, пережитый страной. На его фоне произошло снижение уровня жизни большей части населения и, как следствие, откладывание рождений детей приобрело массовый характер; замедление темпов формирования семьи посредством откладывания браков или отказ от брака.

Но, несмотря на негативные тенденции ситуация из года в год меняется в лучшую сторону.

Одним из важных направлений деятельности администрации Цимлянского района является поддержка материнства и детства.

В настоящее время действует система пособий, которая включает: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на ребенка 1-2 года жизни, ежемесячную денежную выплату многодетным семьям, пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С 2012  года началась  реализация новых мер по поддержке материнства и детства:

- беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей (при наличии заключения врача) предусмотрена ежемесячная денежная выплата на полноценное питание;

при рождении третьих и последующих детей малоимущим семьям с этого года выдается сертификат на предоставление регионального материнского капитала - 100 тыс. рублей с ежегодной индексацией и его реализацией с 2015 года по достижении ребенком возраста трех лет;

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года в семьях, среднедушевой доход которых ниже среднедушевого дохода населения, сложившегося в Ростовской области за год, предшествующий году обращения за денежной выплатой, предусмотрена ежемесячная денежная выплата. Размер выплаты в 2013 году - 6535 руб.

Многодетные семьи имеют  возможность бесплатно получить земельный участок под жилищное строительство.

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем обеспечения отдыха и оздоровления детей.  В районе сложилась определенная система развития воспитания детей при организации летнего отдыха. Скоординированные действия управления социальной защиты населения, отдела образования Администрации Цимлянского района, территориального отдела Управления «Роспотребнадзора»   по РО в Цимлянском, Волгодонском,  Семикаракорском, Константиновском районах,  МБУЗ «ЦРБ», Центра занятости населения, отдела культуры Администрации Цимлянского района обеспечивают реализацию мероприятий оздоровительной кампании и выполнение постановлений  Правительства Ростовской области и Администрации Цимлянского района.

Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции для себя и своей семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения,  напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и реализацию муниципальной программы.

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1. Организационные риски.

Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной программы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или нарушение сроков их выполнения.

Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

2. Финансовые риски.

Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине  продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

3. Социальные риски.

Одним из основных рисков является макроэкономическое условие развития Цимлянского района и, как следствие, отсутствие официальных источников доходов у граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.

Для минимизации социальных рисков будет осуществляться:

мониторинг исполнения действующего законодательства  органами местного управления;

мониторинг и оценка предоставления мер социальной поддержки.

Социальные риски связаны  также с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения.

Минимизации данных рисков будет способствовать реализация предусмотренных в муниципальной программе мер, направленных на повышение средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего  медицинского  персонала.

4. Непредвиденные риски.

Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

5. Информационные риски.

Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограмм будет проводиться работа, направленная на:

совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»

Исходя из стратегических целей развития Цимлянского района, определены цели муниципальной программы:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения.

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов в социальном обслуживании;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;

повышение качества предоставляемых пожилым людям  и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания.

Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:

1. Доля населения,  имеющего  денежные  доходы  ниже региональной величины прожиточного минимума, в общей численности населения Цимлянского района.

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации муниципальной программы с позиций обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством предоставления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение роста доходов граждан.

2. Доля  граждан,  получивших  социальные  услуги  в  учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за  получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учреждением социального обслуживания, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам.

Рост данного показателя по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться путем развития материальной базы учреждений социального обслуживания населения, привлечения к социальному обслуживанию населения благотворителей и добровольцев, проведения мероприятий по профилактике социального неблагополучия населения, обеспечивающих сокращение числа граждан в трудной жизненной ситуации, а также внедрения новых, ресурсосберегающих технологий социального обслуживания населения, в том числе надомного социального обслуживания, социального сопровождения и прочие.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения по годам ее реализации приведены в приложение № 2.

Сведения о показателях (индикаторах), включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении № 3.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения, снижению бедности, сокращению дифференциации населения по уровню доходов.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов, в том числе, носящих макроэкономический характер:

снижение бедности среди получателей мер  социальной поддержки на  основе  расширения  сферы  применения адресного принципа ее предоставления;

удовлетворение к  2020  году  потребностей  граждан                                          пожилого  возраста  и  инвалидов  в постоянном постороннем уходе  в  сфере социального  обслуживания  населения;

обеспечение   поддержки   и  содействие  социальной                                          адаптации  граждан,  попавших  в  трудную жизненную ситуацию   или   находящихся  в  социально  опасном  положении;

рост рождаемости.

Сроки реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы.

Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», обобщенная характеристика основных мероприятий

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и результативности.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей»;

подпрограмма «Старшее поколение».

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, что позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» будут реализованы мероприятия, направленные  на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки, на расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой жителям района.

В рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей» будут реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.

На повышение доступности социального обслуживания населения направлены соответствующие мероприятия подпрограмм «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» и «Старшее поколение»  в части обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, в социальном обслуживании, повышение качества предоставляемых пожилым людям  и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания.

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5.

В рамках муниципальной  программы предусматривается выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг.

4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014 - 2020 годы составляет 1211641,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год −  187866,4 тыс. рублей;

2015 год −  189050,1 тыс. рублей;

2016 год −  166635,9 тыс. рублей;

2017 год −  166782,9 тыс. рублей;

2018 год −  166937,2 тыс. рублей;

2019 год −  167099,3 тыс. рублей;

2020 год −  167269,5 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и  внебюджетных  источников (приложение № 6).

Информация о расходах федерального, областного, местных бюджетов на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1.

5. Методика оценки эффективности программы Цимлянского  района «Социальная поддержка граждан»

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 2, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

оценки уровня освоения бюджетных средств муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в  приложениях № 1 и № 6  по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный, местный бюджеты, бюджеты внебюджетных источников), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной  программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Муниципальная  программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 95% и более;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм от 80% до 95 %;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 4.

6.  Порядок взаимодействия ответственных участников муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»

Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, муниципального учреждения Цимлянского района, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа исполнительной власти Цимлянского района – ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Цимлянского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Цимлянского района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрации Цимлянского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Цимлянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района проект постановления Администрации Цимлянского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Цимлянского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Цимлянского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Цимлянского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Цимлянского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Цимлянского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Цимлянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Цимлянского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Цимлянского района.

Обращение к Главе Цимлянского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные   программы подлежит согласованию в финансовом отделе Администрации Цимлянского района и отделе социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Цимлянского района, утвердившие муниципальные   программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Цимлянского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

7. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

| Наименование подпрограммы | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Участники подпрограммы | Администрация Цимлянского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки |
| Задачи подпрограммы | выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 685814,6 тыс. рублей. в том числе: 2014 год − 112277,5 тыс. рублей; 2015 год − 114885,6 тыс. рублей; 2016 год − 91730,3 тыс. рублей; 2017 год − 91730,3 тыс. рублей; 2018 год − 91730,3 тыс. рублей; 2019 год − 91730,3 тыс. рублей; 2020 год − 91730,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 624872,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 86851,0 тыс. рублей; 2015 год − 89670,2 тыс. рублей; 2016 год − 89670,2 тыс. рублей; 2017 год − 89670,2 тыс. рублей; 2018 год − 89670,2 тыс. рублей; 2019 год − 89670,2 тыс. рублей; 2020 год − 89670,2 тыс. рублей средства федерального бюджета – 46521,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 23366,4 тыс. рублей; 2015 год − 23155,3 тыс. рублей; средства местного бюджета – 14420,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 2060,1тыс. рублей; 2015 год − 2060,1 тыс. рублей; 2016 год − 2060,1тыс. рублей; 2017 год − 2060,1 тыс. рублей; 2018 год − 2060,1 тыс. рублей; 2019 год − 2060,1 тыс. рублей; 2020 год − 2060,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан |

7.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Социальная поддержка населения в настоящее время очень острая и разносторонняя проблема, затрагивающая огромное количество аспектов жизни нашего района.

Стратегия государственной политики в области социальной поддержки населения предусматривает предоставление социальной помощи преимущественно в адресной форме и ориентирована на контингент населения с доходом ниже прожиточного минимума.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан включают:

меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе ежемесячные денежные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг, компенсация затрат на абонентскую плату за телефон и пользование радио, коллективной телевизионной антенной, доплаты к пенсиям, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;

меры социальной поддержки в натуральной форме, в том числе: оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики); бесплатный проезд и льготный проезд;

адресную социальную помощь;

предоставление материальной и иной помощи для погребения;

адресную социальную выплату в связи с ростом тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение.

Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении двух подходов:

категориальный подход предоставления мер социальной поддержки - без учета нуждаемости граждан (семей);

адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам - с учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения их доходов с установленной в Ростовской области величиной прожиточного минимума соответствующих социально-демографических групп населения.

Для определения приоритетов развития системы мер социальной поддержки населения, принципиальное значение имеет динамика неравенства доходов населения.

Развитие отрасли социальной защиты населения - важное направление преодоления бедности, повышение уровня и качества жизни льготных и малоимущих категорий граждан.

Ежегодный рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, инфляционное давление для многих граждан существенным образом отражается на семейном бюджете.

Гарантией доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги являются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые рассчитываются исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимости жилищно-коммунальных услуг, максимально-допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В Цимлянском районе средний размер субсидии составил в 2011 – 1309,3 руб., 2012 – 1404,9 руб.

Сравнительно новым инструментом предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам является технология социального контракта.

Социальный контракт предусматривает активные действия гражданина в целях преодоления трудной жизненной ситуации, более полную реализацию трудового потенциала семьи. Получатели социальной помощи, выполняя условия программы социальной адаптации, предусмотренной социальным контрактом, выходят на более высокий уровень жизни за счет получения постоянных источников дохода в денежной или натуральной форме, повышается их социальная ответственность, ослабевают иждивенческие мотивы поведения.

Социальная помощь малоимущим гражданам на основе социального контракта предоставляется в виде денежных выплат (единовременных или ежемесячных), социальных услуг, жизненно необходимых товаров. Наиболее распространенным видом оказания социальной помощи является предоставление единовременных целевых денежных выплат на развитие личного подсобного хозяйства, а также на занятие индивидуальной трудовой деятельностью.

Социальная поддержка останется  важным инструментом  повышения  качества и уровня жизни для различных категорий жителей Цимлянского района. Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. В то же время, вследствие естественной убыли произойдут изменения численности отдельных категорий  льготников.

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части муниципальной программы

С учетом цели, задачи и мероприятий подпрограммы будут учитываться, в первую очередь, финансовые и информационные риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

7.3.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Цель подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма) - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

В качестве показателя достижения цели и решения задачи подпрограммы предлагается следующий показатель:

доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения района.

Информация о методике расчета показателя приведена в  приложении № 4.

Показатель позволит оценить результаты предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан в Цимлянском районе и будет способствовать повышению эффективности использования денежных средств, направляемых на эти цели.

Показатель подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:

наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации муниципальной программы;

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

минимизацию количества показателей;

наличие формализованных методик расчета значений показателей.

Выполнение задачи подпрограммы  позволит обеспечить в полном объеме предоставление:

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

адресной социальной помощи жителям района и других социальных выплат.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан;

повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Период реализации подпрограммы 2014-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

7.4.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Мероприятия подпрограммы предусматривают комплексный подход к решению социальной поддержки различных категорий граждан в соответствии с федеральными и областными законами и другими нормативными правовыми актами в сфере социальной поддержки населения.

В рамках достижения цели и выполнения задачи подпрограмма включает следующие основные мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан:

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений;

предоставление мер социальной поддержки  труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного  сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений;

предоставление мер социальной поддержки  реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального;

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений;

предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности;

предоставление гражданам  субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с установленными органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг;

предоставление материальной и иной помощи для погребения;

предоставление мер социальной поддержки инвалидов по  выплате  компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы");

организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области".

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,  и тем самым способствовать повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий.

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 685814,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год −  112277,5 тыс. рублей;

2015 год −  114885,6 тыс. рублей;

2016 год −  91730,3 тыс. рублей;

2017 год −  91730,3 тыс. рублей;

2018 год −  91730,3 6 тыс. рублей;

2019 год −  91730,3 тыс. рублей;

2020 год −  91730,3 тыс. рублей.

8. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания  населения, сохранение кадрового потенциала»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания                                 населения, сохранение кадрового потенциала»

| Наименование подпрограммы | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения |
| Задачи подпрограммы | развитие системы и улучшение качества социального обслуживания; укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; повышение к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий работников до 100 процентов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | соответствие объёма предоставленных учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального задания; соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – не предусмотрен |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения; повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения. |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение     кадрового потенциала»

Важной частью социальной защиты населения является социальное обслуживание нетрудоспособных граждан и инвалидов, которое включает различные виды социальных услуг, направленных на удовлетворение особых потребностей этих категорий лиц. Социальное обслуживание - это деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских,  социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для полного удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем в отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников учреждений социального обслуживания, необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

Население Цимлянского района, как и России в целом, переживает устойчивый период демографического старения. Удельный вес населения в районе в возрасте моложе трудоспособного населения составил 15,2 процента численности всего населения. Численность лиц трудоспособного возраста по району составляет 52,4 процента. В дальнейшем по району прогнозируется снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Показатель демографической нагрузки (отношение численности населения нетрудоспособного возраста к населению трудоспособного возраста) к началу 2012 года составил 589 человек на 1000 лиц трудоспособного возраста. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения нетрудоспособных возрастов на трудоспособное население к 2015 году до 600 человек.

В полном (100%) объеме в Цимлянском районе удовлетворена потребность граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном обслуживании в условиях дома-интерната. При этом на 96,8% удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в районе внедряются инновационные  социальные технологии и формы социального обслуживания. Реализуются учебные программы: «компьютерная грамотность», «здоровый образ жизни и активное долголетие» и др.

В период с 2010-2011 годов проведена оптимизация штатной численности в МБУ ЦСО Цимлянского района, с 2010 года в отделениях социального обслуживания на дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20%) и заведующих отделениями (на 100%).

В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

Среднемесячная заработная плата социальных работников в Цимлянском районе в 2012 году составляла – 7916,50 рублей, среднего медицинского персонала – 10163,13 рублей, младшего медицинского персонала – 6682,30 рублей.

На конец 2012 года среднесписочная численность социальных работников МБУ ЦСО Цимлянского района составляла 96 человека, среднего медицинского персонала – 3 человека, младшего медицинского персонала – 5 человек.

Материально-техническая база учреждений социального обслуживания включает два здания социального и хозяйственного назначения, в том числе 1 здание социально-реабилитационного отделения, которое приспособлено и построено по типовому проекту, разработанному в середине 50-70 годов прошлого столетия, в соответствии с действующими на момент проектирования и ввода в эксплуатацию строительными, санитарными нормами и правилами. В этой связи имеется проблема соответствия зданий и помещений действующим санитарным нормам и правилам.

Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.

Необходимость решения существующих проблем в системе социального обслуживания населения предопределяют направления и содержание мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далее – подпрограмма).

Наряду с этим, в рамках данной подпрограммы учитываются и прогнозируемые параметры развития системы социального обслуживания населения до 2020 года.

К 2020 году ожидается значительное увеличение числа граждан пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, что учитывается в рамках подпрограммы.

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут учитываться финансовые, социальные и информационные риски.

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий.

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

Цель подпрограммы - повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

развитие системы и улучшение качества социального обслуживания;

укрепление материальной-технической  базы учреждений системы социального обслуживания населения;

повышение  к  2018  году  средней  заработной платы                                          отдельных категорий работников  до 100 процентов от средней заработной платы в Ростовской области.

Для решения этих задач предлагаются следующие показатели:

соответствие объёма предоставленных учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального задания.

Показатель позволит оценить уровень обеспечения доступности социального обслуживания населения:

соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области.

Информация о методике расчета показателей  приведена в   приложении  № 4.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения;

повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.

В ходе реализации подпрограммы будет производиться корректировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.

Этапы реализации не выделяются.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

осуществление контроля качества предоставляемых  муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг  в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

организация социально-реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит, в том числе, повысить престиж профессии социальных работников за счет повышения их заработной платы, а также введение «эффективного контракта» в учреждениях социального обслуживания населения с руководителями учреждений в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения социального обслуживания и эффективностью деятельности руководителя.

Реализация мероприятий подпрограммы направлены на укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения.

Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев будет способствовать как повышению уровня и качества социальных услуг, предоставляемых гражданам, так и развитию рынков соответствующих услуг, созданию новых рабочих мест, росту занятости и обеспечению доходов работников, оказывающих социальные услуги населению.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – не предусмотрен.

9. Подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

| Наименование подпрограммы | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Участники подпрограммы | отдел образования Администрации Цимлянского района |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации в Цимлянском районе; улучшение уровня жизни семей, воспитывающих детей, повышение ценности института семьи |
| Задачи подпрограммы | предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности; организация отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей; формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи, пропаганда ответственного родительства, профилактика безнадзорности несовершеннолетних. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | суммарный коэффициент рождаемости; отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году; доля оздоровленных детей, от численности детей, подлежащих оздоровлению; среднегодовая численность населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 386637,3 тыс. рублей. в том числе: 2014 год − 50870,5тыс. рублей; 2015 год − 55086,0 тыс. рублей; 2016 год − 55827,1 тыс. рублей; 2017 год − 55974,1 тыс. рублей; 2018 год − 556128,4 тыс. рублей; 2019 год − 56290,5тыс. рублей; 2020 год − 56460,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 378391,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 49732,8 тыс. рублей; 2015 год − 53957,2 тыс. рублей; 2016 год − 54677,8тыс. рублей; 2017 год − 54802,4 тыс. рублей; 2018 год − 54933,6 тыс. рублей; 2019 год − 55071,4 тыс. рублей; 2020 год − 55216,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета –6921,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 974,9 тыс. рублей; 2015 год − 957,9 тыс. рублей; 2016 год − 970,3 тыс. рублей; 2017 год − 983,37 тыс. рублей; 2018 год − 997,0 тыс. рублей; 2019 год − 1011,4 тыс. рублей; 2020 год − 1026,5 тыс. рублей средства местного бюджета –1325,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 162,8 тыс. рублей; 2015 год − 170,9 тыс. рублей; 2016 год − 179,4 тыс. рублей; 2017 год − 188,4 тыс. рублей; 2018 год − 197,8 тыс. рублей; 2019 год − 207,7 тыс. рублей; 2020 год − 218,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня жизни семей с детьми; ежегодное увеличение числа рожденных детей |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

Семья - одна из главных ценностей, которую создал человек. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. В благополучном развитии и существовании семьи заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста. Мы живем в век компьютеризации, новых технических открытий, прогресса. В свете социально-политических преобразований, направленных на построение правового, демократического общества, впервые государство создает возможности для процветания каждого проживающего в нем человека. В последние годы проблема подготовки подрастающего поколения к семейно-родительской деятельности актуализировалась в связи с тем, что современная ситуация в России (экономический кризис, нагнетание социальной и политической напряженности, межэтнические конфликты, растущая материальная и социальная поляризация общества и т.д.) обострила положение семьи. Проблемы семьи и детей - это проблемы общества. Общественность должна объединить свои усилия в решении задачи возрождения семьи и семейных ценностей и шаг за шагом помогать семье воспитывать своего ребенка. Совершенно очевидно, что значительную роль в формировании культуры личности, в повышении интеллектуального, физического и духовного потенциала человека должны сыграть образование и просвещение человека. Оттого, какими будут выпускники школ, вузов, во многом зависит будущее России. А значит именно физическое и психическое здоровье населения определяет в настоящее время перспективу и будущность развития любой страны. И, нам кажется, что разговор о воспитании гражданина и патриота страны должен начинаться, прежде всего, с воспитания настоящего семьянина, с возрождения института семьи и дома. «Ибо счастлив тот, кто счастлив дома» (Л.Н. Толстой). Успех государства почти во всех его сферах тесно связан с устойчивым демографическим развитием, обеспечивающим обществу жизненное воспроизводство человеческого потенциала.

Цель демографической политики – создание условий для стабилизации численности населения района и его последующего расширенного воспроизводства. Приоритетными направлениями демографической политики являются:

- снижение смертности населения;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей).

Анализируя демографическую ситуацию в Цимлянском районе в динамике за 2008-2012 годы можно отметить что,  уменьшение численности населения Цимлянского района продолжается, в связи со значительным преобладанием  смертности над рождаемостью.     Общая численность населения  в ближайшие годы будет продолжать сокращаться.        Численность населения Цимлянского района, по данным статистики, составила: 2008г. – 35,1 тыс.чел.,  2009 – 35,0 тыс.чел.,  2010 – 34,3 тыс.чел.,  2011г. – 34,2 тыс.чел., 2012 – 34,0 тыс.чел.

На динамику общего коэффициента смертности в последнее десятилетие в Цимлянском районе, как и в целом по России, наибольшее влияние оказал процесс старения населения. В районе смертность составила: 2008 г. – 586 чел., 2009 г. – 584 чел., 2010 г. – 586 чел.,  2011 г. – 623 чел. , 2012 – 532 чел. Старение населения района носит устойчивый характер. Доля населения старшего  трудоспособного возраста постоянно растёт, и составила в 2011 году 31,8% от   общей численности населения района.

Главными, определяющими факторами современной демографической ситуации является рождаемость, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение смертности. В Цимлянском района родилось:  2008г.  – 413 чел., 2009 г. – 440 чел., 2010 г. – 471 чел.,  2011 г. - 450 чел., 2012 – 498 чел.

Принятие действенных мер, заключающихся не только в проведении активной информационно - пропагандисткой работы, но и в мобилизации ресурсов, включая финансовые, является осознанной необходимостью.

Применение комплексного межведомственного взаимодействия позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить их комплексное решение на протяжении ряда лет, обеспечив взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, распределять полномочия и ответственность.

Решение основных проблем семей с детьми возможно при эффективном взаимодействии всех социальных институтов и отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и др.).

Подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – подпрограмма) включает в себя меры государственной поддержки материнства и детства, функционирования института семьи.

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе, во взаимодействии с иными мерами государственного регулирования, способствует решению ряда задач улучшению демографической ситуации в районе.

Так как проблема улучшения демографической ситуации является долговременной,  необходимо продолжить работу по предоставлению мер социальной поддержки в рамках  разработанной подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы можно отнести организационные, финансовые и информационные риски.

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части государственной программы.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий.

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением семейной политики Цимлянского района.

В этой связи целями подпрограммы являются:

увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации в Цимлянском районе;

улучшение уровня жизни семей, воспитывающих детей, повышение ценности института семьи.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности;

организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи,  профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

В качестве показателей для решения задач подпрограммы  предлагаются следующие показатели:

1. Суммарный коэффициент рождаемости;

2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году.

Позитивная  динамика данных показателей позволит оценить эффективность реализации мер социальной поддержки, как молодым семьям, так и семьям, имеющим детей.

3. Для оздоровленных детей от численности детей,  подлежащих оздоровлению.

4. Среднегодовая численность населения.

Показатель позволит оценить динамику естественного и миграционного движения населения Цимлянского района.

Показатели  оценивают исполнение задачи и эффективность мероприятий подпрограммы.

Информация о методике расчета показателей (индикаторов) приведена в приложении № 4.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении № 3.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

повышение уровня жизни семей с детьми;

ежегодное увеличение числа рожденных детей.

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

Система мер социальной поддержки семей с детьми носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, по уровням бюджетной системы.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

проведение  оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация   отдыха детей в каникулярное время;

предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей;

предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей;

выплата ежемесячного пособия на ребенка;

предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей;

предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала;

предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях;

социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет;

выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской  области;

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке;

выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке;

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью.

Обеспечение в полном объеме предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, установленных законами Российской Федерации и законами Ростовской области, и тем самым повышение благосостояния семей, имеющих детей.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в увеличении реальных доходов семей с детьми за счет предоставляемых мер социальной поддержки на фоне увеличения количества многодетных семей, укрепления демографической ситуации и обеспечения социальной и экономической устойчивости семьи.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 386637,3 тыс. рублей.

в том числе:

2014 год −   50870,5тыс. рублей;

2015 год −  55086,0 тыс. рублей;

2016 год −  55827,1 тыс. рублей;

2017 год −  55974,1 тыс. рублей;

2018 год −  556128,4 тыс. рублей;

2019 год −  56290,5тыс. рублей;

2020 год −  56460,7 тыс. рублей.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы  приведена в приложении № 1.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы    приведена в приложении № 6.

10. Подпрограмма «Старшее поколение»

- 10.1. ПАСПОРТ

- подпрограммы «Старшее поколение»

| Наименование подпрограммы | - «Старшее поколение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Участники подпрограммы | Администрация Цимлянского района, отдел культуры Администрации Цимлянского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | формирование в Цимлянском районе организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества |
| Задачи подпрограммы | повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста; повышение качества и расширение перечня предоставляемых социальных услуг участниками социального обслуживания для пожилых людей; развитие системы оказания социальных услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, внедрение новых технологий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста; формирование условий для реализации творческих способностей граждан пожилого возраста, их активного долголетия; формирование безбарьерной среды для граждан пожилого возраста для доступа к информации, общения в электронной форме |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Цимлянского района; количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов; соответствие объема предоставленных муниципальными учреждениями социального обслуживания населения престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам муниципального задания |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 139189,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 24718,4 тыс. рублей; 2015 год − 19078,5 тыс. рублей; 2016 год − 19078,5 тыс. рублей; 2017 год − 19078,5 тыс. рублей; 2018 год − 19078,5 тыс. рублей; 2019 год − 19078,5 тыс. рублей; 2020 год − 19078,5 тыс. рублей средства областного бюджета - 135045,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 24166,9 тыс. рублей; 2015 год − 18479,8 тыс. рублей; 2016 год − 18479,8 тыс. рублей; 2017 год − 18479,8 тыс. рублей; 2018 год − 18479,8 тыс. рублей; 2019 год − 18479,8 тыс. рублей; 2020 год − 18479,8 тыс. рублей средства местного бюджета - 4143,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 551,5 тыс. рублей; 2015 год − 598,7 тыс. рублей; 2016 год − 598,7 тыс. рублей; 2017 год − 598,7 тыс. рублей; 2018 год − 598,7 тыс. рублей; 2019 год − 598,7 тыс. рублей; 2020 год − 598,7тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Цимлянском районе; повышение эффективности, качества работы муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания; оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение; улучшение социальной обстановки в обществе |

- 10.2. Характеристика сферы реализации

- подпрограммы «Старшее поколение»

Одной из особенностей современной демографической ситуации в районе является высокая численность лиц пожилого возраста, которая в настоящее время составляет около 1/3 от общей численности населения района. Жители района, достигшие установленного пенсионного возраста, принадлежат к старшему поколению, и в структуре населения района в перспективе сохранится высокая доля лиц пожилого возраста.

Большое количество пожилых людей имеют инвалидность, хронические заболевания и нуждаются в медико-социальной помощи.

В силу возрастных особенностей многие пожилые люди с трудом адаптируются в имеющихся социально-экономических условиях, чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение - характерные черты положения значительной части пожилых граждан.

Некоторые из них имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и относятся к малоимущим, нуждаются в дополнительной материальной поддержке в социально-бытовых и других услугах.

Острота проблем пожилых людей требует их решения с учётом всех сторон жизнедеятельности пожилых людей,  целенаправленных действий на основе программно-целевого подхода.

С целью решения неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан отдаленных поселений, в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района организована мобильная бригада, главной задачей которой является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей.

Еще одной новой формой государственной поддержки, направленной на профилактику социального одиночества, стала организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Деятельность учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения осуществляется в тесном взаимодействии с Советом ветеранов. Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 22.05.2012 №683 «О Координационном совете по вопросам социально-экономической поддержки ветеранов при Администрации Цимлянского района» на территории района создан Координационный совет по вопросам социально-экономической поддержки ветеранов, который является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Цимлянского района с общественными организациями по вопросам государственной политики в отношении ветеранов.

В районе проводится совместная работа по выявлению и учету нуждающихся в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, обследованию социально-бытовых условий их проживания.

На основании данных о нуждаемости определяются приоритетные направления работы по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов и оказанию им шефской помощи.

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется единовременная выплата материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В 2013 году инвалидам и участникам войны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов ко Дню Победы оказана единовременная помощь в размере 1100 руб.

Ежегодно в районе проводятся мероприятия, посвященные Дню пожилых людей,  декаде инвалидов, другим социально-значимым датам.

Высокая численность пожилых людей в составе населения означает усиление их роли в процессах жизнедеятельности общества и сопровождается обоснованным повышением ожиданий в части предоставления социальных гарантий благосостояния.

В сложившихся условиях немаловажным становится установление и поддержание баланса между интересами различных возрастных и социальных групп.

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное условие совершенствования образа жизни в пожилом возрасте - сложный комплексный процесс, в ходе которого достигается состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.

Для оценки достижения поставленной в подпрограмме «Старшее поколение» цели будут учитываться финансовые, социальные и информационные риски.

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий.

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации «Старшее поколение»

Целью подпрограммы «Старшее поколение» (далее – подпрограмма) является формирование в Цимлянском районе организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста;

повышение качества и расширение перечня предоставляемых социальных услуг для пожилых людей учреждениями социального обслуживания;

развитие системы оказания социальных услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, внедрение новых технологий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста;

формирование условий для реализации творческих способностей граждан пожилого возраста, их активного долголетия;

формирование безбарьерной среды для граждан пожилого возраста для доступа к информации, общения в электронной форме.

Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих показателей:

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Цимлянского района.

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей  граждан пожилого возраста в социальных услугах социального обслуживания;

количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Показатель позволяет оценить охват граждан пожилого возраста новыми формами социального обслуживания, уровень организации работы по профилактике социального одиночества;

соответствие объема предоставленных муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального задания.

Показатель позволяет оценить уровень обеспечения доступности социального обслуживания населения.

Ожидаемые конечные результаты:

создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;

повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Цимлянском районе;

повышение эффективности, качества работы муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания;

оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи;

обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение;

улучшение социальной обстановки в обществе.

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.

Этапы реализации не выделяются.

10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Старшее поколение»

Реализация мероприятий Программы позволит сформировать организационные, правовые, социально-экономические условия для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Для решения задач подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

выявление, учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальных услугах, а также изучение их мнения о качестве социального обслуживания;

проведение семинаров, совещаний, круглых столов по проблемам пожилых людей;

проведение работы по расширению социального партнерства для оказания помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

выплата  единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к 9 Мая;

проведение  мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов, Дню пожилого человека;

проведение мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия –  выявление ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в социальном обслуживании, обеспечение сопровождения граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Старшее поколение»

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы составляет 139189,4  тыс. рублей, в том числе:

2014 год −  24718,4 тыс. рублей;

2015 год −  19078,5  тыс. рублей;

2016 год −  19078,5 тыс. рублей;

2017 год −  19078,5 тыс. рублей;

2018 год −  19078,5 тыс. рублей;

2019 год −  19078,5 тыс. рублей;

2020 год −  19078,5  тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 1.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы отражены в  приложении № 6.

- Верно: управляющий делами                                               Н.И. Безбабнов

Приложение № 1

к муниципальной программе

Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

Расходы

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 187866,4 | 189050,1 | 166635,9 | 166782,9 | 166937,2 | 167099,3 | 167269,5 |  |  |
|  |  | УСЗН, всего | 913 | X | X | X | 171929,6 | 172249,4 | 149094,1 | 149094,1 | 149094,1 | 149094,1 | 149094,1 |  |  |
|  |  | отдел образования, всего | 907 | X | X | X | 15936,8 | 16700,7 | 17441,8 | 17588,8 | 17743,1 | 17905,2 | 18075,4 |  |  |
|  |  | … |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | X | X | X | X | 112277,5 | 114885,6 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 |  |  |
|  |  | УСЗН | 913 | X | X | X | 112277,5 | 114885,6 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | УСЗН | 913 | X | X | X | 5190,3 | 5227,0 | 5227,0 | 5227,0 | 5227,0 | 5227,0 | 5227,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | УСЗН | 913 | X | X | X | 29450,4 | 29261,6 | 29261,6 | 29261,6 | 29261,6 | 29261,6 | 29261,6 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | УСЗН | 913 | X | X | X | 814,2 | 1039,4 | 1039,4 | 1039,4 | 1039,4 | 1039,4 | 1039,4 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | УСЗН | 913 | X | X | X | 1206,4 | 1385,3 | 1385,3 | 1385,3 | 1385,3 | 1385,3 | 1385,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН | 913 | X | X | X | 30015,1 | 33708,9 | 33708,9 | 33708,9 | 33708,9 | 33708,9 | 33708,9 |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН | 913 | X | X | X | 10586,8 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН | 913 | X | X | X | 473,8 | 540,5 | 540,5 | 540,5 | 540,5 | 540,5 | 540,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | УСЗН | 913 | X | X | X | 9114,0 | 7827,2 | 7827,2 | 7827,2 | 7827,2 | 7827,2 | 7827,2 |  |  |
|  |  | УСЗН | 913 | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы") | УСЗН | 913 | X | X | X | 23366,4 | 23155,3 | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Выплата государственных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | УСЗН | 913 | X | X | X | 2056,1 | 2056,1 | 2056,1 | 2056,1 | 2056,1 | 2056,1 | 2056,1 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | X | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
|  |  | УСЗН | 913 | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | УСЗН | 913 | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» | Всего по подпрограмме 3, в том числе: | X | X | X | X | 50870,5 | 55086,0 | 55827,1 | 55974,1 | 56128,4 | 56290,5 | 56460,7 |  |  |
|  |  | УСЗН | 913 | X | X | X | 34933,7 | 38385,3 | 38385,3 | 38385,3 | 38385,3 | 38385,3 | 38385,3 |  |  |
|  |  | отдел образования | 907 | X | X | X | 15936,8 | 16700,7 | 17441,8 | 17588,8 | 17743,1 | 17905,2 | 18075,4 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 913 | X | X | X | 3915,2 | 4225,8 | 4225,8 | 4225,8 | 4225,8 | 4225,8 | 4225,8 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | отдел образования | 907 | X | X | X | 2 267,0 | 2380,4 | 2 499,4 | 2624,4 | 2755,6 | 2893,4 | 3038,1 |  |  |
|  |  |  | 907 | X | X | X | 162,8 | 170,9 | 179,4 | 188,4 | 197,8 | 207,7 | 218,1 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН | 913 | X | X | X | 5217,3 | 5147,9 | 5147,9 | 5147,9 | 5147,9 | 5147,9 | 5147,9 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН | 913 | X | X | X | 6467,5 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 | выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН |  | X | X | X | 15323,7 | 18505,1 | 18505,1 | 18505,1 | 18505,1 | 18505,1 | 18505,1 |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН |  | X | X | X | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 | предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН |  | X | X | X | 3083,3 | 3083,3 | 3083,3 | 3083,3 | 3083,3 | 3083,3 | 3083,3 |  |  |
| Основное мероприятие 3.8 | предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН |  | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 3.9 | предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | отдел образования | 907 | X | X | X | 2 002,5 | 2 105,3 | 2 213,0 | 2 213,0 | 2 213,0 | 2 213,0 | 2 213,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.10 | социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет | отдел образования | 907 | X | X | X | 11238,2 | 11765,9 | 12259,4 | 12259,4 | 12259,4 | 12259,4 | 12259,4 |  |  |
| Основное мероприятие 3.11 | выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Цимлянском районе | отдел образования | 907 | X | X | X | 236,3 | 248,2 | 260,6 | 273,6 | 287,3 | 301,7 | 316,8 |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН | 913 | X | X | X | 738,6 | 709,7 | 709,7 | 709,7 | 709,7 | 709,7 | 709,7 |  |  |
| Основное мероприятие 3.13 | выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | УСЗН | 913 | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 3.14 | выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | УСЗН | 913 | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 3.15 | выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | УСЗН | 913 | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 3.16 | выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | УСЗН | 913 | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 3.17 | выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | отдел образования | 907 | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Старшее поколение» | Всего по подпрограмме 4, в том числе | X | X | X | X | 24718,4 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 |  |  |
|  |  | УСЗН | 913 | X | X | X | 24718,4 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания | УСЗН | 913 | X | X | X | 24166,9 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 |  |  |
|  |  | УСЗН | 913 | X | X | X | 451,5 | 498,7 | 498,7 | 498,7 | 498,7 | 498,7 | 498,7 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | УСЗН | 913 | X | X | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Выплата единовременной материальной помощи участникам ВОВ в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | УСЗН | 913 | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | УСЗН |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

--------------------------------

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного

бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Цимлянского района, разрабатываемых в 2013 году – после принятия бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского района «Социальная продержка граждан», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, в общей численности населения в районе | Проц- тов | 14,7 |  | 14,4 | 14,1 |  |  | 13,6 |  | 13,1 |  | 12,8 | 12,3 |  | 11,8 |  |  | 11,5 |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Проц- тов | 96,8 |  | 97,0 | 97,5 |  |  | 97,7 |  | 98,0 |  | 98,3 | 98,5 |  | 99,0 |  |  | 99,5 |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процентов | 45,4 | 45,5 |  |  | 45,6 | 45,7 |  | 45,8 |  | 45,9 |  |  | 46,0 |  | 46,1 | 46,2 |  |
| подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 42,7 | 47,5 |  |  | 58,0 | 68,5 |  | 79,0 |  | 89,5 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процен-тов | 61,3 | 63,0 |  |  | 65,0 | 68,5 |  | 79,0 |  | 89,5 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процен-тов | 46,5 | 47,5 |  |  | 58,0 | 68,5 |  | 79,0 |  | 89,5 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | коэффи-циент | 1,44 | 1,45 |  |  | 1,46 | 1,47 |  | 1,48 |  | 1,50 |  |  | 1,51 |  | 1,52 | 1,53 |  |
| 3.2. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффи-циент | 1,01 | 1,01 |  |  | 1,01 | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  | 1,01 | 1,01 |  |
| 3.3. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процентов | 88,7 | 88,7 |  |  | 88,7 | 88,7 |  | 88,7 |  | 88,7 |  |  | 88,7 |  | 88,7 | 88,7 |  |
| 3.4. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процен-тов | 98,62 | 98,68 |  |  | 98,75 | 98,8 |  | 98,82 |  | 98,85 |  |  | 98,87 |  | 98,88 | 98,9 |  |
| 3.5. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процен-тов | 2,5 | 2,45 |  |  | 2,4 | 2,37 |  | 2,35 |  | 2,2 |  |  | 2,05 |  | 2 | 1,9 |  |
| 3.6. | Среднегодовая численность населения | человек | 33969 | 33982 |  |  | 33962 | 33942 |  | 33922 |  | 33902 |  |  | 33882 |  | 33862 | 33842 |  |
| подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения района | процентов | 31,3 | 31,4 |  |  | 31,6 | 31,6 |  | 31,6 |  | 31,6 |  |  | 31,6 |  | 31,6 | 31,6 |  |
| 4.2. | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 4.3. | Соответствие объема предоставленных учреждениями социального обслуживания населения для престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам муниципального задания | процентов | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения района | 2.1.8 | - | Росстат |
| 2. | Суммарный коэффициент рождаемости | 2.1.27 | Форма № 1 – РОД «Сведения о родившихся», утвержденная приказом Росстата от 19.06.2013 № 216 | Росстат |
| 3. | Среднегодовая численность населения | 2.1.2 | - | Росстат |

Примечание.

Используемые сокращения:

Росстат – федеральная служба государственной статистики

Приложение № 4

к муниципальной программе

Цимлянского района

- «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процент | Фп / Пп *100% Фп, Пп – по данным ежеквартального отчёт учреждения социального обслуживания | Фп – фактическое количество граждан получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения; Пп – общее число граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания |
| 2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процент | В/А*100% В – значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки в отчетном году; А – значение по данным Росстата | В- численность граждан, получающих различные меры социальной; А – общая численность граждан, проживающих в Цимлянском районе |
| 3. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процент | В / А * 100% А, В - значения на основании данных формы федерального статистического наблюдения № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате руда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574. | А - среднемесячная заработная плата по Ростовской области в отчетном году за год; В - среднемесячная заработная плата социальных работников учреждения социального обслуживания населения района в отчетном году за год |
| 4. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэф-фициент | Очд =; Чд.отч.. Чд.пред.. Чд.отч., Чд.пр. – по данным Управления ЗАГС Цимлянского района | Очд – отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году; Ч д.отч. – численность третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году; Чд.пред. - численность третьих или последующих детей, родившихся в году, предшествующем отчетному году |
| 5. | Доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению | процент | Д=ОД/П*100 ОД, П – данные отдела образования, управления социальной защиты населения, учреждения социального обслуживания семьи и детей | ОД – оздоровленные дети; П – дети, подлежащие оздоровлению |
| 6. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Цимлянского района | процент | Эп=(Фп/Пп)*100% Фп, Пп - значения в соответствии с ежеквартальным отчетом об организации нестационарных и полустационарных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Фп - фактическое количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных соцуслугами; Пп - общая численность пожилого населения Цимлянского района |
| 7. | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | оценка данного показателя основана на количестве фактически созданных приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | - |
| 8. | Соответствие объема предоставленных муниципальными учреждениями социального обслуживания населения параметрам муниципального задания | процент | а/b х 100% а, b – значения по данным ЦСО; | a - объем фактически предоставленных учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг; b - параметры муниципального задания на оказание социальных услуг |
| 9. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процент | Дс= (1 - Д/ Ч) * 100 Д – значение в соответствии с формой № 103-РИК (раздел 1 строка 36 графа 3 минус раздел 2 строка 24 графа 12); Ч – значение по данным Росстата | Д – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года; Ч – численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 31 декабря отчетного года. |
| 10. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процент | Дв = (Ор * 100 / Дп) Ор- значение в соответствии с формой № 103-РИК (раздел 2 строка 17 графа 7 плюс раздел 2 строка 17 графа 8 плюс раздел 2 строка 17 графа 9 плюс (раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2 строка 17 графа 13)); Дп- значение в соответствии с формой № 103-РИК ( раздел 2 строка 05 графа 7 плюс раздел 2 строка 05 графа 8 плюс раздел 2 строка 05 графа 9 плюс (раздел 2 строка 05 графа 12 минус раздел 2 строка 05 графа 13)) | Ор- количество отменённых решений о передаче ребенка на воспитание в семью; Дп- общая численность детей, оставших-ся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи за отчетный год |

| Приложение № 5 к муниципальной программе Цимлянского района - «Социальная поддержка граждан» - ПЕРЕЧЕНЬ - подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия целевой программы | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | - Последствия нереализации основного мероприятия целевой программы | - Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |  |  |

| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 2. | 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 3. | 1.3. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 4. | 1.4. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 5. | 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 6. | 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 7. | 1.7. Предоставление материальной и иной помощи для погребения |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 10. | 1.10. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. |  | невозможность реализации муниципальной программы |  | 1.1 |
| - 11. | 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - 12. | 1.12. Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Цимлянский район" |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  | - снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов |  | 1.1 |
| - подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | - 2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | - ЦСО |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. - Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | - невыполнение муниципального задания учреждениями на оказание социальных услуг. - Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров |  | - 1, 2.1, 2.2, 2.3 |  |
| - 14. | 2.2. Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания |  | - УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | - невыполнение муниципального задания |  | - 1 |  |
| - 15. | 2.3. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию |  | - Администрация района, общественные организации |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию | снижение уровня удовлетворенности населения качеством оказанных услуг по социальному обслуживанию |  | - 1 |  |
| - 16. | 2.4. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | - снижение качества оказываемых социальных услуг |  | - 2, 4.1 |  |
| - подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17. | 3.1. Проведение оздоровительной кампании детей |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | обеспечение оздоровления детей | увеличение количества часто болеющих детей из числа детей школьного возраста |  | - 3.3 |  |
| - 18. | 3.2. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время |  | отдел образования |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - обеспечение оздоровления детей. - Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | - увеличение количества часто болеющих детей из числа детей школьного возраста |  | - 3.3 |  |
| - 19. | 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1,3.6 |  |
| - 20. | 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.6 |  |
| - 21. | 3.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.6 |  |
| - 22. | 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.6 |  |
| - 23. | 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Цимлянского района, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.6 |  |
| - 24. | 3.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Цимлянского района, в виде предоставления регионального материнского капитала |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.6 |  |
| - 25. | 3.9. Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях |  | Отдел образования |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.4, 3.5 |  |
| - 26. | 3.10. Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет |  | Отдел образования |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | - рост социального сиротства |  | - 3.4, 3.5 |  |
| - 27. | 3.11. Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Цимлянском районе |  | Отдел образования |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | - рост социального сиротства |  | - 3.4, 3.5 |  |
| - 28. | 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.3 |  |
| - 29. | 3.13. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.3 |  |
| - 30. | 3.14. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.3 |  |
| - 31. | 3.15. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.3 |  |
| - 32. | 3.16. Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке |  | УСЗН |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | - увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми |  | - 3.1, 3.3 |  |
| - 33. | 3.17. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью |  | Отдел образования |  | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | - рост социального сиротства |  | - 3.6, 3.7 |  |
| - подпрограмма 4. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 34. |  | 4.1. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей |  | УСЗН, ЦСО | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; - повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Цимлянском районе | - уменьшение эффективности деятельности системы социального обслуживания |  | - 1 |  |
| - 35. |  | 4.2. Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | УСЗН | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | - уменьшение эффективности деятельности системы социального обслуживания |  | - 4.1 |  |
| - 36. |  | 4.3. Организация выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | УСЗН | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; - обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение | - уменьшение эффективности деятельности системы социального обслуживания |  | - 1, 4.1 |  |
| - 37. |  | 4.5. Мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия |  | УСЗН | - 01.01.2014 г. | - 31.12.2020 г. | - оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | - уменьшение эффективности деятельности системы социального обслуживания |  | - 1, 4.1 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Цимлянского  района

«Социальная поддержка граждан»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 187866,4 | 189050,1 | 166635,9 | 166782,9 | 166937,2 | 167099,3 | 167269,5 |
|  |  | областной бюджет | 160750,7 | 162107,2 | 162827,4 | 162952,4 | 163083,6 | 163221,4 | 163366,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 24341,3 | 24113,2 | 970,3 | 983,3 | 997,0 | 1011,4 | 1026,5 |
|  |  | местный бюджет | 2774,4 | 2829,7 | 2838,2 | 2847,2 | 2856,6 | 2866,5 | 2876,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 112277,5 | 114885,6 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 | 91730,3 |
|  |  | областной бюджет | 86851,0 | 89670,2 | 89670,2 | 89670,2 | 89670,2 | 89670,2 | 89670,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 23366,4 | 23155,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 2060,1 | 2060,1 | 2060,1 | 2060,1 | 2060,1 | 2060,1 | 2060,1 |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | всего | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 50870,5 | 55086,0 | 55827,1 | 55974,1 | 56128,4 | 56290,5 | 56460,7 |
|  |  | областной бюджет | 49732,8 | 53957,2 | 54677,8 | 54802,4 | 54933,6 | 55071,4 | 55216,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 974,9 | 957,9 | 970,3 | 983,3 | 997,0 | 1011,4 | 1026,5 |
|  |  | местный бюджет | 162,8 | 170,9 | 179,4 | 188,4 | 197,8 | 207,7 | 218,1 |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 | «Старшее поколение» | всего | 24718,4 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 | 19078,5 |
|  |  | областной бюджет | 24166,9 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 | 18479,8 |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 551,5 | 598,7 | 598,7 | 598,7 | 598,7 | 598,7 | 598,7 |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |