АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013г.    		                       № 1230                              	 г. Цимлянск

Об утверждении муниципальной  программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района 
от 12.09.2013г. № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 175 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», согласно приложению.

2. Постановления Администрации Цимлянского района от 19.10.2010г. № 1315 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Цимлянском районе»,  на 2011 – 2013 годы»,  №1287 от 08.10.2010 г.	«Об утверждении Целевой программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлении терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Цимлянский район» на 2010-2013 годы, №1196 от 22.09.2010г. «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы противодействие коррупции в Цимлянском районе на 2011-2013г.», от 27.10.2009г. № 913 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012годы» признать утратившими силу с 01.01.2014 г.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Т.М. Федорову.

Глава Цимлянского района                                                      А.К. Садымов

Постановление вносит

заместитель Главы Администрации района

по социальной сфере Федорова Т.М.

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Цимлянского   района

- от 15.10.2013 г.  № 1230

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы Цимлянского района

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование муниципальной программы Цимлянского района | _ | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». |
| --- | --- | --- |

| Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители программы | – - | Администрация Цимлянского района отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | – | ###### Управление социальной защиты населения (далее УСЗН); ###### Отдел образования (далее РОО); ###### МУЗ «Цимлянская районная больница» (далее МУЗ «ЦРБ»); ###### Отдел культуры (далее ОК); Муниципальные образования, входящие в состав района (по согласованию); МУП ИИЦ «Придонье» (по согласованию); ГУ «Цимлянский центр занятости населения» (далее ГУ «ЦЗН») (по согласованию); ОВД по Цимлянскому району (далее ОВД), (по согласованию); Районное казачье общество «Цимлянский юрт» (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП); Уголовно- исполнительная инспекция № 50 ГУФСИН России по Ростовской области (далее УИИ) (по согласованию); Государственное учреждение Ростовской области «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района» (далее ГУРО «СРЦ») (по согласованию); Отдел имущественных и земельных отношений (далее ОИ и ЗО); специалист по молодёжной политике; главный специалист по физической культуре, спорту, Сектор по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям Администрации Цимлянского района. (далее – Сектор ГО ЧС); - Администрация Цимлянского района (далее Администрация района); - финансовый отдел Администрации района (далее финансовый отдел); - отдел по физической культуре и спорту, Администрации района); - отдел образования Администрации района (далее - отдел образования); - отдел культуры Администрации района (далее - отдел культуры); - отдел социальной защиты Администрации района (далее - ОСЗ); - отдел полиции №5 МУ МВД России «Волгодонское» (далее – отдел полиции); |
| Программно-целевые инструменты Муниципальная программа Цимлянского района Подпрограммы - | – | отсутствуют. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» «Противодействие коррупции в Цимлянском районе»; «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе»; «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».. |
| Цели программы | – | предупреждение террористических и экстремистских проявлений. |
| Задачи программы | – | - снижение уровня преступности на территории Цимлянского района; - воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений; - вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций; -снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; - профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на потребительском рынке; - повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; - создание целостной системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей с наличием системы технической защиты объектов; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | реализуется без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. |
| Ресурсное обеспечение программы | – | по годам реализации из средств местного бюджета: 2014 год –605,6. рублей; 2015 год –605,6. рублей; 2016 год –605,6. рублей; 2017 год –605,6 рублей; 2018 год –605,6 рублей; 2019 год –605,6 рублей; 2020 год –605,6 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение эффективности муниципальной системы социальной профилактики правонарушений; - улучшение информационного обеспечения деятельности районных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Цимлянского района; - стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и «бытовой» преступности, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, и общего числа совершаемых правонарушений; - оздоровление криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах и других общественных местах; - организация контроля за миграционными процессами на территории Цимлянского района; - повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – государственная программа) фиксирует, что в Ростовской области ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан.

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и Администрации Цимлянского района позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

Также анализ показывает, что результаты противодействия коррупции не соответствуют ее масштабам. При этом социологические опросы говорят о том, что результаты противодействия коррупции становятся все более заметными населению.

По итогам социологических исследований, проведенных в 2012 году в Цимлянском районе, лидирующими сферами коррупционных отношений, по мнению опрошенных, являются здравоохранение, органы внутренних дел, образовательные организации, учреждения. Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся коррупционной системы являются:

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению;

недостаточность наказаний за взяточничество;

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц;

несовершенство законодательной базы;

возможность неоднозначного толкования законов;

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению.

С  2009 года криминогенная ситуация на территории Цимлянского района  характеризуется сокращением общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких, краж, разбоев, грабежей. Ведётся целенаправленная работа по повышению уровня безопасности граждан, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пьянства, наркомании, предупреждению террористической деятельности и проявлений экстремизма. Мероприятия по материально – техническому оснащению полиции общественной безопасности позволили обеспечить адекватное реагирование органов внутренних дел на криминогенную обстановку на территории района.

Динамика общего числа зарегистрированных преступлений выглядит следующим образом: в 2010 г. – 644, АППГ – 741, динамика (– 97); в 2011 г. – 529, АППГ 644, динамика (– 115); в 2012 г. за 9 месяцев – 346, АППГ -443, динамика (- 97).

Не в полной мере решены проблемы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организации доступного досуга несовершеннолетних «группы риска» на бесплатной основе. Имеются проблемы в обеспечении техническими средствами полиции общественной безопасности.

Криминогенную обстановку осложняет незаконная миграция,  нарастающие темпы распространения алкоголизма и наркомании. Увеличиваются масштабы бытовых правонарушений.

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Цимлянском районе.

Работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту строится по двум основным направлениям:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Сложившаяся ситуация явилась следствием следующих факторов:

• отставания правовой базы правоохранительной деятельности от потребностей правоохранительной практики;

• недостаточной эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде всего, в силу их разобщенности, утраты опоры на население, оттока профессиональных кадров, нерешенности вопросов социально-экономического обеспечения их деятельности;

• разрушения существовавшей межведомственной системы профилактики правонарушений;

• углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание населения стереотипов противоправного поведения, неверия в способность правоохранительных органов защитить интересы личности, общества и государства.

Анализ ситуации дает основание прогнозировать углубление негативных тенденций  развития криминогенной ситуации.

В связи с этим возникла необходимость реализации комплексной системы мер целевого воздействия на криминогенные факторы. Требуется комплексный подход и координация действий учреждений профилактики, общественных организаций и населения в предупреждении и ликвидации условий для роста преступности.

В целях создания на территории Цимлянского района  многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечения совместной работы правоохранительных органов.

2. Раздел  2. Цели задачи и показатели (индикаторы) основные ожидаемые конечные результаты сроки и этапы реализации муниципальной программы.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, одними из основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности определены деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на дезорганизацию нормального функционирования органов муниципальной власти, устрашение населения; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, связанных с коррупцией.

Главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

Согласно ее положениям деятельность правоохранительных и иных государственных органов в этой области должна быть организована исходя из принципа использования системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли мер по предупреждению коррупции.

Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных правовых актов основной целью муниципальной  программы, является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Задачи муниципальной программы:

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

обеспечение антитеррористической защищенности населения;

сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений, здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей с наличием системы технической защиты объектов;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру.

Реализация профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение доли учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей с наличием системы технической защиты объектов, будет способствовать снижению риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности,           подпрограмму планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по 
2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

В состав муниципальной программы входят подпрограммы: «Противодействие коррупции в Цимлянском районе», которая позволит снизить количество граждан лично сталкивающихся с проявлениями коррупции. «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе», которая позволит обеспечить подавляющее большинство учреждений социальной сферы системами технической защиты. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», которая позволит не допустить роста распространения незаконного потребления наркотиков, увеличить количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической (антинаркотической) направленности.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках задач муниципальной  программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для каждой подпрограммы и не могут быть полностью объединены в единый комплекс.

Основными целями подпрограммы «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» являются осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Цимлянском районе, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Цимлянского района.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выделена исходя из необходимости координации деятельности территориальных органов исполнительной власти,  органом местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, необходимости решения задачи совершенствования взаимодействия все уровней власти в антинаркотической сфере.

В рамках подпрограммы предусмотрена работа по следующим направлениям:

мониторинг развития наркоситуации в Цимлянском районе;

проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Цимлянском районе;

развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, их мотивирование к участию в программах комплексной реабилитации;

обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств исполнителей и внебюджетных средств.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Объёмы и источники финансирования -   финансирование программных

программных мероприятий                         мероприятий осуществляется

за счёт средств местного

бюджета:

2014 год- 605,6

2015 год-  605,6

2016 год- 605,6

2017 год – 605,6

2018 год -  605,6

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов муниципальной  власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий государственной программы, поступления и расходования предусмотренных по государственной программе финансовых средств.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной  программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя государственной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Если фактическое значение показателя равно плановому (отклонение составляет не более 1% от запланированного значения показателя), то Р = 1,0.

Учитывая специфику области реализации муниципальной программы и множества факторов, влияющих на уровень достижения показателей, большинство из которых находится вне сферы регулирования участников муниципальной программы, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться как следствие некорректного планирования и оценивается более высоко, чем выполнение. В этой связи если фактическое значение показателя лучше планового, то Р = 1,1.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, но отклонение составляет не более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,6. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,9.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года и отклонение составляет более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,4. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,6.

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N – количество показателей;

i – порядковый номер показателя.

Результативность муниципальной программы оценивается:

как высокая, если И > 0,9;

как удовлетворительная, если 0,9  И  0,7

как неудовлетворительная, если И < 0,7.

Полученная по приведенной выше методике информация о ходе и промежуточных результатах реализации государственной программы носит обобщенный характер. При этом данная информация является результатом расчета, а не отражением итогового состояния. Она может быть недостаточно достоверна вследствие наличия временных лагов, накопленных результатов реализации предыдущих решений, влияния действий других субъектов и иных факторов.

В этой связи «неудовлетворительный» результат оценки, проведенной по указанной формализованной методике, подлежит обязательной дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится глубокий анализ причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых.

По итогам экспертной оценки вывод о результативности муниципальной программы может быть изменен.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями.

В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы и подпрограмм, а также перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм).

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

эффективной;

в целом эффективной;

неэффективной.

При оценке исполнения плана по реализации муниципальной программы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка осуществляется как в целом по муниципальной программе, так и по каждой из подпрограмм.

При реализации в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 90 процентов ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 75 процентов ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана по реализации государственной программы, данной работе дается неудовлетворительная оценка.

«Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых.

6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации  муниципальной  программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Цимлянского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Подпрограмма

«Противодействие коррупции в Цимлянском районе»

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

- Паспорт

- подпрограммы «Противодействие  коррупции

- в  Цимлянском районе» (далее – Подпрограмма)

| Наименование программы | - «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Цимлянского района |
| Участники Подпрограммы | - ведущий специалист Администрации Цимлянского района- ответственный секретарь административной комиссии; Администрация Цимлянского района (далее - Администрация); - Сектор юридической службы Администрации Цимлянского района. - Отдел образования Администрации Цимлянского района. - Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района. - Сектор делопроизводства, кадровой и контрольной работы Администрации Цимлянского района. - МУП газета «Придонье» |
| Цели Подпрограммы | - осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Цимлянском районе, в целях искоренения данного явления; - обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Цимлянского района, также путем повышения антикоррупционной культуры; |
| Задачи Подпрограммы | - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Цимлянского района; - создание эффективной системы противодействия коррупции; - создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; - организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; - обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Цимлянском районе |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе (сокращение по сравнению с базовым показателем); - доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений органов местного самоуправления Цимлянского района (увеличение по сравнению с базовым показателем); - доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений органов местного самоуправления Цимлянского района (увеличение по сравнению с базовым показателем); - количество специалистов, реализующих программы антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов дисциплин правовой направленности). |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 годах, составляет всего - 280 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 40 тысяч рублей; в 2015 году - 40 тысяч рублей; в 2016 году - 40 тысяч рублей; в 2017 году - 40 тысяч рублей; в 2018 году - 40 тысяч рублей; в 2019 году - 40 тысяч рублей; в 2020 году - 40 тысяч рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы к 2020 году предполагается: - снизить долю опрошенных граждан, которые лично сталкивались с проблемой коррупции, в целом до 2 % (2014 год – Базовый показатель определяется после проведения опроса в первом полугодии 2014 года, 2015 год – 1%, 2016 год – 1,5%, 2017 год – 1,5%, 2018 год – 2,0%, 2019 год – 2,0%, 2020 год – 2,0%); - увеличить долю опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления, до 5 % (2014 год – Базовый показатель определяется после проведения опроса в первом полугодии 2014 года, 2015 год – 1,5 %, 2016 год – 2,5 %, 2017 год – 3,0 %, 2018 год – 3,5 %, 2019 год – 4,5 %, 2020 год – 5,0 %); - довести количество специалистов реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности), до 35 человек (2014 год – 5, 2015 год –10, 2016 год – 15, 2017 год – 20, 2018 год – 25, 2019 год – 30, 2020 год – 35). |

7.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государственных, муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезной проблемой, связанной с коррупцией, представляющей реальную угрозу функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей является предупреждение и ликвидация коррупции в органах исполнительной власти.

В связи с проводимой в Ростовской области административной реформой, осуществляемой в рамках федерального законодательства, выдвигаются новые требования к организации профилактической работы в области противодействия коррупции, в том числе и перед органами местного самоуправления.

Постановлением Администрации Цимлянского района от 05.11.2009 № 969 была создана межведомственная комиссия по противодействию коррупции, утверждены ее положение и состав.

Деятельность комиссии по противодействию коррупции позволяет совершенствовать координацию отраслевых органов местного самоуправления Цимлянского района и взаимодействие с органами власти Ростовской области и федеральными государственными органами по вопросам противодействия коррупции, в том числе с опорой на широкие слои общественности.

Необходимость принятия Подпрограммы вызвана тем, что коррупционная обстановка продолжает оставаться сложной. Растет интерес криминальных структур к наиболее доходным отраслям экономики.

Коррупция, как социальный процесс, носит латентный характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, координация деятельности органов местного самоуправления с государственными органами Ростовской области, федеральными государственными органами. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.

Вновь разрабатываемых нормативных правовых актов органов местного самоуправления Цимлянского района  в сфере реализации Подпрограммы, для достижения ее целей и решения ее задач, в настоящее время не планируется. Информация отражается  в приложении № 3 к Программе.

7.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Цимлянском районе;

- обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Цимлянского района.

Для достижение основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Цимлянского района;

- создание эффективной системы противодействия коррупции;

- создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

В ходе реализации Подпрограммы планируется:

- организовывать  и проводить  на постоянной основе антикоррупционную  экспертизу нормативных правовых актов Администрации города и их проектов;

- провести не менее 7 антикоррупционных мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции (2014 год - 1, 2015 год – 1, 2016 год – 1, 2017 год – 1, 2018 год – 1, 2019 год – 1, 2020 год -1);

- провести не менее 7 научно-практических конференций и заседаний "круглых столов" по вопросам противодействия коррупции (2014 год - 1, 2015 год – 1, 2016 год – 1, 2017 год – 1, 2018 год – 1, 2019 год – 1, 2020 год -1);

- опубликовать в средствах массовой информации не менее 50 материалов о деятельности органов местного  самоуправления  Цимлянского района,  о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Подпрограммы (2014 год - 7, 2015 год – 7, 2016 год – 7, 2017 год – 7, 2018 год – 7, 2019 года – 7, 2020 год -8);

- провести не менее 28 заседаний комиссии по противодействию коррупции в Цимлянском районе (2014 год - 4, 2015 год – 4, 2016 год – 4, 2017 год – 4, 2018 год – 4, 2019 год – 4, 2020 год - 4);

- обеспечить обучение не менее 20 муниципальных служащих по программам противодействия коррупции на базе областных краткосрочных курсов повышения квалификации  (2014 год - 2, 2015 год – 3, 2016 год – 3, 2017 год – 3, 2018 год – 3, 2019 год – 3, 2020 год - 3);

- обеспечить работоспособность комплекта аппаратуры для организации работы телефона «горячей линии» с фиксированием телефонных звонков;

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в течение семи лет: с 2014 по 2020 годы.

Показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты  Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов)  Подпрограммы приведены в приложении № 7 к Программе.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 7 - летний период, с 2014 по 2020 годы, не предусматривает выделение отдельных этапов.

7.3.  Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ Подпрограммы.

Для достижения основных целей и задач Подпрограмма реализовывается по следующим основным направлениям:

- создание эффективной системы противодействия коррупции, обеспечивающей прозрачность деятельности отраслевых органов и структурных подразделений органов местного самоуправления Цимлянского района;

- повышение антикоррупционной ответственности муниципальных служащих;

- проведение антикоррупционного мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в отраслевых органах и структурных подразделениях органов местного самоуправления Цимлянского района, а также снижение правового нигилизма населения;

-  осуществление мероприятий носящих просветительский, воспитательный характер;

Структура перечня мероприятий сформирована по отдельным разделам исходя из решения поставленных задач.

Задача 1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

Задача  2. Создание системы противодействия коррупции.

Задача  3. Вопросы кадровой политики.

Задача  4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Цимлянского района и их проектов.

Задача  5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в отраслевых органах и структурных подразделениях органов местного самоуправления.

Задача  6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование   антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

Задача  7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

Задача  8. Обеспечение прозрачности деятельности отраслевых органов и структурных подразделений  органов местного самоуправления Цимлянского района.

Перечень основных мероприятий  Подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей (участников), сроков начала и окончания их реализации, ожидаемого непосредственного результата, а также последствий их  не реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

В рамках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями  участниками Подпрограммы оказание государственных, муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, а также разработка перечня инвестиционных проектов не предусмотрено. Информация отражается  в приложении № 4 и № 8 к Программе.

7.4. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Подпрограммой. Суммарно на реализацию мероприятий Подпрограммы требуется выделение 280 тысяч рублей, в том числе:

-   из областного бюджета 0,0 тыс. рублей;

-   из   местного  бюджета  280 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

При изменении объемов бюджетного финансирования Подпрограммы ответственный исполнитель Подпрограммы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного и местного  бюджетов.

Раздел 8. Подпрограмма

«Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Паспорт

подпрограммы  «Профилактика экстремизма и терроризма на

территории Цимлянского района  (далее - Подпрограмма)

| Наименование подпрограммы | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрации Цимлянского района |
| Участники Подпрограммы | - Сектор по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям Администрации Цимлянского района. (далее – Сектор ГО ЧС); - Администрация Цимлянского района (далее Администрация района); - финансовый отдел Администрации района (далее финансовый отдел); - отдел по физической культуре и спорту, Администрации района); - отдел образования Администрации района (далее - отдел образования); - отдел культуры Администрации района (далее - отдел культуры); - отдел социальной защиты Администрации района (далее - ОСЗ); - отдел полиции №5 МУ МВД России «Волгодонское» (далее – отдел полиции); |
| Цели Подпрограммы | Профилактика экстремизма и терроризма, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Цимлянский район» от проявления экстремистских и террористических актов |
| Задачи Подпрограммы | - разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма на территории района; - уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; - совершенствование системы информационного противодействия экстремизму и терроризму; - разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму; - формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; - формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; - информирование населения муниципального образования «Цимлянский район» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; - содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; - пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; - определение прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; - разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район»; - количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район». |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. из них местный бюджет: 4550,0 тысяч рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 650,0 тысяч рублей; - 2015 год – 650,0 тысяч рублей; - 2016 год – 650,0 тысяч рублей; - 2017 год – 650,0 тысяч рублей; - 2018 год – 650,0 тысяч рублей; - 2019 год – 650,0 тысяч рублей; - 2020 год – 650,0 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы к 2020 году предполагается недопущения: - совершения (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район»; - совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район». |

8.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений рассматривается в качестве приоритетной.

Возможное совершение террористических актов на ряде объектах, расположенных на территории Цимлянского района и в первую очередь на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения может представлять собой угрозу для экономической, информационной и экологической безопасности района.

Программа мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма,  является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только района, но и региона в целом.

Усиление в последнее время миграционных потоков из республик Северного Кавказа остро ставит проблему адаптации молодежи Цимлянского района к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего района.

Не решена в  Цимлянском районе, в полном объеме проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Техническая  укрепленность некоторых учреждений образования, культуры и здравоохранения имеет высокую степень уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Также имеют место недостаточные знания населением района правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями экстремизма и терроризма.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные, радикальные, политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

В Цимлянском районе  имеется положительный опыт по сохранению стабильности межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.

Взвешенный и системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в городе. Для реализации такого подхода необходима муниципальная долгосрочная целевая программа по профилактике экстремизма и терроризма, направленная  на  решение задач повышения защищенности населения и объектов района в целом.

Подпрограмма    является    документом,    открытым    для    внесения    изменений    и дополнений. Вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Администрации Цимлянского района,  в сфере реализации Подпрограммы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач, в настоящее время не планируется. Информация отражается  в приложении № 3 к Программе.

8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования  «Цимлянский район» от экстремистских и террористических  актов, а также  предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.

Основными задачами Подпрограммы являются:

-  уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

-  формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

- информирование населения муниципального образования «Цимлянский район» по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;

- содействие правоохранительным органам  в  выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры;

- повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

Показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты  Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов)  Подпрограммы приведены в приложении № 7 к Программе.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 7- летний период, с 2014 по 2020 годы, не предусматривает выделение отдельных этапов.

8.3.  Характеристика основных мероприятий и мероприятий

ведомственных целевых программ Подпрограммы

Для достижения основных целей и задач Подпрограмма реализовывается по следующим основным направлениям:

- создание условий для эффективной совместной работы Администрации района, Администраций городского и сельских поселений района (далее поселения района), правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан  района, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;

- использование информационно-коммуникационных технологий для  обеспечения информационно-пропагандисткой деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений;

-  повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей.

Структура перечня мероприятий сформирована по отдельным разделам исходя из решения поставленных задач.

Задача 1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

Задача      2. Организационно-технические мероприятия.

Задача    3. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

Перечень основных мероприятий  Подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей (участников), сроков начала и окончания их реализации, ожидаемого непосредственного результата, а также последствий их  не реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

В рамках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями  участниками Подпрограммы оказание государственных, муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам Информация отражается  в  приложении № 4 и № 8 к Программе.

8.4. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Источником финансового обеспечения Подпрограммы являются средства местного бюджета. Суммарно на реализацию мероприятий Подпрограммы требуется выделение 4550,0   тысяч рублей, в том числе:

-   из   местного  бюджета  4550,0  тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом возможностей средств местного бюджета.

Раздел 9. Подпрограмма

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной  программы Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

ПАСПОРТ

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Наименование	- «Комплексные меры противодействия

Подпрограммы	злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Цимлянского района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | – | ###### Управление социальной защиты населения (далее УСЗН); ###### Отдел образования (далее РОО); ###### МУЗ «Цимлянская районная больница» (далее МУЗ «ЦРБ»); ###### Отдел культуры (далее ОК); Муниципальные образования, входящие в состав района (по согласованию); МУП ИИЦ «Придонье» (по согласованию); ГУ «Цимлянский центр занятости населения» (далее ГУ «ЦЗН») (по согласованию); ОВД по Цимлянскому району (далее ОВД), (по согласованию); Районное казачье общество «Цимлянский юрт» (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП); Уголовно- исполнительная инспекция № 50 ГУФСИН России по Ростовской области (далее УИИ) (по согласованию); Государственное учреждение Ростовской области «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района» (далее ГУРО «СРЦ») (по согласованию); Отдел имущественных и земельных отношений (далее ОИ и ЗО); специалист по молодёжной политике; главный специалист по физической культуре, спорту, Сектор по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям Администрации Цимлянского района. (далее – Сектор ГО ЧС); - Администрация Цимлянского района (далее Администрация района); - финансовый отдел Администрации района (далее финансовый отдел); - отдел по физической культуре и спорту, Администрации района); - отдел образования Администрации района (далее - отдел образования); - отдел культуры Администрации района (далее - отдел культуры); - отдел социальной защиты Администрации района (далее - ОСЗ); - отдел полиции №5 МУ МВД России «Волгодонское» (далее – отдел полиции); |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | – | снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков. |
| Задачи подпрограммы | – | мониторинг развития наркоситуации в Цимлянском районе проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Цимлянском районе; развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации; обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков; ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию; доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» с 2014 по 2020 годы составляет: тыс. рублей, в том числе: по годам реализации из средств областного бюджета: 2014 год –370,6 тыс. рублей; 2015 год – 370,6 тыс. рублей; 2016 год – 370,6 тыс. рублей; 2017 год – 370,6 тыс. рублей; 2018 год – 370,6 тыс. рублей; 2019 год – 370,6 тыс. рублей; 2020 год – 370,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: сдержать распространение незаконного потребления наркотиков; снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь; снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков. |

9.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма).

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Цимлянском районе.

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории области.

Решение данной проблемы на региональном уровне обеспечивается ее сопряженностью с приоритетными вопросами, решаемыми посредством государственных программ Российской Федерации.

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, работа по ее реализации строится по двум основным направлениям:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в Ростовской области ведется целенаправленная работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, развитию системы лечения и реабилитации наркозависимых, снижению доступности наркотиков, раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.

Незаконное потребление наркотиков является одной из основных причин криминализации российского общества, прежде всего молодежной среды. Потребители наркотиков вносят решающий вклад в эпидемиологическое распространение наркомании, являются основой криминальной дистрибьюторской сети, покупая и продавая наркотики.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость усиления антинаркотической деятельности с целевыми группами населения и обеспечения контроля за ее результативностью.

В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации комплексных, взаимосвязанных, адекватных и эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Подпрограмма должна внести решающий вклад в реализацию задач по формированию здорового образа жизни граждан Цимлянского района, в том числе профилактике алкоголизма и наркомании, по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, от болезней системы кровообращения, туберкулеза, других социально-значимых заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков.

Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения Цимлянского района и путем снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета профилактических мер общественного, административного и медицинского характера и включает:

государственную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков;

наркологическую медицинскую помощь;

реабилитацию больных наркоманией;

медико-социальную реабилитацию больных наркоманией;

социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ (социальная реабилитация и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях).

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются:

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации государственной антинаркотической деятельности;

отсутствие национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее проектирование и создание.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на распространение наркомании в Цимлянского района, можно выделить, в первую очередь, транснациональный характер наркопреступности и прохождение по территории Ростовской области части так называемого южного наркотрафика, климатические особенности местности, национальную неоднородность населения и активные миграционные процессы. Высокая доходность операций, связанных  с незаконным оборотом наркотиков, способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного населения.

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.

Анализ криминогенных процессов в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет утверждать, что указанные в настоящем пункте тенденции будут актуальны в течение нескольких следующих лет.

Особую социальную опасность будут представлять преступления, связанные с содержанием притонов для потребления наркотиков, появлением новых видов наркотиков и их аналогов, использование в качестве психоактивных веществ лекарственных препаратов, которые ранее не были признаны наркотиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами государственной власти Ростовской области эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Важную роль в достижении цели подпрограммы должны сыграть внедрение и реализация национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации и особую роль должна сыграть государственная система мониторинга и оценки наркоситуации.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.

Минимизировать данный риск возможно за счет:

проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;

повышения уровня финансирования социальных программ.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

9.2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 12.05.2009 № 537, одним из основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности определена деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.

Целью подпрограммы является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

мониторинг развития наркоситуации в Цимлянском районе;

проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления  наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Цимлянском районе;

развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, их мотивирование к участию в программах комплексной реабилитации;

обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности.

Показатель «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» характеризует эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» характеризует уровень вовлеченности несовершеннолетних в профилактическое обучение, направленное на формирование у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне), мотивации для ведения здорового образа жизни, выработки навыков стрессоустойчивого поведения, умения противостоять давлению среды; на укрепление нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление кризиса института семьи, что способствует профилактике в молодежной среде асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма, алкоголизма, наркомании, табакокурения. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в приложении № 1.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками.

Реализация подпрограммы и снижение к 2020 году количества лиц, больных наркоманией, позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Цимлянском районе.

Реализация профилактических мероприятий обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Возрастет доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, а также доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности.

Реализация запланированных мероприятий, направленных на ограничение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь.

Социальная эффективность реализации мероприятий будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Ростовской области, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы.

9.3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

организационно-управленческие меры;

меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения;

медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей;

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Меры налогового, таможенного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы, не предусмотрены.

В рамках основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для организации антинаркотической деятельности.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг развития наркоситуации в Цимлянском районе, мероприятия, направленные на повышение профессиональной подготовки участников антинаркотической деятельности, иные межведомственные организационные мероприятия.

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» будут являться снижение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики. Возможно ухудшение результатов деятельности по раннему выявлению потребителей наркотиков. Вероятно, усиление угрозы срыва проведения значимых социально-общественных, крупных областных и массовых культурных и спортивных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить культурно-спортивные, социально-общественные, информационно-пропагандистские мероприятия по следующим направлениям:

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;

формирование и пропаганда здорового образа жизни;

информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения.

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» будут являться снижение эффективности мероприятий по профилактике наркомании, увеличение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом. Не удастся продолжить формирование традиционных семейно-нравственных отношений, что может привести к появлению различных социально-опасных проявлений.

В рамках основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предполагается осуществить комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Планируется оказание помощи правоохранительным органам со стороны органов исполнительной власти Цимлянского района, органов местного самоуправления, общественных объединений в части выявления и предупреждения правонарушений, связанных с наркотиками.

Работа будет проводиться по следующим направлениям:

проведение индивидуальной профилактической работы;

противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе;

противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде;противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга;

снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота.

Нереализация основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» может иметь существенные негативные последствия:

увеличение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

снижение эффективности работы по профилактике наркомании с последующим ростом количества потребителей наркотиков.

9.4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2015 – 2020 годы всего 2594,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год –370,6 тыс. рублей;

2015 год – 370,6 тыс. рублей;

2016 год – 370,6 тыс. рублей;

2017 год – 370,6  тыс. рублей;

2018 год – 370,6, тыс. рублей;

2019 год – 370,6, тыс. рублей;

2020 год – 370,6 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Верно: управляющий делами                                                Н.И. Безбабнов

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| --- | --- |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2012 | текущий год 2013 | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 |  | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  | не более 5 | не более 5 |  |
| 2. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100 тыс. населения | 165 |  | 159 | 155 | 150 |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Цимлянского района, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 280 |  | 290 | 300 | 180 |  | 180 | 180 | 180 |  | 180 | 180 |  |
| 1.2. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 1035 |  | 1035 | 1 035 | 1 167 |  | 1 167 | 1 167 | 1 167 |  | 1 172 | 1 172 |  |
| 1.3. | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 800 |  | 800 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 800 |  | 800 | 800 |  |
| 1.4. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности государственных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области | процент | 40,4 |  | 40,6 | 40, 7 | 41,2 |  | 41,7 | 42,2 | 42,7 |  | 43,2 | 43,7 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район». | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Доля совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Цимлянского района | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

|  | № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП * |  |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации (год) |  | окончания реализации (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основная задача 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Внесение по мере необходимости изменений в существующие нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района по противодействию коррупции в Цимлянском районе, для приведения в соответствие действующему областному и федеральному законодательству. |  | Администрация Цимлянского района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Разработка и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты |  | Несоответствие нормативных правовых актов обеспечения действующему законодательству |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений органов местного самоуправления Цимлянского района |  |  |
|  |  |  | Основная задача 1. 2. Создание системы противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в Цимлянском районе, внесение в них изменений |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Контроль за осуществлением программных мероприятий, своевременная их реализация |  | Отсутствие контроля |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений органов местного самоуправления Цимлянского района |  |
|  |  |  | 1.2.2.Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Цимлянском районе |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Работоспособность комиссии, проведение регулярных заседаний |  | Отсутствие возможности осуществление деятельности комиссией |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений органов местного самоуправления Цимлянского района |  |
|  |  |  | 1.2.3.Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления и взаимодействия с федеральными государственными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону "горячей линии" |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Объективное и полное рассмотрение обращений граждан, выработка мероприятий по недопущению обжалуемых действий в дальнейшем |  | Отсутствие общего подхода реагирования на такого рода сигналы |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления |  |
|  |  |  | 1.2.4.Обеспечение функционирования телефона "горячей линии" с фиксированием телефонных звонков, создание архива обращений граждан |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Обеспечение возможности сообщения в установленном порядке по антикоррупционным вопросам, с целью незамедлительного реагирования |  | Отсутствие возможности обращения, затягивание решения вопросов |  |  | Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе |  |
|  |  |  | Основная задача 1.3. Вопросы кадровой политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Цимлянского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе |  |  | Администрация Цимлянского района, Органы местного самоуправления Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Исполнение требований действующего законодательства |  | Нарушение действующего законодательства |  |  | Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе |  |
|  |  |  | 1.3.2.Проведение проверок по информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации Цимлянского района |  |  | Администрация Цимлянского района, Органы местного самоуправления Цимлянского района. | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Исполнение требований действующего законодательства |  | Возможность нарушения действующего законодательства |  |  | Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе |  |
|  |  |  | 1.3.3.Ведение кадрового резерва муниципальных служащих |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Обеспечение возможности объективного отбора специалистов при поступления на муниципальную службу широких масс населения |  | Отсутствие доступности муниципальной службы |  |  | Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе |  |
|  |  |  | 1.3.4.Совершенствование принципов служебного поведения муниципального служащего |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Повышение нравственных и этических качеств муниципальных служащих |  | Отсутствие означенных качеств |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления |  |
|  |  |  | 1.3.5.Разработка и внедрение в органах местного самоуправления механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих, замещающих наиболее коррупциогенные должности |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Контроль за деятельности муниципальных служащих |  | Отсутствие контроля |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления |  |
|  |  |  | Основная задача 1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1.Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Цимлянского района и их проектов |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Соблюдение действующего законодательства на предмет недопущения наличия в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов |  | Нарушение законодательства |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью Администрации Цимлянского района |  |
|  |  |  | 1.4.2.Привлечение в установленном порядке к проведению антикоррупционной экспертизы независимых экспертов, путем проведения общественной экспертизы на официальном сайте Администрации Цимлянского района, осуществление взаимодействия с органами прокуратуры. |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Обеспечение независимой экспертизы на предмет недопущения наличия в нормативных правовых актах Администрации Цимлянского района коррупциогенных факторов |  | Отсутствие независимой экспертизы |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью Администрации Цимлянского района |  |
|  |  |  | Основная задача 1.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в отраслевых органах и структурных подразделениях Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.Проведение антикоррупционного мониторинга общественного мнения в форме социологического опроса с проведением аналитической работы путем обработки статистических данных и обобщения социологических исследований о состоянии коррупции в Цимлянском районе |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Выявление реального уровня коррупционных проявлений в Цимлянском районе, в целях применения наиболее эффективных мер борьбы с ней |  | Отсутствие объективной информации о состоянии коррупции |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью Администрации Цимлянского района. |  |
|  |  |  | Основная задача 1. 6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1.Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно - аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции. |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Информирование о мероприятиях по противодействию коррупции |  | Отсутствие информационной осведомленности |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью Администрации Цимлянского района |  |
|  |  |  | 1.6.2.Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Цимлянского района |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Повышение уровня гласности, открытости Администрации Цимлянского района, ее отраслевых органов и структурных подразделений |  | Отсутствие информирования |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений Администрации Цимлянского района |  |
|  |  |  | Основная задача 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.Проведение научно- практических конференций и заседаний "круглых столов" по вопросам противодействия коррупции |  |  | Администрация Цимлянского района, отдел образования. | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Решение вопросов по борьбе с коррупцией опираясь на мировой опыт |  | Отсутствие эффективных средств по борьбе с коррупцией |  |  | Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе |  |
|  |  |  | 1.7.2.Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления" на базе областных курсов повышения квалификации |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Повышение уровня антикоррупционных знаний муниципальных служащих |  | Антикоррупционная неграмотность |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления |  |
|  |  |  | 1.7.3.Включение в учебные планы в старших классах образовательных учреждений факультативных, элективных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации |  |  | Администрация Цимлянского района, отдел образования. | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Формирование нетерпимости к коррупционному поведению |  | Возможность коррупционного поведения |  |  | Количество специалистов, реализующих программы антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях |  |
|  |  |  | Основная задача 1.8. Обеспечение прозрачности деятельности отраслевых органов и структурных подразделений Администрации Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1.Размещение на официальном сайте Администрации Цимлянского района информации о деятельности отраслевых органов и структурных подразделений Администрации района в сфере противодействия коррупции |  |  | Администрация Цимлянского района, отраслевые органы | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Информационная открытость, прозрачность в деятельности |  | Отсутствие информационной открытости |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений Администрации Цимлянского района |  |
|  |  |  | 1.8.2.Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Цимлянского района информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Информационная открытость, прозрачность в деятельности, общественный контроль |  | Отсутствие информационной открытости и общественного контроля |  |  | - Доля опрошенных граждан, удовлетворенных информационной открытостью отраслевых и структурных подразделений Администрации Цимлянского района |  |
|  |  |  | 1.8.3.Разработка и принятие Администрацией Цимлянского района административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Повышение качества предоставляемых услуг, исключение коррупциогенного фактора при их предоставлении |  | Не предоставление муниципальных услуг |  |  | Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе |  |
|  |  |  | 1.8.4.Координация работы по приведению должностных регламентов муниципальных служащих Администрации Цимлянского района в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг |  |  | Администрация Цимлянского района | 2014 |  |  |  | 2020 |  | Соблюдение требований действующего законодательства |  | Нарушение требований действующего законодательства |  |  | Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Цимлянском районе |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.Основная задача Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.Проведение совещаний руководителями учебных заведений по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма |  | Отдел образования |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Профилактика экстремизма, выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде |  | Возможное обострение межнациональных отношений в подростково-молодежной среде |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.Информирование жителей муниципального образования «Цимлянский район» о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов в местных средствах массовой информации |  | Сектор ГО ЧС, Муниципальная Антитеррористическая комиссия (далее МАК) Отдел полиции |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |  | Увеличение количества человеческих жертв при совершении возможных террористических актов |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.4.Организация проведения круглых столов с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (в том числе, неформальных объединений) |  | Отделы: образования, культуры , спорта |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде |  | Возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в подростково-молодежной среде |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.5.Организация взаимодействия и информационного обмена с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, общественными объединениями, организациями и должностными лицами о ходе проведения повседневной профилактической работы и выявленных фактах о планирующихся, либо совершенных правонарушениях (преступлениях) экстремистского или террористического характера |  | Администрация района, поселений, МАК района. |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Взаимодействие по вопросам информационного обмена о планирующихся, либо совершенных правонарушениях экстремистского или террористического характера |  | Рост совершения преступлений экстремистской направленности |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.6.Проведение обучающих семинаров по профилактике экстремизма и терроризма для руководителей учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Выработка мероприятий по обеспечению безопасности объектов и граждан |  | Отсутствие знаний в области профилактики терроризма и экстремизма |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.7.Проведение в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, а также распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения |  | Отдел образования |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Формирования толерантного сознания и поведения обучающихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений |  | Разжигание национальной ненависти, активизация вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.8.Привлечение к активной пропаганде религиозной и национальной терпимости представителей всех религиозных конфессий, общественно-политических организаций |  | Администрации района, поселений, МАК. |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений |  | Разжигание национальной ненависти, нетерпимости к представителям иных религиозных конфессий |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.9.Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |  | Отдел культуры, отдел образования |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение правовой культуры студенческой и учащейся молодежи, создание условий для укрепления межконфессионального диалога в студенческой и молодежной среде |  | Разжигание национальной ненависти, нетерпимости к традициям и обычаям народов различной национальности |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.10.Создание на базе районных библиотек информационных центров по проблемам профилактики экстремизма и терроризма. Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера |  | Отдел культуры |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Формирования толерантного сознания и поведения населения города, профилактика экстремизма и терроризма |  | Рост совершения преступлений экстремистской направленности |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.1.11.Организация и проведение круглых столов, семинаров, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах экстремистской и террористической направленности |  | МАК района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Формирование методической основы профилактики экстремизма |  | Рост совершения преступлений экстремистской направленности |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | Основная задача 2.2. Организационно-технические мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1.Осуществление комиссионных обследований действенности охранных мер и технической укрепленности потенциально опасных объектов, объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей. |  | Отдел полиции, сектор ГО ЧС», члены антитеррористической комиссии района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения |  | Повышению риска подверженности актам терроризма, возникновению техногенных аварий и как следствие увеличение количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.2.2.Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов экстремистского характера, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды |  | Администрация района, поселений Отдел полиции |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Недопущение распространения экстремистских материалов среди населения района |  | Разжигание национальной, расовой и религиозной вражды. Нарушение правопорядка в района. |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.2.3.Осуществление еженедельных обходов территории города Цимлянска, населенных пунктов района, с целью выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, проявляющейся в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности |  | Администрация района, поселений района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Выявление и ликвидация на архитектурных сооружениях надписей, листовок и других материалов экстремистского характера |  | Воздействие негативного характера на психику граждан и провоцированию к действиям экстремистской направленности |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.2.4.Проведение регулярных обследований управляющими организациями (управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищно-эксплуатационными компаниями) многоквартирных домов на предмет запрета несанкционированного доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения, цокольные, технические этажи, электрощитовые и др. подсобные помещения |  | Администрация района, поселений, МАК района. |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Снижение риска совершение террористических актов и снижение масштабов негативных последствий террористических актов |  | Возникновение угрозы совершения террористических актов и увеличения количества неоправданных человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.2.5.Уточнение и корректировка паспортов антитеррористической защищенности и техногенной безопасности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей независимо от форм собственности |  | Сектор ГО ЧС, отдел полиции |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Приведение документации антитеррористической направленности в соответствии с предъявляемыми требованиями |  | Увеличения риска подверженности объектов актам терроризма и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.2.6.Привлечение казачества и общественности города в деятельности формирований правоохранительной направленности по вопросам предупреждения и профилактики возникновения экстремизма и терроризма на территории района |  | Администрация района, Отдел полиции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.6.1.Привлечение членов «Добровольной казачьей дружины» |  | Администрация района, районное казачье общество «Цимлянский юрт» (далее РКО ) |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан |  | Ухудшение криминогенной обстановки и риска возможности совершения террористических актов |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.2.7.Проведение учебных тренировок с персоналом учебных заведений, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении |  | Отдел культуры, отдел образования, ОСЗН |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Выработка навыков по действиям при совершении террористических актов и снижения негативных последствий |  | Риск увеличения негативных последствий от совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.2.8.Содержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований и медицинских подразделений к действиям по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта |  | сектор ГО ЧС, |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Обеспечение готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций |  | Риск увеличения негативных последствий в зонах возникновения чрезвычайных ситуаций |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | Основная задача 2.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.Обеспечение выполнения функций муниципальными бюджетными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.1.Предоставление охранных услуг с использованием систем тревожной сигнализации муниципальным бюджетным учреждениями культуры и муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования |  | Отдел культуры |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Увеличение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.2.Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения |  | Администрация района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Увеличение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.3.Техническое обслуживание установленных систем охранно-пожарных сигнализации в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения |  | УСЗН |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Увеличение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.4.Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях |  | Отдел образования |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Увеличение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.5.Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в муниципальных бюджетных учреждениях |  | МФЦ |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Увеличение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.6.Техническое обслуживание охранной сигнализации, установленной в здании Администрации района |  | Администрация района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Увеличение риска совершения возможных террористических актов и увеличения количества человеческих жертв |  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | основное мероприятие 3.1. организационно-управленческие меры |  | Администрация Цимлянского района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | формирование эффективной муниципальной политики на территории Цимлянского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  | снижение эффективности деятельности органов исполнительной власти по достижению цели и задач подпрограммы |  | оказывает влияние на все показатели подпрограммы: №№ 3.1, 3.2 |  |  |  |
| 14. |  | 3.2. основное мероприятие меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  | Администрация Цимлянского района, отдел образования, отдел ЗАГС |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  | увеличение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом, появление различных социально-опасных проявлений |  | непосредственно связано с показателем № 3.2, влияет на показатель № 3 государственной программы |  |  |  |
| 15. |  | 3.3. основное мероприятие медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  | МБУЗ «ЦРБ» |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  | рост количества потребителей наркотиков, спроса на наркотики и их незаконного оборота |  | непосредственно связано с показателями: № 3 муниципальной программы и показателем № 3.1 подпрограммы |  |  |  |
| 16. |  | 3.4. основное мероприятие противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Администрация Цимлянского района |  |  |  | 2014 |  | 2020 |  | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  | увеличение незаконного оборота наркотиков, что повлечет рост количества потребителей наркотиков |  | влияет на показатель № 3 муниципальной программы и показатель № 3.1 подпрограммы |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Расходы 
местного бюджета на реализацию муниципальной программы Цимлянского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Цимлянского района | «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» | Всего: |  |  |  |  | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 |
|  |  | Администрация Цимлянского района | 902 |  |  |  | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 413,9 |
|  |  | Отдел образования | 907 |  |  |  | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 |
| 1 Подпрограмма | «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» | Администрация района | 902 | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Цимлянском районе | Администрация района | 902 | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2.Основное мероприятие | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Администрация района | 902 | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2Подпрограмма | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района | Администрация района | 902 | X | X | X | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2.1.Основное мероприятие | Организационно технические мероприятия. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация района | 902 |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3Подпрограмма | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация района | 902 |  |  |  | 562,3 | 562,3 | 562,3 | 562,3 | 562,3 | 562,3 | 562,3 |
| 3.1.Основное мероприятие | Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Администрация района | 902 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.Основное мероприятие | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация района | 902 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.3. Основное мероприятие | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Администрация района | 902 |  |  |  | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| 3.4. Основное мероприятие | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул | Отдел образования | 907 |  |  |  | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Всего: | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 |
|  |  | областной бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Цимлянском районе | всего: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | областной бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе | всего: | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | областной бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего: | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
|  |  | областной бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |