администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2013 г.   	                                 № 1421                                       г.  Цимлянск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

на территории  Цимлянского района на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013г. № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 176 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Цимлянского района на 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - начальника отдела сельского хозяйства  Козлова А.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                          А.А. Козлов

Постановление вносит

заведующий отделом ГО ЧС и ЕДДС

Смольянин С.И.

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 04.12.2013 г. № 1421

План

реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на  2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»; | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | Снижение количества пожаров и погибших на них | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»; | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Цимлянского района | X | 133,3 | 133,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие - Защита населения от чрезвычайных ситуаций (приобретение средств защиты, связи, на СМИ) | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Цимлянского района |  | 133,3 | 133,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие – приобретение средств защиты | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций |  | 100,0 | 100, | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие- Поддержание в готовности и модернизация территориальной системы оповещения населения Цимлянского района (приобретение средств связи ). | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие – публикации в СМИ | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. |  |  | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности на воде» | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | повышение уровня защиты населения и территории Цимлянского района от происшествий на водных объектах |  | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие- Обеспечение безопасности на воде | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | Обеспечение безопасности на воде |  | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие – публикации в СМИ, на информационно-агитационную работу | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. | Обеспечение безопасности на воде |  | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Сектор ГО ЧС и ЕДДС /Смольянин С.И. |  | X | 136,6 | 136,6 | 0 | 0 | 0 |

Верно: управляющий делами                                                                   Н.И. Безбабнов