администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2013г.                                     № 1428                                         г. Цимлянск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Цимлянского района «Экономическое развитие

и инновационная экономика» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 года № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 176 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам  Погосян С.Б.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района			                            А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел социально-экономического

прогнозирования

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 04.12.2013 г.   № 1428

План

реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. | 1. Осуществление работы Совета по инвестициям Цимлянского района 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района. | в течение 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Цимлянском районе, в средствах массовой информации. | в течение 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. |  | X | 274 136,0 | 700,0 | - | 936,0 | 272 500,0 |
| 2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. | 1. Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. 2. Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства. 3. Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий | в течение 2014 года | 274 136,0 | 700,0 | - | 936,0 | 272 500,0 |
| 2.2 | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. | 1. Рост количества субъектов МСП. 2. Создание дополнительных рабочих мест | в течение 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. | 1. Повышение конкурентоспособности субъектов МСП. 2. Формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки. 3. Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства. | в течение 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. | 1. Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства. 2. Оказание методической помощи субъектам МСП. 3. Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | в течение 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | отдел социально-экономического развития Цимлянского района, Тищенко Н.И. | 1. Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 2. Повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | в течение 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 274 136,0 | 700,0 | - | 936,0 | 272 500,0 |

--------------------------------

Верно: управляющий делами                                                                         Н.И. Безбабнов