администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2013 г.   	                                 № 1429                                   г.  Цимлянск

- Об утверждении Плана реализации

- муниципальной программы Цимлянского

- района  «Развитие здравоохранения»

- на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и  распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.13г № 176 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить План реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие здравоохранения» на 2014 год,  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Федорову Т.М.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района			                          А.А. Козлов

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 04.12.2013 г.  № 1429

| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения» на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. Заместитель главного врача по поликлинической работе Суша Т.В. |  |  | 161067,0 |  |  |  | 161067,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей |  | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение |  | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 |
| 1.4.3. | Мероприятие Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области |  | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Цимлянского района в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения |  | 153567,0 |  |  |  | 153567,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. |  |  | 5037,7 | 240,1 |  | 4144,8 | 652,8 |
| 2.5 | Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой, медицинской помощи |  | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями |  | 652,8 |  |  |  | 652,8 |
| 2.5.1 | Мероприятие Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области |  |  |  | 652,8 |  |  |  | 652,8 |
| 2.7 | Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |  | Улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, повышение заработной платы отдельным категориям работников. Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи |  | 4384,9 | 240,1 |  | 4144,8 |  |
| 2.7.1 | Мероприятие Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием |  |  |  | 4384,9 | 240,1 |  | 4144,8 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Заместитель главного врача по медицинской части Ныркова М.С. Заместитель главного врача по поликлинической работе Суша Т.В. |  |  | 3700,0 |  |  |  | 3700,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей |  | результатом реализации мероприятия будет являться снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |  | - снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями |  | 650,0 |  |  |  | 650,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга, закупка тест-систем, расходных материалов и оборудования |  | - снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |
| 4. | Подпрограмма 4 Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. Начальник отдела кадров Буторина Т.А. |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием |  | Обеспечение удовлетворенности населения района в качестве оказываемой медицинской |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |
| 4.1.2. | Мероприятие Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала, |  | /-/ |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей. |  | Снижение кадрового дефицита |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
| 5. | Подпрограмма 5 Экспертиза в сфере охраны здоровья | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. Заместитель главного врача по поликлинической работе Суша Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Контроль качества безопасности медицинской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.1. Проведение профилактических противоэпидемических , дезинсекционных, дератизационных мероприятий на административных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6. Управление развитием отрасли | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. Заместитель главного врача по поликлинической работе Суша Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 Информатизация здравоохранения , включая развитие телемедицины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 Реализация функции центральных аппаратов исполнителей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 170204,7 | 240,1 |  | 4144,8 | 165819,8 |

Верно: управляющий делами                                                                                         Н.И. Безбабнов