администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2013г.                                             № 1464                                    г. Цимлянск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

«Молодежь Цимлянского района» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 года № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 176 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Молодежь Цимлянского района» на 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района			                   	 А.К Садымов

Постановление ведущий специалист

Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 09.12.2013 г.  № 1464

План

реализации муниципальной программы «Молодежь Цимлянского района на 2014-2020 г.г.» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Поддержка молодежных инициатив | Администрация Цимлянского района | поддержке инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками | Х |  | 67,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Доброволец года» | Администрация Цимлянского района | популяризация инновационной деятельности и стимулирование инновационного поведения молодежи, повышение численности молодых ученых, исследователей и изобретателей | 2014 - 2020 |  | 12,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Награждение именными премиями Главы Цимлянского района талантливых молодых ученых и инноваторов | Администрация Цимлянского района | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 2014 - 2020 |  | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Администрация Цимлянского района | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 2014 - 2020 |  | 21,5 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Администрация Цимлянского района |  | 2014 - 2020 | X | 19,0 | 0,00 | 13,5 | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Администрация Цимлянского района |  | X |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Администрация Цимлянского района | Улучшение работы по военно-патриотической воспитанию | 2014 - 2020 |  | 76,20 | 0,00 | 22,50 |  |
| 2.1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Цимлянского района | Администрация Цимлянского района | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 2014 - 2020 |  | 73,80 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Цимлянского района |  | X |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                                Н.И. Безбабнов