администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2013 г.	                                  № 305        	           	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда для инвалидов и

маломобильных групп населения Цимлянского

района на 2011-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы» за 2012 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Кулягина К.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                    Г.Н. Ковалев

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 12.03.2013 г.  № 305

ОТЧЕТ
 о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения

Цимлянского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы»  (далее – Программа)  реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни.

Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Наименование мероприятия: Организация ежегодных встреч Главы района с руководителями общественных организаций инвалидов

Согласно утвержденному плану мероприятий  Глава района с информационной группой, в состав которой входят руководители всех служб района,  встречался с жителями  во всех населенных пунктах района и отвечал на все их вопросы.

В декабре 2012г. проведена отчетно-выборная конференция Цимлянского отделения Всероссийского общества инвалидов,  в которой принял участие Глава Цимлянского района В.П. Сапонов, заместитель Главы района по социальным вопросам, представители управления социальной защиты населения.

Наименование мероприятия: Организация работы со средствами массой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений и т.д.)

В районной общественно-политической газете «Придонье» за 2012 год опубликовано 14 статей по вопросам социальной защиты инвалидов.

Наименование мероприятия: Проведение "круглых столов" по проблемам инвалидов и инвалидности

14 ноября 2012   в районном доме культуры  состоялась встреча с инвалидами по вопросам предоставления мер социальной поддержки с участием представителей УСЗН, ГУ УПФР, МБУ «ЦСО», бюро №51-филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области», МБУЗ «ЦРБ»,  ГУ «Центр занятости населения Цимлянского района»,  Совета ветеранов войны и труда, районных общественных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ.

Наименование мероприятия: Актуализация банка данных инвалидов

В Цимлянском районе проживает 3150 инвалидов, из них:  1 гр. -  294 чел., 2гр.  -  1865  чел. , 3 гр. – 860 чел., детей-инвалидов – 131 чел.  Доля инвалидов в общей численности населения Цимлянского района составляет 9,3 %, что выше показателя 2011 года на 0,1%. По состоянию на
1 января 2013 г. банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии.

Наименование мероприятия: Организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями управления социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов

На территории Цимлянского района действует  Постановление Администрации района от 25.12.2008 №1801 «О мерах по обеспечению жизнедеятельности  граждан пожилого возраста и инвалидов» в соответствии с которым, при приемке в эксплуатацию зданий и сооружений социальной инфраструктуры в комиссию по приемке включают представителей управления социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов. В 2012 году по результатам проверки прокуратуры района в суд направлено три исковых заявления о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов  к объектам социальной инфраструктуры. Суд иски удовлетворил.

Наименование мероприятия: Изготовление пандусов

В 2012 году были установлены пандусы в здания Администрации Цимлянского района, Пенсионного фонда, прокуратуры района.

В  2012 году начата работа по созданию интерактивной карты доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Цель создания интерактивной карты – определение тех мест, в первую очередь социальных объектов, которые недоступны или малодоступны для людей с ограниченными возможностями.

Интерактивная карта создается для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, людей с временным нарушением здоровья, родителей с детьми в колясках, пожилых людей.

За счет средств областного бюджета обеспечены дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации  инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата и инвалиды по зрению – 21 шт.

За счет спонсорских средств были организованы интересные поездки в г.Семикаракоры и Маныч-Гудило.

Ежемесячно  в городском досуговом центре «Комсомолец» проводятся тематические встречи.

Анализ реализации Программы в 2012 году, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы»  приведен в таблице №1.

Верно: управляющий делами                                               В.И. Липилкин

Таблица №2

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной целевой программы)

за 2012 год

(тыс. рублей)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организация ежегодных встреч Главы района с руководителями общественных организаций инвалидов | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений и т.д.) | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Проведение «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация банка данных инвалидов | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проверок по соблюдению требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями управления социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление пандусов | не исполнено |  | 30,0 | 0,0 | 100% |  | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 отсутствие денежных средств |