администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2013 г.	                                  № 306        	           	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Цимлянского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»  за 2012 год, согласно приложению.

2. Подготовить проект постановления Администрации Цимлянского района о внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010 – 2014 годы».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Кулягина К.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                    Г.Н. Ковалев

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 12.03.2013 г.  № 306

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»

за 2012 год

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами.

С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы» (далее – Программа) носит выраженную социальную направленность. Основной целью данной подпрограммы является повышение благосостояния отдельных категорий населения района, сокращения бедности путем увеличения их доходов, предоставление в полном объеме мер социальной поддержки в соответствии с законодательством.

Реализация Программы в 2012 году осуществлялась путем выполнения программных мероприятий.

I. Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Во исполнение Областного закона № 175 – ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке ветеранов  труда» 2027 ветеранам труда были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  17994,9  тыс.руб.

Бесплатным проездом воспользовались  1629  ветерана труда  на сумму  4849,0 тыс.руб.

Бесплатное зубопротезирование предоставлено  204 ветеранам труда  на сумму 1093,3 тыс. руб.

Денежную компенсацию за услуги связи получили 1130 ветеранов труда на 1580,8 тыс.руб.

73 гражданам присвоено звание «Ветеран труда».

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного  сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Во исполнение  Областного закона № 163-ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке тружеников тыла» 227 тружеников тыла воспользовались бесплатным проездом на сумму 671,3 тыс. руб.

Предоставлено медикаментов с 50% скидкой на сумму 92,0 тыс. руб.

Бесплатное зубопротезирование получили 20 тружеников тыла на сумму 118,6 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

Во исполнение Областного закона № 164-ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» 68 гражданам  предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  883,3 тыс.руб.

Бесплатным проездом воспользовались  36 реабилитированных граждан  на сумму  78,4тыс.руб.

Бесплатное зубопротезирование предоставлено  15 реабилитированным гражданам  на сумму 68,5 тыс. руб.

Предоставлено медикаментов с 50% скидкой на сумму 33,3 тыс. руб.

Выплачены денежные компенсации за проезд 1 раз в год по территории Российской Федерации на сумму 25,5 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Во исполнение Областного закона № 763 – ЗС от 20.09.2007 года « О ветеранах труда Ростовской Области» 375 ветеранам труда РО были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  3286,3  тыс.руб.

Бесплатным проездом воспользовались  307  ветеранов труда РО на сумму  876,9 тыс.руб.

Бесплатное зубопротезирование предоставлено  61 ветерану труда РО  на сумму 363,2 тыс. руб.

Денежную компенсацию за услуги связи получили 196 ветеранов труда РО на 248,1 тыс.руб.

75 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области».

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

Во исполнение Областного закона от 17.01.2005 года № 274-ЗС «О социальной поддержке граждан, работающих и проживающих в сельской местности»  1393 сельским специалистам предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  30765,4 тыс.руб.

.

Наименование мероприятия: Предоставление гражданам  субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с установленными органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг

В 2012 году 953 семьи получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 11382,5 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление материальной и иной помощи для погребения

В соответствии с Областным законом от 03.05.2005 года №303-ЗС 
« О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» выплачено 51 пособие на погребение на сумму 217,3тыс. руб. и 70,1 тыс.руб.  возмещено специализированной службе  по вопросам похоронного дела.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по  выплате  компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Во исполнение Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» произведена выплата компенсации страховой    премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца  транспортного средства 1  инвалиду на сумму 0,3 тыс. рублей.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы")

Во исполнение  Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 306 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  3424,5 тыс.руб.

Во исполнение Федерального закона  от 24 ноября 1995  года №  181-ФЗ   «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2286 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  24835,1 тыс.руб.

Во исполнение  Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 83 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  1060,0 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"

На организацию исполнительно-распорядительных функций было израсходовано 8011,1 тыс.руб.

- Наименование мероприятия: Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

- 85 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 906,0 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Единовременная денежная выплата участникам ВОВ в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

107 ветеранам Великой Отечественной войны  к 9 Мая предоставлена единовременная материальная помощь в денежном выражении на сумму 107,0 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Цимлянский район"

Во исполнение решения Собрания депутатов Цимлянского района от 19.06.2012 №88 «О порядке назначения государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  муниципального образования «Цимлянский район»  Ростовской области» 25  гражданам была выплачена пенсия за выслугу лет на сумму 1883,6 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Адресная социальная помощь в денежном выражении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Во исполнение Постановления Администрации Цимлянского района от 16.12.2010 №1574 «О порядке предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан» 164 человека получили материальную помощь в денежном выражении на сумму 494,4 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление льготной подписки  на районную общественно-политическую газету  "Придонье" отдельным категориям граждан

Во исполнение постановлений Администрации Цимлянского района от 26.10.2011 №1212 «О предоставлении льготной подписки на общественно-политическую газету «Придонье» отдельным льготным категориям граждан на 1-е полугодие 2012 года» и от 27.03.2012 №371 «О предоставлении льготной подписки на общественно-политическую газету «Придонье» отдельным льготным категориям граждан на 2-е полугодие 2012 года» 1181 человек получил подписку на газету с 50% скидкой   на сумму 362,9 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Денежная компенсация за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 21.05.2010г №522 «О порядке выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей» 7 врачам выплачена денежная компенсация за найм жилых помещений на сумму 358,6 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Бесплатный  проезд на общественном автомобильном транспорте к месту учебы учащихся  школы-интерната, ПТУ №69; льготный проезд педагогических и медицинских работников

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 26.06.2012. №828 «О предоставлении льготного проезда на общественном автомобильном пассажирском транспорте отдельным категориям граждан Цимлянского района» льготный проезд был предоставлен на сумму 392,7 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Предоставление  государственного ежемесячного  пособия   на  ребенка  малоимущим семьям

Во исполнение  Областного закона № 176-ЗС от 22.10.2004 года «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» 1622 малоимущие семьи получили ежемесячное денежное пособие на 2629 детей на сумму 15724,3 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной  поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области»  462 семьи на 473 детей получили ежемесячную денежную выплату для  приобретения специальных молочных продуктов детского питания на сумму  4621,6 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  на детей из многодетных семей

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 273 многодетным семьям предоставлена ежемесячная денежная выплата на 3195,8 тыс. руб.  172 семьям были предоставлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму 2762,0 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 297 детям  из малообеспеченных семей были предоставлены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря на сумму  3459,4   тыс. руб.  Выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку 16 получателям на сумму 116,4 тыс. рублей.

Наименование мероприятия: Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 6 гражданам было выплачено единовременное пособие и 9 граждан на 11 детей предоставлено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на сумму 721,2 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей

В соответствии с Областным законом от 31.10.2011г. №695-ЗС О внесении изменений в Областной закон  «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 18 граждан получили ежемесячные денежные выплаты на полноценное питание на сумму 22,6 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным учреждением социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания

На выполнение муниципального задания в части возмещения коммунальных расходов было израсходовано 305,0 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Осуществление учреждением социального обслуживания полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого  возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8  Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области" в целях выполнения муниципального задания

В соответствии с Приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район»  от 11.02.2010 №24 «О формировании и финансовом обеспечении муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района» финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  в течение 2012 года осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 20002,0 тыс. руб.

Сохраняется уровень обеспечения в 2012 г.  полной противопожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания населения – 100% .

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусматривалось 167883,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета –31058,4 тыс. рублей, областного бюджета – 132897,4 тыс. рублей, местного бюджета – 3927,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составили в целом по Программе 167465,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 30947,1 тыс. рублей, областного бюджета –132609,9 тыс. рублей, местного бюджета – 3908,2 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 31058,4 | 30947,1 | 99,6 |
| Областной бюджет | 132897,4 | 132609,9 | 99,8 |
| Местный бюджет | 3927,8 | 3908,2 | 99,5 |
| Всего | 167883,6 | 167465,2 | 99,8 |

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  представлена в таблице №2.

Оценка результативности бюджетных расходов отражена в отчете  о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий (таблица №3).

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей За 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения района | процентов | 20,5 | 19,2 |
| 2. | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей количестве семей в районе | процентов | 7 | 7,4 |
| 3. | Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в районе | процентов | 17 | 13 |
| II.Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |
| 4 | Финансирование учреждения социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием | процентов | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в муниципальном учреждении, в соответствии с предписаниями надзорных органов | процентов | 100 | 100 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | ((19,2+7,4+13+100+100)/(20,5+7+17+100+100)):5* 100%=19,6 |  |  |

Верно: управляющий делами                                                   В.И. Липилкин

Таблица №3

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении программы за весь период реализации 2010-2014 гг. |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2012 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Всего по программе | 151709,6 | 22148,1 | 125633,7 | 3927,8 |  | 167883,6 | 31058,4 | 132897,4 | 3927,8 |  | 167465,2 | 30947,1 | 132609,9 | 3908,2 |  |  |  |
| 2 | Всего по подпрограмме | 133772,5 | 22148,1 | 108064,3 | 3560,1 |  | 147576,6 | 31058,4 | 112895,4 | 3622,8 |  | 147158,2 | 30947,1 | 112607,9 | 3603,2 |  |  |  |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 24522,3 |  | 24522,3 |  |  | 25518,0 |  | 25518,0 |  |  | 25518,0 |  | 25518,0 |  |  | исполнено |  |
| 4 | Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 885,3 |  | 885,3 |  |  | 881,9 |  | 881,9 |  |  | 881,9 |  | 881,9 |  |  | исполнено |  |
| 5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | 1093,0 |  | 1093,0 |  |  | 1093,0 |  | 1093,0 |  |  | 1089,0 |  | 1089,0 |  |  | 4,0 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 4355,6 |  | 4355,6 |  |  | 4774,5 |  | 4774,5 |  |  | 4774,5 |  | 4774,5 |  |  | исполнено |  |
| 7 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 28083,9 |  | 28083,9 |  |  | 30765,4 |  | 30765,4 |  |  | 30765,4 |  | 30765,4 |  |  | исполнено |  |
| 8 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с установленными органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг | 8439,5 |  | 8439,5 |  |  | 11557,8 |  | 11557,8 |  |  | 11382,5 |  | 11382,5 |  |  | 175,3 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 9 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 485,6 |  | 485,6 |  |  | 296,1 |  | 296,1 |  |  | 287,4 |  | 287,4 |  |  | 8,7 выплата социальных посо-бий производится по факту обраще-ния граждан, возмещение расходов специализированным службам – по фактически выставленным счетам |  |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 27,3 | 27,3 |  |  |  | 20,2 | 20,2 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 19,9 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 11 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы") | 20594,7 | 20594,7 |  |  |  | 29319,6 | 29319,6 |  |  |  | 29319,6 | 29319,6 |  |  |  | исполнено |  |
| 12 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" | 7736,5 |  | 7732,5 | 4,0 |  | 8012,6 |  | 8008,6 | 4,0 |  | 8011,1 |  | 8007,1 | 4,0 |  | 1,5 экономия |  |
| 13 | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 885,5 | 885,5 |  |  |  | 906,0 | 906,0 |  |  |  | 906,0 | 906,0 |  |  |  | исполнено |  |
| 14 | Единовременная денежная выплата участникам ВОВ в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 108,0 |  |  | 108,0 |  | 108,0 |  |  | 108,0 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  | 1,0 в связи с отсутствием потребности |  |
| 15 | Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Цимлянский район" | 1902,0 |  |  | 1902,0 |  | 1902,0 |  |  | 1902,0 |  | 1883,6 |  |  | 1883,6 |  | 18,4 выплата носит заявительный характер |  |
| 16 | Адресная социальная помощь в денежном выражении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 494,4 |  |  | 494,4 |  | 494,4 |  |  | 494,4 |  | исполнено |  |
| 17 | Предоставление льготной подписки на районную общественно-политическую газету "Придонье" отдельным категориям граждан | 363,0 |  |  | 363,0 |  | 363,0 |  |  | 363,0 |  | 362,9 |  |  | 362,9 |  | 0,1 планирование бюджетных ассигнований осуществляется в тыс. рублей |  |
| 18 | Денежная компенсация за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей | 358,7 |  |  | 358,7 |  | 358,7 |  |  | 358,7 |  | 358,6 |  |  | 358,6 |  | 0,1 планирование бюджетных ассигнований осуществляется в тыс. рублей |  |
| 19 | Бесплатный проезд на общественном автомобильном транспорте к месту учебы учащихся школы-интерната, ПТУ №69; льготный проезд педагогических и медицинских работников | 324,4 |  |  | 324,4 |  | 392,7 |  |  | 392,7 |  | 392,7 |  |  | 392,7 |  | исполнено |  |
| 20 | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 16222,3 |  | 16222,3 |  |  | 15727,3 |  | 15727,3 |  |  | 15724,3 |  | 15724,3 |  |  | 3,0 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 21 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 4576,7 |  | 4576,7 |  |  | 4713,6 |  | 4713,6 |  |  | 4621,6 |  | 4621,6 |  |  | 92,0 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 22 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 5422,3 |  | 5422,3 |  |  | 5957,8 |  | 5957,8 |  |  | 5957,8 |  | 5957,8 |  |  | исполнено |  |
| 23 | Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | 4225,8 |  | 4225,8 |  |  | 3575,8 |  | 3575,8 |  |  | 3575,8 |  | 3575,8 |  |  | исполнено |  |
| 24 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 640,6 | 640,6 |  |  |  | 812,6 | 812,6 |  |  |  | 721,2 | 721,2 |  |  |  | 91,4 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | 2019,5 |  | 2019,5 |  |  | 25,6 |  | 25,6 |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  | 3,0 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
|  | Всего по подпрограмме | 17937,1 |  | 17569,4 | 367,7 |  | 20307,0 |  | 20002,0 | 305,0 |  | 20307,0 |  | 20002,0 | 305,0 |  |  |  |
| 25 | Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным учреждением социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания | 367,7 |  |  | 367,7 |  | 305,0 |  |  | 305,0 |  | 305,0 |  |  | 305,0 |  | исполнено |  |
| 26 | Осуществление учреждением социального обслуживания полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | 17569,4 |  | 17569,4 |  |  | 20002,0 |  | 20002,0 |  |  | 20002,0 |  | 20002,0 |  |  | исполнено |  |