администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013 г.	                                  № 562        	           	г. Цимлянск

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Повышение

эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания

населения Цимлянского района (2013-2018 годы)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Постановления Правительства Ростовской области  от 28.02.2013 № 107  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013-2018 годы)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Цимлянского  района (2013-2018 годы)», согласно приложению.

2. Финансовому отделу Администрации Цимлянского района (Кущенко  И.А.) при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.

3. Управлению социальной защиты населения МО «Цимлянский  район»  Ростовской области (Ночевкина Е.Н.) обеспечить выполнение настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Цимлянского  района в социальной сфере  Кулягина К.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит  управление

социальной защиты населения

Приложение к

Постановлению

Администрации района

от 29.04.2013 г. № 562

План

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Цимлянского района  (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

- Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Цимлянского района  (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников учреждений социального обслуживания необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Цимлянского района, обусловлены следующими обстоятельствами:

  - Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Население Цимлянского района, как и России в целом, переживает устойчивый период демографического старения. Удельный вес населения в районе  в возрасте моложе трудоспособного составил 15,2 процента численности всего населения, доля лиц пенсионного возраста составила 32,4 процента. Численность лиц трудоспособного возраста по району составляет      52,4 процента. В дальнейшем по району  прогнозируется снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Показатель демографической нагрузки (отношение численности населения нетрудоспособного возраста к населению в трудоспособном возрасте) к началу 2012 года составил 589  человек на 1000 лиц трудоспособного возраста. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения нетрудоспособных возрастов на трудоспособное население к 2015 году до         600 человек, а к 2018 году – до  6100   человек.

В полном (100%) объеме в  Цимлянском районе удовлетворена потребность граждан пожилого возраста и инвалидов,  нуждающихся в стационарном обслуживании в условиях дома-интерната. При этом  на  95   % удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому.

Постановлением Администрации Цимлянского района  определен гарантированный государством перечень социальных услуг и  утверждены тарифы на гарантированные и дополнительные социальные услуги.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания.   Реализуются  учебные программы: «компьютерная грамотность»,  «здоровый образ жизни и активное долголетие» и др. Обучение пожилых людей компьютерной грамотности организовано с 2012 года.

С 2010 года в Ростовской области реализуется областной закон об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. В Цимлянском районе проводится разъяснительная работа  по организации приемных семей для пожилых. С целью решения неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан отдаленных поселений, в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района (далее - МБУ ЦСО Цимлянского района) организована мобильная бригада, главной задачей которой является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей.

В период 2010-2011 годов проведена оптимизация  в МБУ ЦСО Цимлянского района, с 2010 года в отделениях социального обслуживания на дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20%) и заведующих отделениями (на 100%), с 2011 года упразднено отделение срочной социальной помощи.

2.2.	В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников МБУ ЦСО Цимлянского района составляла – 7916,50 рублей, среднего медицинского персонала  – 10163,13 рублей, младшего медицинского персонала – 6682,30 рублей.

На конец 2012 года среднесписочная численность социальных работников МБУ ЦСО Цимлянского  района составляла 96 человека, среднего медицинского персонала – 3 человека, младшего медицинского персонала – 5 человека.

2.3.	Материально-техническая база учреждений социального обслуживания включает 2 здания социального и хозяйственного назначения, в том числе 1 здание социально-реабилитационного отделения, которое приспособлено и построено  по типовому проекту, разработанному в середине 50-70 годов прошлого столетия, в соответствии с действующими  на  момент  проектирования  и  ввода в  эксплуатацию  строительными,  санитарными  нормами  и правилами. В этой связи имеется проблема соответствия зданий и помещений  действующим санитарным нормам и правилам.

2.4. Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.

3. Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;

- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области;

- проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

- укрепление материально-технической базы МБУ ЦСО Цимлянского района;

- развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

- введение эффективного контракта в учреждении социального обслуживания населения с руководителем учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения социального обслуживания и эффективностью деятельности руководителя.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания Цимлянского района, выявления существующих проблем.

4.2.  Новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждения социального обслуживания населения,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области.

4.4. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- разработки  перспективной схемы развития муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского  района ;

- укрепления материально-технической базы МБУ ЦСО Цимлянского района в рамках софинансирования региональных социальных программ;

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны показатели, приведенные в таблице.

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 97,0 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,3 | 98,5 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | % | 63,0 | 65,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответствен-ный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Цимлянского района Ростовской области | Январь-февраль ежегодно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 1.2. | Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения Цимлянского района; выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Цимлянского района поэтапный план оптимизации учреждений социального обслуживания | Январь-февраль ежегодно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в структурных подразделениях МБУ ЦСО Цимлянского района: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в СРО МБУ ЦСО Цимлянского района и др. | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Цимлянского района обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждения социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества | ежегодно, начиная с IV квартала 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Цимлянского района на основании рекомендаций учреждениям социального обслуживания населения по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания | II квартал 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 1.5. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района (проведение социологического опроса среди получателей услуг) | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Цимлянского района, доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% | Апрель 2013 г., далее ежегодно март | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 1.6. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг, проведенный на основе рекомендаций Министерства труда и социального развития Ростовской области (далее - минтруд Ростовской области) | аналитическая записка в Администрацию Цимлянского района и подготовка рекомендаций по повышению эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | I квартал ежегодно. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 1.7. | Анализ выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам МБУ ЦСО Цимлянского района. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие мер | Информация в УСЗН Цимлянского района по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов | ежеквартально | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное приведение законодательных и нормативных правовых актов Цимлянского района в соответствие с новым Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» | формирование новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | 2014 -2015 гг. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | 2013-2015 гг. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 2.3. | Подготовка предложений по совершенствованию статистического учета, характеризующего состояние учреждения социального обслуживания населения | совершенствование статистического учета, характеризующего состояние учреждения социального обслуживания населению | II квартал 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов реализации: в 2011-2014 годах районных долгосрочных целевых программ «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Цимлянского района на 2010-2014 годы» | отчет о ходе реализации программ. Постановление Администрации Цимлянского района | апрель 2013 г. | Управление социальной защиты населения |  |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и МБУ ЦСО Цимлянского района по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | постоянно | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Цимлянского района МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 3.3. | Изучение, обобщение и внедрение опыта работы по социальному сопровождению граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Информация в СМИ, на сайте Цимлянского района, издание буклетов, участие в научно-практических конференциях по обмену опытом | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 3.4. | Анализ опыта работы МБУ ЦСО Цимлянского района по организации работы университета третьего возраста | Информация в СМИ, на сайте Цимлянского района, издание буклетов, участие в научно-практических конференциях по обмену опытом | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 3.5. | Организация общественного обсуждения проекта типового кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания | Внесение изменений в кодекс профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги | 2013-2014 гг. (после получения рекомендаций минтруда Ростовской области | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление материально-технической базы социально-реабилитационного отделения и отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования | сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг | ежегодно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 4.2. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в МБУ ЦСО Цимлянского района и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | предложения в минтруд Ростовской области по внесению изменений в нормативные документы, регламентирующие нормы (правила) антитеррористической защищенности учреждений социального обслуживания населения | 2013-2015 гг. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 4.3. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и внедрение их в МБУ ЦСО Цимлянского района | локальные акты МБУ ЦСО Цимлянского района | ежегодно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 4.4. | Повышение эффективного использования бюджетных средств (в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативно-подушевого финансирования) на основании Методических рекомендаций минтруда Ростовской области | локальные акты МБУ ЦСО Цимлянского района | 2014 -2015 г.г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 4.5. | Использование наилучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания | повышение доступности и качества предоставления социальных услуг | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 4.6. | Развитие мобильной бригады для обеспечения социальными услугами жителей отдаленных хуторов района | аналитическая записка | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 4.7. | Создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | аналитическая записка сокращение очередности на надомное социальное обслуживание | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий с учетом рекомендаций минтруда Ростовской области по внедрению независимой системы оценки качества работы МБУ ЦСО Цимлянского района | утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы МБУ ЦСО Цимлянского района | III квартал 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 5.2. | Разработка и утверждение системы показателей эффективности деятельности МБУ ЦСО Цимлянского района и критериев оценки эффективности и результативности деятельности руководителя и основных категорий работников (социальные работники, медицинские работники), включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителя учреждения с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, с учетом Методических рекомендаций минтруда Ростовской области | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района повышение эффективности и качества работы МБУ ЦСО Цимлянского района и ответственности руководителя | 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 5.3. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания в Цимлянского районе, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию; принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы; установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | повышение информированности населения о системе социального обслуживания в Цимлянского районе и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Разработка мер по повышению квалификации и переподготовке социальных работников, кадрового потенциала работников МБУ ЦСО Цимлянского района | план мероприятий по повышению кадрового потенциала работников МБУ ЦСО Цимлянского района, предусматривающий проведение обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства и т.д.; обучения социальных работников в средних профессиональных и высших учебных заведениях. | в сроки, предусмотрен-ные планом | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.2. | Мониторинг численности социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, занятых на штатных должностях в МБУ ЦСО Цимлянского района и их средней заработной плате | информационно-аналитическая записка с предложениями для прогнозных расчетов | ежеквартально 2013-2018 годы | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.3. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30%) на повышение оплаты труда социальных работников, оказывающих социальные услуги, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры | утвержденный план мероприятий | 1 квартал 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.4. | Расчет потребности расходов на повышение заработной платы социальных, медицинских работников, в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | Подготовка предложений по составлению проекта областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов и последующие годы. Доведение соотношения заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала к средней заработной плате по Ростовской области до целевых значений (100%) к 2018 году | ежегодно, начиная с 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.5. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителем МБУ ЦСО Цимлянского района о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, среднему и младшему медицинскому персоналу с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Ростовской области до 100% . | дополнительные соглашения (трудовые договоры) с директором МБУ ЦСО Цимлянского района | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.6. | Обеспечить соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МБУ ЦСО Цимлянского района до 1:0,7 – 1:0,5 | нормативный акт МБУ ЦСО Цимлянского района; мониторинг соотношения средней заработной платы | к 2018 году | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.7. | Обеспечить соблюдение установленного трудовым договором руководителя МБУ ЦСО Цимлянского района соотношения его среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности до 1:5 | мониторинг заработной платы руководителей и работников МБУ ЦСО Цимлянского района | ежеквартально 2013-2018 годы | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.8. | Проведение разъяснительной работы с участием профсоюзов в МБУ ЦСО Цимлянского района об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, соотношениях заработной платы и вопросу перехода на «эффективный контракт» | выступления и публикации директора и специалистов МБУ ЦСО Цимлянского района проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе, совещаний, семинаров и др. использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 категориям работников в сфере социального обслуживания | 2013-2018 | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.9. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. | доклад в Администрацию Цимлянского района, отчёт в статистику | ежегодно по итогам полугодия 1 июля и по итогам года 31 декабря | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.10. | Внедрение рекомендаций учреждениям социального обслуживания населения по нормированию труда работников | локальные нормативные акты МБУ ЦСО Цимлянского района | начиная с 4 квартала 2013 года | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.1.11. | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи 159 трудового кодекса Российской Федерации | проведение контрольных мероприятий | ежегодно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.2. | Приведение трудового договора директора МБУ ЦСО Цимлянского района в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации | повышение эффективности деятельности директора МБУ ЦСО Цимлянского района | в соответствии со сроками, установлен-ными законодатель-ством | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.3. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности директора МБУ ЦСО Цимлянского района, а также гражданином, замещающим указанную должность | исключение случаев коррупции | ежегодно, начиная с 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.4. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности директора МБУ ЦСО Цимлянского район, а также гражданином, замещающим указанную должность | исключение случаев коррупции | ежегодно, начиная с 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.5. | Организация заключения дополнительных соглашений (трудовых договоров) с работниками МБУ ЦСО Цимлянского района в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта», в соответствии с Методическими рекомендациями минтруда Ростовской области | стимулирование работников к эффективному исполнению обязанностей | с 2013 года по 2018 год | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.6. | Повышение квалификации работников кадровых служб и специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта» | повышение эффективности исполнения обязанностей работниками МБУ ЦСО Цимлянского района | 1 полугодие 2013 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.7. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» | информация | ежегодно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.8. | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда МБУ ЦСО Цимлянского района и определения целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания | Постановление Администрации Цимлянского района; приказ МБУ ЦСО Цимлянского района | 2018 г. | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.9. | Организация информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта в МБУ ЦСО Цимлянского района | информация | ежегодно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |
| 6.10. | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживания путем организации проведения районного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания», обеспечение участия победителя районного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в областном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | обновление кадрового состава системы социального обслуживания | постоянно | МБУ ЦСО Цимлянского района |  |

Верно: управляющий делами                                                                          В.И. Липилкин