администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013 г.     	                                   № 570                                 	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кулягина К.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит

Администрации

Цимлянского района

Приложение к

постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 29.04.2013г. № 570

Пояснительная записка

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год.

В 2012 году увеличилось число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 25,1%, это обусловлено улучшением качества проводимых спортивных мероприятий среди различных групп населения. Ведется постоянная работа по вовлечению жителей района различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Уточненный план бюджетных ассигнований на 2012 год составил 336,9 тыс. руб. фактически исполнен бюджет за 2012 год всего на 38,1%.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неовоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
|  | Всего по Про- грамме | 567,9 | - | - | 567,9 | - | 336,9 | - | - | 336,9 | - | 128,6 | - | - | 128,6 | - | 38,1 |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2012 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2013 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 7900 | 8369 | 9069 | 9492 | 7900 | 0 | 8584 | + 215 |  |  |  |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями в районе | единиц | 91 | 92 | 93 | 94 | 91 | 0 | 91 | - 1 |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 23,1 | 25,1 | 27,2 | 29,0 | 23,1 | 0 | 25,1 | 0 |  |  |  |

Таблица №3

Целевые показатели

муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 7900 | 8369 | 9069 | 9492 |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в районе | единиц | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 23,1 | 25,1 | 27,2 | 29,0 |

Верно: управляющий делами                                                                                      В.И. Липилкин