администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013г.	                                   № 587                     	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой

программе «Противодействие коррупции в

Цимлянском районе   на 2011 - 2015 годы»

за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в Цимлянском районе  на 2011 - 2015 годы» за 2012 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации района  Липилкина В.И.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит

ведущий специалист

ответственный секретарь

Административной комиссии

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 29.04.2013 г. № 587

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Противодействие коррупции в Цимлянском районе» на 2011-2015 годы

за 2012 год.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» на 2011-2015 годы (далее - Программа) утверждена Постановлением  Администрации Цимлянского района от  22.09.2010 г. № 1196. (изменения в Постановление от 21.12.2011 № 1448, от 17.09.2012 № 1272)

Основными целями Программы является осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Цимлянском районе, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей района  за  счет решения следующих основных задач:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Цимлянского района;

создание системы противодействия коррупции;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района.

Программой предусмотрено финансирование на проведение программных мероприятий из средств бюджета Цимлянского района на 2012 год – 40 тысяч рублей. Из них на опубликование в печатных средствах массовой информации информационно- аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции- 20 тысяч рублей, на проведение антикоррупционного мониторинга на территории Цимлянского района- 20 тысяч рублей.

На реализацию программных мероприятий из средств бюджета Цимлянского района в 2012 году выделено и освоено 20000 рублей на проведение антикоррупционного мониторинга на территории Цимлянского района. На опубликование в печатных средствах массовой информации информационно- аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции выделены денежные средства и освоены на сумму 20000 рублей.

Районная нормативно-правовая база соответствует целям и задачам Программы.

В ходе реализации Программы осуществлены следующие мероприятия:

•	проведен один антикоррупционный мониторинг методом социологического опроса жителей района;

•	в районной общественно- политической газете «Придонье» опубликовано 12 материалов антикоррупционной направленности;

•	на официальном сайте Администрации Цимлянского района продолжает работу раздел  противодействию коррупции, в котором размещается информация о составе и деятельности комиссии по противодействию коррупции в Цимлянском районе;

•	на официальном сайте Администрации Цимлянского района работает раздел обращения граждан, посредством которого граждане могут сообщать о коррупционных правонарушениях с участием муниципальных служащих;

•	 в образовательных учреждениях района проводится работа по формированию негативного отношения к коррупции у обучающихся.

В 2012 году было проведено 4 плановых заседания комиссии по противодействия коррупции. На которых рассмотрены вопросы согласно плана работы комиссии:

•	 О мерах направленных на снижение коррупционных проявлений в сферах, которых,  по мнению жителей района (по результатам социологического опроса),  наиболее подвержены коррупции:

-автоинспекция, полиция;

-здравоохранение;

•	 О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере здравоохранения Цимлянского района, и мерах, принимаемых по снижению уровня коррупции;

•	 О взаимодействии органов местного самоуправления Цимлянского муниципального района,  федеральных органов государственной власти со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции;

•	 О мерах по противодействию коррупции при предоставлении и выплате субсидий сельскохозяйственным организациям, личным подсобным хозяйствам, крестьянским фермерским хозяйствам;

•	 О распространении знаний учащихся в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, раскрывающих подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, проведение внеклассных мероприятий в рамках данной деятельности».

Сектором юридической службы осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов.  За период  2012 года проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 335 нормативных правовых актов и их проектов. Коррупциогенные факторы не выявлены.

Постоянно в рамках осуществления противодействия коррупции осуществляются следующие мероприятия:

•	Публикация нормативных правовых актов об утверждении и изменении бюджета  района, а так же затрагивающих права и свободы граждан.

•	Размещение информации о деятельности Комиссии в сети Интернет

• 	Для предотвращения конфликта интересов муниципальной службы должностные лица органов местного самоуправления проводят беседы с муниципальными служащими.

В целях противодействия коррупции при наличии обращений граждан о фактах коррупционных правонарушений проводятся проверки по указанным обращениям.

Руководители муниципальных организаций, учреждений проводят беседы, совещания с работниками на антикоррупционную тематику.

В состав комиссии по противодействию коррупции включены на постоянной основе представители общественных объединений и средств массовой информации.

Верно: управляющий делами                                                        В.И. Липилкин

Таблица № 1.

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
   «Противодействия коррупции в Цимлянском районе на 2011-2015 годы»
   за 2012 год.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | 4едеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | Федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | 4едеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
|  | Всего по Программе | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | 40 | - | 0 |
|  | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции. | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 0 |
|  | Проведение антикоррупционного мониторинга на территории Цимлянского района. | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 0 |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

«Противодействия коррупции в Цимлянском районе на 2011-2015 годы»

за 2012 год.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-й год реализации программы | 2012-й год реализации программы | 2013-й год реализации программы |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |  |  |
| 1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции. | Материалы | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 2. | Проведение антикоррупционного мониторинга на территории Цимлянского района. | Мониторинг | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Таблица № 2.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Противодействия коррупции в Цимлянском районе на 2011-2015 годы»
за 2012 год.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-й год реализации программы | 2012-й год реализации программы | 2013-й год реализации программы | 2013-й год реализации программы | 2011-й год реализации программы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2012-й год реализации программы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции. | Материалы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | Проведение антикоррупционного мониторинга на территории Цимлянского района. | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |