администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2013 г.	                                  № 610        	           	г. Цимлянск

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») «Изменения в сфере

образования Цимлянского района»

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации 4 декабря 2012 года № 3411, распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере образования Цимлянского района Ростовской области» (далее – дорожная карта изменений в сфере образования), согласно приложению.

2. Отделу образования Администрации Цимлянского  района совместно с образовательными учреждениями, расположенными на территории Цимлянского района, обеспечить реализацию дорожной карты изменений в сфере образования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                         К.А. Кулягин

Постановление вносит отдел

образования Администрации

Цимлянского района

|  | Приложение к постановлению Администрации Цимлянского района от 13.05. 2013г. № 610 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Цимлянского района Ростовской  области»

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Цимлянского района, включает в себя:

внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования;

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Цимлянского района федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Цимлянского района системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Ростовской области механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Ростовской области механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях Цимлянского района.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Цимлянского района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, а также реализации вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования Цимлянского района.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей | чел. | 3196 | 3266 | 3275 | 3274 | 3300 | 3303 | 3302 |
| 1.1 | до 1 года | чел. | 441 | 411 | 381 | 410 | 420 | 425 | 428 |
| 1.2 | 1 год | чел. | 392 | 441 | 411 | 395 | 410 | 420 | 425 |
| 1.3 | 2 года | чел. | 429 | 392 | 441 | 411 | 395 | 410 | 420 |
| 1.4 | 3 года | чел. | 427 | 429 | 392 | 441 | 411 | 395 | 410 |
| 1.5 | 4 года | чел. | 401 | 427 | 429 | 392 | 441 | 411 | 395 |
| 1.6 | 5 лет | чел. | 393 | 401 | 427 | 429 | 392 | 441 | 411 |
| 1.7 | 6 лет | чел. | 372 | 393 | 401 | 427 | 429 | 392 | 441 |
| 1.8 | 7 лет | чел. | 341 | 372 | 393 | 401 | 427 | 429 | 392 |
| 2 | Численность детей, получающих дошкольное образование | чел. | 1346 | 1391 | 1443 | 1589 | 1819 | 1874 | 1914 |
| 2.1 | до 1 года | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 1 год | чел. | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 |
| 2.3 | 2 года | чел. | 179 | 178 | 182 | 199 | 235 | 255 | 258 |
| 2.4 | 3 года | чел. | 279 | 300 | 320 | 380 | 400 | 380 | 395 |
| 2.5 | 4 года | чел. | 314 | 285 | 305 | 320 | 395 | 402 | 385 |
| 2.6 | 5 лет | чел. | 285 | 316 | 320 | 340 | 372 | 425 | 409 |
| 2.7 | 6 лет | чел. | 265 | 289 | 292 | 325 | 415 | 385 | 435 |
| 2.8 | 7 лет | чел. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | Охваты детей по возрастам | % | 42,1 | 42,6 | 44,1 | 48,5 | 55,8 | 56,7 | 58,0 |
| 3.1 | до 1 года | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | 1 год | % | 4,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 5,9 |
| 3.3 | 2 года | % | 41,7 | 45,4 | 41,3 | 48,4 | 59,5 | 62,2 | 61,4 |
| 3.4 | 3 года | % | 65,3 | 69,9 | 81,6 | 86,2 | 97,3 | 96,2 | 96,3 |
| 3.5 | 4 года | % | 78,3 | 66,7 | 71,1 | 81,6 | 89,6 | 97,8 | 97,5 |
| 3.6 | 5 лет | % | 72,5 | 78,8 | 74,9 | 79,3 | 94,9. 96,7. 1,4. | 96,4 | 99,5 |
| 3.7 | 6 лет | % | 71,2 | 73,5 | 72,8 | 76,1 | 96,7 | 98,2 | 98,6 |
| 3.8 | 7 лет | % | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 4. | Очередность | мест | 696 | 749 | 695 | 690 | 450 | 470 | 410 |
| 4.1 | Для детей от рождения до 3 лет | мест | 597 | 610 | 600 | 665 | 450 | 470 | 410 |
| 4.2 | Для детей 3-7 лет | мест | 99 | 119 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Потребность в дополнительных местах (нарастающим итогом) | мест | 99 | 119 | 139 | 369 | 389 | 389 | 389 |
| 6 | Ежегодный ввод новых мест за счет | мест | 20 | 10 | 20 | 230 | 20 | 0 | 0 |
| 6.1. | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | мест | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | расширения альтернативных форм дошкольного образования (негосударственные дошкольные образовательные организации, индивидуальная предпринимательская деятельность по присмотру и уходу за детьми) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | создания дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. | создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт с элементами реконструкции) | мест | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 6.7. | строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Места, введенные с 1 января 2012 года (накопленным итогом) | мест | 20 | 30 | 50 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| 7.1 | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях обшего и дополнительного образования | мест | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7.2 | расширения альтернативных форм дошкольного образования (негосударственные дошкольные образовательные организации, индивидуальная предпринимательская деятельность по присмотру и уходу за детьми) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | создания дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7.6 | создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт с элементами реконструкции) | мест | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 7.7 | строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 |

4. Основные мероприятия

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

| 1. | Организация в рамках своей компетенции работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после их утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2016 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: -подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования; -участие в реализации программных мероприятий, направленных на переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования на базе ГБОУ ДПО НИРО; | Информационно-методический кабинет отдела образования с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования Информационно-методический кабинет отдела образования | 2013-2018 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку и повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 3. | Разработка на основе федеральных рекомендаций показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Количество образовательных организаций дошкольного образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |

| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 4.1. 4.2. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области |
|  | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  | 2014 – 2015 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2013 – 2018 годы |  |
| 5. 5.1. 5.2. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |
|  | Организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2014 – 2018 годы |  |
| 6. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия, участие в рамках своей компетенции в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования) | Отдел образования Администрации Цимлянского района Информационно-методический кабинет организации дошкольного образования | 2014 – 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 75,9 | 76,0 | 80,0 | 100 | 100 | 100 | К концу 2016 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -»- | - | - | 20 | 40 | 90 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес образовательных организаций дошкольного образования Цимлянского района, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности на основе федеральных рекомендаций | -»- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2014 году во всех дошкольных организациях района будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем районе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

- Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Цимлянского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализация мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и участие в областных мероприятиях целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

участие в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений  общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждениями и эффективностью деятельности руководителей образовательных организаций  общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, министерства Ростовской области;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников Цимлянского  района, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в мониторинговых исследованиях регионального и муниципального уровней.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности  образовательных организаций  общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по району и области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3.Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек |  | 3,8 |  | 3,9 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек |  | 3,4 |  | 3,5 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3.4 |  | 3.5 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,7 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,7 |  | 12,8 |  |
| Данные по Ростовской области |  |  | 14,0 |  | 14,1 |  | 14,2 |  | 14,3 |  | 14,5 |  | 14,6 |  | 14,6 |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов |  | 23,1 |  | 31,9 |  | 42,7 |  | 52,2 |  | 63,8 |  | 76,2 |  | 88,7 |  |
| Данные по Ростовской области |  |  | 27,2 |  | 36,4 |  | 46,0 |  | 56,0 |  | 67,0 |  | 78,0 |  | 90,0 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
|  | начального общего образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района, Районный методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, отношение среднего балла государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме к среднему баллу государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме |
|  | основного общего образования |  | 2015 - 2019 годы |  |
| 2. | Участие в районном и областном мониторингах уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций | 2015 - 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом областных и российских исследований образовательных достижений школьников. | Отдел образования Администрации Цимлянского района, Районный методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций | 2014 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 4. | Участие в областной программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров. | Отдел образования Администрации Цимлянского района, Районный методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций | 2017 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных) учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки РФ | Отдел образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций | 2013 год | Увеличение числа образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, не менее чем на 80 процентов |
| 6. | Поддержка образовательных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций | 2015 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. 7.1. 7.2. | Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в районе; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций |
|  | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Отдел образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций |  |  |
|  | Внесение изменений в положение об оплате труда работников образовательных организаций общего образования Цимлянского района, в части установления механизмов стимулирования руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, и эффективностью деятельности руководителя образовательных организаций общего образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2014-2015 |  |
|  | Разработка и принятие соответствующих п.7.1. муниципальных нормативных актов | Администрация Цимлянского района | 2014-2015 |  |
|  | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района | 2013 - 2018 годы |  |
| 8. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | отдел образования Администрации Цимлянского района | 2013 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в районе, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
| 9.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | отдел образования Администрации Цимлянского района | 2013 - 2018 годы |  |
| 9.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе изучение лучших практик | Районный методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района | 2015 и 2017 годы |  |

5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,8 | 1,72 | 1,70 | 1,66 | 1,65 | 1,59 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
|  | Показатель по Ростовской области |  | 1,79 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,61 | 1,58 |  |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций | -"- | 6,6 | 7,0 | 9,0 | 11 | 15 | 15 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 15 процентов общей численности учителей образовательных организаций |
|  | Показатель по Ростовской области | -"- | 11,7 | 12,8 | 13,7 | 15,7 | 20,0 | 24,0 |  |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Цимлянском районе | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике района |
|  | Показатель по области | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности руководителей осуществляется на основании показателей эффективности деятельности педагогических работников общего образования | -"- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2014 году во всех образовательных организациях образованиях будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций |
|  | Показатель по области: Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований |  | 33/60 | 55/100 | 55/100 | 55/100 | 55/100 | 55/100 | во всех субъектах Российской Федерации будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Достижение новых качественных образовательных результатов, включая комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | 2013-2018 | Отдел образования Администрации Цимлянского района, Районный методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования, включая мероприятия по поддержке образовательных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях | 2013-2018 | Отдел образования Администрации Цимлянского района, | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования Администрации Цимлянского района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2018 | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Дополнительная потребность средств на доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней заработной платы по экономике в районе | Администрация Цимлянского района | 2013-2018 | 2013 8600,0 | 2014 8600,0 | 2015-2018 34400,0 |

III.Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Цимлянского района включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.Ожидаемые результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Ростовской области включает в себя: разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;  распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 4136 | 4209 | 4178 | 4180 | 4189 | 4214 | 4243 |
| Численность детей и молодёжи в Ростовской области | Тыс. человек | 576,3 | 583,1 | 589,1 | 598,6 | 607,6 | 615,6 | 619,6 |
| Отношение показателя Цимлянского района к показателю Ростовской области | проценты | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 68,8 | 70,8 | 71,0 | 71,4 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет в Ростовской области | проценты | 51 | 55 | 59 | 65 | 68 | 70 | 71 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Ростовской области | тыс. человек | 9,7 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,5 |
| Отношение показателя Цимлянского района к показателю в Ростовской области | проценты | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |

2.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. 1.1. 1.2. | Разработка и реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках муниципальной целевой программы "Развитие образования в Цимлянском районе на 2010 – 2015 годы": |  |  | охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | Разработка подпрограммы развития дополнительного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района, Районный методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 год |  |
|  | Реализация, мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Цимлянского района, Районный методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района, образовательные организации дополнительного образования | 2014 – 2016 годы |  |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2013-2015 |  |
| 3. | Изучение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей | Районный методический кабинет, образовательные организации дополнительного образования | 2014- 2018 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Отдел образования, Администрация Цимлянского района, отдел культуры, сектор по молодёжной политике и спорту (по согласованию), с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 год | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 4.1. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций | Отдел образования Администрация Цимлянского района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2015 год |  |
| 4.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, министерства общего и профессионального образования Ростовской области |  | 2015 - 2018 годы |  |
| 5. | Участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Отдел образования Администрация Цимлянского района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. 6.1. 6.2. 6.2.1. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации, министерством общего и профессионального образования Ростовской области механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Отдел образования Администрация Цимлянского района, отдел культуры, сектор по молодёжной политике и спорту, | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогов образовательных муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике по району |
|  | Изучение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей Внедрение разработанных министерством общего и профессионального образования Ростовской области механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе: Внесение изменений в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений района, учредителем которых является Администрация Цимлянского района, в части установления механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества | Районный методический кабинет с участием руководителей организаций дополнительного образования детей Отдел образования Администрация Цимлянского района | 2013 -2014 годы 2013 - 2018 годы |  |
|  | предоставляемых муниципальных услуг, и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |  |  |  |
| 6.2.2. | Разработка и принятие соответствующих п.6.2.1. муниципальных нормативных актов | Администрация Цимлянского района |  |  |
| 6.2.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования Администрация Цимлянского района | 2013 – 2018 годы |  |
| 6.2.4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей | Администрация Цимлянского района | 2013 – 2018 годы |  |
| 6.2.5. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрация Цимлянского района | 2013 – 2018 годы |  |
| 7. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | 2013 – 2018 годы |  |
| 7.1. 7.2. | Участие в реализации программ подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей и социально-экономической поддержки молодых специалистов | Отдел образования Администрация Цимлянского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы |  |
|  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрация Цимлянского района | 2014 – 2018 годы |  |

5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 68,8 | 70,8 | 71,0 | 71,4 | 72,0 | 72,0 | не менее 72 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- |  |  |  |  |  |  | не менее 60 процентов обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике района | процентов | 82,3 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике района |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, включая реализацию подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках муниципальной целевой программы "Развитие системы образования в Цимлянском районе на 2010-2015 годы " | 2013 – 2018 | Отдел образования Администрация Цимлянского района | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | 160,0 |  | 165,0 | 540,0 |
| Участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 2013-2018 |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 2014-2018 | Отдел образования Администрация Цимлянского района образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |  |
| Дополнительная потребность средств на обеспечение прогнозируемого отношения среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы учителей в Ростовской области не обеспечено финансированием из средств консолидированного бюджета, необходимы дополнительные средства из областного бюджета | 2013-2018 | Отдел образования Администрация Цимлянского района | 131,7 | 131,7 |  | 526,8 |

| Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» «Изменения в сфере образования Цимлянского района Ростовской области», млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год ***) | 2017 год | 2018 год |  |
|  | Консолидированный бюджет Цимлянского района **) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Цимлянского района **) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Цимлянского района **) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |  |
| 1. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования | 79,9 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,8 | 0 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 30,0 | 18,0 | 0 | 0 |  |
| 3.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |  |
| 4.Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | х | х |  |
| 6.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |  |
| 7.Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования ) | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 8.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | 13,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 13,6 | 0,0 | 0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
| 9.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| ВСЕГО | 93,5 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 13,7 | 0 | 0 | 237,2 | 32,5 | 15,0 | 15,1 |  |
| 2. Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | 13,4 | 0 | 10,0 | 14,1 | 0 | 20,0 | 14,8 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2. Мониторинг уровня подготовки и социализации школьников | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3.Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.Разработка и реализация плана переподготовки современных педагогических кадров | 0,27 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 5.Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования ) | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 6.Разработка и реализация муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях (капремонт) | 0 | 0 | 0,1 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 85,0 | 90,0 | 80,0 |  |
| 7. Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании ) | 8,2 | 0 | 8,6 | 8,2 | 0 | 8,6 | 8,2 | 0 | 8,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |  |
| 8.Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных)услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| ВСЕГО | 21,87 | 0 | 19,28 | 34,1 | 0 | 29,45 | 23,0 | 0 | 29,55 | 122,65 | 127,65 | 117,65 |  |
| 3. Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка республиканской и муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей | х | х | х | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |
| 2.Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |  |
| 3.Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей ) | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 6.Реализация муниципальный программ и муниципальных проектов системы выявления и развития молодых талантов | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
| 7.Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 0,9 | 0 | 1,5 | 0,9 | 0 | 1,5 | 0,9 | 0 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| 8.Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руково-дителей образовательных организаций дополни-тельного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффектив-ностью деятельности руководителя образова-тельной организации дополнительного образования детей ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |  |
| 10.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| ВСЕГО | 0,95 | 0 | 1,8 | 0,95 | 0 | 6,9 | 0,95 | 0 | 7,05 | 8,1 | 3,3 | 3,3 |  |
| ИТОГО | 116,32 | 0 | 24,78 | 35,05 | 0 | 50,05 | 23,95 | 0 | 273,8 | 163,25 | 145,95 | 136,05 |  |

Верно: управляющий делами                                               В.И. Липилкин