администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2013 г.   	                                 № 859                                       г.  Цимлянск

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

района и  составления проекта бюджета Цимлянского района

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьями 169, 173. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007г. № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития района и  составления проекта бюджета Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития района и  составления проекта бюджета Цимлянского района на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов, согласно   приложению №1.

2. Создать Координационный комитет по формированию проекта бюджета Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, согласно приложению №2.

3. Заместителям Главы Администрации района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета муниципального района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                   К.А. Кулягин

Постановление  вносит

финансовый отдел Администрации Цимлянского района

### Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от 09.07.2013 г.  № 859

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Цимлянского района и  составления проекта бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доведение отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района до органов исполнительной власти Цимлянского района, органов местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района предварительной информации по ожидаемым темпам роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы | До 01.08.2013г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 2. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом мероприятий областных и федеральных программ, результатов оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 01.09.2013 г. | Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |
| 3. | Подготовка органами исполнительной власти Цимлянского района нормативных правовых актов Администрации Цимлянского района об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ или ведомственных целевых программ со сроком реализации с 2013, 2014, 2015 годов | До 01.09.2013г. | Органы исполнительной власти Цимлянского района |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Цимлянского района | До 15.09.2013 г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |
| 5. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Цимлянского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района» | До 01.10.2013 г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |
| 6. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района: |  |  |
| 6.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального района | До 01.09.2013 г. | главные распорядители средств бюджета муниципального района |
| 6.2. | Согласованных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов по муниципальным учреждениям бюджетной сферы, находящихся в ведении муниципальных органов исполнительной власти, на 2014 – 2016 годы | До 01.09.2013г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 6.3. | Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на последнюю отчетную дату по поселениям района по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет Ростовской области по поселениям района на 2014 – 2016 годы | До 01.10.2013 г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. |
| 6.4. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Цимлянскому району и муниципальным образованиям Цимлянского района на 2014 – 2016 годы, по формам финансового отдела по следующим доходным источникам: налогу на прибыль организаций налогу на доходы физических лиц налогам на совокупный доход налогам на имущество государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями государственной пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | До 01.08.2013 г. До 01.08.2013 г. До 01.08.2013 г. До 01.08.2013 г. До 01.08.2013 г. До 01.08.2013 г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации района Шумный М.В. Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. Заместитель Главы Администрации района Ковалев Г.Н. |
| 6.5. | Уточненных экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал на 2014 – 2016 годы, по формам финансового отдела по следующим доходным источникам: налогу на прибыль организаций налогу на доходы физических лиц | До 09.10.2013 г. До 09.09.2013 г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 6.6. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 2014 – 2016 годы по формам финансового отдела | До 01.08.2013 г. | Заместитель Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации района Шумный М.В. |
| 6.7. | Оценки налогового и неналогового потенциала по формам финансового отдела | До 01.08.2013 г. | Главные администраторы доходов муниципального района |
| 7. | Формирование и представление Главе Цимлянского района параметров бюджета муниципального района на 2014 – 2016 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2014 – 2015 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год | До 01.10.2013 г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета муниципального района изменений по показателям расходов бюджета муниципального района на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета муниципального района на 2016 год | До 15.10.2013 г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Цимлянского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Цимлянского района на 2014–2016 годы» | До 01.10.2013 г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |
| 10. | Представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района проекта распределения расходов бюджета муниципального района по классификации расходов бюджета по формам, установленным приказом финансового отдела об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района | До 25.10.2013 г. | Главные распорядители средств бюджета муниципального района |
| 11. | Подготовка и представление на рассмотрение Координационного комитета: | До 12.11.2013г. |  |
| 11.1. | проекта решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |
| 11.2. | проекта решения Собрания депутатов Цимлянского района «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с пояснительной запиской |  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации района Шумный М.В. |
| 11.3. | предварительных итогов социально-экономического развития Цимлянского района за истекший период 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Цимлянского района за 2013 год |  | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 12. | Представление проектов решений Собрания депутатов Цимлянского района Главе Администрации района | До 15.11.2013г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |
| 13. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального района и представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района | До 15.01.2014г. | Главные распорядители средств муниципального района |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Цимлянского района | До 01.02.2014г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Кущенко И.А. |

Верно: управляющий делами                                                                    В.И. Липилкин

### Приложение  2

к постановлению

Администрации района

от 09.07.2013 г.  № 859

СОСТАВ

Координационного комитета по формированию бюджета Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Председатель комитета:

Кулягин К.А.       – исполняющий обязанности Главы Администрации района

.

Заместитель председателя комитета:

Кущенко И.А.    –  заведующий финансовым отделом Администрации района.

Члены Координационного комитета:

- Ковалев Г.Н.    – заместитель Главы Администрации района;

- Куфаев Л.Г.    -   заместитель Главы Администрации района по сельскому

хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства;

- Шумный М.В.  – заведующий отделом  имущественных и земельных

отношений Администрации района;

- Тищенко Н.И.   - заведующий отделом социально - экономического

прогнозирования Администрации района;

- Мастюгина В.Н. – заместитель заведующего финансовым отделом

Администрации  района;

- Белецкий В.А.  – депутат Собрания депутатов Цимлянского района (по

согласованию).

Верно: управляющий делами                                                     В.И. Липилкин