администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2011 г.	                                 № 1073        	           	г. Цимлянск

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие туризма

в Цимлянском районе на 2012-2014 годы»

В целях создания благоприятных экономических условий в Цимлянском районе для развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги, постановлением Администрации Цимлянского района от 15.06.2009 № 504 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу  «Развитие туризма в Цимлянском районе на 2012-2014 годы» (далее - Программа), согласно приложению № 1.

2. Утвердить методику оценки эффективности реализации Программы, согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономике и финансовым вопросам  Кущенко И.А.

###### Исполняющий обязанности

###### Главы Цимлянского района                                            К.А. Кулягин

Постановление вносит отдел

социально-экономического прогнозирования

Приложение №1

к постановлению

Администрации района

от 27.09.2011г. №  1073

Раздел I. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Цимлянском районе на 2012 - 2014 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Цимлянском районе на 2012 – 2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Главы Цимлянского района от 04.08.2011 года № 165 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Цимлянском районе на 2011 - 2013 годы» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик Программы | Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района |
| Основная цель Программы | Создание благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги на территории Цимлянского района |
| Основные задачи Программы | Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию Увеличение объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы Рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия Содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов Увеличение количества рабочих мест, занятых в туристской сфере |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Основные направления развития туризма в Цимлянском районе | Развитие въездного и внутреннего туризма Реализация инвестиционных проектов по созданию новых объектов туристской индустрии Формирование новых экскурсионно-туристских программ и маршрутов на территории Цимлянского района |
| Перечень основных разделов мероприятий Программы | Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма. Разработка новых туристских маршрутов, формирование и продвижение туристского продукта. Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории Цимлянского района. Инвестиционные проекты туристской отрасли и гостиничного комплекса |
| Ответственные исполнители Программы | Отдел социально-экономического прогнозирования администрации Цимлянского района. |
| Соисполнители Программы | Финансовый отдел. Отдел земельных и имущественных отношений. Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры. Отдел культуры. Главный специалист по физической культуре. Администрация Саркеловского сельского поселения Администрация Красноярского сельского поселения Администрация Калининского сельского поселения Администрация Новоцимлянского сельского поселения Администрация Лозновского сельского поселения Администрация Маркинского сельского поселения Администрация Цимлянского городского поселения МУП ИИЦ «Придонье» |
| Участники Программы | Субъекты туристской индустрии, учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма, общественные организации, средства массовой информации и другие организации, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма в Цимлянском районе |
| Объемы и источники финансирования Программы | # Всего: 42630,0 тыс. рублей: # Средства местного бюджета 130,0 тыс. руб. в том числе: 2012 г. – 0,0 тыс. руб.; 2013 г. – 50,0 тыс. руб.; 2014 г. – 80,0 тыс. руб. Для финансирования мероприятий Программы возможно привлечение средств областного бюджета, а также внебюджетных средств – 42500,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2012 г. – 6500,0 тыс. руб.; 2013 г. – 20000,0 тыс. руб.; 2014 г. – 16000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение числа прибывающих в Цимлянский район туристов и экскурсантов за годы реализации Программы на 3%. Увеличение номерного фонда средств размещения за годы реализации Программы на 3%. Увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование бюджетов всех уровней. Повышение инвестиционной привлекательности района. Создание дополнительного числа рабочих мест. |
| Механизм реализации Программы | Размещение средств местного бюджета и средств инвесторов, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с требованиями российского законодательства. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Координацию деятельности исполнителей и соисполнителей по реализации Программы осуществляет отдел социально-экономического развития администрации Цимлянского района Контроль исполнения программы: Глава Цимлянского района Собрание депутатов Цимлянского района Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области |

Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1. Историческая справка.

Основной исторический фон местности, на которой располагается Цимлянский район, связан с хазарской эпохой, которая вызывает интерес у туристов. На берегах Дона, близь станицы Хорошевской располагался главный западный форпост Хазарского каганата и крупнейшая средневековая крепость – город Саркел (в дальнейшем Белая Вежа). Город Саркел был построен около 834 года  и стоял на пересечении торговых сухопутных дорог с водным путем по Дону. Предполагается, что крепость была построена византийскими инженерами под руководством Петроны Каматира.

Первые упоминания  о станице Цымлянской были 1592 года. Официальная дата основания станицы Цимлянской 1672 год. Как свидетельствует летописная книга Кумшацкой церкви, в 1695 году Петр 1 побывал в станице Цымлянской, этот факт засвидетельствован в походном журнале Петра 1.  После расширения парового пароходства  по Дону в 1840-1890 годах станица превратилась в торговую базу для купцов и скупщиков хлеба.

В 1920 году  «Цымлянская» станица на правах волости входила в 1-й Донской округ.

Декретом ВЦИК от 7 марта 1923 года была утверждена Цимлянская волость с центром в станице Цимлянской.

Памятники историко-культурного наследия.

1.Останки крепости Саркел. Замок Саркел был построен для обороны границ Хазарии на торговом пути из Европы в Китай. Ощутимые удары Хазарии нанесла крепнущая Русь. В 80-х годах 9 века  киевский князь Олег присоединил к своему княжеству славянские племена, платившие до  этого дань хазарам. Окончательное поражение хазарам нанес русский князь Святослав Игоревич. В 965 году он разгромил хазарские войска и взял Саркел. Именно хазарами были посажены первые виноградные лозы на высоких берегах Дона.

2.Цимлянский район является колыбелью  старинного Донского виноделия, здесь расположен  завод по производству тихих, игристых и шампанских вин – ОАО «Цимлянские вина» -  изюминка  района и  области. История Цимлянского виноделия ведется с 17 века, когда донские казаки производили и поставляли вино к Императорскому двору. В современной истории завод организован в 1962 году. Вино, раннее доступное  только привилегированным кругам петербургской и московской знати, в настоящее время производится в широком ассортименте и крупных объемах, сохраняя традиции вкуса и качества.

3.На территории ГПУ  РО «Природный парк Донской» участок «Островной» сохранился недостроенный шлюз в месте слияния рек Дон и Сухая. У местного населения неправильно называемый  «Петровские шлюзы». Этот шлюз входил в проект «Шлюзования реки Дон» (1914-1918гг). Планировалось построить 9 шлюзов. Из этого проекта построили Кочетовский шлюз. Из-за событий гражданской войны этот проект был забыт. Хорошо сохранились каменная облицовка канала и шлюзовых камер, «приямок» для механизма открытия створок шлюза и технические детали под этот поворотный механизм, швартовый кнехт причальной стенки шлюзовой камеры.

4.Бушев мост через реку Кумшачку у поселка Дубравного. Решение о строительстве  литого Бушева моста через речку Кумшачку было принято царем Николаем 11. Почтовую контору того времени возглавлял Ельпидифор Никифорович Бушев, который регулярно слал депеши царю с просьбой построить мост через строптивую  реку Кумшачку, которая часто смывала временные деревянные мосты. Из-за этого почтовые кареты, курсирующие по тракту Ростов-Царицын часто были вынуждены простаивать на почтовом дворе Бушева. Но, как гласят воспоминания сторожил, простаивали они порой из-за чрезмерного хлебосольства хозяина. Мост построили итальянские инженеры более 100 лет назад у поселка Дубравного.

5. Свято-Георгиевский храм в хуторе Карповском Новоцимлянского сельского поселения построен примерно в 1914 году. Этот единственный литой храм на Дону считается уникальным инженерным сооружением, возведенный  на высоком техническом уровне под руководством итальянских инженеров. Стройка его проводилась  почти одновременно  и по одной и той же технологии с Бушевым мостом. Храм был действующим до 30-х годов, до начала коллективизации. В настоящее время храм не  действующий, состояние поддерживается за счет пожертвований и силами верующих людей.

2.2. Туристская и инвестиционная привлекательность.

Цимлянский район в современной истории образован в 1924 году, распложен в северо-восточной зоне  Ростовской области и считается средним по численности и по площади. Граничит с севера с Морозовским районом, с востока с Волгоградской областью, с юго-востока с Дубовским районом, с юга с городом Волгодонском, с запада с Константиновским районом Ростовской области.

Административный центр района – город Цимлянск, расстояние до областного центра – 250 км.

Территория Цимлянского района составляет 2500 кв.км., плотность населения – 14 жителей на 1 кв.км.

Численность населения  района 34,2 тыс.человек. Численность занятых в экономике  района составляет более 19 тыс. человек.

В состав муниципального района входят 6 сельских и 1 городское поселение. Общее количество населенных пунктов района 28.

Преимуществом географического положения района является   наличие Цимлянского водохранилища, огибающего всю восточную границу района.

Цимлянский район обладает необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма:

- высокие темпы развития экономики;

- инвестиционная привлекательность;

- ежегодно увеличивающиеся реальные доходы на душу населения;

- политическая и социальная стабильность;

- выгодное географическое положение;

- транспортная доступность;

- благоприятные природно-климатические условия;

- богатое историческое и культурное наследие;

- традиции гостеприимства;

- наличие водных объектов.

Развитая транспортная инфраструктура позволяет создавать дополнительные конкурентные преимущества в части формирования новых туристских маршрутов, в том числе и комбинированных туров. Кроме этого, имеется перспектива возрождения и восстановления транспортных водных артерий, посредством привлечения дополнительных инвестиций в экономику района.

Район богат природными ресурсами. Здесь соседствуют: южнорусская степь, приморские районы, заповедные участки донской дельты.

В летние месяцы в Цимлянском районе можно встретить отдыхающих из всех регионов России. Перспективным для развития туризма является побережье Цимлянского моря, протянувшееся по территории района от г.Цимлянска до станицы Ново-Цимлянской (50 км) теплый климат, продолжительный пляжный сезон, песчаное дно. Основной туристско-рекреационный потенциал района представлен следующими туристскими объектами и ресурсами:

- Туристическая база отдыха: ООО «Чайка»;

- Парки отдыха;

- Санаторий «Цимлянский»;

- Культурно-развлекательный центр:

- ГПУ РО «Природный парк «Донской» участок «Островной»;

- Историко-краеведческий музей;

- Рыболовецкие станы;

- Сосновые леса;

- Объекты религиозной культуры;

- Лечебная голубая глина;

- Останки хазарской крепости Саркел.

Район располагает возможностями для организации рыбалки на реках  Дон, Сухая, Кумшачка и искусственных прудах.

В районе имеются благоприятные условия для развития спортивного, экстремального и водного видов туризма. На территории города Цимлянска давно организован и работает яхт-клуб, часто проводятся соревнования по парусному спорту. Осуществляет деятельность плавательный бассейн ДЮСШОР №29 (детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва). Запланировано строительство  двух спортивных залов в ст.Калининской и Цимлянской городской школе №2, что  обеспечит уровень физической подготовки детей и подростков.

Перспективно развитие сельского и этнографического туризма.

В районе имеется 18 клубных сетевых единиц, детская школа искусств, один кинотеатр. В учреждениях культуры района работает 162 клубных формирований (кружки, объединения, клубы), в них – 2,5 тыс. человек участников. Творческие коллективы района являются постоянными участниками областных смотров-конкурсов и событийных мероприятий.

Особое внимание следует уделить развитию экологического туризма природоохранной направленности.

На территории Цимлянского района в дельте реки Дон находится часть природного парка «Донской» участок «Островной». Парк уникален как в природно-историческом отношении, так и по составу ландшафтов. Природный мир парка поражает своим видовым разнообразием. Фауна дельты насчитывает 1095 видов, а флора – 823 вида (флора дельты р. Волги включает 367 видов, флора дельты Дуная насчитывает 563 вида).

Усилить туристскую привлекательность района, обеспечив увеличение численности туристов и экскурсантов, возможно посредством развития  экологического природоохранного туризма в сочетании его с сельским и этнографическим.

По итогам комплексного исследования по оценке туристско-рекреационного потенциала Цимлянского района,  будет сформирован районный реестр инвестиционных площадок. Это позволит подготовить привлекательные для инвесторов предложения, а также увидеть перспективу глазами инвесторов.

Реализация имеющегося потенциала возможна только при условии системного и комплексного подхода к решению проблем, сдерживающих развитие туризма.

Факторами, сдерживающими развитие туризма, являются:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы;

- слаборазвитая туристская инфраструктура;

- отсутствие системы мониторинга состояния туристской отрасли.

Реализация программы позволит:

- преодолеть факторы, сдерживающие развитие туризма в Цимлянском районе;

- создать конкурентоспособный туристский продукт, сохранив историко-культурное наследие и экологический баланс Цимлянского района;

- эффективнее  использовать человеческие, информационные, материальные ресурсы Цимлянского района;

- повысить уровень занятости населения, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества;

- привлечь дополнительные инвестиции в туристскую сферу района;

- повысить конкурентоспособность туризма как стратегического профиля развития района.

Раздел III. Цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание благоприятных экономических условий в Цимлянском районе для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворение спроса потребителей на туристские услуги. Для этого необходимо принятие мер по созданию сбалансированного рынка туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.

Для достижения цели намечается решить следующие задачи:

1) Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта;

2) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию;

3) Увеличение объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы;

4) Рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия;

5) Содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов;

6) Увеличение количества рабочих мест, занятых в туристской сфере.

Раздел IV. Основные направления

развития туризма в Цимлянском районе.

#### Приоритетные направления развития туризма в Цимлянском районе:

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- реализация инвестиционных проектов по созданию новых объектов туристской индустрии;

- формирование новых туристских программ и маршрутов на территории Цимлянского района.

#### Основные виды туризма Цимлянского района:

- экологический природоохранной направленности;

- экстремальный, спортивный туризм;

- охота, рыбалка;

- водный туризм;

- сельский, этнографический туризм;

- событийный туризм;

- познавательный (историко-культурный) туризм.

В целях формирования новых туристских маршрутов особое внимание в Программе будет уделено развитию туристской инфраструктуры.

В целом для развития туризма в Цимлянском районе необходимо:

1) разработать технологические карты туристских маршрутов по Цимлянскому району;

2) изготовить и установить указатели к достопримечательностям на всей территории района;

3) построить стоянки для туристских экскурсионных автобусов около туристских объектов Цимлянского района;

Строительство новых объектов туристской инфраструктуры в Цимлянском районе, благоустройство территорий позволит увеличить количество новых туристских предложений, наполнив их новыми интересными программами.

Раздел V. Сроки реализации программы

Настоящая программа рассчитана на  период: 2012 – 2014 годы. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы, и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению к Программе. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Раздел VI. Перечень основных разделов мероприятий Программы

Программа состоит из 5 разделов и включает в себя 20 мероприятий. Основные разделы мероприятий Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне, а именно:

1) Мониторинг туристских ресурсов и объектов туристской индустрии – 4 мероприятия;

2) Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма – 5 мероприятий;

3) Разработка новых туристских маршрутов, формирование и продвижение туристского продукта – 7 мероприятий;

4) Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории Цимлянского района – 2 мероприятия;

5) Инвестиционные проекты туристской отрасли и гостиничного комплекса – 3 мероприятия.

Раздел VII. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в размере 42630,0 тыс. рублей:

1) местный бюджет – объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период;

2) внебюджетные источники – средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм, на основании соответствующих заявок организаций – участников Программы).

Раздел VIII. Механизм реализации Программы.

Размещение средств местного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с требованиями российского законодательства. Перечень программных мероприятий приведен в Приложении к Программе.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель соответствующего мероприятия Программы производит корректировку в перечне мероприятий, согласовывая ее с координатором Программы.

Внебюджетные средства включают собственные средства субъектов туристской индустрии, привлеченные инвестиции, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы. Средства перечисляются их прямым получателям в соответствии с порядком и условиями перечисления каждого конкретного исполнителя. При сокращении поступлений средств из внебюджетных источников координатор Программы производит корректировку запланированных программных мероприятий.

Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, общественными организациями и профессиональными объединениями осуществляется на основе соглашений о совместной деятельности.

Раздел IX. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

#### При определении эффективности реализуемых мероприятий используются следующие показатели:

- увеличение числа прибывающих в Цимлянский район туристов и экскурсантов за годы реализации Программы на 3%;

#### увеличение номерного фонда средств размещения за годы реализации Программы на 3%;

- увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование  бюджетов всех уровней;

- повышение инвестиционной привлекательности района;

- создание дополнительных рабочих мест.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года.

Раздел X. Управление Программой

и система организации контроля за ее реализацией

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников  Программы по реализации мероприятий Программы и управление Программой осуществляет отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, который:

- координирует деятельность исполнителей, соисполнителей и участников по реализации мероприятий Программы;

- ежеквартально организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;

- организует сбор от участников Программы информации о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию;

Районный финансовый отдел осуществляет контроль за целевым и  эффективным использованием средств местного бюджета, выделенных на реализацию Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом представляется на утверждение Собрания депутатов Цимлянского  района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Цимлянского района, Собрание депутатов Цимлянского района, департамент инвестиций и предпринимательства  Ростовской области в соответствии с их полномочиями.

Формой контроля за реализацией Программы является проверка исполнения программных мероприятий, отчеты исполнителей и соисполнителей Программы.

Верно: управляющий делами                                           В.В. Светличный

Приложение к проекту Программы

Список условных сокращений, используемых в Программе и мероприятиях Программы:

| Администрация района | - Администрация Цимлянского района |
| --- | --- |
| Администрации СП | - Администрации сельских поселений |
| «Цимлянский юрт» | - Районное казачье общество «Цимлянский юрт» |
| ГПУ РО «Природный парк Донской» участок «Островной» | - Государственное природоохранное учреждение Ростовской области «Природный парк Донской» участок «Островной» |
| МУП ИЦЦ «Придонье» | - Муниципальное унитарное предприятие «Придонье» |
| ОАО «Цимлянские вина» | - Открытое акционерное общество «Цимлянские вина» |
| Отдел культуры | - Отдел культуры |
| ОСЭП | - Отдел социально-экономического прогнозирования |
| ФО | - Финансовый отдел |
| ОЗИО | - Отдел земельных и имущественных отношений |
| ОКИА | - Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры |
| СТИ | - Субъекты туристской индустрии |

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| ##### № п/п | ##### Содержание мероприятия | ##### Цель мероприятия |  | ##### Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | ##### Срок исполнения | ##### Источники финансирования |  | ##### Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012г. |  | 2013г. | 2014г. |  |
| ##### МОНИТОРИНГ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ##### Разработка туристского паспорта Цимлянского района | Выявление имеющихся на территории Цимлянского района туристских ресурсов |  | ОСЭП, ОЗИО Отдел культуры, Главный специалист по физической культуре и спорту | ##### 2012 г. | ##### Финансиро-вания не требуется |  | ##### - |  | ##### - |  | ##### - |
| ##### 1.2 | ##### Формирование и ведение реестра стихийных мест (зон) отдыха, расположенных на территории Цимлянского района | ##### Выявление новых объектов, туристских ресурсов для дальнейшего их благоустройства |  | ОСЭП, Администрации СП | ##### Весь период | ##### Финансиро-вания не требуется |  | ##### - |  | ##### - |  | ##### - |
| ##### 1.3 | ##### Ведение реестра туристских объектов и ресурсов Цимлянского района | Определение права собственности объектов и ресурсов, их количественных и видовых показателей |  | ОЗИО | Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | - |  | ##### - |  | ##### - |
| ##### Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | ##### - |  | ##### - |  | ##### - |
| ##### Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | ##### - |  |  |  |  |
| - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1 | Формирование реестра объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры в местах экскурсионных маршрутов, экологических троп, стоянок туристов и объектов показа | Определение права собственности объектов, их количественных и видовых показателей |  | ##### ОКИА | Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | ##### - |  | ##### - | ##### - |  |
| ##### 2.2 | Выявление потребности строительства объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры к туристским объектам | Создание условий для комфортного пребывания туристов на маршрутах |  | ##### ОКИА | Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | - |  | - | - |  |
| ##### 2.3 | Оказание содействия в организации профессиональной туристской деятельности на территории района | Развитие въездного и внутреннего туризма в Цимлянском районе |  | Администрация района. | Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | - |  | - | - |  |
| ##### 2.4 | Формирование предложений по выделению инвестплощадок под строительство объектов туриндустрии, привлечение инвесторов. | Развитие сельского и этнографического туризма, расширение спектра рекреационных и познавательных услуг в сфере туризма |  | ОЗИО, ОКИА администрации СП. | Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | - |  | - | - |  |
| ##### Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |
| ##### Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| ###### РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 3.1 | Организация и проведение «круглых столов», совещаний, переговоров по вопросам развития туризма в районе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию | Анализ состояния туризма, определение перспектив развития туризма, разработка механизмов привлечения инвестиций в индустрию туризма; формирование конструктивного подхода в реализации задач по развитию внутреннего и въездного туризма |  | Администрация района, администрации СП. | ##### Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | - |  | - | - |  |
| ##### 3.2 | Участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам развития туризма | Ознакомление с тенденциями и опытом развития отечественной и мировой туриндустрии |  | Администрация района, администрации СП. | ##### Весь период | ##### Местный бюджет |  | 0,0 |  | 30,0 | 50,0 |  |
| ##### 3.3 | Организация и проведение инфо- и пресс-туров для представителей средств массовой информации и субъектов туристской индустрии | Презентация туристских ресурсов Цимлянского района |  | ##### ОСЭП, ##### МУП ИЦЦ «Придонье» | ##### Весь период | ##### Местный бюджет |  | 0,0 |  | 20,0 | ##### 30,0 |  |
| ##### 3.4 | Разработка и организация новых туристско-экскурсионных маршрутов по приоритетным видам туризма: познавательном, экологическом, водно-спортивном, сельском, этническом, историческим | Развитие въездного туризма, разнообразие предлагаемого туристского продукта, повышение туристской привлекательности территории района, увеличение количества туристов и экскурсантов |  | Администрации СП, ГПУ РО «Природный парк «Донской» участок «Островной», «Казачий юрт», ОАО «Цимлянские вина», СТИ. | Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | - |  | - | - |  |
| ##### 3.5 | Организация и проведение фестивалей, праздников, конкурсов, акций и мероприятий, посвященных памятным датам | Содействие популяризации туристских возможностей района и патриотическому воспитанию молодежи, развитие событийного туризма |  | ##### Отдел культуры, администрации СП, СТИ, общественные организации | ##### Весь период | ##### Местный бюджет |  | <*> |  | <*> | <*> |  |
| 3.6 | ##### Разработка и обновление информационной странички на сайте администрации Цимлянского района | Создание информационной страницы, информирующей о туристско-рекреационных ресурсах, объектах туриндустрии и событиях района |  | ##### Управление делами, ##### ОСЭП. | ##### Весь период | Финансиро-вания не требуется |  | - | ##### - |  | ##### - |  |
| ##### Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | ##### 0,0 | ##### 50,0 |  | ##### 80,0 |  |
| ##### В т.ч. средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | ##### 0,0 | ##### 50,0 |  | ##### 80,0 |  |
| ##### Из них: |  |  |  |  |  |  |  | <*> | <*> |  | <*> |  |
| ##### Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | ##### - | ##### - |  | ##### - |  |
| ##### Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | ##### 130,0 |  |  |  |  |
| ###### ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ТУРИСТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ###### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение «круглых столов», совещаний, переговоров по вопросам обеспечения безопасности и качества туристских услуг и услуг средств размещения | Содействие исполнению требований национальных и международных стандартов, других нормативных документов для обеспечения безопасности и качества туристских услуг и услуг средств размещения |  | ##### Администрация района, ОСЭП, правоохранитель-ные и контро-лирующие органы | ##### Весь период | ##### Финансиро-вания не требуется |  | ##### - |  | ##### - | ##### - |  |
| 4.2 | Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами | Создание на территории района необходимых условий для обеспечения безопасности туристов и экскурсантов |  | ##### Администрация района | ##### Весь период | ##### Финансиро-вания не требуется |  | ##### - |  | ##### - | ##### - |  |
| ##### Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |
| ##### Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | ##### - |  |  |  |  |
| ###### ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ И ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство ипподрома | Расширение спектра услуг, создание нового туристского предложения. |  | ИП Ткачев Ю.Н. | Весь период |  | ##### Внебюджетные средства | 4000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 5.2 | Строительство гостиничного комплекса | Создание многофункционального гостиничного комплекса с большим спектром дополнительных услуг для привлечения большего числа гостей. |  | ИП Ткачев Ю.Н. | Весь период |  | ##### Внебюджетные средства | 1000,0 |  | 4000,0 | 5000,0 |  |
| 5.3 | Строительство туристского комплекса в ст.Камышевской на берегу р.Дон | Развитие туристской индустрии, расширение спектра рекреационных и физкультурно-спортивных услуг |  | ИП Холупов А.П. | Весь период |  | ##### Внебюджетные средства | 500,0 |  | 3000,0 | 2000,0 |  |
| 5.4. | Обустройство городского пляжа на Цимлянском водохранилище | Создание условий для комфортного пребывания туристов, увеличение числа туристов |  | ИП Евсеев Д.Н. | Весь период |  | ##### Внебюджетные средства | 1000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 5.5. | Выборочный капитальный ремонт гостиничного комплекса | Расширение номерного фонда гостиницы |  | ООО «Чайка» | 2012-2013 |  | ##### Внебюджетные средства | 0,0 |  | 6000,0 | 2000,0 |  |
| ##### Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  | 20000,0 | 16000,0 |  |
| ##### Из них средства местного бюджета: |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |
| ##### Внебюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  | 20000,0 | 16000,0 |  |
| ##### Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 42500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО за годы реализации Программы: |  |  |  |  | 42630,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе средства бюджета района |  |  |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 80,0 |
|  |  |  | Всего средств бюджета района: |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 6500,0 |  | 20000,0 |  | 16000,0 |
|  |  |  | Итого по внебюджетным источникам: |  |  |  |  | 42500,0 |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению

Администрации района

от 27.09.2011г. № 1073

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие туризма  в  Цимлянском районе на 2012-2014 годы»

- 1. Назначение методики

Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитию туризма  в  Цимлянском районе на 2012-2014 годы»  (далее - Программа).

- 2. Критерии, применяемые для оценки планируемой

эффективности Программы

Оценка планируемой эффективности Программы производится в следующем порядке.

1. Полнота выполнения программных мероприятий оценивается по формуле:

ОВМ = КМпл / КМфакт,

где:

ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;

КМпл - количество мероприятий по плану;

КМфакт - количество фактически выполненных мероприятий.

Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Программы:

КМфакт = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ...., ЭОВn,

где:

ЭОВ1.1, ЭОВn - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).

2. Эффективность расходования выделенных финансовых средств рассчитывается по мероприятиям, предусматривающим финансирование, по формуле:

КИФ = ФМфакт / ФМпл,

где:

ФМфакт, ФМпл - фактический и плановый объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Программы.

3. Оценка привлечения для реализации Программы финансовых ресурсов из других источников (бюджет Цимлянского района и  внебюджетные источники) производится по формуле:

КПФ = ОБфакт / ОБпл + ВИфакт / ВИпл,

где:

ОБфакт, ОБпл - фактический и плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет привлеченных средств бюджета Цимлянского района района;

ВИфакт, ВИпл - фактический и плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет привлеченных внебюджетных источников.

4. Оценка степени достижения важнейших целевых индикаторов и показателей Программы рассчитывается по формуле:

ОСДЦи = (ЦИфакт1 / ЦИпл1 + ЦИфактk / ЦИплk) / k,

где:

ОСДЦи - интегрированная оценка степени достижения целей Программы;

ЦИфактk, ЦИплk - фактическое и плановое значение конкретного целевого показателя;

k - количество целевых показателей Программы.

Верно: управляющий делами                                              В.В. Светличный