администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2011 г.	                                   №   998      	           	г. Цимлянск

Об утверждении Программы

социально-экономического развития

Цимлянского района на 2011-2013 годы

Во исполнение решения  Коллегии Администрации Ростовской области от 23.05.2011г. № 47 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Цимлянского района на 2011-2013 годы, согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации  района по экономике и  финансовым вопросам  Кущенко И.А.

Глава Цимлянского района		                    			 В.П. Сапонов

Постановление вносит

отдел социально-экономического

прогнозирования

Администрации района

Приложение

к постановлению Администрации Цимлянского района

от 12.09.2011г. №  998

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО  - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2013 ГОДЫ

# ПАСПОРТ

# ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2013 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа социально-экономического развития Цимлянского района на 2011-2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Цимлянского района от 05.09. 2011 года № 188 «О разработке программы социально – экономического развития Цимлянского района на 2011-2013годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик Программы | Администрация Цимлянского района (отдел социально-экономического прогнозирования) |
| Цели программы | Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Ростовской области. Обеспечение высоких темпов экономического роста. Обеспечение устойчивости территориального развития |
| Период реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Перечень подпрограмм | «Малый бизнес» «Молодежная политика» «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Социальная сфера» «Транспорт» «Спорт» «Культура» «Сельское хозяйство» «Правоохранительная деятельность» |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения Администрации Цимлянского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 2815,3 млн. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 361,4 млн. рублей; - областной бюджет – 1026,2 млн. рублей; - местный бюджет – 556,5 млн. рублей; - внебюджетные источники – 871,2 * млн. рублей. Объемы средств областного бюджета, бюджета Цимлянского района и бюджетов городского и сельских поселений для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предусматривается: рост объема отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий на 30% (2013г. к 2010г.); рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – на 20% (2013г. к 2010г.); рост объема инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования на 30% (2013г. к 2010г.); улучшение обеспеченности населения Ростовской области услугами социального комплекса. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Цимлянского района |

## 1. Социально-экономическое положение и основные проблемы развития Цимлянского района

1.1. Социально-экономическое положение Цимлянского района

1.1.1. Общая характеристика Цимлянского района

Экономико-географическое положение

Цимлянский район расположен в северо-восточной части Ростовской области и граничит с Морозовским, Константиновским и Волгодонским районами Ростовской области и с Волгоградской областью. Восточную часть территории района омывают воды Цимлянского водохранилища. Административный центр – г. Цимлянск расположен в 236 км от г. Ростова-на-Дону. Площадь территории Цимлянского района составляет 2528,9 км².

В районе проживает 35,0 тысячи человек, в том числе 16,39 тысяч трудоспособного населения (57%).

На территории района находятся такие водные ресурсы как, Цимлянское водохранилище, озеро Губарево, пруд Ильмень, реки Дон, Сухая, Ерик, Кушмак, Котлубань.

Природно-климатические условия

Цимлянский район находится в зоне с умеренно континентальным климатом, комфортным для проживания населения. Среднегодовая температура воздуха составляет +8,20С. Среднегодовой объем выпадения осадков -  377– 391 мм.

Экономический потенциал

В Цимлянском районе хорошо развиты практически все сферы деятельности сельскохозяйственного производства, такие как растениеводство, животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность. В Цимлянском районе хорошо развито виноградарство, здесь находится один из крупных и известных заводов по всей области и страны – ОАО "Цимлянские вина". Промышленность в районе представлена следующими отраслями: электроэнергетика, машиностроение, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов.

Сегодня в районе насчитывается 40 сельскохозяйственных предприятий, 1 казачья община, 7776 ЛПХ, зарегистрировано 89 (глав КФХ) индивидуальных предпринимателей, 1228 индивидуальных предпринимателей,  15 санкционированных рыбстанов.

Общая площадь землепользования – 252,9 тыс. га.

- пашня – 97,6 тыс. га,

- сенокосы –  3,1 тыс. га,

- пастбища – 33,5 тыс. га,

- леса и лесополосы – 15,9 тыс. га,

- сады и виноградники – 0,8 тыс. га.

## 1.1.2. Трудовые ресурсы

Демографическая ситуация

В Цимлянском районе проживает 35,0 тысяч человек, из них: 18,8 тысяч женщин и 6,6 тысяч детей в возрасте до 18 лет.

Общая медико-демографическая ситуация в Цимлянском районе  характеризуется продолжающимся процессом естественной депопуляции за счет низкого уровня рождаемости, высокой общей смертности и, как следствие, отрицательного естественного прироста населения.

В 2006-2009 гг. сохраняется тенденция к снижению численности населения Цимлянского района, в том числе детей и подростков. Доля детей и подростков среди всего населения в 2009 г. составила соответственно 18,9% .

Таблица 1.

Основные демографические показатели

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел | 317 | 373 | 388 | 413 | 395 | 471 |
| Число умерших, чел | 614 | 591 | 529 | 586 | 539 | 586 |
| Естественный прирост/убыль, чел. | -297 | -218 | -141 | -173 | -144 | -115 |

Снижение числа жителей Цимлянского района происходит за счет естественной и миграционной убыли. Высокая смертность населения во многом обусловлена возросшей долей лиц старших возрастов. Естественная убыль населения сократилась в 2,6 раза.

Диаграмма 1.

Занятость населения

По оценке Ростовстата среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций района на 1 января 2011 года составила 7747 человек.

Таблица 2.

Структура занятости населения, % к общей численности

занятых в экономике

| Вид экономической деятельности | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20,6 | 18,7 | 15,4 | 17 | 20,1 |
| Рыболовство и рыбоводство | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
| Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | 14,1 | 14,3 | 17,9 | 16,6 | 7,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12,5 | 12,8 | 18,7 | 16,9 | 19,9 |
| Строительство | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,9 |
| Оптовая и розничная торговля | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 7,1 | 7,1 |
| Гостиницы и рестораны | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,6 |
| Финансовая деятельность | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 0,4 |
| Государственное управление, обязательное и государственное обеспечение | 7,4 | 7,5 | 6,2 | 6,1 | 7,1 |
| Образование | 14,5 | 14,7 | 12,2 | 13,4 | 13,4 |
| Здравоохранение | 10,6 | 10,8 | 10,1 | 10,9 | 12,3 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7,1 | 7,2 | 2,8 | 2,6 | 3,2 |
| Всего занято в экономике: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В 2010 году в государственной службе занятости зафиксировано 1269 человек обратившихся за содействием в трудоустройстве. Численность безработных нарастающим итогом с учетом перешедших с 2009 года – 964 человека. Соотношение безработных граждан на 01.01.2011г. составило 54,8% к 01.01.2010г.

На 01.01.2011 год численность официально зарегистрированных в службе занятости безработных составила 184 человека, что на 42,5% ниже, чем на конец декабря 2009 года.

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда характеризуемый количеством незанятого населения претендующего на одну заявленную вакансию на конец декабря 2010 года составил 1,7 человека, что на 74,2% меньше значения данного показателя конца декабря предшествующего года.

Ключевыми проблемами Цимлянского района, характеризующими ее положение в сфере занятости населения, являются:

- высокая доля работающих в бюджетной секторе;

- нехватка высококвалифицированных рабочих кадров;

- структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы.

Диаграмма 2.

Резкое уменьшение численности работников на территории Цимлянского района обусловлено:

- перерегистрацией в г. Волгодонске крупного предприятия ООО «Алмаз» с численностью работающих 1000 человек;

- сокращение кадров 496 человек.

## 1.1.3. Уровень развития социальной инфраструктуры

Образование

Система образования – одна из наиболее значимых и приоритетных по объему предоставления услуг социальной сферы.

В Цимлянском районе, как в Ростовской области и в целом по стране, в 2010 году продолжилось реформирование системы образования, направленное на повышение его эффективности и качества, оптимизацию бюджетных расходов.

Таблица 3.

Обеспеченность образовательными учреждениями и численность обучающихся в них

на начало учебного года

|  | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений – всего, ед. в том числе: | 16 | 15 | 15 |
| начальных | 1 | - | - |
| основных | 4 | 4 | 4 |
| средних (полных) | 11 | 10 | 10 |
| лицеев | - | 1 | 1 |
| Численность учащихся всего, чел. в том числе в учреждениях: | 3448 | 3415 | 3411 |
| начальных | 88 | - | - |
| основных | 208 | 220 | 213 |
| средних (полных) | 3152 | 2801 | 2792 |
| лицеях | - | 394 | 406 |

Здравоохранение

На территории Цимлянского района мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 404 посещения в смену. Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в расчете на 10000 населения в смену 115,2, показатель обеспеченности населения врачами на конец 2010 года на 10000 населения составляет 20,8 человек.

Таблица 4.

| Число самостоятельных больничных учреждений, ед. | 1 |
| --- | --- |
| Число коек в больничных учреждениях, ед. в том числе: | 270 |
| круглосуточного пребывания | 210 |
| дневного пребывания | 60 |
| Бригады скорой помощи, ед. | 4 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену | 404 |
| Число фельдшерско – акушерских пунктов, ед. | 17 |
| Численность врачей, чел. | 77 |
| Численность среднего медперсонала, чел. | 302 |

Социальное обеспечение

На территории Цимлянского района находится центр социального обслуживания пожилых и инвалидов с 4 отделениями обслуживания на дому – на обслуживании находятся 590 человек. На территории Маркинского сельского поселения расположено социально-реабилитационное отделение на 20 мест. Здесь одиноким престарелым и инвалидам предоставляется возможность пережить временные трудности, предоставляются необходимые услуги и полноценное питание.

## 1.1.4. Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура

Жилищно-коммунальный комплекс Цимлянского района включает в себя более 779 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда.

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, составляет 70,1%, канализацией –59,1%, центральным отоплением –  54,1%, газом – 73,6%, горячим водоснабжением – 25,7%.

Предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства  (на 1 января 2010 года) эксплуатируются 210,1 км. водопроводных сетей, из них 131,7 км. нуждаются в замене (62,3%). Протяженность канализационных сетей составляет 7,3 км.

Диаграмма3.

## Таблица 5.

## Протяженность коммунальных сетей

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличные водопроводные сети, км. | 298,8 | 298,8 | 263,4 | 275,5 | 210,1 |
| Уличные канализационные сети, км. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7,3 | 7,3 |
| Тепловые и паровые сети, км. | 31,2 | 28,6 | 28,5 | 27,6 | 27,6 |

На протяжении последних 6 лет Цимлянский район сохраняет положительные темпы роста жилищного строительства (2-9,5%) и осуществляет ввод более 7,5 тыс. кв. м. ежегодно.

Таблица 6.

Ввод в действие жилых домов

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, кв. м. | 6407 | 7021 | 7351 | 7634 | 7785 | 8234 |

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 22,2 кв. м общей площади на одного жителя района.

## 1.1.5. Инвестиционная деятельность

## Итоги инвестиционной деятельности в 2010 году в Цимлянском районе характеризуются как увеличением объемов освоения инвестиций, объемов подрядной деятельности предприятий и организаций района, так и темпов жилищного строительства.

## Таблица 7.

## Структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по видам экономической деятельности

|  | ## 2010 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## тыс. руб. | ## в % к итогу |
| ## Всего: | ## 341816 | ## 100 |
| ## сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области ## из него: | ## 91836 | ## 26,9 |
| ## растениеводство | ## 82657 | ## 24,2 |
| ## животноводство | ## 8045 | ## 2,4 |
| ## обрабатывающие производства | ## 44685 | ## 13,1 |
| ## производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ## 173210 | ## 50,7 |
| ## строительство | ## 3559 | ## 1,0 |
| ## торговля | ## 246 | ## 0,1 |
| ## транспорт и связь | ## 128 | ## 0,0 |
| ## финансовая деятельность | ## 46 | ## 0,0 |
| ## государственное управление, социальное страхование | ## 10588 | ## 3,1 |
| ## образование | ## 14288 | ## 4,2 |
| ## здравоохранение | ## 3073 | ## 0,9 |
| ## предоставление прочих коммунальных и социальных услуг | ## 157 | ## 0,0 |

## Диаграмма 4.

## Большая часть средств, направленных в основной капитал в 2010 году, так же как и в прошлом году приходится на приобретение машин, транспортных средств, оборудования, инвентаря – 67,9% от общего объема инвестиций (2009 год 57,9%).

## Таблица 8.

## Инвестиции по крупным и средним предприятиям по источникам финансирования, млн. руб.

|  | ## 2004 | ## 2005 | ## 2006 | ## 2007 | ## 2008 | ## 2009 | ## 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## собственные средства | ## 150,42 | ## 188,88 | ## 113,98 | ## 166,65 | ## 239,13 | ## 152,15 | ## 341,82 |
| ## привлеченные средства | ## 28,47 | ## 40,41 | ## 162,15 | ## 305,16 | ## 198,27 | ## 145,26 | ## 83,7 |
| ## бюджетные средства ## из них: | ## 14,27 | ## 26,6 | ## 120,11 | ## 185,01 | ## 77,59 | ## 25,38 | ## 25,89 |
| ## федеральные | ## 5,86 | ## 18,14 | ## 75,97 | ## 82,94 | ## 26,1 | ## 5,84 | ## 0,71 |
| ## областные | ## 2,78 | ## 6,3 | ## 19,84 | ## 41,85 | ## 19,07 | ## 6,9 | ## 10,67 |
| ## местные | ## 5,64 | ## 2,16 | ## 24,3 | ## 60,22 | ## 32,42 | ## 12,54 | ## 14,51 |

## 1.1.6. Транспортная инфраструктура

На балансе Администрации Цимлянского района находится - 231,0 км. муниципальных межпоселковых дорог, в том числе: с твердым покрытием -211,0 км., грунтовым - 20,0 км. На балансе сельских поселений Цимлянского района находится - 1736,9 тыс.м2. внутрипоселковых муниципальных дорог, в том числе: с твердым покрытием - 1589,8 тыс.м2., грунтовым - 147,1 тыс.м2.

Основным приоритетом в работе Администрации Цимлянского района в сфере дорожного хозяйства является выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных дорог и тротуаров, а также содержание улично-дорожной сети поселений.

Постановлением от 24.03.2011г. № 324 утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «О реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2013 годы» в которой представлены объекты на капитальный ремонт межпоселковых и внутрипоселковых дорог и тротуаров на 2010, 2011, 2012, 2013 годы с учетом средств софинансирования местного бюджета.

Ежегодно Администрации Цимлянского района выделяются субсидии за счет средств областного бюджета на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров, которые финансируются на основании соглашений заключаемых с министерством транспорта области.

В 2009 году за счет субсидий Фонда софинансирования расходов администрации Цимлянского района предусмотрено 6936,0 тыс. руб. при 10% софинансирования за счет средств местного бюджета, фактическое освоение составило 6655,762 тыс. руб., что составляет 96%.

На 2010 год из средств Фонда софинансирования расходов области Цимлянскому району выделено 13537,1 тыс. руб. на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог района, при 14,4% софинансирования за счет средств местного бюджета, фактическое освоение за 2010 год составило 13463,903 тыс. руб., что составляет 99%.

Анализируя показатели финансирования в 2010 году (13537,1тыс. руб.) по отношению к 2009 году (6936,0 тыс. руб.) видно, что в 2010 году произошло увеличение плановых показателей на 95%.

## 1.1.7. Малое предпринимательство

Малое предпринимательство в Цимлянском районе развивается с положительной динамикой. Так, за 2007 – 2010 гг. в этом секторе экономики сформировались следующие результаты:

Таблица 9.

|  | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, ед. | 150 | 230 | 259 | 284 |
| Количество занятых на малых предприятиях, чел., в том числе: |  |  |  |  |
| - на постоянной основе | 1 550 | 1764 | 1836 | 1649 |
| - на условиях вторичной занятости | 76 | 115 | 125 | 82 |
| Средняя зарплата на малых предприятиях, руб., в том числе: |  |  |  |  |
| - постоянных работников; | 4 890,9 | 7044,8 | 9375,1 | 9296,7 |
| - внешних совместителей; | 2 375,7 | 2650,0 | 2874,0 | 2380,0 |
| - работавших по гражданско-правовым договорам | 8 401,0 | 10368,0 | 14596,0 | 13523,0 |
| Оборот, млн.руб. | 1 243,5 | 1597,7 | 1530,9 | 1589,1 |
| Инвестиции в основной капитал: |  |  |  |  |
| - объем, млн.руб. | 85,9 | 22,2 | 39,8 | 35,3 |
| - доля в общем объеме инвестиций, направленных в экономику района, % | 11,8% | 3,6 | 7,4 | 7,7 |

Общее количество субъектов малого предпринимательства – 1 428, что составило 418 единицы на 10 тыс. чел. населения.

За январь-декабрь 2010 года:

- среднесписочная численность работающих в малых и средних предприятиях составила 1 932 человек,

- удельный вес среднесписочной численности работающих в малых и средних предприятиях в процентах к среднесписочной численности работающих по полному кругу организаций Цимлянского района составил 25%,

- средняя зарплата на малых и микропредприятиях района составила 9 296,7 руб.,

- инвестиции малых предприятий в основной капитал составили 35,3 млн. руб.

Развитие малого и среднего  бизнеса и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта района требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.

## 1.1.8. Уровень жизни населения

## В Цимлянском районе заработная плата по полному кругу предприятий в 2010 году составила 12001,8 рубля.

## Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников наблюдаемых крупных и средних организаций района за 2010 год составил 13096,8 рубелей и превысил размер оплаты труда за соответствующий период прошлого года на 7,6%.

## Таблица 10.

Среднемесячная начисленная заработная плата работникам организаций по видам экономической деятельности

(по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства)

|  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | рублей | в % к 2009 г. |
| ## Всего ## в том числе: | ## 13096,8 | ## 107,6 |
| ## сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области | ## 11977 | ## 104,4 |
| ## обрабатывающие производства | ## 12952,5 | ## 104,9 |
| ## производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ## 19382,9 | ## 112,5 |
| ## оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования ## в том числе: | ## 12477,9 | ## 111,1 |
| ## оптовая торговля | ## 12459,9 | ## 121,2 |
| ## розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами | ## 12902,5 | ## 102,1 |
| ## вспомогательная транспортная деятельность и связь | ## 11767,9 | ## 116,5 |
| ## финансовая деятельность | ## 17467,2 | ## 101,7 |
| ## операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ## 7613,1 | ## 101,1 |
| ## государственное управление, социальное страхование | ## 15366,8 | ## 99,7 |
| ## образование | ## 10056,5 | ## 102,8 |
| ## здравоохранение и предоставление социальных услуг | ## 9940,3 | ## 101,4 |
| ## предоставление прочих коммунальных и социальных услуг | ## 9149,6 | ## 106,7 |

Диаграмма 5.

## 1.1.9. Правонарушения

## Развитие Цимлянского района в 2010 году характеризовалось снижением общего количества зарегистрированных преступлений.

## В связи с неэффективностью системы социальной реализации, сложности в бытовом и трудовом устройстве лиц с криминальным прошлым способствуют продолжению преступной деятельности.

## Таблица 11.

## Уровень преступности в Цимлянском районе

|  | ## 2010 ## (единиц) | ## в % ## к 2009г. | ## раскрыто преступлений (единиц) | ## % раскрываемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Зарегистрировано преступлений ## из них: | ## 444 | ## 83,9 | ## 325 | ## 78,1 |
| ## - тяжкие, особо тяжкие | ## 108 | ## 95,6 | ## 51 | ## 61,4 |
| ## из общего числа преступлений ## в том числе по отдельным составам: |  |  |  |  |
| ## убийства | ## 3 | ## 100 | ## 1 | ## 50 |
| ## преступления, принесшие тяжкий вред здоровью | ## 3 | ## 50 | ## 3 | ## 75 |
| ## изнасилования | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## грабеж | ## 6 | ## 37,5 | ## 7 | ## 100 |
| ## разбой | ## 2 | ## 40 | ## 2 | ## 100 |
| ## мошенничество | ## 6 | ## 35,3 | ## 2 | ## 40 |
| ## кражи | ## 136 | ## 99,3 | ## 96 | ## 72,7 |
| ## преступления, связанные с наркотиками | ## 86 | ## 102,4 | ## 39 | ## 58,2 |
| ## преступления экономической направленности | ## 82 | ## 59,9 | ## 77 | ## 93,9 |

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития Цимлянского района

В процессе стратегического анализа видов жизнедеятельности района были определены наиболее значимые проблемы развития Цимлянского района в экономике и социальной сфере.

1.2.1. Основные проблемы социальной сферы

Низкий уровень доходов населения

Основная проблема социальной сферы в Цимлянском районе, характерная и для России в целом – относительно низкий уровень доходов населения. Низкий уровень доходов населения области, главным образом, обусловлен следующими факторами:

- значительная часть трудоспособного населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума;

- существенные диспропорции в уровне оплаты труда между различными секторами экономики.

Демографическая ситуация и Рынок труда

Демографическая ситуация в Цимлянском районе характеризуется отрицательной динамикой естественного прироста населения (за счет превышения уровня смертности населения над рождаемостью), не компенсируемой миграционным потоком.

В последние годы в Цимлянском районе происходит не только убыль населения, но и деформация его возрастной структуры. Почти каждый четвертый житель района достиг пенсионного возраста. В результате теряется трудовой потенциал, если не изменить тенденцию в миграционных процессах, то трудовые ресурсы района будут сокращаться.

На рынке труда области сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по квалификационному и территориальному составу.

ЖКХ

В жилищно-коммунальном хозяйстве основными проблемами являются: рост стоимости коммунальных услуг, высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры и высокий процент ветхого жилья в общем жилом фонде.

Здравоохранение

Проблемы в области здравоохранения обусловлены недостаточным уровнем развития системы профилактики заболеваний, несбалансированностью объемов государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с имеющимися финансовыми ресурсами, недостаточным ростом добровольного медицинского страхования.

Образование

Одной из острых проблем является  неудовлетворенный спрос граждан на обеспечение дошкольным образованием, очереди в детские сада.

1.2.2. Основные проблемы экономики

В качестве ключевых проблем в экономической сфере выделяются следующие:

Ограниченный доступ к капиталу:

- недостаток привлекательных объектов для инвестирования – предприятий, обладающих высоким потенциалом роста, собственники которых заинтересованы в привлечении инвесторов;

- несмотря на существенный прогресс последних 3 лет сохраняется недостаточная активность стратегических инвесторов, вследствие недостаточной информированности об инвестиционных возможностях района;

- недостаточный доступ к кредитным ресурсам и другим инструментам долгосрочного финансирования.

1.2.3. Основные проблемы инфраструктуры

Опережающее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры – необходимое условие повышения эффективности экономики Цимлянского района в целом.

1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения  Цимлянского района

Для повышения эффективности решения проблем в Цимлянском района применяется программно-целевой подход.

Участие в федеральных и областных целевых программах позволяет привлекать финансовые ресурсы из областного и федерального бюджета и объединять усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти и частного сектора экономики для решения проблем социально-экономического развития района.

Муниципальные целевые программы представляют собой комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение проблем экономического, экологического, социального и культурного развития Цимлянского района.

Программы, реализуемые в настоящее время на территории района, отражают приоритеты политики в конкретных сферах деятельности Администрации района.

Таблица 12.

Перечень реализуемых муниципальных целевых программ

Цимлянского района

| N п/п | Наименование муниципальных целевых программ |
| --- | --- |
| 1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе на 2011г.- 2013 г.» |
| 2 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Цимлянского района на 2011-2013гг» |
| 3 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2008-2015 годы» |
| 4 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2012 годы» |
| 5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского района на 2010-2012 годы» |
| 6 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2012 годы» |
| 7 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Цимлянском районе на 2010-2012г» |
| 8 | Районная долгосрочная целевая программа Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2012 годы» |
| 9 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010-2012годы» |
| 10 | Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РО на 2010-2013гг.» |
| 11 | Областная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в РО на 2010-2013гг.» |
| 12 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие строительства в Цимлянском районе на 2010-2012гг» |
| 13 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2013гг» |
| 14 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Цимлянском районе на 2011-2013годы» |
| 15 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развития культуры Цимлянского района на 2011-2013гг» |
| 16 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Цимлянском районе на 2011-2013гг» |
| 17 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Цимлянского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013гг» |
| 18 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие энергосбережения на 2011-2013» |
| 19 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Оформление муниципального имущества на 2011-2013» |
| 20 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Поддержка казачьих обществ 2007-2011» |
| 21 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Цимлянского района на 2011-2013» |
| 22 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2013гг» |
| 23 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактики правонарушений в Цимлянском районе на 2011-2013 годы» |
| 24 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015гг» |
| 25 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Цимлянском районе на 2011-2013 годы» |
| 26 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района на 2010-2012 годы» |
| 27 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Цимлянского района на 2010-2013годы» |
| 28 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2013гг» |
| 29 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение социально - экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Цимлянском районе на 2011-2013гг |

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.

## 2.1. Стратегические цели и задачи  Программы социально-экономического развития Цимлянского района на 2011 – 2013 годы

Главная цель развития территории Цимлянского района состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами на уровне, соответствующем принятым в обществе социальным стандартам.

В понятие социальных услуг включаются гарантированные качественные услуги здравоохранения и социального обеспечения, качественное жилье, общественная безопасность и т.п.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе здоровой, динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.

Меры поддержки экономики стимулируют экономический рост, ведущий к подъему качества жизни. Муниципальное образование должно создавать условия для возникновения на своей территории предприятий – точек экономического роста, способных эффективно функционировать и развиваться, обеспечивая, тем самым, личные доходы граждан, новые рабочие места, расширение рынков сбыта, создание новых продуктов и услуг.

Таким образом, главной стратегической целью развития Цимлянского района остается обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования, развития экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, качественное жилье, общественная безопасность, стабильность,  культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Меры по развитию экономики района позволят повысить уровень занятости и потребления, преодолеть тенденцию падения промышленного производства и стимулировать экономический рост, ведущий к подъему качества жизни.

Для достижения указанной цели необходимо продолжить  решение ключевых задач, а именно:

- формирование эффективной промышленной и инвестиционной политики муниципалитета для активизации экономической деятельности на территории района, привлечения внешних и внутренних инвесторов;

- формирование и развитие экономической базы района, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест;

- развитие предпринимательства на территории района, активизация предпринимательского потенциала населения;

- разработка эффективной молодежной политики, создание привлекательных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечение жильем молодых специалистов;

- развитие межрайонного экономического сотрудничества;

- реализация на территории района промышленных и предпринимательских проектов с участием внешнего капитала.

Кроме стратегических существует также ряд общих задач территории, решать которые необходимо в любом случае. К числу таких задач относится, прежде всего, решение важнейших социальных проблем: продолжение реформирования ЖКХ, завершение реорганизации системы здравоохранения, молодежного досуга, охрана правопорядка и т.п.

На основе стратегических целей и задач развития Цимлянского района были сформулированы приоритетные направления социально-экономического развития на среднесрочную перспективу:

- создание условий для эффективного функционирования и  развития сельскохозяйственного производства;

- создание условий для устойчивого развития промышленного сектора экономики;

- создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов и развития инвестиционной привлекательности района;

- развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики;

- создание комфортных условий проживания, обеспечивающих повышение качества жизни населения;

Программа социально-экономического развития Цимлянского района сформирована по приоритетным направлениям, каждое из которых представляется в виде совокупности мероприятий.

3. Ресурсное обеспечение программы

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации, составляет 2815,3 млн. рублей.

- Основными источниками средств реализации Программы являются:

- 1. Средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета).

- 2. Средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей).

- 3.Средства бюджета муниципального образования «Цимлянский район» и бюджетов городского и сельских поселений, входящих в состав района.

- 4. Внебюджетные средства.

- 4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе социально-экономического развития Цимлянского района на 2011-2013 годы.

- 5. Механизм реализации, управления и контроля

- за выполнением программы

Механизм реализации Программы социально-экономического развития Цимлянского района на 2011 - 2013 гг. сформирован в соответствии с положениями действующего законодательства, Указами Президентов Российской Федерации,  постановлениями Правительства РФ и Ростовской области. Предусматривает использование комплекса организационных, экономических, правовых мероприятий, необходимых для полноценной реализации целей и задач Программы.

Основным инструментом реализации Программы является использование системы индикативного управления, на основе которого осуществляется стратегическое планирование и прогнозирование.

В соответствии с поставленными целями Программы предусматривается возможность софинансирования  ряда конкретных мероприятий и проектов за счет средств бюджета муниципального района, областного и федерального бюджетов, при этом объемы финансирования будут ежегодно уточняться с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год.

Вопросы финансирования мероприятий Программы предусматривается решать при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений реализации Программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого и  эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с утвержденным расписанием, принятым при утверждении Программы;

- объемов финансирования мероприятий Программы из бюджета.

- Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается динамичный подход в решении программных мероприятий, параметры которых определяются результатами мониторинга выполнения Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-экономического развития района осуществляет Администрация Цимлянского района.

Механизм реализации Программы базируется на комплексе организационных, экономических, административных мер, необходимых для достижения поставленных задач и целевых макроэкономических индикаторов:

- разрабатывается прогноз социально-экономического развития района на предстоящий период,

- ежегодно уточняются и корректируются муниципальные долгосрочные целевые подпрограммы, входящие в состав Программы социально – экономического развития  района,

- проводится ежегодный мониторинг выполнения индикаторов Программы.

Координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций, подготовка отчетов о реализации программы возлагается на  отдел социально-экономического прогнозирования.

- 6. Оценка эффективности реализации программы

- 6.1. Ожидаемый социально-экономический результат

Реализация Программы социально-экономического развития Цимлянского Района на период 2011-2013 годы создаст основу для достижения стратегических целей развития района и усиления конкурентоспособности ее экономики.

К основным результатам реализации Программы можно отнести:

1. Повышение качества и стандартов жизни, сокращение безработицы и уровня бедности.

2. Модернизацию экономики района, значительное повышение производительности труда в приоритетных секторах.

3. Реализацию инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам района.

4. Улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории.

5. Улучшение условий для развития малого бизнеса, реализация механизмов финансирования предприятий на первоначальной стадии развития, оказание активной консультационной поддержки и обучения предпринимателей, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие, увеличение доли оборота малых предприятий в общем обороте выпуска товаров и услуг.

6. Привлечение на территорию района новых квалифицированных кадров и создание условий для удержания талантливой молодежи в районе.

7. Консолидацию усилий органов местного самоуправления для достижения поставленных целей (результатов).

- 6.2. Индикаторы успеха за период реализации Программы.

В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы, а также своевременного внесения в нее корректировок и уточнений организуется система мониторинга. Эта система обеспечивает сопоставимый анализ фактических и прогнозно-целевых показателей Программы, корректную оценку влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие района.

Таблица 13.

Индикаторы успеха за период реализации программы

| Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | ПРОГНОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий - всего, в том числе по видам деятельности | млн. руб. | 4566,7 | 3601,7 | 4045,4 | 4461,4 | 4938,4 |
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 15,1 | 21,2 | 25,7 | 30,2 | 35 |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2330,7 | 1548,3 | 1708,7 | 1877 | 2064,7 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 619,3 | 720,7 | 856,9 | 975,6 | 1124 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1601,6 | 1311,5 | 1454,1 | 1578,6 | 1714,7 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 11308,1 | 11976,7 | 12883,4 | 13870,5 | 14830,9 |
| В % к 2010 г. | % | * | 100 | 107,6 | 115,8 | 123,8 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования | млн. руб. | 538,94 | 625,78 | 772,75 | 774,48 | 855,48 |
| В % к 2010 г. | % | * | 100 | 123,5 | 123,8 | 136,7 |
| Число малых предприятий | ед. | 289 | 284 | 287 | 293 | 300 |
| Число ИП | ед. | 1163 | 1144 | 1189 | 1243 | 1305 |

Верно: управляющий делами                                  В.В. Светличный

Приложение

к Программе социально - экономического

развития Цимлянского района

на 2011-2013 годы

- МЕРОПРИЯТИЯ

- ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2013 ГОДЫ

| - Наименование проекта и период реализации | - Всего - средств, тыс. руб. | - в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - федеральный - бюджет | - областной - бюджет | - бюджет - муниципального - района, поселений | - собственные - средства предприятий, - другие - источники |
| - Раздел I. - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| - Всего: | 2815280,69 | 361395,1 | 1026194,701 | 556482,089 | 871208,8 |
| - 2011г. | 1075377,265 | 181329,2 | 369335,694 | 188293,771 | 336418,6 |
| - 2012г. | - 962956,987 | - 152146,4 | - 358349,782 | - 189479,205 | - 262981,6 |
| - 2013г. | - 776946,438 | - 27919,5 | - 298509,225 | - 178709,113 | - 271808,6 |
| - Раздел II. - ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |  |  |  |  |  |
| - Подраздел I. Малый бизнес |  |  |  |  |  |
| - Всего: | 754216,1 | 0 | 5501,5 | 1919,1 | 746795,5 |
| - 2011г. | 234920,8 | 0 | 532,4 | 569,1 | 233819,3 |
| - 2012г. | - 252079,8 | - 0 | - 2412,2 | - 650,0 | - 249017,6 |
| - 2013г. | - 267215,5 | - 0 | - 2556,9 | - 700,0 | - 263958,6 |
| - Подраздел II. Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 4398,9 | - 894,3 | - 2226 | - 1278,6 | - 0 |
| - 2011г. | - 3672,9 | - 894,3 | - 2226 | - 552,6 | - 0 |
| - 2012г. | - 351,6 | - 0 | - 0 | - 351,6 | - 0 |
| - 2013г. | - 374,4 | - 0 | - 0 | - 374,4 | - 0 |
| - Подраздел III. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 456596,554 | - 276262,1 | - 143224,102 | - 24582,352 | - 12528 |
| - 2011г. | - 249770,914 | - 150720,5 | - 79350,594 | - 13435,82 | - 6264 |
| - 2012г. | - 206825,64 | - 125541,6 | - 63873,508 | - 11146,532 | - 6264 |
| - 2013г. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Подраздел IV. Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 1459274,8 | - 83942,9 | - 843508,6 | - 419938 | - 111885,3 |
| - 2011г. | - 533912,2 | - 29617,4 | - 271152,9 | - 136806,6 | - 96335,3 |
| - 2012г. | - 455372,9 | - 26508,3 | - 281548,6 | - 139616 | - 7700 |
| - 2013г. | - 469989,7 | - 27817,2 | - 290807,1 | - 143515,4 | - 7850 |
| - Подраздел V. Транспорт |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 58750,266 | 0 | - 30530,499 | - 28219,767 | - 0 |
| - 2011г. | - 25744,461 | 0 | - 14869,8 | - 10874,661 | 0 |
| - 2012г. | - 21383,387 | 0 | - 10515,474 | - 10867,913 | 0 |
| - 2013г. | - 11622,418 | 0 | - 5145,225 | - 6477,193 | 0 |
| - Подраздел VI. Спорт |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 1703 | 0 | 0 | - 1703 | - 0 |
| - 2011г. | - 533,2 | 0 | 0 | - 533,2 | 0 |
| - 2012г. | - 567,9 | 0 | 0 | - 567,9 | 0 |
| - 2013г. | - 601,9 | 0 | 0 | - 601,9 | 0 |
| - Подраздел VII. Культура |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 74843,6 | 295,8 | 0 | - 74547,8 | - 0 |
| - 2011г. | - 24580,1 | 97 | 0 | - 24483,1 | 0 |
| - 2012г. | - 24972,6 | 96,5 | 0 | - 24876,1 | 0 |
| - 2013г. | - 25290,9 | 102,3 | 0 | - 25188,6 | 0 |
| - Подраздел VIII. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 1379 | 0 | 1204 | - 175 | - 0 |
| - 2011г. | - 1379 | 0 | 1204 | - 175 | 0 |
| - 2012г. | - 0 | 0 | 0 | - 0 | 0 |
| - 2013г. | - 0 | 0 | 0 | - 0 | 0 |
| - Подраздел IX. Правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |
| - Всего: | - 4118,47 | 0 | 0 | - 4118,47 | - 0 |
| - 2011г. | - 863,69 | 0 | 0 | - 863,69 | 0 |
| - 2012г. | - 1403,16 | 0 | 0 | - 1403,16 | 0 |
| - 2013г. | - 1851,62 | 0 | 0 | - 1851,62 | 0 |