администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2012 г.     	                                   № 504                                   	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Цимлянском районе

на 2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. №114 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» за 2011 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам Кущенко И.А.

Глава Цимлянского района		                    			 В.П. Сапонов

Постановление вносит

отдел социально-экономического прогнозирования

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 18.04.2012 г.  № 504

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Цимлянском районе

на 2011-2014 годы»

по результатам за 2011 год

В соответствии с муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 29.09.2011  № 1080 в 2011 году в местном бюджете на мероприятия муниципальной программы было предусмотрено 569,1 тыс. рублей, на софинансирование мероприятий программы из средств Фонда софинансирования была предоставлена субсидия в размере 2766,0 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением от 07.11.2011 г. № 53 о предоставлении субсидии из Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальному образованию «Цимлянский район» предоставлена субсидия в размере  2766,0 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятия: «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела –2766,0 тыс. руб.»

В журнале регистрации зарегистрировано 28 заявок, поступивших в период с 08.09.2011 г. по 14.10.2011 г., на общую сумму 3335,1 тыс. руб.  (областное финансирование – 553,2 тыс. руб., федеральное финансирование – 2212,8 тыс. руб., средства местного бюджета - 569,1 тыс. руб.).

В соответствии с протоколом от 19.10.2011 г. заседания рабочей группы по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, на конкурс были представлены 28 претендентов.

Принято решение о признании победителями отбора 28 СМП.

Всем получателям направлены уведомления о признании их победителями отбора. Договоры на предоставление субсидий со всеми получателями были заключены в установленные сроки.

Также выполнены функции финансового контроля в отношении получателей субсидий. Согласно представленным документам, договорные обязательства получателями субсидий выполнены.

По итогам 2011 года субсидия  и средства муниципального бюджета освоены в полном объеме.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 3335,1 | 2212,8 | 553,2 | 569,1 | ----- | 3335,1 | 2212,8 | 553,2 | 569,1 | ----- | 100% |
| Предоставление субсидии из Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям на реализацию мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1. Количество предоставленных субсидий | Ед. | 28 | 28 | 100 | 3335,1 | 2212,8 | 553,2 | 569,1 | ----- | 3335,1 | 2212,8 | 553,2 | 569,1 | ----- | 100% |
|  | 2.Ср. мес. заработная плата на предприятиях, получивших поддержку | Руб. | 6600 | 8143 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Количество созданных рабочих мест | Чел. | 10 | 28 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                            В.В. Светличный