администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2012 г.     	                                     №  529                                	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие культуры Цимлянского района

на 2011-2013 годы» за 2011 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Цимлянского района на 2011-2013 годы»  за 2011 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом культуры Администрации Цимлянского района  Доморощину Е.И.

Глава Цимлянского района		                    			 В.П. Сапонов

Постановление вносит

отделом культуры

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 19.04.2012 г.  № 529

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развития культуры Цимлянского района на 2011-2013гг» за 2011 год.

В связи с необходимостью развития и сохранения культурного потенциала Цимлянского района и обеспечения  муниципальной  поддержки, отделом культуры Администрации Цимлянского района была разработана и утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.10.2011г. № 1089 районная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Цимлянского района на 2011-2014годы», основными целями и задачами которой является – формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района. Бюджет района по отрасли культуры включает зарплату, коммунальные услуги, налоги, проведение мероприятий и комплектование книжных фондов библиотек, на сумму 24578,0 тыс.руб.  Финансирование  на исполнение муниципального задания, в 2011 году было выполнено на 87% планируемого бюджета,  причиной не освоения 13% денежных средств планируемого бюджета являлось отсутствие бюджетных ассигнований. Выделенные средства на выполнения  муниципальной долгосрочной целевой программе были использованы по целевому назначению.

Муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района оказывают населению муниципальные услуги в сфере культуры, опираясь в своей работе на муниципальные задания, разработанные отделом культуры Администрации Цимлянского района согласно Положению о формировании  и финансовом обеспечении выполнения задания муниципальными учреждениями утвержденного постановлением Главы Цимлянского района от 22.12.2009 г. № 1183.

Все документы, распоряжения и постановления, принимаемые органами местного самоуправления,  направлены на реализацию полномочий по созданию условий в организации досуга, сохранению и развитию клубного дела, стимулирования деятельности клубных  специалистов, сохранению и развитию местного традиционного народного художественного творчества.

Решения в принятых документах, прежде всего, связаны с укреплением  материально – технической  базы, выделением  средств   на  проведение  культурно – массовых  мероприятий.

Специалисты отдела культуры в течение года вели поиск новых подходов к формированию рынка культурных услуг, развития творческих способностей личности, сохранения и развития народных традиций. Культурно-досуговая деятельность велась в тесном взаимодействии с учреждениями, организациями и предприятиями района. Содержание и направления этих мероприятий были разнообразны и смогли объединить все возрастные категории населения района.

Проводилась большая работа по сохранению традиций и обычаев Донского края; это вечера и массовые праздники, ориентированные на широкую публику. Традиционно  проводятся «Рождественские вечера», в этом году этому празднику  были  посвящены два вечера 6 января – «Рождественское караоке», которое проходило в фойе МБУК ЦР «Центральный Дом культуры» и 7 января музыкальная программа «Рождественская сказка» с участием вокального коллектива из г. Волгодонска. Пользуются большой  популярностью, ярко и многолюдно проходят массовые театрализованные праздники и представления, проводимые  МБУК ЦР «Центральный Дом культуры», в  основе  которых лежат истинно народные корни -  «Масленица»,  «Покров», «Крещение», 1 и 9 мая, 12 июня «День России» 8 июля День семьи, любви и верности, «Две звезды», фестиваль «Моя Цимла – частица дона», «День матери», «Конкурс чтецов», литературный конкурс «Зимняя сказка». Постоянные участники в них коллективы художественной самодеятельности и солисты  МБУК ЦР «Центральный Дом культуры».

В 2011 году досуговыми учреждениями Цимлянского района было проведено 3734 мероприятия, которые посетило 326423 человека.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

районной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Цимлянского района на 2011- 2013 годы»

за 2011 год

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюдже т | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 24578.0 | 84,0 | 13,0 | 24481,0 | 0 | 21778,7 | 0 | 84,0 | 21694,7 | 0 | 87% |
| Мероприятие N 1 | Услуги по библиотечн ому, информацио нному и справочному обслуживан | 1)Количес тво выданных документе в | 11005 0 | 11027 0 | 102 | 3125,4 | 84,0 | 13,0 | 3028,4 | 0 | 2840,3 | 0 | 84,0 | 2756,3 | 0 | 91% |
|  |  | 2)Количес тво читателей | 5095 | 5095 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ию | 3)Количес тво мероприят ий | 105 | 105 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4)Количес тво выставок | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N2 | Услуги по методическ ому, консультаци онному и информацио иному обеспечени ю | 1)Количес тво подготовл енных методичес ких рекоменда ций | 20 | 20 | 100 | 354,3 | 0 | 0 | 354,3 | 0 | 325,7 | 0 | 0 | 325,7 | 0 | 92% |
|  |  | 2)Проведе иных консульта ций | 80 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)Проведе иных семинаров | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие № 3 | Сохранени е, пополнение , изучение и предоставле ние музейного фонда. | 1) Число посетител ей | 7,8 | 8,6 | ПО | 783,5 | 0 | 0 | 783,5 | 0 | 714,3 | 0 | 0 | 714,3 | 0 | 91% |
|  |  | 2) Число единиц хранения | 4131 | 4260 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Количеств о выставок | 16 | 25 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя тие № 4 | Организаци я деятельност и клубных формирован ий Содержани е услуги: | Количеств о клубных формиров аний | 29 | 34 | 117 | 3449,2 | 0 | 0 | 3449,2 | 0 | 2701,0 | 0 | 0 | 2701,0 | 0 | 78% |
|  |  | Количест воКФ СНТ | 18 | 19 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - организация деятельност и кружков, творческих коллективов организация работы любительск их объединени й, клубов по интересам; | Количеств 0 КФКЛО | 11 | 15 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприя тие № 5 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприяти й информацио нно- просветител ьских мероприяти й | Количеств 0 культурно досуговых мероприят ий | 247 | 247 | 100 | 2971,9 | 0 | 0 | 2971,9 | 0 | 2348,8 | 0 | 0 | 2348,8 |  | 79% |
|  |  | Количеств 0 культурно досуговых мероприят ий | 27 | 32 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприя | Услуги по | Количеств | 104 | 105 | 101 | 713,4 | 0 | 0 | 713,4 | 0 | 552,3 | 0 | 0 | 552,3 | 0 | 77% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тие № 6 | выездному культурном У обслуживай ию граждан Организация и проведение различных культурно - досуговых мероприятий для жителей населенных пунктов, не имеющих стационарн ых клубных учреждений | 0 выездных мероприят ий |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя | Услуги |  | 13180 | 12324 | 93,5 | 13180,3 | 0 | 0 | 13180,3 | 0 | 12296,3 | 0 | 0 | 12296,3 | 0 | 93% |
| тие № 7 | дополнительного образования |  |  | ,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                 В.В. Светличный