администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 г.   	                                 № 112                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой

программе «Профилактика правонарушений

в Цимлянском районе 2011-2013» за 2013 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в Цимлянском районе 2011-2013» за 2013 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере  Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района	                      			А.К. Садымов

Постановление вносит

ведущий специалист

Администрации Цимлянского района

Приложение к

постановлению

Администрации района

от 10.02.2014 г. № 112

Пояснительная записка

по муниципальной долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Цимлянском районе на 2011 – 2013 годы»

Работа Администрации в сфере профилактики правонарушений строится в соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Профилактика правонарушений в Цимлянском районе на 2011 – 2013 годы».

За отчётный период 2013 г. в Цимлянском районе осуществлён комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии криминальной ситуации на обслуживаемой территории, на обеспечение общественного порядка и безопасности.

Вошло в практику проведение совместных заседаний комиссии по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии. За отчетный период проведено 4 заседания комиссии, 2 из них проведено совместно с антинаркотической комиссией

Продолжается формирование единого банка семей, находящихся в социально – опасном положении. По состоянию на 01.01.2014г. в едином банке семей, находятся 27 семей.

Большое внимание уделяется детям «группы риска». Проводится вовлечение детей данной категории в спортивные секции, кружки, объединения.

В соответствии с Программой на 2013 год было запланировано  в летний период, трудоустроить 246 несовершеннолетних на общую сумму 120,2 тыс. рублей. Мероприятия профинансированы в полном объёме.

Так же  в Цимлянском районе созданы Советы профилактики как центры координации профилактической работы по месту жительства в городском и  сельских поселениях.

Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности.

Другим важным направлением работы является взаимодействие Совета профилактики с трудовыми, общественными и культурно – спортивными коллективами, где работают и проживают жители города и посёлка. Такое взаимодействие обусловлено задачами обеспечения комплексного индивидуально – воспитательного воздействия на лиц, склонных к правонарушениям.

Во многом укрепление дисциплины и правопорядка зависит от активизации деятельности общественных формирований, трудовых коллективов, отдельных граждан во взаимодействии с правоохранительными органами по обеспечению общественного порядка.

Необходимо отметить, что главное внимание  уделялось  на выявление лиц, подлежащих профилактическому воздействию. К ним относятся лица:

- члены неблагополучных семей, не выполняющие своих обязанностей по воспитанию детей;

- ранее судимые за различные преступления и освобождённые из мест лишения свободы;

- лица, осужденные к уголовному наказанию, не связанному с лишением свободы;

- лица, допускающие правонарушения в сфере семейно – бытовых отношений, нарушающие правила проживания в квартирах и общежитиях;

- лица, хронические алкоголики, состоящие на учёте в учреждениях здравоохранения, а также систематически злоупотребляющие спиртными напитками;

- лица, уклоняющиеся от военной службы;

- лица, задержанные за нарушения общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Проводимая совместная работа участковых уполномоченных полиции, общественности, участников системы профилактики позволяет своевременно выявлять лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и допускающими на этой почве нарушения в сфере семейно – бытовых отношений, своевременно решать вопросы.

В целом, хочется отметить, что только целенаправленная, поэтапная работа при слаженном взаимодействии межведомственных структур по профилактике правонарушений даёт положительный результат.

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Профилактика правонарушений в Цимлянском районе на 2011 – 2013 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1. | Всего по Программе | 120,3 | ------ | --------- | 120,3 | -------- | 120,3 | -------- | --------- | 120,3 |  | 120,2 | -------- | ------- | ------ | ------ | 0,1 |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | 120,3 | ------ | --------- | 120,3 | -------- | 120,3 | -------- | --------- | 120,3 |  | 120,2 | -------- | ------- | ------ | ------ | 0,1 |

| Целевые показатели Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
|  |  |  | 2011год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул. | человек | 225 | 246 | 246 |  |

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Цимлянском районе на 2011-2013гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | 2011 год | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 год | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 год | отклонение от планового показателя (+,-) |  |
| 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул. | человек | 225 | 246 | 246 |  | 225 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 |  |

Верно: управляющий делами                                                                             Н.И. Безбабнов