администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 г.   	                                 № 113                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие культуры Цимлянского района

на 2012-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Цимлянского района на 2012-2015 годы» за 2013 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом культуры Администрации Цимлянского района Степанову Л.М.

Глава Цимлянского района				                   А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел культуры

Администрации района

Приложение к

постановлению Администрации Цимлянского района

от 10.02.2014 г.  № 113

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие культуры Цимлянского района на 2012-2015 годы» за 2013 год

В связи с необходимостью дальнейшего развития и сохранения культурного потенциала Цимлянского района и обеспечения муниципальной поддержки, отделом культуры Администрации Цимлянского района была разработана и утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.10.2011г. № 1089 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Цимлянского района на 2011-2014 годы» районная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Цимлянского района на 2011-2014 годы», (Вносились изменения постановлением Администрации Цимлянского района от 05.10.2012г. № 1322 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 04.10.2011г. № 1089 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Цимлянского района на 2011-2014 годы» была утверждена районная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Цимлянского района на 2012-2015годы»), основными целями и задачами которой является – формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, изучение и представление населению традиционной народной культуры, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям, воспроизводство творческого потенциала Цимлянского района, подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры, оказание методической помощи, выявление и поддержка творческой молодежи, создание условий для доступа населения  Цимлянского района к российскому и мировому культурным наследиям, современной культуре, информационным ресурсам, улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры, создание условий для поддержки талантливых учащихся в Детской школе искусств.

В связи с отсутствием финансирования, значительно снизился индикатор обновляемости документного фонда МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека», что повлекло за собой снижение показателей читаемости и посещаемости библиотеки.

Значительно повысился индикатор конкурсной активности из числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, принявших участие в фестивалях, смотрах конкурсах (ожидаемый показатель - 0,04%, фактическое исполнение показателя в 2013 году – 0,3%), что несомненно влияет на качество проводимых культурно-массовых мероприятий. В связи с чем, в течение 2013 года по сравнению с 2012 годом заметно возросло общее количество участников культурно-массовых мероприятий на 18,5%.

По сравнению с 2012 годом в 2013 году незначительно снизилась доля обучающихся в МБОУ ДОД Детская школа искусств, являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней с 35% до 33%, однако данный показатель выше ожидаемого значения на 1%. Данное снижение связанно с увеличением на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, процента охвата детей дополнительными образовательными услугами от общего количества детей Цимлянского района в возрасте от 6 до 18 лет.

Увеличился охват экскурсионным и индивидуальным посещением МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей» с 25,7% до 27,3%, за счет увеличения количества передвижных и привозных выставок, как из фондов государственных музеев, так и из фондов частных коллекций, на которых присутствовали жители района, кроме того благодаря пополнению из личных коллекций жителей Цимлянского района увеличился фонд музея (ожидаемый показатель - 3%, фактическое исполнение  показателя в 2013 году – 12,7 %).

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет получаемых средств федерального, областного и местного бюджета Цимлянского района в объемах, предусмотренных Программой, утвержденных лимитов бюджетных обязательств и софинансирования.

Бюджет района по отрасли культуры включает зарплату, коммунальные услуги, налоги, проведение мероприятий и комплектование книжных фондов библиотек. Финансирование только на исполнение муниципального задания, в 2013 году выполнено на 100% планируемого бюджета.

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области:

для муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» приобретено свето- и звукотехническое оборудование, ноутбук  на сумму 100,0 тыс. рублей.

При поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области С.Л.Суховенко выделены денежные средства в размере 60,0 тыс. рублей:

- музыкальный центр и газовый котел для сельского клуба ст. Камышевской на сумму 40,0 тыс. рублей;

- приобретены майки клубу авторской песни «Своя мелодия» для участия в межрегиональном фестивале ст.Романовской  «Струны души» на сумму 5,0 тыс. рублей;

- уличный туалет в Дом культуры ст.Лозновской на сумму 15,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального и областного бюджетов, муниципальному бюджетному учреждению культуры Цимлянского района «Цимлянская межпоселенческая библиотека» на пополнение книжного фонда выделены денежные средства в размере 119,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета  подписка на периодические издания - 11,9тыс. рублей;

- добровольные пожертвования на приобретение книг составили – 79,8 тыс. рублей;

- из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность Цимлянского района переданы энциклопедии на сумму 105,3 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета подписка на периодические издания  «Культура Дона» составила – 6,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета Администрации Цимлянского района муниципальному бюджетному учреждению культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» и муниципальному бюджетному учреждению культуры Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» были созданы сайты учреждений на сумму 39,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Цимлянского городского поселения в МБУК «ЦГБ» приобретена мебель,  компьютерная техника на сумму 59,3 тыс. рублей, проведена пожарно-охранная сигнализация на сумму 32,0 тыс. рублей.

За счет бюджетных средств поселения для МБУК ЦР Новоцимлянского сельского поселения «Центральная поселенческая сельская библиотека» на приобретение книг выделено 4,9  тыс. рублей.

За счет бюджетных средств поселений на подписку периодических изданий выделено 180,3  тыс. рублей, из них:

- Новоцимлянское сельское поселение  – 0,3 тыс. рублей;

- Маркинское сельское поселение – 20,3 тыс. рублей;

- Лозновское сельское поселение – 10,0 тыс. рублей;

- Цимлянское городское поселение – 20,6 тыс. рублей;

- Калининское сельское поселение – 20,0 тыс. рублей;

- Цимлянский район – 109,1 тыс. рублей.

За счет бюджетных средств Цимлянского городского поселения на пополнение книжного фонда выделено 40,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств, муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей  Цимлянского района Детская школа искусств на сумму 7,6 тыс. рублей приобретена музыкальная литература.

За счёт собственных и бюджетных средств поселений были приобретены:

1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Цимлянского района Красноярское сельское поселение «Центральный Дом культуры» факс и компьютерные принадлежности на сумму 6,6 тыс. рублей.

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Цимлянского района Саркеловское  сельского поселения «Центральный  Дом культуры» газовый счетчик на сумму 5,4 тыс. рублей.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный  Дом культуры» на сумму 6,0 тыс. рублей компьютерные принадлежности.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Цимлянского района Новоцимлянского сельского поселения «Центральный  Дом культуры»  установлен пожарный гидрант, установка и выполнение работ по монтажу системы молниезащиты, проведена обработка деревянных конструкций,  выполнение работ по установке системы пожарной сигнализации и оповещения   людей о пожаре, приобретение газового котла,  на сумму 370,7 тыс. рублей.

5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Цимлянского района Калининского сельского поселения «Центральный  Дом культуры» произведён частичный ремонт крыши, капитальный ремонт системы отопления, поставлена детскую площадку  на сумму 491,5 тыс. рублей; в Антоновском клубе произведена замена электрического счётчика – на сумму 5,0 тыс.руб., в Терновском клубе - газового счётчика на сумму 4,5 тыс. рублей.

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры» приобретены:

- принтер МФУ Canon, модем, антивирусная программа на сумму 8,5 тыс. рублей;

- звукотехническая аппаратура на сумму 109,0 тыс. рублей;

- хоровые микрофоны, микшер, кабель на сумму 47,3 тыс. рублей;

- детские казачьи костюмы на сумму 52,6 тыс. рублей;

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на сумму 26,0 тыс. рублей;

- монтаж оборудования и вывод сигнала на пульт пожарной службы «01» на сумму 103,4 тыс. рублей;

- приборы специфических эффектов на сумму 37,2 тыс. рублей;

- сценические костюмы на сумму 76,5 тыс. рублей;

- костюмы для вокального народного ансамбля «Калина красная» на сумму 120,0 тыс. рублей;

В ходе подготовки учреждений  культуры к работе в осенне–зимний  период  2013 – 2014г.г. из бюджетных средств было выделено 155,5 тыс. рублей:

1. МБУК ЦР «ЦДК» - 10,0 тыс. рублей;

2. МБУК  «ЦРКМ» - 3,0 тыс. рублей;

3. МБОУ ДОД ЦР ДШИ – 15,0 тыс. рублей.

4.Новоцимлянское сельское поселение  – 29,0 тыс. рублей;

5.Красноярское сельское поселение – 15,5 тыс. рублей;

6.Маркинское сельское поселение – 13,9 тыс. рублей;

7.Саркеловское сельское поселение  – 2,7 тыс. рублей;

8.Лозновское сельское поселение – 27,4 тыс. рублей;

9.Калининское сельское поселение –  21,0 тыс. рублей;

10.Цимлянское городское поселение – 18,0 тыс. рублей.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

«Развитие культуры Цимлянского района на 2012-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюд-жет* | областной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюд-жет* | областной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
|  | Всего по Программе | 30201,4 | 83,6 | 272,4 | 29845,4 | 0 | 30778,5 | 83,6 | 1001,0 | 29693,9 | 0 | 30778,5 | 83,6 | 1001,0 | 29693,9 | 0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 30201,4 | 83,6 | 272,4 | 29845,4 | 0 | 30778,5 | 83,6 | 1001,0 | 29693,9 |  | 30778,5 | 83,6 | 1001,0 | 29693,9 | 0 |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» | 4581,3 | 83,6 | 112,7 | 4385,0 | 0 | 4965,9 | 83,6 | 497,3 | 4385,0 | 0 | 4965,9 | 83,6 | 497,3 | 4385,0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦР «ЦМБ» -на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры; | 4475,0 | 0 | 90,0 | 4385,0 | 0 | 4835,0 | 0 | 450,0 | 4385,0 | 0 | 4835,0 | 0 | 450,0 | 4385,0 | 0 | 0 |
| 1,3 | Комплектование библиотечного фонда | 106,3 | 83,6 | 22,7 | 0 | 0 | 130,9 | 83,6 | 47,3 | 0 | 0 | 130,9 | 83,6 | 47,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры» | 8896,3 | 0 | 99,7 | 8796,6 | 0 | 8794,8 | 0 | 369,7 | 8425,1 | 0 | 8794,8 | 0 | 369,7 | 8425,1 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦР «ЦДК» | 8480,7 | 0 | 99,7 | 8381,0 | 0 | 8379,2 | 0 | 369,7 | 8009,5 | 0 | 8379,2 | 0 | 369,7 | 8009,5 | 0 |  |
| 2,2 | Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района | 415,6 | 0 | 0 | 415,6 | 0 | 415,6 | 0 | 0 | 415,6 | 0 | 415,6 | 0 | 0 | 415,6 | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств | 15519,8 | 0 | 0 | 15519,8 | 0 | 15739,8 | 0 | 0 | 15739,8 | 0 | 15739,8 | 0 | 0 | 15739,8 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДОД ДШИ | 15519,8 | 0 | 0 | 15519,8 | 0 | 15739,8 | 0 | 0 | 15739,8 | 0 | 15739,8 | 0 | 0 | 15739,8 | 0 | 0 |
| 4 | Муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» | 1204,0 | 0 | 60,0 | 1144,0 | 0 | 1278,0 | 0 | 134,0 | 1144,0 | 0 | 1278,0 | 0 | 134,0 | 1144,0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «ЦРКМ» | 1204,0 | 0 | 60,0 | 1144,0 | 0 | 1278,0 | 0 | 134,0 | 1144,0 | 0 | 1278,0 | 0 | 134,0 | 1144,0 | 0 | 0 |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Целевые показатели Программы.

Оценка эффективности реализации

районной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры

Цимлянского района на 2012 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап |  |  |  |  |  | III этап |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |
| Цель 1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК Цимлянского района «ЦМБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновляемость документного фонда | процентов | не менее 2,2 | не менее 2,2 | не менее 2,2 |  |  |  | не менее 2,2 |  |
| 2 | Читаемость | экземпляров | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |
| 3 | Посещаемость | посещений | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |  |  | 8,8 |  |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК ЦР «ЦДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Индикатор конкурсной активности: число участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах (не менее областного уровня) относительно числа всех занимающихся в формированиях СНТ. | процентов | 0,03 | 0,04 | 0,05 |  |  | 0,6 |  |  |
| 18 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | человек | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |
|  | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процентов | 0,66 | 0,68 | 0,6 |  | 0,69 |  |  |  |
|  | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процентов | 2,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |
| 3. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДОД ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Повышение квалификации педагогических кадров за последние 5 лет | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 22 | Сохранение контингента обучающихся по каждому уровню и направленности дополнительных образовательных программ | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 23 | Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней | процентов | 30 | 32 | 34 |  |  | 34 |  |  |
|  | Охват детей дополнительными образовательными услугами от общего количества детей Цимлянского района в возрасте от 6 до 18 лет | процентов | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 4. Обеспечение сохранности культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦРКМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват экскурсионным и индивидуальным посещением музея | процентов | 15,7 | 23,4 | 23,7 | 24 |  |  |  |  |
|  | Посещаемость массовых мероприятий | процентов | 17 | 22 | 22,5 | 23 |  |  |  |  |
|  | Экспонирование предметов основного фонда | процентов | 34 | 36 | 36,5 | 37 |  |  |  |  |
|  | Процент увеличения фондов музея в год | процентов | 0,4 | 3 | 3,5 | 4 |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации про- граммы (2011) | 2-й год реали- зации про-граммы (2012) | 3-й год реали- зации про- граммы (2013) | 1-й год реали- зации про- граммы (2011) | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации про-граммы (2012) | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали- зации про- граммы (2013) | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель 1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК Цимлянского района «ЦМБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновляемость документного фонда | процентов | не менее 2,2 | не менее 2,2 | не менее 2,2 | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 | 1,6 | -0,6 |
| 2. | Читаемость | экземпляров | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 18,0 | 0 | 20,7 | -2,7 |
| 3. | Посещаемость | посещений | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 | 8,8 | 0 | 9 | -0,2 |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК ЦР «ЦДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Индикатор конкурсной активности: число участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах (не менее областного уровня) относительно числа всех занимающихся в формированиях СНТ. | процентов | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | +0,19 | 0,66 | + 0,63 | 0,3 | +0,26 |
| 5. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | человек | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | +0,16 | 0,04 | - 0,01 | 0,2 | +0,15 |
| 6. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процентов | 0,6 | 0,66 | 0,68 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | + 0,06 | 0,6 | -0,08 |
| 7. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процентов | 1 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | +2,3 | 4,3 | + 2,3 | 4,4 | 1,4 |
| 3. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДОД ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение квалификации педагогических кадров за последние 5 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 9. | Сохранение контингента обучающихся по каждому уровню и направленности дополнительных образовательных программ | процентов | 100 | 100 | 100 | 95,3 | -4,7 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10. | Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней | процентов | 28,6 | 30 | 32 | 29 | +0,4 | 35 | + 5 | 33 | +1 |
| 11. | Охват детей дополнительными образовательными услугами от общего количества детей Цимлянского района в возрасте от 6 до 18 лет | процентов | 19,7 | 20 | 20 | 11,9 | -7,8 | 19,7 | - 0,3 | 20,1 | +0,1 |
| 4. Обеспечение сохранности культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦРКМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Охват экскурсионным и индивидуальным посещением музея | процентов | 0,6 | 15,7 | 23,4 | 25 | +24,4 | 25,7 | +10 | 27,3 | +3,9 |
| 13. | Посещаемость массовых мероприятий | процентов | 0,19 | 17 | 22 | 10,8 | +10,6 | 20,4 | + 3,4 | 14 | -8 |
| 14. | Экспонирование предметов основного фонда | процентов | 0,9 | 34 | 36 | 35,1 | +34,2 | 35,9 | + 1,9 | 29,8 | -6,2 |
| 15. | Процент увеличения фондов музея в год | процентов | 0,09 | 0,4 | 3 | 3 | +2,6 | 1,95 | + 1,55 | 12,7 | +9,7 |

Верно: управляющий делами                                                                                      Н.И. Безбабнов