администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014 г.   	                                 № 135                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района

Ростовской области на 2011 - 2014 годы» за 2013 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013 № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы» за 2013 год, согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Развитие сельского хозяйства и рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы» за 2013 год, согласно приложению №2.

3. Утвердить отчет о выполнении целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы» за 2013 год, согласно приложениям № 3 и №4.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС, ЕДДС - начальника отдела сельского хозяйства Козлова А.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                   А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации Цимлянского района

Приложение №1

к постановлению

Администрации района

от 17.02.2014г. № 135

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Цимлянского района Ростовской области

на 2011 - 2014 годы» за 2013 год

В 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области на 2011 - 2014 годы» (далее – Программа) уточненный план ассигнований составил 9070,332 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 173,289 тыс. рублей и 48,4 тыс. рублей бюджет Красноярского сельского поселения.

На реализацию Программы фактически затрачено 9070,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 173,289 тыс. рублей и 48,4 тыс. рублей бюджет Красноярского сельского поселения. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

Финансирование осуществлялось в соответствии с программными мероприятиями по разделу «Устойчивое развитие сельских территорий». По состоянию на 1 января 2014 года бюджетные средства освоены на 100 процентов.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области на 2011 - 2014 годы» в 2013 году отражена в отчетных данных  о выполнении целевых показателей, которые приведены в приложении №3.

Использованы, как основание для формирования фактических показателей, данные отчета сводного годового сельхозпредприятий района и статистический информационно-аналитический материал о социально-экономической ситуации в Цимлянском районе в январе – декабре  2013 года.

Из 7 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы в целом, выполнены 2.

Из 32 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограмм, 26 выполнены, 4 выполнены белее, чем на 50 процентов.

Целевые показатели Программы выполнены и перевыполнены в соответствии с плановыми показателями следующим позициям:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  составил 166,3%  к плановым показателям;

- достигнут запланированный коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях по приобретению тракторов и комбайнов.

Приобретение тракторов составило 17 единиц при запланированном показателе – 8. Зерноуборочных комбайнов приобретено 10 единиц при запланированном показателе – 4;

- энергообеспеченность  сельскохозяйственных организаций на 100 га. посевных площадей  составила 104,3 % к плановым показателям Высокая энергообеспеченность сельскохозяйственных организации  позволяет своевременно и в полном объеме производить сельскохозяйственные работы на территории Цимлянского района;

- рост поголовья племенного скота КРС составил 147,3 % по отношению к запланированным показателям;

- ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов составил 217,6 %  к плановым показателям;

- количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших свою квалификацию или прошедших переподготовку в течении года составило 1 человек;

- объем привлеченных кредитных ресурсов личными (подсобными) хозяйствами, крестьянскими фермерскими хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,  превысил запланированный объем                         на 128,0 %.

- объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности,  превысил запланированный объем на 185,0 %;

- удельный вес застрахованных площадей составил 20,1% в общей площади посевов, что выше запланированного показателя.

По итогам 2013 года не выполнен ряд запланированных целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области на 2011 -                                  2014 годы»:

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 84,9% при условии,  что был запланирован темп – 106,4% по отношению к предыдущему периоду;

Показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями 2013 года. В результате почвенной и воздушной засухи пострадали 40 сельхозтоваропроизводителей. На территории Цимлянского района полностью погибли посевы сельхозкультур на площади 23,3 тыс. га. (что составило 30,2% посевных площадей). Средняя урожайность зерновых по сохранившимся посевам -13,1 ц/га. Производство зерновых имеет наибольший удельный вес в отрасли растениеводства. Озимая пшеница,  является основной сельскохозяйственной  культурой, возделываемой на территории района. Таким образом, в связи с недобором урожая зерновых в 2013 году не был обеспечен запланированный темп роста продукции растениеводства.

Также не обеспечен по итогам 2013 года запланированный темп прироста продукции животноводства. Причиной является резкий спад производства мяса, как следствие, проведения карантинных мероприятий в целях предупреждения распространения африканской чумы свиней. В рамках карантинных мероприятий в 2013 году на территории Цимлянского района ликвидировано 336 голов свиней.

- индекс производительности труда  составил 96,0% к плановым показателям, что обусловлено низкой урожайностью зерновых и как следствие – уменьшением валовой продукции сельского хозяйства;

- внесение минеральных удобрений (в действующем веществе) составило 80,5 %  к плановым показателям;

- производство молока составило 85,9% к плановым показателям;

- объем реализации зерна хозяйствами всех категорий составил 71,9 % к плановым показателям.

В 2013 году сложились благоприятные погодные условия для проведения осенних полевых работ. Всеми сельскохозяйственными предприятиями Цимлянского района выполнен план сева озимых культур, что позволяет надеяться на получение высокого валового сбора зерновых и достижение положительных финансово-экономических результатов в 2014 году.

Верно: управляющий делами                                                   Н.И. Безбабнов

Приложение №2

к постановлению

Администрации района

от 17.02.2014 № 135

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
  «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы»

за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | сельские поселения | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | сельские поселения |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 9070, 332 | 3534,667 | 5313,976 | 173,289 | 48,4 | 9070,332 | 3534,667 | 5313,976 | 173,289 | 48,4 |  |
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности – всего, в т.ч. | Общая протяженность | км. | 3,098 | 3,098 | 0 | 983,4 | 260,6 | 674,4 | - | 48,4 | 983,4 | 260,6 | 674,4 | - | 48,4 | 100% |
| Строительство внутрипоселкового водопровода «Уличные водопроводы в ст. Красноярская (ул. Победы,. пер. Цимлянский, пер. Железнодорожный, пер. Байдукова)». | Общая протяженность | км. | 3,098 | 3,098 | 0 | 983,4 | 260,6 | 674,4 | - | 48,4 | 983,4 | 260,6 | 674,4 | - | 48,4 | 100% |
| Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – всего, в т.ч. | Количество обеспеченных жильем | семей | 9 | 9 | 0 | 8086, 932 | 3274,067 | 4639,576 | 173,289 | - | 8086, 932 | 3274,067 | 4639,576 | 173,289 | - | 100% |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Количество обеспеченных жильем | Количество семей обеспеченных жильем | 8 | 8 | 0 | 7136, 789 | 2807,818 | 4176,042 | 152, 929 | - | 7136, 789 | 2807,818 | 4176,042 | 152, 929 | - | 100% |
| субсидии по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | Количество обеспеченных жильем | Количество семей обеспеченных жильем | 1 | 1 | 0 | 950, 143 | 466, 249 | 463, 534 | 20,36 | - | 950, 143 | 466, 249 | 463, 534 | 20,36 | - | 100% |

Верно: управляющий делами                                                          Н.И. Безбабнов

Приложение №3

к постановлению

Администрации района

от 17.02.2014 г.  № 135

Целевые показатели реализации муниципальной программы

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Цимлянском районе Ростовской области на 2011 - 2014 годы

| № п./п. | Показатели | Единицы измерения | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Динамика и прогноз развития сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 105,7 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 104,4 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 107,1 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | -"- | 107,2 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| 5. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | проценты | 9,3 | 10,4 | 1,7 | 1,3 |
|  | комбайны зерноуборочные | -"- | 11,6 | 13,1 | 2,2 | 1,1 |
|  | комбайны кормоуборочные | -"- | 13,3 | 13,5 | - | - |
| 6. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | л.с. | 156 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| 7. | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | в процентах к предыдущему году | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |
| II. Устойчивое развитие сельских территорий (повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 0,26 | 0,263 | 0,28 | 0,3 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | 2,83 | 7,5 | 6,407 | - |
| 3. | Строительство внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | - | 2,83 | - | - |
| III. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание почвенного плодородия |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Использование муниципальным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ (да\нет) | Да/нет | да | да | да | да |
| 2. | Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | Да/нет | да | да | да | да |
| Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество оказанных услуг | единиц | 295 | 295 | 300 | 310 |
| 2. | Количество муниципальных консультационных центров | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество консультантов муниципальных центров по оказанию консультационной помощи | человек | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4. | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | -"- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IV. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие животноводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство скота и птицы (в живом весе) | тыс.тонн | 5 070 | 5 435 | 4 000 | 4 200 |
| 2. | Производство молока | -"- | 18 327 | 18 922 | 21 748 | 22835 |
|  | Поддержка племенного животноводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация племенного молодняка в том числе: КРС | голов | 223 | 258 | 150 | 155 |
| 2. | Поголовье племенного скота в том числе: КРС | -"- | 2203 | 2492 | 1500 | 1550 |
|  | Развитие овцеводства и козоводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года | голов | 200 | 220 | 250 | 260 |
|  | Проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Использование методов ранней диагностики заболевания | да/нет | да | да | да | да |
| Развитие отраслей растениеводства |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка элитного семеноводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Производство рапса |  |  |  |  |  |
| 1. | Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс.га | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 0,45 |
| 3. | Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | ц/га | 15 | 15 | 15 | 15 |
| V. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | млн. руб. | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | кредитных | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | перерабатывающих | -"- | - | - | - | - |
|  | снабженческо-сбытовых | -"- | 100 | 100 | - | - |
| 4. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. рублей | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 45 | 49 | 8 | 6 |
|  | комбайны зерноуборочные | -"- | 20 | 23 | 4 | 2 |
|  | комбайны кормоуборочные | -"- | 3 | 3 | - | - |
|  | Снижение рисков в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 2. | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий | тыс. тонн | 71,2 | 74,1 | 74,5 | 75,0 |

Верно: управляющий делами                                                                                            Н.И. Безбабнов

Приложение №4

к постановлению

Администрации района

от 17.02.2014 г.  № 135

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы
  «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы»

за 2013 год

| № по п/п | Показатели | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | факт по итогам 2011 года | отклонение от планового значения | факт по итогам 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | факт по итогам 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Динамика развития сельского хозяйства района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 105,7 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 103,9 | -1,8 |  | 115,6 | 9,2 | 84,9 | 79,8 |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 104,4 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 102,5 | -1,9 |  | 133,6 | 28,1 | 97 | 91,9 |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 107,1 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 103,9 | -3,2 |  | 75,8 | -31,5 | 77 | 71,8 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | -"- | 107,2 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 139,9 | 32,7 |  | 151,6 | 44,3 | 166,3 | 154,9 |
| 5. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | %% | 9,3 | 10,4 | 1,7 | 1,3 | 5 | -4,3 |  | 2,7 | -7,7 | 2,5 | 147,1 |
|  | комбайны зерноуборочные | -"- | 11,6 | 13,1 | 2,2 | 1,1 | 4 | -7,6 |  | 5,2 | -7,9 | 4,1 | 186,4 |
|  | комбайны кормоуборочные | -"- | 13,3 | 13,5 | - | - | - | - |  | 0 | -13,5 | - | - |
| 6. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | л.с. | 156 | 163 | 163 | 163 | 159 | 101,9 |  | 170,4 | 104,5 | 170,0 | 104,3 |
| 7. | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 107,4 | 102,1 |  | 122,9 | 117,7 | 96 | 91,0 |
|  | - II. Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего | - тыс. кв. м | 0,26 | 0,263 | 0,28 | 0,3 | - 0,598 | - 229,9 |  | - 0,603 | - 229,3 | - 0,6092 | - 217,6 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | 2,83 | - | - | - | 2,83 | 100 |  | - | - | - | - |
| 3. | Строительство внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | - | 2,83 | 3,098 | - | - | - |  | 2,83 | 100 | 3,098 | 100 |
|  | III. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание почвенного плодородия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение минеральных удобрений | тонн действ. вещества | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2583 | 103,3 |  | 2850 | 95,0 | 2415 | 80,5 |
|  | - Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Использование муниципальным органом управления функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ (да\нет) | - да/нет | да | да | да | да | - нет | - нет |  | - да | - да | - да | - да |
| - 2 | - Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ | - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - |  | - 1 | - 100 | - 1 | - 100 |
| - 3 | - Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ | - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - |  | - 1 | - 100 | - 1 | - 100 |
| - 4 | - Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | - да/нет | да | да | да | да | - нет | - - |  | - да | - да | - да | - да |
|  | - Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество оказанных консультационных услуг | - ед. | 295 | 295 | 300 | 310 | - 298 | - 101,0 |  | - 311 | - 105,4 | - 763 | - 254,3 |
| - 2 | - Количество муниципальных консультационных центров | - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 100,0 |  | - 1 | - 100,0 | - 1 | - 100,0 |
| - 3 | - Количество консультантов муниципальных центров по оказанию консультационной помощи | - чел. | 2 | 2 | 3 | 3 | - 3 | - 150,0 |  | - 3 | - 150,0 | - 3 | - 150,0 |
| - 4 | - Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | - чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - 28 | - 2800 |  | - 15 | - 1500,0 | - 1 | - 100 |
|  | - IV. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Производство скота и птицы (в живом весе) | - тонн | 5 070 | 5 435 | 4 000 | 4 200 | - 2178 | - 43,0 |  | - 2285 | - 42,0 | - 2331 | - 58,3 |
| - 2 | - Производство молока | - тонн | 18 327 | 18 922 | 21 748 | 22 835 | - 21079 | - 115,0 |  | - 21889 | - 115,7 | - 18691 | - 85,9 |
|  | - Поддержка племенного - животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Реализация племенного - молодняка: КРС | - голов | 223 | 258 | 150 | 155 | - 67 | - 30,0 |  | - 145 | - 56,2 | - 113 | - 75,3 |
| - 2 | - Поголовье племенного - скота: КРС | - голов | 2203 | 2492 | 1500 | 1550 | - 1415 | - 64,2 |  | - 1787 | - 71,7 | - 2210 | - 147,3 |
|  | - Развитие овцеводства и - козоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец отчетного периода | - голов | 200 | 220 | 250 | 260 | - 0 | - 0,0 |  | - 0 | - 0,0 | - 601 | - 240,4 |
|  | - Проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | - % | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 | - |  | - 0 | - | - 0 | - |
| - 2 | - Использование методов ранней диагностики заболевания | - да/нет | да | да | да | да | - да | - |  | - да | - | - да | - |
|  | Развитие отраслей растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка элитного семеноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |  | 5,5 | 110,0 | 5,2 | 104 |
|  | Производство рапса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 50,0 |  | 0,14 | 28 | - | - |
| 2 | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 0,45 | - | - |  | 0,78 | 104 | - | - |
| 3 | Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | ц/га | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |  | 5,5 | 36,7 | - | - |
|  | - V. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - млн. руб. | 26 | 26 | 26 | 26 | - 22 | - 82,7 |  | - 40 | - 155,0 | - 33,3 | - 128,0 |
| - 2 | - Темп роста объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах | - % | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - 1,1 | - 78,6 |  | - 1,2 | - 0,4 | - 0,9 | - 56,3 |
| - 3 | - Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100,0 |  | - 100 | - 100,0 | - 100 | - 100,0 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кредитных | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100,0 |  | - 100 | - 100,0 | - 100 | - 100,0 |
|  | - перерабатывающих | - % | - | - | - | - | - - | - - |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - снабженческо-сбытовых | - % | 100 | 100 | - | - | - - | - - |  | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | - Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | - млн.руб. | 18 | 18 | 18 | 18 | - 32,3 | - 179,4 |  | - 32,3 | - 179,4 | - 33,3 | - 185,0 |
|  | - Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тракторы | - ед. | 45 | 49 | 8 | 6 | - 29 | - 64,4 |  | - 17 | - 34,7 | - 17 | - 212,5 |
|  | - комбайны зерноуборочные | - ед. | 20 | 23 | 4 | 2 | - 9 | - 45,0 |  | - 10 | - 43,5 | - 10 | - 250 |
|  | - комбайны кормоуборочные | - ед. | 3 | 3 | - | - | - - | - - |  | - | - | - | - |
|  | Снижение рисков в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уд. вес застрахованных посевов в общ. площади | % | 16 | 18 | 19 | 20 | 10,5 | -5,5 |  | 78,7 | 437,2 | 20,1 | 105,8 |
| 2 | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий | тыс.тонн | 71,2 | 74,1 | 74,5 | 75,0 | 114,5 | 160,7 |  | 80,8 | 109,0 | 53,6 | 71,9 |

Верно: управляющий делами                                                                   Н.И. Безбабнов