администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 г.   	                                 № 156                                     г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

реализации муниципальной долгосрочной целевой

программы «Создание благоприятных

условий для привлечения инвестиций

в Цимлянский район на 2012-2015 годы» за 2012 год

Во исполнение постановления Администрации  Цимлянского района от 08.04.2013 № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2015 годы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам Погосян С. Б.

Глава Цимлянского района				                  А. К. Садымов

Постановление вносит отдел

социально- экономического прогнозирования

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 24.02.2014 г. №  156

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2015 годы» за 2012 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.02.2012 № 213 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2015 годы» (в ред. от 03.09.2012г. № 1221).

Основные цели Программы:

повышение уровня и качества жизни населения Цимлянского района;

повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов.

Раздел I. Основные результаты.

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде отражены в таблице 1.

Финансирование мероприятий программы в 2012 году не предусматривалось.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течении 2012 года в программу вносились изменения 1 раз:

- Постановление Администрации Цимлянского района от 03.09.2012г. № 1221 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.02.2012 № 213 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2014 годы» в связи с продлением срока реализации и корректировкой отдельных мероприятий на 2013-2015 годы.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 20.02.2012 № 213, приведены в таблице 2.

Пояснительная записка приведена в приложении к  отчёту о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2015 годы» за 2012 год.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы.

По результатам анализа реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2015 годы» значения целевых показателей будут пересмотрены после разработки Прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2014-2016 годы.

Таблица 1

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде

| № п/п | Наименование мероприятия с указанием раздела и пункта программы | Информация о реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района |  |  |
| 1. | Организация работы Совета по инвестициям Цимлянского района | Проведено шесть заседаний Совета по инвестициям Цимлянского района. |
| 2. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района | Ежеквартально осуществляется мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района. В реестр инвестиционных проектов Цимлянского района включены проекты, находящиеся на контроле Главы Цимлянского района. |
| 3. | Подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | В 2012 году инвесторов, пожелавших заключить один из указанных документов, не было. |
| II. Создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 4. | Разработка стратегии создания и территориально-пространственного размещения индустриальных парков | Отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры начата работа по разработке документов территориального планирования: генеральных планов, правил землепользования и застройки. |
| 5. | Формирование и актуализация банка данных инвестиционных площадок | На официальном сайте размещена информация о пяти инвестиционных площадках Цимлянского района: 1. Предприятие по переработке водоплавающей птицы (утки) на давальческой основе. 2. Предприятие по переработке молока. 3. Туризм – экологический, рыболовный, по историческим местам. 4.Цимлянское виноделие. 5. Рыборазведение. |
| III. Развитие инвестиционной деятельности |  |  |
| 6. | Мониторинг реализации муниципальной программы создания благоприятных условий для привлечения инвестиций на 2012 – 2015 годы | В рамках мониторинга программы отделом социально-экономического развития ежеквартально обновляется реестр инвестиционных проектов. По результатам мониторинга подготавливаются отчеты о реализации инвестиционных проектов. |
| 7. | Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов Цимлянского района | На официальном сайте Администрации Цимлянского района в разделе Инвестиционные площадки размещена информация по инвестиционным площадкам. Ведётся реестр инвестиционных проектов, находящихся на контроле Главы Цимлянского района. |

Таблица 2.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район

на 2012-2014 годы» за 2012 год

| N п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Наименование целевых показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 987,81 | 1085,30 | 1237,13 | 1665,77 | +677,96 |
| 2. Эффективность от реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Средний уровень заработной платы | руб. | 13912,7 | 14727,2 | 15817,1 | 14898,96 | +986,26 |

Верно: управляющий делами                                                                             Н.И. Безбабнов

Приложение к отчёту о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2014 годы»  за 2012 год

Пояснительная записка.

Значительное превышение по показателям «Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций за счет всех источников финансирования»  связано с:

- увеличением инвестиционных вложений в сельское хозяйство (предприятием ФГУ «Управление водных ресурсов Цимлянского водохранилища» в 2011 году начато строительство сооружений по укреплению берегов Цимлянского водохранилища)

- большим объёмом средств направленных на замену изношенных линий электропередач (предприятием ОАО «МРСК Юга – Ростовэнерго» сумма инвестиций в 2012 году – 889,0 млн. рублей, что в 2,4 раза больше чем в 2011 году).

Согласно методике оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2014 годы» ниже приведён расчёт степени достижения результатов деятельности по показателям результативности:

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций за счет всех источников финансирования = 1665,77/987,81= 1,69;

Средний уровень заработной платы = 14898,96/13912,7=1,07.

Все коэффициенты больше 1, что свидетельствует об эффективности программы.

«Социально-экономический эффект» от реализации Программы выражен в росте заработной платы.

Оценка бюджетной эффективности реализации программы.

Финансирование программных мероприятий в 2012 году не производилось.

Мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность программой не предусмотрено.

В связи с тем, что разрабатываемой Программой социально-экономического развития Цимлянского района на 2011-2014 годы одним из направлений работы определено повышение инвестиционной привлекательности района, достижение целей программы потребует значительных временных затрат.

Мониторинг исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям не предусмотрен.

Мероприятий, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, программой в 2012 году не предусматривалось.

Проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программы, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, не проводилось.