администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 г.   	                                 № 169                                       г.  Цимлянск

- Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие здравоохранения Цимлянского района

на 2013 – 2015 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2013 – 2015 годы» за 2013 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района		                    		А.К. Садымов

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 24.02.2014 г.  №  169

- Отчет о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2013 – 2015 годы»

за 2013 год

1.Основные показатели деятельности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Здравоохранение Цимлянского района представлено МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района.

В структуру МБУЗ «ЦРБ» входят:

- стационар  на 264 койки;

- амбулаторно-поликлиническое отделение на 396 посещений в смену;

- отделение скорой медицинской помощи на 10,8 тыс. вызовов в год, 2 круглосуточные фельдшерские бригады;

- вспомогательные лечебно-диагностические подразделения: клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики (кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет эндоскопии), рентгеновское отделение;

- отделение по оказанию платных медицинских услуг;

- организационно-методический кабинет;

- административно-хозяйственная часть.

На территории района имеются: 4 амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатория Новоцимлянской участковой больницы, 20 коек сестринского ухода на базе Новоцимлянской участковой больницы.

Койки стационаров работают с полной нагрузкой. Работа койки -276  Средняя продолжительность лечения на круглосуточной койке 10,0, на дневной койке – 8,9.

Гарантированные объемы оказания бесплатной медицинской помощи выполняются на 100%.

Амбулаторный прием осуществляется по 17 специальностям. Количество посещений за  2013г.  составило – 8,3 на 1 жителя.

В учреждении работают 63 врачей 229 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами и средними медицинскими работниками в учреждении выше среднеобластных и составляет соответственно 74,6% и 88,4 % (среднеобластные – 71,5% и 72,7%).

В 2012 году было принято на работу 9 врачей и 16 средних медицинских работников. В отчетном году 2 врача-стоматолога с Новоцимлянскую участковую больницу и в Маркинскую амбулаторию.

В 2013г. медицинскими работниками укомплектованы амбулатории, а также терапевтические участки города, что повысило объем и качество оказываемой медицинской помощи населению.

Согласно анкетированию на сегодняшний день удовлетворенность качеством медицинской помощи составила 77,1%. Значительную роль в повышении этого показателя сыграло обеспечение учреждения новым медицинским оборудованием.

Для приближения медицинского обслуживания к населению, в МБУЗ «ЦРБ» организована выездная врачебная бригада, которая работает  согласно приказа по МБУЗ "ЦРБ" № 483/1 от 28.12.12г. «О выездной бригаде». 
В 2011г. – было сделано 54 выезда в 2012г. - 52 и в 2013г. – 46 выездов для проведения осмотра населения на базе амбулаторий и ФАП сельского населения.

Так же в 2013 году в МБУЗ «ЦРБ» г.Цимлянска были осуществлены выезды - "Модуля "Диабет" ОКБ №2 - осмотрено и проконсультировано 111 человек, бригады специалистов ОДБ "Детский модуль" - осмотрено и проконсультировано 250 человек, специалистов ОКДЦ - осмотрено и проконсультировано 252 человека, специалистов РОБ №1 - осмотрено и проконсультировано 235 человек,   специалистов ОКДЦ - осмотрено и проконсультировано 200 человек.

В связи с этим следует отметить, что приобретение оборудования и укомплектование врачами МБУЗ «ЦРБ», работа выездной бригады МБУЗ «ЦРБ»  и выезды в район выездных бригад врачей-специалистов указанных учреждений (в соответствии с приказом МЗ РО №286 от 18.07.2005г) помогло улучшить демографические показатели естественного движения населения.

В отчетном году увеличился показатель рождаемости и снизился показатель смертности населения.

Снизился показатель заболеваемости за счет активного проведения диспансеризации определенных групп взрослого населении (в 2014г. план диспансеризации взрослого населения выполнен на 100% - 5000 человек).

Улучшился показатель уровня госпитализации на стационарную койку и составил 21,3 при плановом 16,4 за счет сокращения времени обследования и лечения, также уменьшился показатель длительности пребывания пациентов в стационаре.

С 2013 года на территории района реализуется муниципальная долгосрочная Программа «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2013-2015 гг.», утвержденная постановлением Администрации района от 02.04.2013 № 408, а также изменения к ней, утвержденные постановлением Администрации района от 05.11.2013 № 1310, которая включает в себя следующие подпрограммы и направления:

1. Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения в Цимлянском районе"

2. Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

- Направление «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Цимлянском районе»

- - Направление  «Предупреждение распространения на территории Цимлянского района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)»

- - Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в Цимлянском районе»

- - Направление «Профилактика внутрибольничных инфекций в Цимлянском районе»

- - Направление «Вакцинопрофилактика в Цимлянском районе»

3. Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров»

4. Подпрограмма «Противопожарные мероприятия в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района» в том числе: «Софинансирование противопожарных мероприятий в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района»

- 5. Подпрограмма «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в Цимлянском районе»

6. Подпрограмма «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также диспансерное наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет в рамках реализации Национального проекта «Здоровье»»

7. Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием»

8. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения»

9. Подпрограмма «Расходы на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Ростовской области»,  в том числе оказание муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием

10. Подпрограмма «Оказание платных медицинских услуг»

11. Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»

2. Анализ работы по оптимизации предоставления медицинских услуг.

В районе реализуется «План мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи на 2013год по Цимлянскому району», согласованный министерством здравоохранения области и утвержденный Главой района.

Поликлиническая помощь представлена поликлиникой на 396 посещений в смену. График работы поликлиники: с 7.30 до 18.00 часов в будние дни, в субботу поликлиника работает с 9.00 до 12.00, прием ведут терапевт, педиатр. Вызовы на дом принимаются ежедневно с 8.00 до 14.00 медрегистратором поликлиники.

В течение  2013 года работала комиссия по подведению итогов  для рассмотрения критериев  эффективности работы первичного звена и структурных подразделений МБУЗ «ЦРБ». Проведено  11 заседаний.  Разработано положение. Разработан и утвержден приказ по МБУЗ "ЦРБ" от 17.01.13г. № 5/2 "Об утверждении положения об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) " Разработаны и утверждены: 1. Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) за оказание  дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, и их сестрами; 2. Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) медицинскому персоналу ФАП; 3. Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат (надбавок стимулирующего характера) медицинскому персоналу СМП.

Для уменьшения очередей работает три «окна» регистратуры. Регистратура поликлиники компьютеризирована, в наличии имеется три компьютера для распечатки талонов амбулаторного пациента. Запись на прием к врачам ведется так же по телефону.

Административный регламент работы поликлиники разработан и утвержден приказом главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за №142/1 от 18.03.2011г. и в настоящее время ведется его внедрение. В 2013г. для его реализации проведена ЛВС в поликлинике, установлены и подключены к сети ВГИСЗ, введен в эксплуатацию сервер. Тонкие клиенты могут быть установлены в любой момент, при установке программного обеспечения.

- 3.Укомплектованность штатных должностей

Укомплектованность врачами в районе составляет 74,6 % (среднеобластной показатель по районам– 66,9%).

Укомплектованность средними медицинскими кадрами в районе 88,4% (среднеобластной показатель – 86,5%).

Врачи, имеющие квалификационную категорию – 32,2%, из них:

- высшая категория – 73,7%;

- первая категория – 15,8%;

- вторая категория – 10,5%.

Средние медицинские работники, имеющие квалификационную категорию -71,1%, из них:

- высшая категория – 75,6%;

- первая категория – 11,3%;

- вторая категория – 13,1%.

Все врачи  и средние медицинские работники имеют сертификаты по специальности, регулярно 1 раз в 5 лет проходят  курсы повышения квалификации на базе Ростовского медицинского университета и областного медицинского колледжа.

В 2013 году прошли обучение 13 врачей,  и 48 средних медработника, в том числе - 11 человек по теме «Актуальные вопросы организации медицинского обеспечения детей и подростков в образовательных учреждениях» (медицинские сестры детских садов, общеобразовательных школ, здравпунктов при средних специальных учебных заведениях) в дистанционной форме.

- 4. Коэффициент совместительства по категориям работников:

- врачи – 1,18

- средний медицинский персонал – 1,0

5.Демографические показатели

| Наименование показателя | Среднеобластной показатель за 2009 год |  | Цимлянский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012год | 2013 год |
| Рождаемость на 1000 населения | 9,7 |  | 13,1 | 14,4 | 14,9 |
| Смертность на 1000 населения | 11,3 |  | 16,8 | 15,6 | 16,3 |
| Материнская смертность |  |  | - | - | - |
| Младенческая смертность на 1000 живорожденных | 9,1 |  | 7,3 | 8,0 | 13,8 |
| Число врачей на 10000 населения |  |  | 19,3 | 19,4 | 18,5 |
| Число медицинских работников на 10000 населения |  |  | 65,3 | 68,3 | 67,4 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |  | - |  |  |  |
| - на дому всего, |  | - | 181 | 95 | 88 |
| из них: - от инфаркта - от инсульта |  |  | 2 3 | 1 3 | 1 1 |
| В первые сутки в стационаре: всего, из них: - от инфаркта - от инсульта |  | - | 6 1 5 | 8 2 6 | 3 1 2 |

Основными причинами смертности населения в районе являются болезни системы кровообращения (68,4%), злокачественные новообразования (14,6%), травмы (7,0%).

Контроль за своевременным направлением пациентов в межтерриториальные и областные лечебно-профилактические учреждения  для получения консультаций специалистов и прохождения высокотехнологических исследований (МРТ, СКТ), осуществляется заместителем главного врача по медицинской части.

Отказов направлений в областные лечебно-профилактические учреждения не зарегистрировано.

Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана в федеральных учреждениях здравоохранения: в 2010 году 42 чел., в 2011 году - 45 чел., в 2012 году – 49 чел., в 2013 году – 27 человек.

В МБУЗ «ЦРБ» в соответствии с постановлением администрации района от 23.08.2010 № 1021 «О муниципальной постоянно действующей комиссии по проверке целесообразности назначения лекарственных средств, правильности их выписки, медико-экономической экспертизе эффективности дополнительного лекарственного обеспечения» в районе создана муниципальная постоянно действующая комиссия.

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, в соответствии с регламентом. Заявки на лекарственные средства были составлены в пределах выделенных финансовых средств и вовремя предоставлены в министерство здравоохранения области на рассмотрение и утверждение. Дополнительные заявки на вновь выявленных больных составляются в соответствии с требованиями. Необоснованных заявок за 2012 и 2013 годы не было. Выделенные средства используются на 100%.

Между МБУЗ «ЦРБ» и аптечным пунктом отпуска осуществляется ежедневное оперативное информирование о наличии лекарственных средств.

Информация о реализации обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан (соответственно, по региональным и по федеральным льготникам) за 2010,  2011, 2012, 2013 годы приведена в таблицах.

| Период | Годовая квота, тыс.рублей | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.рублей % |  |
| 2010 г. | 1039,3 | 1039,3 | 100 |
| 2011 г. | 1352,55 | 1325,55 | 100 |
| 2012г. | 6466,11 | 6466,11 | 100 |
| 2013г. | 5975,92 | 5975,92 | 100 |

| Период | Количество федеральных льготников, человек | Сумма заявки, рублей (на год) тыс.рублей | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс.рублей | % |
| 2010г. | 730 | 7057,8 | 7057,8 | 100 |
| 2011 г. | 730 | 4553,094 | 4553,094 | 100 |
| 2012г. | 735 | 6264,369 | 6264,369 | 100 |
| 2013г. | 737 | 5934,68 | 5934,68 | 100 |

Плановая госпитализация в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района проводится по направлению врачей-специалистов  поликлиники, после проведения полного обследования. Контроль за плановой госпитализацией проводит зам. главного врача по медицинской части и зам. главного врача по поликлиническим вопросам. На сегодня имеется очередь на госпитализацию, не превышающая 10 дней, ведется журнал ожидания.

Работа врачебной комиссии осуществляется согласно приказа главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района от 31.07.2013г. №208 «Об организации деятельности врачебной комиссии и подкомиссии в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района». Заседание врачебной комиссии проводится еженедневно с оформлением протоколов, в которых обозначаются рекомендации и планы на оздоровление реабилитационных мероприятий, проводимых согласно плану поликлиники. Все больные, нуждающиеся в реабилитации, направляются на санаторно-курортное лечение и  реабилитационные центры (физиобольницы гг. Таганрога, Новочеркасска, Новошахтинска, Неклиновки, Вешенок, дети – в г. Шахты «Добродея»).

Выявленные больные, нуждающиеся в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях, своевременно направляются на МСЭ. За всеми реабилитационными больными проводится диспансерное наблюдение.

В районе до 2013г. проводилась дополнительная диспансеризация работающих граждан.

| Дополнительная диспансеризация | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | выполнение | план | выполнение | план | выполн |
| Количество лиц | 800 | 801(100%) | 515 | 521(101,2%) | 450 | 451 (100,2%) |

С 2013года проводиться диспансеризации определенных групп взрослого населении (в 2013г. план диспансеризации взрослого населения выполнен на 100% - 5000 человек)

Поступило обращений граждан:

в 2011г. – 111         в 2012г. – 87     в 2013 г -  80

- письменных 	         19 – 17,1%          20 – 23%          46-57,5%

- по горячей линии       10 – 9,1%            10 – 11,5%       11- 13,8%

- устных	           	82 – 73,9%         57 – 65,5%       23-28,8%

Из них:

- в вышестоящие

организации	         14 – 12,6%           20 – 23%       22 – 27,5 %

- обоснованных жалоб	2 – 1,8%              1   - 1,1%      1 – 1,3 %

Все жалобы рассмотрены, даны ответы и разъяснения.

Показатель числа обращений  на 1000 человек населения составил:

в 2010г.  – 4,5;   среднеобластной показатель  – 7,3

в 2011г.  – 4,3;   среднеобластной показатель   – 7,1

в 2012г.  -  2,5;   среднеобластной показатель   – 7,0

в 2013г. – 2,9;      среднеобластной показатель – 7,0

6. Анализ выполнения показателей результативности.

При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Цимлянского района» за 2013 год наблюдается улучшение показателя удовлетворенности населения медицинской помощью (77,1% по сравнению с ожидаемым 77,0%), улучшился показатель числа работающих в учреждении здравоохранения на 10000 человек населения всего, в том числе по врачам и средним медицинским работникам (соответственно +0,8;  +1,0; +3,2), но в то же время снизился показатель число  работающих в учреждении участковых врачей (-0,1), это связано с увольнением врача –   терапевта участкового и принятием его по внешнему совместительству.          Увеличился показатель уровня госпитализации в учреждение здравоохранения, следовательно увеличилось количество пациентов, которым была оказана стационарная помощь. Показатель «число коек в учреждении здравоохранения на 10000 человек населения» уменьшился по сравнению с ожидаемым и составил 58,82 (ожидаемый 61,14), это свидетельствует о проводимой работе руководителями учреждения по оптимизации коечного фонда учреждения (нормативное число коек на 10000 человек населения – 54,6).

Улучшился показатель снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет  (по сравнению с ожидаемым -41,0). Увеличился показатель младенческой смертности и составил 13,8 на тысячу родившихся. Из семи матерей умерших  детей четверо проживали в городе Волгодонске и наблюдались в женских консультациях города Волгодонска.

В целом по учреждению увеличился показатель рождаемости, снизился показатель смертности.

Таблица №1

ОТЧЕТ

О реализации долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Цимлянского района» за 2013год

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_01___" _____01____ 2014 ГОДА

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства |  |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие здрав-ия Цимлянского района на 2013-2015г.» Постановление Адм. Цимлянского района от 02.04.2013г. № 408, от 05.11.13 № 1310 | 168569,3 |  | 4142,6 | 4219,5 | 160207,2 | 177242,0 |  | 4142,6 | 4219,5 | 168879,9 | 172780,3 |  | 4133,6 | 4218,7 | 164428,0 |  |

| В том числе Подпрограммы: 1. «Развитие службы детства и родовспоможения в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Подпрограмма: «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» Направление: «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Цимлянском районе» | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 82,0 |  |  |  | 82,0 | 82,0 |  |  |  | 82,0 |  |
| 3. Подпрограмма: «Совершенствование подготовки медицинских кадров» | 416,1 |  | 110,0 | 11,1 | 325,0 | 381,6 |  | 110,0 | 11,1 | 260,5 | 372,6 |  | 101,0 | 11,1 | 260,5 | -9,0 Связано с отсутствием финансирования из областного б-та |
| 4. Подпрограмма: «Противопожарные мероприятия в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района» | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 42,3,0 |  |  |  | 42,3,0 | 42,3 |  |  |  | 42,3 |  |
| 5. Подпрограмма: «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма: «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также диспансерное наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет» | 3700,0 |  |  |  | 3700,0 | 4854,3 |  |  |  | 4854,3 | 4848,3 |  |  |  | 4848,3 |  |
| 7. Подпрограмма: «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Организация работы отделения сестринского ухода. Содержание учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги по территориальной программе гос.гарантий (отделение сестринского ухода) | 4295,2 282,7 |  | 4032,6 | 262,6 282,7 |  | 4295,2 262,0 |  | 4032,6 | 262,6 262,0 |  | 4295,2 |  | 4032,6 | 262,6 261,9 |  |  |
| Содержание учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в системе ОМС (стационарные подразделения) (амбулаторно поликлинические подразделения) (дневной стационар) (отделение скорой медицинской помощи) (ФАПы) (кабинетыв дошк-х учреждениях образования) | 1651,9 940,4 58,3 357,4 157,6 5,3 |  |  | 1651,9 940,4 58,3 357,4 157,6 5,3 |  | 1991,3 984,9 65,9 377,7 258,7 5,3 |  |  | 1991,3 984,9 65,9 377,7 258,7 5,3 |  | 1991,2 984,8 65,7 377,6 258,6 5,2 |  |  | 1991,2 984,8 65,7 377,6 258,6 5,2 |  |  |
| - Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Цимлянском районе | 148602,2 |  |  |  | 148602,2 | 154058,1 |  |  |  | 154058,1 | 149612,2 |  |  |  | 149612,2 | -4445,9,0 Неосвоение средств произошло в связи с тем, что окончательный расчет со страховыми компаниями производиться в январе 2014г. и гаситься текущая кредиторская задолженность |
| «Организация работы по оказанию платных медицинских услуг» | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 | 9582,7 |  |  |  | 9582,7 | 9582,7 |  |  |  | 9582,7 |  |

Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «Развитие здравоохранения Цимлянского района» ЗА 2013 ГОД

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | всего | 2013 год | (+,-) | 2014 год | (+,-) | 2015 год | (+,-) |
| 1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (%) | % |  | 77 | 79 | 79 |  |  | 77,1 | +0,1 |  |  |  |  |
| 2. Доля населения, охваченного профилактиче- скими осмотрами (%) | % |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |  | 99,9 | 0 |  |  |  |  |
| 3. Доля амбулаторных учреждений, имеющих ме- дицинское оборудование в соответствии с табе- лем оснащения (%) | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4. Число работающих в муниципальных учрежде- ниях здравоохранения в расчете на 10000 чело- век населения (на конец года), всего | Чел. |  | 138 | 138,5 | 138,5 |  |  | 138,8 | +0,8 |  |  |  |  |
| в том числе: число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | Чел. |  | 17,5 | 17,7 | 17,7 |  |  | 18,5 | +1,0 |  |  |  |  |
| из них участковых врачей и врачей общей практики | Чел. |  | 4,42 | 4,45 | 4,45 |  |  | 4,41 | -0,04 |  |  |  |  |
| число среднего медицинского персонала в муни- ципальных учреждениях здравоохранения в рас- чете на 10000 человек населения (на конец года) | Чел. |  | 64,2 | 64,3 | 64,3 |  |  | 67,4 | +3,1 |  |  |  |  |
| из них участковых сестер и сестер общей практики | Чел. |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  | 5,3 | -0,11 |  |  |  |  |
| 5. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения (случаев на 100 человек населения) | случаев |  | 16,4 | 16,7 | 16,7 |  |  | 21,3 | +4,9 |  |  |  |  |
| 6. Число круглосуточных коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения (коек) | коек |  | 61,14 | 61,14 | 61,14 |  |  | 58,82 | -2,32 |  |  |  |  |
| 7. Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на дому - всего (случаев) | случаев |  | 129,0 | 127,0 | 127,0 |  |  | 88,0 | -41,0 |  |  |  |  |
| - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) | случаев |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| - от инсульта (случаев) | случаев |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | -4,0 |  |  |  |  |
| - в первые сутки в стационаре - всего (случаев) | случаев |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 3 | -1,0 |  |  |  |  |
| - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) | случаев |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| - от инсульта (случаев) | случаев |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 8. Снижение уровня младенческой смертности (случаев смерти детей на первом году жизни на 1000 родившихся живыми) | случаев |  | 6,8 | 6,7 | 6,7 |  |  | 13,8 | +7,0 |  |  |  |  |
| 9. Снижение числа случаев смерти детей до 18 лет: | случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на дому (случаев) | случаев |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | +2,0 |  |  |  |  |
| - в первые сутки в стационаре (случаев) | случаев |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | +1,0 |  |  |  |  |
| 10. Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных образовательных учреждений (%) | % |  | 75,0 | 77,0 | 77,0 |  |  | 82,4 | +7,4 |  |  |  |  |

Таблица №2

- Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013год | 2014год | 2015год | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (%) |  | 77 | 79 | 79 |  |
| 2. | 2. Доля населения, охваченного профилактиче- скими осмотрами (%) |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
| 3. | 3. Доля амбулаторных учреждений, имеющих ме- дицинское оборудование в соответствии с табе- лем оснащения (%) |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | 4. Число работающих в муниципальных учрежде- ниях здравоохранения в расчете на 10000 чело- век населения (на конец года), всего |  | 138 | 138,5 | 138,5 |  |
| 5. | в том числе: число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |  | 17,5 | 17,7 | 17,7 |  |
| 6. | из них участковых врачей и врачей общей практики |  | 4,42 | 4,45 | 4,45 |  |
| 7. | число среднего медицинского персонала в муни- ципальных учреждениях здравоохранения в рас- чете на 10000 человек населения (на конец года) |  | 64,2 | 64,3 | 64,3 |  |
| 8. | из них участковых сестер и сестер общей практики |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 9. | 5. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения (случаев на 100 человек населения) |  | 16,4 | 16,7 | 16,7 |  |
| 10. | 6. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения (коек) |  | 61,14 | 61,14 | 61,14 |  |
| 11. | 7. Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |  |  |  |  |  |
| 12. | - на дому - всего (случаев) |  | 129,0 | 127,0 | 127,0 |  |
| 13. | - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | - от инсульта (случаев) |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 15. | - в первые сутки в стационаре - всего (случаев) |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 16. | - в том числе от инфаркта миокарда (случаев) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 17. | - от инсульта (случаев) |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 18. | 8. Снижение уровня младенческой смертности (случаев смерти детей на первом году жизни на 1000 родившихся живыми) |  | 6,8 | 6,7 | 6,7 |  |
| 19. | 9. Снижение числа случаев смерти детей до 18 лет: |  |  |  |  |  |
| 20. | - на дому (случаев) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | - в первые сутки в стационаре (случаев) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | 10. Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных образовательных учреждений (%) |  | 75,0 | 77,0 | 77,0 |  |

Верно: управляющий делами                                                                  Н.И. Безбабнов